## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 环境整治及垃圾消纳项目
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 6673.05 | 7720.82 |  | 6450.4 |  | 10 |  | 83.55% |  | 8.36
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据武汉开发区城管局2019年工作安排，进一步降低环境污染率，提高垃圾清运数；推进建筑弃料无害化、规范化、资源化、产业化发展，建立建筑弃料运输车辆监管体系，落实弃料处置核准制度，协调及配合相关部门和街道共同做好建筑弃料管理工作。 | [5 empty] | 全年收运垃圾149,162.14吨，垃圾日产日清，垃圾收运考核优良率达到100%，生活垃圾日清增长率达到23.84%；维护渣土消纳场地3个，日常维护垃圾转运站13个，环境整治工作完成率达到100%，进一步降低环境污染率，对突发性环境整治事件及时处理，道路结冰事后通畅率达到100%,保证项目实施后道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家具、墙面无污渍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾收运量 | 生活垃圾收运量 | 生活垃圾收运量 | 127,750吨 | 149,162.14吨 | 8 |  | 8
|  |  | 渣土消纳场地维护数 | 渣土消纳场地维护数 | 渣土消纳场地维护数 | 4个 | 3个 | 9 |  | 6.8 |  | 有一个垃圾转运站已经停运
|  |  | 垃圾转运站维护数 | 垃圾转运站维护数 | 垃圾转运站维护数 | 13个 | 13个 | 9 |  | 9
|  |  | 环境整治工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 9
|  | 质量指标 | 垃圾收运考核优良率 | 垃圾收运考核优良率 | 垃圾收运考核优良率 | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 成本指标 | 垃圾处置生态补偿费 | 垃圾处置生态补偿费 | 垃圾处置生态补偿费 | ≥100元/吨 | 100元/吨 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 整治活动完成及时率 | 整治活动完成及时率 | 整治活动完成及时率 | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾日清增长率 | 生活垃圾日清增长率 | 生活垃圾日清增长率 | 6% （2018年日清330吨，计划2019年日清350吨） | 23.84% | 7 |  | 7
|  |  | 道路结冰事后畅通率 | 道路结冰事后畅通率 | 道路结冰事后畅通率 | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 环境质量提升度 | 环境质量提升度 | 环境质量提升度 | 项目实施后，没有餐厨、生活气味噪音等二次污染，垃圾转运站没有异味 | 有少量气味、噪音等污染 | 9 |  | 6 |  | 垃圾运输工作为了尽量避开拥堵主要集中在凌晨3-6点钟，不可避免的会造成少量的噪音污染，夏天垃圾腐化过快会有些许异味，在后期工作中应当更换垃圾车密封条，减少气味，并寻求噪音更小的设备。
|  |  | 形象提升度 | 形象提升度 | 形象提升度 | 项目实施后，道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍。 | 项目实施后，道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍。 | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.16