## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 城管革命进新农村
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2378.59 | 2603.67 |  | 2595.94 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2378.59 | 2603.67 |  | 2595.94 |  | — |  | 99.7% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“全面铺开、突出重点、培植亮点”的工作要求，在确保所有行政村整体村湾环境质量不滑坡的情况下，培植亮点村、打造示范村。条件成熟的村湾硬件设施提档升级。；城管革命新农村项目的开展是为了加强设施建设，提升垃圾收集转运能力；加强队伍建设，建立长效机制；强化资金保障，持续推进长效管理；以问题为导向，持续开展环境整治；稳定推进垃圾分类。树立先进典型，以点带面。 | [5 empty] | 全年对生活垃圾做到日产日清，垃圾收集清运率为100%；村湾清扫保洁率达到100%；对辖区内的公厕和环卫车辆均按计划标准进行维修；督办整改事情均已落实并图片记载，无害化处理率达到100%，村湾环境整洁干净，但全市农村环境卫生考核仅有四次获得前三，未达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 督办整改落实率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 垃圾收集清运率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 村湾清扫保洁率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 垃圾无害化处理率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 全市农村环境卫生考核前三次数 |  |  | 12 | 4 | 10 |  | 3.33 |  | 偏差原因：部分村湾环境整治工作做的不够充分； 改进措施：在之后的工作中应该对排名靠后的村湾予以更多的关注
| 效益指标 | 社会效益 | 区级示范村数（个） |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10
|  |  | 环卫设施覆盖村（个） |  |  | 49 | 49 | 10 |  | 10
|  |  | 无害化处理提升度 |  |  | 项目实施后，无害化率达到100%没有下降。 | 未有下降 | 10 |  | 10
|  |  | 村湾环境整洁度 |  |  | 项目实施后，采取的相关措施有效地维护了村湾环境的整洁。 | 有效维护村湾环境整洁 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.3