## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 市政维护及亮化补贴项目
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1597 | 1993.45 |  | 1013.57 |  | 10 |  | 50.85% |  | 5.08
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1597 | 1993.45 |  | 1013.57 |  | — |  | 50.85% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施军运会城市管理景观亮化、广告招牌、违建管控、桥梁涂装、城市家具、环境卫生、沿江沿湖岸线整治、燃气安保、背街小巷等九大提升工作，探索建立精细化、常态化管理机制，以“清美喜”为抓手，协调推进军运会环境综合整治提升工作。做好经济开发区市政道路及市政设施、桥梁的维护养护、户外广告、门面招牌维修整治、燃气行业监管，全面提高市政设施管理标准化水平。 | [5 empty] | 全年对全区主次干道进行维护管养，保障区内市政道路完整；对座桥梁隧道进行了经常性检查和常规定期检测，并对桥梁质量进行了后期巡查监督，确保经开区桥梁完好、安全；开展燃气管理宣传36次，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核；组织开展了道路设施维护、桥梁维护管理、电缆沟设施维修管理、景观灯照明维修，维修普通道路指示牌、展示型指示牌、企业导视牌均达到计划标准，改善生活环境、提升城市整体形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数（次） | 巡查次数 （次） | 巡查次数 （次） | 365 | 365 | 7 |  | 7
|  |  | 景观设施完好数量（处） | 景观设施完好数量 （处） | 景观设施完好数量 （处） | 639 | 639 | 8 |  | 8
|  |  | 燃气监管培训次数 |  |  | 2 | 2 | 7 |  | 7
|  |  | 燃气安全宣传次数 |  |  | 6 | 36 | 7 |  | 7
|  |  | 道路设施维护数（平方米） |  |  | 7731.4 | 6433 | 6 |  | 4.99 |  | 部分道路维修因地铁16号线的建设，延期进行； 在后期工作中，应当在确保质量的情况下，追回落后的进度
|  |  | 桥梁设施巡查维护数 | 道路设施维护率 | 道路设施维护率 | 42 | 42 | 7 |  | 7
|  |  | 亮化设施维修率 | 亮化设施维修率 | 亮化设施维修率 | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 燃气监管考核优良率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 维护达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路事故投诉下降率 | 道路事故投诉下降率 | 道路事故投诉下降率 | ≥15% | 0% | 4 |  | 0 |  | 军运会期间人员流动增大，投诉平台增多； 在后期工作中，增加部门间联动，及时发现问题，及时处理
|  |  | 安全事故发生次数（次） | 安全事故发生次数 （次） | 安全事故发生次数 （次） | 0 | 0 | 7 |  | 7
|  |  | 道路设施平整度 | 道路设施平整度 | 道路设施平整度 | 项目实施后，区内路面平整、无明显坑凼及缝隙。 | 项目实施后，区内路面平整、无明显坑凼及缝隙。 | 7 |  | 7
|  |  | 照明效果稳定性 | 照明效果稳定性 | 照明效果稳定性 | 项目实施后，采取的相关措施有效地维护路灯照明效果的稳定。 | 项目实施后，采取的相关措施有效地维护路灯照明效果的稳定。 | 7 |  | 7
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.07