武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

建设工程施工图设计文件审查专项经费

2018年度绩效自评报告

项目名称：建设工程施工图设计文件审查专项经费

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 16 | 优（A） |
| 过程 | 24 | 24 | 优（A） |
| 产出 | 30 | 26 | 良（B） |
| 效果 | 30 | 25 | 良（B） |
| 综合绩效 | 100 | 91 | 优（A） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、吴孟魁

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：陈卓

绩效评价小组成员：沈浮沉 李晨辉 李凌波

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	2

（四）建议	3

二、正文	3

（一）项目基本情况	4

1、项目立项背景及依据	4

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	5

4、项目实施情况	6

（二）绩效评价工作情况	6

1、绩效评价目的	6

2、绩效评价框架说明	7

（三）绩效分析及评价结论	14

1、绩效分析	14

2、评价结论	22

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	23

1、主要经验及做法	23

2、存在的问题及原因分析	23

3、建议和改进措施	24

（五）其他需说明的问题	24

1、关于评价责任的说明	24

2、关于本项目评价中局限性的说明	24

附件

一、摘要

## （一）基本情况

1、项目基本情况

“建设工程施工图设计文件审查专项经费”是经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局安排的专项资金。建设工程施工图设计文件审查专项经费主要用于按施工图审查规定程序和行政审批“三办”要求，在规定时限内完成区建设工程施工图审查并出具相关结果资料，并按规定对施工图委托审查合同和费用进行管理。

财政局于2018年2月29日批复项目预算资金1,300.00万元，截止至2018年12月31日，实际支出456,72万元，资金使用率35.13%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局委托，从2019年7月10日-7月26日，历时17天，投入7人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

## （二）绩效评价结论

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为91分。其中投入得分16分，过程得分24分，产出得分26分，效果得分25分。

下图为各指标得分情况：

2、主要结论

（1）投入。评价得分为16分，评价等级为优。项目的申请、设立过程基本合规，提交的文件、材料符合要求，项目执行未发生重大调整；项目设立了相应的年度目标及长期目标，设定了绩效指标，指标设计符合要求，合理，有可测性。

（2）过程。评价得分为24分，评价等级为优。在项目管理方面，项目管理制度较为健全且合规合法，相关档案资料保存完好；在财务管理方面，项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

（3）产出。评价得分为26分，评价等级为良。项目工作内容在计划期间内完成情况良好，项目采取了相应的措施对6个审查机构进行考核，审查机构考核率为100%；施工图联合审查正式实行，图审办将人防、消防技术审查并入建设工程施工图审查，全年累计审查项目543个，审查完成率100%。

（4）效果。评价得分为25分，评价等级为良。项目建立了区级施工图审查机构库，并制定了区级审查机构库入库单位监督评价办法进行全年综合评价。在项目实施后，项目单位派驻工程师入驻窗口办理资料审核，实现了“马上办，一次办”，提升了工作效率。

## （三）项目的经验与问题

1、经验

（1）推动图审内容多种化，提供优质服务。图审办将人防、消防技术审查并入建设工程施工图审查，于2018年正式实行施工图联合审查、承担联合审查任务，使图审内容多样化，服务质量得到提升。

（2）加强对审查机构考核。项目采取了相应的手段对6个审查机构进行考核，用来保证建设施工图设计文件审查的专业性与公平性，以保障各方利益。

（3）对施工图审差机构库进行升级改造。建设工程施工设计文件审查项目建立了区级施工图审查机构库，并制定了区审查机构库入库单位监督评价办法，进行全年综合评价、奖惩，可以发挥更大的社会效益。

2、问题

项目资金使用率偏低。项目预算资金1,300.00万元，实际使用资金456.72万元，资金使用率35.13%，因众多市政基础设施类项目按市、区“先建后验”和“绿色通道”要求简化流程受理以及概算批复等结算依据资料提交滞后，导致大量施工图审查服务费用无法及时结算支付，使资金使用率偏低。

## （四）建议

提高资金使用情况。项目单位要根据往年该项目的实际完成情况，并结合当年的项目计划安排，对预算申报资金进行充分讨论、编制，提升单位预算编制准确性；项目实施过程中，可根据项目内容的变动在年中上报财政对预算资金及时调整，提高资金使用率。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景及依据

1.1 项目立项背景及依据

为深入贯彻十三五计划，以建设企业主体责任机制为抓手，完善落实混合所有制企业以及跨地区、多层级和境外中资企业投资主体的安全生产责任。建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”的工作。依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的要求，强力推进安全意识和文明施工宣传工作，逐步健全安全生产监管体制机制，全面提升公民安全文明素质和安全保障能力，为湖北省安全生产领域的改革发展方向、加快安全生产各项改革措施做出较大贡献，故项目单位申请设立“建设工程施工图设计文件审查专项经费”。

1.2 项目所属领域

“建设工程施工图设计文件审查专项经费”属于工程建设领域，是一项监督管理活动。项目单位设立初衷是通过在规定时限内完成区建设工程施工图审查并出具相关结果资料，使建设工程施工图文件达到技术要求，提高审批效率，提升所服务对象、企业的满意度。

1.3 项目性质与特点

“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目是为了使建设工程施工图文件达到技术要求，提高审批效率，通过加强对审查机构的考核和对合格项目进行抽查，来提高审批效率，提升所服务对象、企业的满意度。

1.4项目立项时所属领域状况

随着中国经济的发展，越来越多的人口涌入城市，人民对房屋建筑、公共基础设施需求也日益增大。武汉以成为全国集经济、技术、文化为一体的中心大城市为目标，正加快着工程设施的建设步伐。在高速城市化的建设过程中，施工安全、质量安全也日渐成为人民关注的热点话题。为保障施工安全，确保工程质量，减少“豆腐渣”工程，建设工程施工图设计文件审查推进工作必不可少。

2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

项目单位落实行政审批“三办”精神，进一步简化办事流程，提升服务效率，完善施工图审查机构优选机制，采用政府购买公共服务形式建立我区审查机构库；建立、完善施工图审查工作质量监督考评机制，对审查机构实行动态管理和信用等级淘汰，保证审查质量和效率。并在此基础上设定了年度目标：按施工图审查规定程序和行政审批“三办”要求，在规定时限内完成区建设工程施工图审查并出具相关结果资料，并按规定对施工图委托审查合同和费用进行管理，预期实现全年受理项目审查及时办结率100%、全年进行审查机构市场行为集中监督检查2次、对区管项目施工图审查合格项目抽查率不低于10%，使建设工程施工图文件达到技术要求，又能提高审批效率，提升所服务对象、企业的满意度。

（2）绩效目标完成情况

项目单位2018年累计抽查项目58个，全年监督管理项目543个，监督管理项目抽查率10.86%；全年进行审查机构市场行为集中监督检查2次，并完成了施工图审查机构库升级改造，提升服务水平。项目实施后，项目单位派驻工程师入驻窗口办理资料审核，实现了“马上办，一次办”，提升了工作效率。但2018年共受理项目543个，审查合格340个，审批办理率62.62%，未达到预期目标值。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局“建设工程施工图设计文件审查专项经费”申报预算资金1,300.00万元，均为财政一般公共预算。

（2）项目资金使用概况

建设工程施工图设计文件审查实际支出实际使用456,72万元，支出明细如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目支出 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程施工图设计文件审查专项经费 | 支付施工图审查费 | 1,300.00 | 356,72 | 35.13% |
|  | 支付车都公司借用人员劳务费 |  | 100.00 |  |
|  | 合计 | 1,300,00 | 456,72 | 35.13% |

4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区（汉南区）

（3）项目主要内容：在规定时限内完成区级建设工程施工图审查并出具审查结果报告，并按规定对施工图委托审查合同和费用进行管理，全年进行2次审查机构市场行为集中监督检查，对区管项目施工图审查合格项目进行抽查。

（4）项目完成概况：

项目单位2018年累计抽查项目58个，全年监督管理项目543个，监督管理项目抽查率10.86%，全年进行审查机构市场行为集中监督检查2次，监督检查合格率100%；完成施工图审查机构库升级改造有效提升了服务水平。

## （二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目支出具体情况，根据武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照建设安全管理专项经费项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的建设工程施工图设计文件审查专项经费项目提供借鉴。

2、绩效评价框架说明

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学性原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如项目审查完成率、图审内容多种化等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如及时审批办结率、图审违规查处次数等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组依据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）文件，结合“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理”和“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行和资金使用情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重30分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度，下设7个三级指标具体评价；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、整体满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否有规划，项目是否按照规定的程序申请设立； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（4） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
|  | 到位及时率（4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相应的项目管理制度，如台账管理制、招标管理制、后勤管理制、采购制、合同制、工作考核奖惩办法。 ②制度执行过程是否留痕。 |
|  | 项目质量可控性（4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（3） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目 产出 | 项目审查完成率（3） | 项目实施后，项目单位对项目审查实际完成程度，用以反映和考核项目实施后的产出数量。 | 项目图审完成率=项目实际审查数量/计划审查数量*100%。 |
|  | 图审内容多样化（5） | 项目实施后，全年新增人防、消防技术施工图审查完成情况，用以反映和考核项目数量指标。 | 评价要点： ①是否已制定或具有施工图审查新机制； ②是否将人防、消防技术并入建设工程施工图审查中。 |
|  | 审查机构考核率（5） | 项目实施后，项目单位对审查机构的考核的实际情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。 | 评价要点： ①项目实施单位是否采用相应的措施对审查机构进行考核； ②审查机构考核率=考核通过的审查机构数量/实际参与考核的审查机构数量*100%。 |
|  | 审查机构监督检查次数（4） | 项目实施后，审查机构监督检查的实际的完成情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。 | 评价要点： 项目实施后，审查机构监督检查次数是否达到2次。 |
|  | 监督管理项目抽查率（4） | 项目实施后，项目实施单位对监督管理项目抽查的完成情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。 | 监督管理项目抽查率=（抽查监督管理项目实际数量/监督管理项目数量）×100%。 |
|  | 项目审查完成及时率（5） | 项目实施后，项目审查完成的实际情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。 | 项目完成及时率=（规定时间内完成审查项目数量/所有已完成审查项目数量）×100%。 |
|  | 资金使用率（4） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 |
| 项目 效益 | 施工图审查机构库升级改造（5） | 项目实施后，项目单位在原有机构库基础上升级改造情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： ①是否建立了升级改造机构库-区级施工图审查机构库 ②是否制定了区审查机构入库单位监督评价方法。 |
|  | 及时审批办结率（5） | 项目实施后，是否在规定时限审批办结，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 及时审批办结率=及时审批办结区建设工程施工图审数量/实际审批区建设工程施工图审数量。 |
|  | 特色窗口审批率（5） | 项目实施后，项目单位派驻工程师入驻窗口办理资料审核情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 是否实现了“马上办，一次办”工作效率。 |
|  | 图审违规查处次数（4） | 项目实施后，区管建设工程审查违规的情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 区管建设工程勘察设计是否存在违规行为。 |
|  | 可持续性（6） | 项目实施后是否支持该项目长期运行，是否有相关管理机构及人力资源满足项目的实施要求，用以反映项目的可持续性。 | 评价要点： ①是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； ②项目人员分工是否明确。 |
|  | 社会公众满意度（6） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过调查问卷的方式获取，社会公众对项目实施的整体满意程度。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 参考值 （目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） |  |  | 项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求计1分； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计1分； 项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计2分。 |
|  | 绩效目标合理性（4） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，计2分； 根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，绩效指标具有可测性，计2分。否则按实际情况扣分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4） | 100% | 计划标准 | 资金全部到位计4分，资金到位率每降低5%，扣1分。 |
|  | 到位及时率（4） | 100% | 计划标准 | 资金的到位及时率达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 制定相应的业务管理制度，包括项目管理办法、工作考核奖惩办法、作业标准等计4分，缺少一项扣1分。 |
|  | 制度执行有效性（4） |  |  | 项目执行遵守相应的业务管理制度，如项目管理办法、合同制、工作考核奖惩办法等。计4分，未遵守一项扣1分。 |
|  | 项目质量可控性（4） |  |  | 具有相应的项目质量标准规定，计2分；采取了质量检查措施，计2分。未达到要求，按情况扣分。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 项目制定了或具有相应的资金管理办法计2分，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计2分。 |
|  | 资金使用合规性（5） |  |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计2分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计2分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |
|  | 财务监控有效性（3） |  |  | 已制定或具有相应对监控机制，计2分，采取率相应对财务检查等必要的监控措施或手段，加计1分。 |
| 项目产出 | 项目审查完成率（3） | 100% | 计划标准 | 项目审查完成率达到100%，计3分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 图审内容多样化（5） |  |  | 项目单位制定施工图审查新机制，计2分；将人防、消防技术并入建设工程施工图审查中，计3分。 |
|  | 审查机构考核率（5） | 100% | 计划标准 | 项目实施单位采用相应的手段对审查机构进行考核；计2分；审查机构考核率达到100%，计3分，每降低5%。扣1分。 |
|  | 审查机构监督检查次数（4） | ≥2次 | 计划标准 | 审查机构监督检查次数达到2次，计4分，每降低1次，扣2分。 |
|  | 监督管理项目抽查率（4） | ≥10% | 计划标准 | 监督管理项目抽查率≥10%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 项目审查完成及时率（5） | 100% | 计划标准 | 项目审查完成及时率达到100%，计5分，每降低5%,扣1分。 |
|  | 资金使用率（4） | ≥95% | 计划标准 | 资金使用率达到95%以上计5分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目效益 | 施工图审查机构库升级改造（5） |  |  | 建立了区级施工图审查机构库，计3分；制定了区审查机构入库单位监督评价方法，计2分。 |
|  | 及时审批办结率（5） | 100% | 计划标准 | 及时审批办理率达到100%以上计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 特色窗口审批率（4） | 100% | 计划标准 | 窗口审查资料实现了“马上办，一次办”，计4分。 |
|  | 图审违规查处次数（4） | 0 | 计划标准 | 区管建设工程勘察设计不存在违规行为，计4分。 |
|  | 可持续性（6） |  |  | 机构设置合理且人员配备充足支持项目实施的后续运行，计3分；项目人员分工明确，计3分。 |
|  | 社会公众满意度（6） | ≥85% | 计划标准 | 社会公众满意度达到85%以上，计6分，每降低10%，扣1分。 |

2.3绩效评价指标体系补充说明

（1）对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

①将“图审覆盖率”改为“图审内容多样化”，调整理由：原指标内容较抽象，没有代表性，改为图审内容多样化，具体考察图审内容涉及的不同方面，用以考察项目完成产生的效益。

②增加指标“特色窗口审批率”，调整理由：可以具体考察项目实施后工作效率的提高程度，体现项目的产出效益。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。人防专项经费项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

④实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

1.1项目投入（16分）

根据评价原则，项目投入评价得分为16分，评价结果为优。

投入指标主要评价项目立项及资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料，项目支出明细账，对项目投入涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为16分，评价等级为优。

（1）项目立项（8分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为8分，评价结果为优。

①项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看项目申报表了解到，项目单位年初向财政局提交了项目预算申报资料，对项目实施内容进行计划，项目申请设立程序合规，且提交的文件、材料符合要求，于2018年2月9日收到财政资金批复，项目执行过程中未发生重大调整。

②绩效目标合理性，是指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看项目申报表了解到，项目设立了相应的年度目标及长期目标，设定了绩效指标，指标设计符合要求，合理，有可测性。

（2）资金落实（8分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分8分，评价结果为优。

①资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《开发区财政局关于批复武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函》（武经开财预【2018】36号）和武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局2018年部门预算编制说明，了解到建设工程施工图设计文件审查专项经费预算1,300.00万元，实际到位1,300.00万元，资金到位率100.00%。

②到位及时率，是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《开发区财政局关于批复武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函》（武经开财预【2018】36号）文件了解到，资金于2018年2月9日到位，资金到位及时。

1.2项目过程（24分）

根据评价原则，项目过程得分为24分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理和财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性和资金使用的合规性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施具体状况的项目管理制度、财务管理制度相关文件；了解项目实施单位采取的项目实施方式和项目工作内容、形式和要求，以及项目实施单位设计的项目管理制度的审批流程。对项目过程涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分24分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程施工图建设文件审查管理实施细则》、《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程施工图审查机构管理办法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设计工程施工图设计文件审查管理办法》了解到，该项目制定了相关制度；管理制度较为健全、合法合规。

②制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看记账凭证了解到，该项目依据上级部门相关管理办法开展工作，通过招投标程序，确定合作公司并签订合同，项目程序完备资料齐全。

③项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查看建设工程施工图设计文件审查购买服务合同协议书和审查机构单个项目审查行为监督检查情况记录表了解到，该项目单位与第三方签订了合同协议，记录了设计施工图设计文件审查的要求，对项目质量进行了把控。

（2）财务管理（12分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①财务制度健全性，是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查看财务管理制度了解到，单位主要依据城乡建设局财务制度进行专项资金的管理，单位资金管理办法符合财务会计制度的规定。

②资金使用合规性，是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看财务管理制度和支出明细表了解到，该项目单位财务管理制度符合国家财经法规与财务管理制度；资金拨付需要施工现场负责人申请，经工程科、分管领导、单位领导审核后拨付；符合项目预算批复和合同规定的用途。

③财务监控有效性，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查看相关凭证和财务管理制度了解到，项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

1.3项目产出（30分）

根据评价原则，项目产出评价得分为26分，评价结果为良。

产出指标主要从项目审查完成率、图审内容多种化、审查机构考核率、审查机构监督检查次数、监督管理项目抽查率、项目审查完成及时率和资金使用率这七个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究方式进行资料收集、整理和分析，收集了审查机构单个项目审查行为监督检查情况记录表、2018年建设工程施工设计文件审查台账等资料，了解项目的具体实施情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为26分，评价等级为良。

①项目审查完成率，是指项目实施后，项目单位对项目审查实际完成程度，用以反映和考核项目实施后的产出数量。评价小组通过查看项目申报表和城乡建设局图审办2018年度工作总结了解到，计划审查项目543个，全年累计审查项目543个，审查完成率100.00%。

②图审内容多样化，是指项目实施后，施工图审查多样化情况，用以反映和考核项目数量指标。评价小组通过查看城乡建设局图审办2018年度工作总结和武汉市建设工程施工图设计文件审查合格书了解到，施工图联合审查正式实行，图审办承担联合审查任务，将人防、消防技术审查并入建设工程施工图审查，审查情况良好。

③审查机构考核率，是指项目实施后，项目单位对审查机构的考核的实际情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。评价小组通过查看访谈记录和区级审查机构评定记录表，市级审查机构评定记录表了解到，项目采取了相应的措施对审查机构进行考核，应考核的6家审查机构考核率100.00%。

④审查机构监督检查次数，是指项目实施后，审查机构监督检查的实际的完成情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。评价小组通过审查机构单个项目审查行为监督检查情况记录表了解到，已完成市级审查机构监督检查和区级审查机构监督检查任务2次。

⑤监督管理项目抽查率，是指项目实施后，项目实施单位对监督管理项目抽查的完成情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。评价小组通过查看城乡建设局图审办2018年度工作总结和2018年行为监督检查了解到，2018年累计抽查项目58个，全年监督管理项目543个，监督管理项目抽查率10.86%，达到预期目标值10.00%。

⑥项目审查完成及时率，是指项目实施后，项目审查完成的实际情况，用以反映和考核项目实施后的产出数量。评价小组通过查看2018年建设工程施工设计文件审查台账了解到，2018年受理审查项目543个，有7个项目超时完成审查，城乡建设管理部门发出施工图审查合格告知性文件超过10个工作日，项目审查完成及时率达到98.47%。

⑦资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《开发区财政局关于批复武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函》（武经开财预【2018】36号）和支出明细表了解到，资金到位1,300,00万元，实际使用456,72万元，资金使用率35.13%，扣4分。

1.4项目效果（30分）

根据评价原则，项目效果评价得分为25分，评价结果为良。

效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。主要从施工图审差机构库升级改造、及时审批办结率、特色窗口审批率、图审违规查处次数、可持续影响、社会公众满意度这六个方面来进行评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了城乡建设局图审办2018年度工作总结、区级施工图审查机构库项目政府采购委托协议书、区级审查机构评定记录表等资料，对项目相关负责人进行访谈，了解项目实施情况并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为25分，评价等级为良。

①施工图审查机构库升级改造，是指项目实施后，项目单位在原有机构库基础上升级改造情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查看城乡建设局图审办2018年度工作总结和区级施工图审查机构库项目政府采购委托协议书了解到，建设工程施工设计文件审查项目建立了区级施工图审查机构库，并制定了区审查机构库入库单位监督评价办法，对审查机构进行全年综合评价、奖惩。

②及时审批办结率，是指项目实施后，是否在规定时限审批办结，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查看城乡建设局图审办2018年度工作总结和2018年合格项目统计表了解到，2018年共受理项目543个，已审查合格340个，及时审批办理率62.62%，未达到预期目标值，扣3分。

③特色窗口审批率，是指项目实施后，项目单位派驻工程师入驻窗口办理资料审核情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查看城乡建设局图审办2018年度工作总结和工程师日常工作记录了解到，项目实施后，项目单位派驻工程师入驻窗口办理资料审核，实现了“马上办，一次办”，提升了工作效率。

④图审违规查处次数，是指项目实施后，区管建设工程审查违规的情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查看城乡建设局图审办2018年度工作总结和武汉市建设管理综合执法案件移送单了解到，2018年发生1起违法违规事件，扣2分。

⑤可持续性影响，是指项目实施后是否支持该项目长期运行，是否有相关机构设置及人员分工的实施要求，用以反映项目的可持续性。评价小组通过访谈了解到，项目实施单位支持项目长期运行，机构设置合理和人员配备充足，人员分工明确支持项目实施的后续运行。

⑥社会公众满意度，是指通过调查问卷的方式获取，社会公众对项目单位开展建设安全管理专项经费的满意程度。评价小组通过问卷调查了解到，24份有效问卷中，15人表示非常满意，9人表示比较满意，社会公众对项目的满意度为（15*4+9*3）/24*4=90.63%

2、评价结论

2.1评分结果

项目绩效评价综合得分为91分。其中投入得分16分，过程得分24分，产出得分26分，效果得分25分。

下图为各指标得分情况：

2.2主要结论

（1）投入。评价得分为16分，评价等级为优。项目的申请、设立过程基本合规，提交的文件、材料符合要求，项目执行未发生重大调整；项目设立了相应的年度目标及长期目标，设定了绩效指标，指标设计符合要求，合理，有可测性。

（2）过程。评价得分为24分，评价等级为优。在项目管理方面，项目管理制度较为健全且合规合法，相关档案资料保存完好；在财务管理方面，项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

（3）产出。评价得分为26分，评价等级为良。项目工作内容在计划期间内完成情况良好，项目采取了相应的措施对6个审查机构进行考核，审查机构考核率为100%；施工图联合审查正式实行，图审办将人防、消防技术审查并入建设工程施工图审查，全年累计审查项目543个，审查完成率100%。

（4）效果。评价得分为25分，评价等级为良。项目建立了区级施工图审查机构库，并制定了区级审查机构库入库单位监督评价办法进行全年综合评价。在项目实施后，项目单位派驻工程师入驻窗口办理资料审核，实现了“马上办，一次办”，提升了工作效率。

## （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）推动图审内容多种化，提供优质服务。图审办将人防、消防技术审查并入建设工程施工图审查，于2018年正式实行施工图联合审查、承担联合审查任务，使图审内容多样化，服务质量得到提升。

（2）加强对审查机构考核。项目采取了相应的手段对6个审查机构进行考核，用来保证建设施工图设计文件审查的专业性与公平性，以保障各方利益。

（3）对施工图审差机构库进行升级改造。建设工程施工设计文件审查项目建立了区级施工图审查机构库，并制定了区审查机构库入库单位监督评价办法，进行全年综合评价、奖惩，可以发挥更大的社会效益。

### 2、存在的问题及原因分析

项目资金使用率偏低。项目预算资金1,300.00万元，实际使用资金456.72万元，资金使用率35.13%，因众多市政基础设施类项目按市、区“先建后验”和“绿色通道”要求简化流程受理以及概算批复等结算依据资料提交滞后，导致大量施工图审查服务费用无法及时结算支付，使资金使用率偏低。

- 建议和改进措施

提高资金使用情况。项目单位要根据往年该项目的实际完成情况，并结合当年的项目计划安排，对预算申报资金进行充分讨论、编制，提升单位预算编制准确性；项目实施过程中，可根据项目内容的变动在年中上报财政对预算资金及时调整，提高资金使用率。

## （五）其他需说明的问题

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）本次评价专项数据是基于武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（4）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（5）社会公众满意度我们主要采取对群众进行问卷调查的方式进行，因本次绩效评价调查问卷对象范围太广，但是评价小组时间及人力、精力有限只收集到24份有效问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

附件:

附件1：项目绩效评价评分表及说明

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈记录

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷分析

附件7：评价依据目录

附件8：现场评价照片

附件9：绩效评价实施方案

附件10：评价机构营业执照（复印件）

附件11：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月26日