武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

沌阳街房管所专项经费

2018年度绩效自评报告

项目名称：沌阳街房管所专项经费

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 15 | 优 |
| 过程 | 24 | 24 | 优 |
| 产出 | 30 | 24 | 良 |
| 效果 | 30 | 30 | 优 |
| 综合绩效 | 100 | 93 | 优 |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、吴孟魁

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：陈卓

绩效评价小组成员：吴怡、彭雪梅、关静婷

目   录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	3

（四）建议	4

二、正文	5

（一）项目基本情况	5

1、项目立项背景和依据	5

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	6

4、项目实施情况	6

（二）绩效评价工作情况	7

1、绩效评价目的	7

2、绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	16

1、绩效分析	16

2、评价结论	24

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	24

1、主要经验及做法	25

2、存在的问题及原因分析	25

3、建议和改进举措	26

（五）其他需说明的问题	26

1、关于评价责任的说明	26

2、关于本项目评价中局限性的说明	27

附件

# 一、摘要

## （一）基本情况

1、项目基本情况

为了贯彻落实党的政策，沌阳所房管局以十九大精神为指导，依据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关的法律法规，建立危房安全管理网络、做好危房巡查、“胶囊房”等违规出租综合治理等工作，具体做到规范流程，做好房产登记；协同各方，着力治理胶囊房屋；房屋安全复查及房屋测绘，真正做到不降标准，全面覆盖，推动房产管理各项工作的正常运转。同时不断完善服务理念，结合民众需要，不断改进，按照“文明高效、廉洁务实”的工作思路，积极完成各项工作任务。努力把房产工作做好，不负上级和人民群众的期望。

项目预算资金是经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的1,254.00万元，后由于经费不足，追加370.00万元。截止至2018年12月31日，实际支出1,532.57万元，资金使用率为94.37%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局委托，从7月10日—7月26日，历时17天，投入7人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

## （二）绩效评价结论

沌阳街房管所经费项目绩效评价得分为93分，评价结果为优。其中投入得分15分，过程得分24分，产出得分24分，效果得分30分。

下图为各指标得分情况：

- 投入。项目投入评价得分为15分，评价等级为优。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，项目按照规定的程序申请设立，项目执行时未发生重大调整，设立了年度绩效总目标、长期目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，绩效目标设置合理，绩效指标可测；但项目事前未进行集体决策。

2、过程。项目过程评价得分为24分，评价等级为优。项目过程分为项目管理、财务管理两个方面。项目管理方面，项目实施单位按照相关制度开展工作，项目实施过程中的计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档；财务管理方面，项目实施单位沿用财务处的资金管理制度，通过抽查项目实施单位的凭证及附件，未发现项目支出存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、产出。项目产出评价得分为24分，评价等级为良。通过查阅相关资料、现场查看、并对相关负责人进行访谈了解到，项目单位在全区范围内开展了胶囊房排查治理工作；完成居民抗震能力基础数据收集工作；定期对在册危房进行巡查，对全区危旧房屋进行全面排查和监控；完成房屋安全排查工作；但2018年计划消危15栋城镇C级危房，实际完成C级危房消危数3栋；资金使用率为94.37%，未达到计划标准。

4、效果。项目效果评价得分为30分，评价等数量级为优。项目实施单位建立危房安全管理网络，提醒督促各社区对老旧危房进行日常巡查，并及时反馈；及时回复处理各类投诉；对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管，实现了交易监管全覆盖；对权产籍档案进行全面整理归档，提高社会效益；开展的违规出租整改工作，对违规出租房屋行为下达整改通知书并上报区局；项目单位配备充足人手进行项目跟踪管理，项目人员分工明确。

## （三）项目的经验与问题

1、经验

（1）建立危房安全管理网络。项目实施单位组建沌阳房屋安全工作QQ群，发布工作通知及天气预警，联系、提醒各社区密切防范，今年已发布天气预警40余次，并督促各社区对老旧危房进行日常巡查，发现险情及时反馈。

（2）“胶囊房”等违规出租综合治理。项目实施单位积极配合区局对疑似“胶囊房”进行核查认定，今年核查“胶囊房”等违规出租房屋行为65例，自行清退或还原的4例，认定违规的51例已下达整改并上报区局。

（3）居民抗震能力基础数据收集工作。根据上级安排，项目实施单位历时3个多月，于8月份完成此项工作，调查统计全街23个社区（含生态服务中心），常住人口169930人，民居房屋5327栋，2层以上5310栋，经过抗震设计房屋2240栋。调查数据资料已交区人防办。

（4）做好危房巡查工作。辖区范围内目前在册C、D危房58栋，面积11235.86平方米，对在册危房进行常规巡查，协助区局完成日常及恶劣天气巡查，累积巡查381栋次，面积86904.79平方米，下达《危房治理通知书》71份，同时将房屋巡查记录上传市房屋安全管理系统。

2、问题

（1）项目事前未进行集体决策。项目实施单位在项目申报预算前未组织项目相关负责人进行集体决策。

（2）在册危房消危工作力度不高。辖区范围内目前在册C、D级危房58栋，2018年计划消危15栋城镇C级危房，但其中只有3栋属消危状态（1栋征收拆除，两栋空置），其它房屋仍在使用且没有采取有效措施排危，项目实施单位也没有制定相应的实施方案或工作计划。

## （四）建议

1、项目事前进行集体决策。项目实施单位事前应组织项目相关负责人开展集体会议，集中各负责人的意见慎重编制预算，提高预算编制的合理性，避免出现预算编制不合理的情况。进行集体决策后，整理相关会议记录，形成书面会议纪要，作为项目开展的依据，与项目资料一同进行整理归档。

2、加强在册危房消危工作力度，开展全区在册危房消危工作。项目单位可在年初对册危房消危工作制定实施方案或计划，对全区在册危房情况进全面监控排查，落实每项危房消危工作。督促各社区对老旧危房进行日常巡查，发现险情及时反馈。

# 二、正文

## （一）项目基本情况

### 1、项目立项背景和依据

1.1 项目立项背景及依据

为了贯彻落实党的政策，沌阳所房管局以十八大精神为指导，依据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关的法律法规，做好房产产权登记、房屋拆迁管理、房地产开发及物业管理等工作，具体做到规范流程，做好房产登记；协同各方，着力治理胶囊房屋；房屋安全复查及房屋测绘，真正做到不降标准，全面覆盖，推动房产管理各项工作的正常运转。

1.2 项目所属领域

沌阳街房管所经费属于日常经费类项目，主要是服务群众，接受经开发区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策，做好产权登记及房屋安全等工作。

1.3 项目性质与特点

沌阳街房管所经费项目主要是维持经开区房产局日常工作需要,接受经开区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项工作，做好房产权属登记、房屋安全排查及档案管理等日常各项具体工作。

1.4 项目立项时所属领域状况

随着中国经济的发展、人们收入水平的提高，有关房屋的各项工作则显得越来越重要。例如，武汉胶囊房一直是备受瞩目的问题，深深牵动着城镇居民的心。胶囊房不仅严重干扰正常生活，也容易造成重大安全隐患。为了落实便民举措，保障安全，沌阳所必需积极开展各项工作，做好产权、交易登记，着力制止胶囊房屋以及房屋安全排查、危旧房屋消危等。

### 2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局为该项目设定了中期绩效目标：贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，稳定有序地开展开发区的房产权属登记管理工作，做好房产权属登记管理日常各项具工作。并在此基础上设定了年度目标：办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安排排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件。

（2）绩效目标完成情况

项目单位按照计划完成了胶囊房排查治理工作；全面开展居民抗震能力基础数据收集工作；定期对在册危房进行巡查，对全区危旧房屋进行全面排查和监控；按计划完成房屋安全排查工作；建立危房安全管理网络；对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管；对权产籍档案整理归档；及时处理市长热线、城市留言板等各类投诉。2018年计划消危15栋城镇C级危房，实际完成C级危房消危数3栋。

### 3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局“沌阳街房管所经费”申报预算资金1,254.00万元，其中一般公共预算财政拨款1,254.00万元，后期由于经费不足，追加预算资金370.00万元。

- 项目资金使用概况

沌阳街房管所经费项目实际支出15,32.57万元，支出明细如下：

| 项目 | 项目支出明细 | 预算金额（万元） | 支出金额（万元） | 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沌阳街房管所经费 | 食堂 | 1,624.00 | 13.83 | - |
|  | 工资 |  | 609.93 | - |
|  | 餐补 |  | 41.57 | - |
|  | 日常开支 |  | 39.04 | - |
|  | 金福利 |  | 828.20 | - |
|  | 合计 | 1,624.00 | 1,532.57 | 94.37% |

### 4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区（汉南区）

（3）项目主要内容：维持经开区房产局日常工作需要,接受经开区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项工作，做好房产权属登记管理日常各项具体工作。

（4）项目完成概况：

项目单位按计划开展胶囊房排查治理工作，其中对55例违规出租房屋行为下达整改通知书，自行清退或还原的4例，认定违规的51例已下达整改并上报区局；项目单位全面开展居民抗震能力基础数据收集工作和建立危房安全管理网络工作；处理电话、市长热线、城市留言板等各类投诉；对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管，完成了交易监管10608起，完成商品房交易监管17911起，在建工程抵押监管9起；对权产籍档案整理归档；定期对在册危房进行巡查，对全区危旧房屋进行全面排查和监控；但在册危房消危数未达到计划标准，2018年计划消危15栋城镇C级危房，实际完成C级危房消危数3栋。

## （二）绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

为深化预算管理改革，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合沌阳街房管所经费项目支出具体情况，根据武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局的要求进行此绩效评价工作，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照沌阳街房管所经费项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对沌阳街房管所经费项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的沌阳街房管所经费项目的开展提供借鉴。

- 绩效评价框架

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如投诉处理率、整改完成率、在册危房巡查频次、在册危房消危完成率、房屋安全排查工作完成率。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如房屋安全排查工作完成率和危旧房屋监控覆盖率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，结合沌阳街房管所专项经费的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理” 、“财务管理”和“项目实施”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重30分，下设二级指标“项目产出“，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率，下设6个三级指标具体评价；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 绩效指标（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否有规划，项目是否按照规定的程序申请设立； ②是否按管理办法和分配办法分配资金； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（4分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相应的项目管理制度，如项目审批制度、台账管理制、招标管理制、后勤管理制、采购制、合同制、工作考核奖惩办法； ②制度执行过程是否留痕。 |
|  | 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否对相应的项目采取了安全检查、建立档案、投诉管理等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目 产出 | 胶囊屋治理工作完成率（5分） | 项目实施单位是否按照计划完成“胶囊房”排查治理工作，用以反应和考核项目的产出数量。 | 评价要点： 项目实施单位是否按照计划完成“胶囊房”排查治理工作。 |
|  | 居民抗震能力基础数据收集工作完成率（5分） | 项目实施单位是否按照计划完成居民抗震能力基础数据收集工作，用以反应和考核项目的产出数量。 | 评价要点： 项目实施单位是否按照计划完成居民抗震能力基础数据收集工作。 |
|  | 危旧房屋监控力度（5分） | 项目实施单位是否定期对在册危房进行巡查，是否对全区危旧房屋进行全面排查和监控，用以反映和考核项目实施后的产出质量。 | 评价要点： ①是否定期对在册危房进行巡查； ②是否对全区危旧房屋进行全面排查和监控。 |
|  | 在册危房消危率（5分） | 项目实际完成在册危房消危数与计划完成在册危房消危数之间的比率，用以反映和考核项目项目实施后的产出数量。 | 在册危房消危率=实际在册危房消危数/计划在册危房消危数×100% |
|  | 房屋安全排查工作完成率（5分） | 项目实施单位是否按照计划完成房屋安全排查工作，用以反应和考核项目的产出质量。 | 评价要点： 项目实施单位是否按照计划完成房屋安全排查工作。 |
|  | 资金使用率（5分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100% |
| 项目效益 | 建立危房安全管理网络工作完成率（5分） | 项目实施单位是否建立危房安全管理网络，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位是否建立危房安全管理网络，提醒督促各社区对老旧危房进行日常巡查，并及时反馈。 |
|  | 交易监管覆盖率（5分） | 项目是否对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位是否对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管。 |
|  | 产权产籍档案归档完成率（5分） | 项目实施单位是否产对权产籍档案整理归档，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位是否产对权产籍档案整理归档。 |
|  | 投诉处理率（5分） | 项目实施后，及时处理的投诉处理事件数量与总的投诉数量之间的比率，用以反映和考核项目的社会效益。 | 投诉处理率=投诉处理数/投诉数量×100% |
|  | 违规出租整改率（5分） | 实际开展的违规出租整改工作完成数与需整改问题数之间的比率，用以反映和考核项目的社会效益。 | 违规出租整改率=实际开展的整改工作完成数/需整改问题数×100% |
|  | 可持续性（5分） | 项目实施单位、公众是否支持项目长期运行，项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： ①是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； ②项目人员分工是否明确。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 绩效指标（权重） |  | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4分） |  |  | 项目是否按照规定的程序申请设立，计1分；所提交的文件、材料是否符合相关要求，计1分；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，计1分；项目执行时是否发生重大调整，调整手续规范，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性（4分） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计1分；目标和指标的设计符合目标管理规范，计1分；绩效目标设置合理，计1分；绩效指标可测，计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4分） | 100% | 计划标准 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，达到100%计4分，每降低10%，扣0.5分。 |
|  | 到位及时率（4分） | 100% | 计划标准 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，达到100%计4分，每降低10%，扣0.5分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度，计2分； 业务管理制度是否合法、合规、完整，计2分。 |
|  | 制度执行有效性（4分） |  |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定计1分；项目调整及支出调整手续完备计1分，项目管理及实施流程等各项资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分。 |
|  | 项目质量可控性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准计2分；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法计2分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计2分。 |
|  | 资金使用合规性（4分） |  |  | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；符合项目预算批复或合同规定的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
|  | 财务监控有效性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的监控机制计2分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计2分。 |
| 项目 产出 | 胶囊屋治理工作完成率（5分） | 100% | 计划标准 | 胶囊房整治工作完成率达到100%，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 居民抗震能力基础数据收集工作完成率（5分） | 100% | 计划标准 | 居民抗震能力基础数据收集工作完成率达到100%，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 危旧房屋监控力度（5分） |  |  | 项目实施单位定期对在册危房进行巡查，计2分；对全区危旧房屋进行全面排查和监控，计3分。 |
|  | 在册危房消危率（5分） | 100% | 计划标准 | 在册危房消危率达到100%，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 房屋安全排查工作完成率（5分） | 100% | 计划标准 | 房屋安全排查完成率达到100%，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 资金使用率（5分） | ≧95% | 计划标准 | 资金使用率超过95%计5分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目效益 | 建立危房安全管理网络工作完成率（5分） |  |  | 项目实施单位是否建立危房安全管理网络，提醒督促各社区对老旧危房进行日常巡查，并及时反馈，计5分。 |
|  | 交易监管覆盖率（5分） | 100% | 计划标准 | 对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管，计5分。 |
|  | 产权产籍档案归档完成率（5分） |  |  | 项目实施单位是否产对权产籍档案整理归档，计5分。 |
|  | 投诉处理率（5分） | 100% | 计划标准 | 投诉处理率达到100%，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 违规出租整改率（5分） | 100% | 计划标准 | 违规出租整改率达到100%，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 可持续性（5分） |  |  | 项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行计3分，项目人员分工明确计2分。 |

2.2绩效评价指标体系补充说明：

（1）对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

项目新增“胶囊屋治理工作完成率”、“居民抗震能力基础数据收集工作完成率”、“危旧房屋监控力度”、“在册危房消危率”、“房屋安全排查工作完成率”、“资金使用率”、“建立危房安全管理网络工作完成率”、“交易监管覆盖率”、“产权产籍档案归档完成率”、“投诉处理率”、“违规出租整改率”、“可持续性”。新增原因：根据项目实际产出与产出质量、社会效益，新增上述指标以反映项目的质量产出和社会效益。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。人防专项经费项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

1、比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解人防专项经费项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

2、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集人防专项经费项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

3、统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集人防专项经费项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

4、实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解人防专项经费项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

### 1、绩效分析

1.1项目投入（16分）

根据评价原则，项目投入评价得分为15分，评价结果为优。

投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为15分，评价等级为优。

（1）项目立项（8分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为7分，评价结果为良。

①项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）项目支出绩效目标申报表和开发区财政局关于批复武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函，了解到项目按照规定的程序申请设立，项目执行时未发生重大调整，但项目事前未进行集体决策，扣1分。

②绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）项目支出绩效目标申报表，了解到项目实施单位设立了年度绩效总目标、长期目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，绩效目标设置合理，绩效指标可测。

（2）资金落实（8分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为8分，评价结果为优。

①资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看开发区财政局关于批复武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函，了解到项目计划投入资金1,254.00万元，实际到位资金1,254.00万元，资金到位率100%。

②到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查看开发区财政局关于批复武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函，了解到项目应到位资金1,254.00万元，于2019年2月9日及时到位资金1,254.00万元，到位及时率100%

1.2项目过程（24分）

根据评价原则，项目过程得分为24分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理和财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局内部控制手册、房产服务中心绩效考核实施办法、2018年城市留言板投诉情况表、财务管理规定、预算管理制度、收支管理制度等相关文件，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，过程指标得分为24分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，指项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。沌阳街房管所项目实施单位制定了相应的项目管理制度，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等，管理制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性，指项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价小组通过采取卷宗研究的方式，查阅了解相关制度、规则及工作记录。该项目实施过程中按照各活动工作方案与通知文件实施执行，并遵守相关法律法规，具体项目活动在实施过程中按计划执行，未发生调整；项目实施过程中的计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档。

③项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查看 全市房管系统安全生产大检查工作方案、武汉市住房保障和房屋管理局关于我市房屋安全鉴定有关情况的函等资料 ，了解到项目实施单位在开展各项活动前，均制定了详细的活动方案，并依照活动方案和计划执行，活动结束后，对活动开展情况进行了档案管理，项目质量可控性较强。

（2）财务管理（12分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①财务制度健全性，项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查看武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局财务管理制度，了解到项目实施单位制定了财务管理制度、预算管理制度、财政票据管理办法、支出管理办法等项目资金管理办法，其中对资金拨付、报账管理等程序进行规定，如各项活动经费申请，支出审批，履行正常报批手续予以报销等，项目制定的相关制度合法、合规、完整。

②资金使用合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看项目辅助明细表、抽查相关支出凭证，了解到项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查看项目辅助明细表和翻阅凭证，了解到项目实施单位内部有相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按中按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

1.3项目产出（30分）

根据评价原则，项目产出评价得分为24分，评价结果为良。

产出指标主要从项目的胶囊屋治理工作完成率、居民抗震能力基础数据收集工作完成率、危旧房屋监控力度、在册危房消危率、房屋安全排查工作完成率、资金使用这六个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究的方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体实施单位的项目资金使用情况表、预算批复文件及合同、资金支出明细账等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，产出指标得分为24分，评价等级为良。

（1）胶囊屋治理工作完成率，指项目实施单位是否按照计划完成“胶囊房”排查治理工作，用以反应和考核项目的产出数量。评价小组通过查看胶囊房综合整治工作台账和沌阳街房产服务中心2018年工作总结，了解到项目实施单位按照计划完成了“胶囊房”排查治理工作，其中对55例违规出租房屋行为下达整改通知书，自行清退或还原的4例，认定违规的51例已下达整改并上报区局，胶囊屋治理工作完成率100%。

（2）居民抗震能力基础数据收集工作完成率，指项目实施单位是否按照计划完成居民抗震能力基础数据收集工作，用以反应和考核项目的产出数量。评价小组通过查看武汉市民防办公室关于在我市新城区开展民居抗震能力基础信息收集工作的通知、开展经开（汉南）区城乡民居抗震能力调查工作及经费的落实实施方案和沌阳街房产服务中心2018年工作总结，了解到项目实施单位历时3个多月，于8月份完成此项工作，调查统计全街23个社区（含生态服务中心），常住人口169930人，民居房屋5327栋，2层以上5310栋，经过抗震设计房屋2240栋，居民抗震能力基础数据收集工作完成率100%。

（3）危旧房屋监控力度，指项目实施单位是否定期对在册危房进行巡查，是否对全区危旧房屋进行全面排查和监控，用以反映和考核项目实施后的产出质量。评价小组通过查看危房巡查记录、2018年城镇危房治理目标完成情况表、危险房屋排查表等资料，了解到项目实施单位定期对在册危房进行巡查，并上传巡查记录454栋，对全区危旧房屋进行全面排查和监控，老旧危房巡查监管率100%。

（4）在册危房消危率，指项目实际完成在册危房消危数与计划完成在册危房消危数之间的比率，用以反映和考核项目项目实施后的产出数量。评价小组通过查看2018年城镇危房治理目标完成情况表、沌阳街房产服务中心2018年工作总结和武汉经济技术开发区（汉南区）项目支出绩效目标申报表，了解到项目实施单位2018年计划消危15栋城镇C级危房，实际完成C级危房消危数3栋，在册危房消危完成率20%，扣5分。

（5）房屋安全排查工作完成率，指项目实施单位是否按照计划完成房屋安全排查工作，用以反应和考核项目的产出质量。评价小组通过查看关于开展全区内老楼危楼安全隐患排查及检测鉴定工作的通知、武汉开发区（汉南区）房管局开展房屋安全隐患排查整治工作方案、房管中心关于开展房屋安全隐患排查整治工作总结等资料，了解到项目实施单位于2018年10月25日起，按照计划开展完成为期4天的排查整治工作，房屋安全排查工作完成率100%。

（6）资金使用率，指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查看沌阳街房管所专项经费辅助明细账、关于追加沌阳街房管所2018年度预算经费的申请和开发区（汉南区）财政局关于批复开发区（汉南区）城乡建设局2018年预算的函 ，了解到“沌阳街房管所专项经费”年初预算1,254.00万元，为保障该单位各项奖励性绩效的正常发放，后期追加资金370.00万元，到位资金1,624.00万元，实际支出1,532.57万元，资金使用率94.37%，扣1分。

1.4项目效果（30分）

根据评价原则，项目效果评价得分为30分，评价结果为优。

效果方面主要评价建立危房安全管理网络工作完成率、交易监管覆盖率、产权产籍档案归档完成率、投诉处理率、违规出租整改率、可持续性，反映项目实施所产生的社会效益、可持续性以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析，查看了沌阳街房管所的项目管理制度、房屋安全类处理工作台账等，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为30分，评价等级为优。

（1）建立危房安全管理网络工作完成率，指项目实施单位是否建立危房安全管理网络，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过沌阳街房产服务中心2018年工作总结和天气预警发布记录，了解到项目实施单位组建沌阳房屋安全工作QQ群，发布工作通知及天气预警，联系、提醒各社区密切防范，2018年发布天气预警40余次，并督促各社区对老旧危房进行日常巡查，发现险情及时反馈，建立危房安全管理网络工作完成率100%。

（2）交易监管覆盖率，指项目是否对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位完成了交易监管10608起，完成商品房交易监管17911起，在建工程抵押监管9起，全年实现了交易监管全覆盖，交易监管覆盖率100%。

（3）产权产籍档案归档完成率，指项目实施单位是否产对权产籍档案整理归档，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查看沌阳街房产服务中心2018年工作总结和现场访谈，了解到项目实施单位接待档案查询8726人次，打印查询结果及复印资料17806份，整理归档产权监管档案5580份、注销登记档案1540份、产权登记档案24份、在建工程抵押档案3份。

（4）投诉处理率，指项目实施后，及时处理的投诉处理事件数量与总的投诉数量之间的比率，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查看沌阳街房产服务中心2018年工作总结，了解到项目实施单位今年处理电话、市长热线、城市留言板等各类投诉，涉及房屋安全、违规出租、白蚁灭治等方面共 96例，其中自行整改3例，联合街道、城管、公安等部门强拆一例，投诉处理率100%。

（5）违规出租整改率，指实际开展的违规出租整改工作完成数与需整改问题数之间的比率，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查看胶囊房综合整治工作台账和沌阳街房产服务中心2018年工作总结，了解到项目实施单位按照计划完成了“胶囊房”排查治理工作，其中对55例违规出租房屋行为下达整改通知书，自行清退或还原的4例，认定违规的51例已下达整改并上报区局，违规出租整改率100%。

（6）可持续性，指项目实施单位、公众是否支持项目长期运行，项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看沌阳街房产服务中心各部门工作人员职责分工和访谈记录，了解到项目实施单位有专门部门和充足的人员，项目由开发区(汉南区)城乡建设局实施执行，项目单位配备充足人手进行项目跟踪管理，保障可持续性，项目人员分工较为明确。

### 2、评价结论

2.1评分结果

沌阳街房管所经费项目绩效评价得分为93分，评价结果为优。其中投入得分15分，过程得分24分，产出得分24分，效果得分30分。

下图为各指标得分情况：

2.2主要结论

（1）投入。项目投入评价得分为15分，评价等级为优。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，项目按照规定的程序申请设立，项目执行时未发生重大调整，设立了年度绩效总目标、长期目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，绩效目标设置合理，绩效指标可测；但项目事前未进行集体决策。

（2）过程。项目过程评价得分为24分，评价等级为优。项目过程分为项目管理、财务管理两个方面。项目管理方面，按照相关制度开展工作，项目实施过程中的计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档；财务管理方面，项目实施单位沿用财务处的资金管理制度，通过抽查项目实施单位的凭证及附件，未发现项目支出存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）产出。项目产出评价得分为24分，评价等级为良。通过查阅相关资料、现场查看、并对相关负责人进行访谈了解到，项目单位在全区范围内开展了胶囊房排查治理工作；完成居民抗震能力基础数据收集工作；定期对在册危房进行巡查，对全区危旧房屋进行全面排查和监控；完成房屋安全排查工作；但2018年计划消危15栋城镇C级危房，实际完成C级危房消危数3栋；资金使用率为94.37%，未达到计划标准。

（4）效果。项目效果评价得分为30分，评价等数量级为优。项目实施单位建立危房安全管理网络，提醒督促各社区对老旧危房进行日常巡查，并及时反馈；及时回复处理各类投诉；对全区的房产（在建工程）的交易、抵押情况进行监管，实现了交易监管全覆盖；对权产籍档案进行全面整理归档，提高社会效益；开展的违规出租整改工作，对违规出租房屋行为下达整改通知书并上报区局；项目单位配备充足人手进行项目跟踪管理，项目人员分工明确。

## （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1、主要经验及做法

（1）建立危房安全管理网络。组建沌阳房屋安全工作QQ群，发布工作通知及天气预警，联系、提醒各社区密切防范，今年已发布天气预警40余次，并督促各社区对老旧危房进行日常巡查，发现险情及时反馈。

（2）“胶囊房”等违规出租综合治理。积极配合区局对疑似“胶囊房”进行核查认定，今年核查“胶囊房”等违规出租房屋行为65例，自行清退或还原的4例，认定违规的51例已下达整改并上报区局。

（3）民居抗震能力基础数据收集工作。根据上级安排，中心历时3个多月，于8月份完成此项工作，调查统计全街23个社区（含生态服务中心），常住人口169930人，民居房屋5327栋，2层以上5310栋，经过抗震设计房屋2240栋。调查数据资料已交区人防办。

（4）做好危房巡查工作。辖区范围内目前在册C、D危房58栋，面积11235.86平方米，对在册危房进行常规巡查，协助区局完成日常及恶劣天气巡查，累积巡查381栋次，面积86904.79平方米，下达《危房治理通知书》71份，同时将房屋巡查记录上传市房屋安全管理系统。

### 2、存在的问题及原因分析

（1）项目事前未进行集体决策。项目实施单位在项目申报预算前未组织项目相关负责人进行集体决策。

（2）在册危房消危工作力度不高。辖区范围内目前在册C、D级危房58栋，2018年计划消危15栋城镇C级危房，但其中只有3栋属消危状态（1栋征收拆除，两栋空置），其它房屋仍在使用且没有采取有效措施排危，项目实施单位也没有制定相应的实施方案或工作计划。

### 3、建议和改进举措

（1）项目事前进行集体决策。项目实施单位事前应组织项目相关负责人开展集体会议，集中各负责人的意见慎重编制预算，提高预算编制的合理性，避免出现预算编制不合理的情况。进行集体决策后，整理相关会议记录，形成书面会议纪要，作为项目开展的依据，与项目资料一同进行整理归档。

（2）加强在册危房消危工作力度，开展全区在册危房消危工作。项目单位可在年初对册危房消危工作制定实施方案或计划，对全区在册危房情况进全面监控排查，落实每项危房消危工作。督促各社区对老旧危房进行日常巡查，发现险情及时反馈。

## （五）其他需说明的问题

### 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### 2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）本次评价专项数据是基于沌阳所房管局统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（4）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

## 附件：

附件1：项目绩效评价评分表及说明

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈记录

附件5：评价依据目录

附件6：现场评价照片

附件7：绩效评价实施方案

附件8：评价机构营业执照（复印件）

附件9：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月26日