武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

海绵城市规划编制经费

2018年度绩效自评报告

项目名称：海绵城市规划编制经费

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 14 | 良（B） |
| 过程 | 25 | 25 | 优（A） |
| 产出 | 26 | 21 | 良（B） |
| 效果 | 33 | 29 | 良（B） |
| 综合绩效 | 100 | 89 | 良（B） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、吴孟魁

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：陈卓

绩效评价小组成员：沈浮沉 李晨辉 李凌波

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	2

（四）建议	3

二、正文	3

（一）项目基本情况	4

1、项目立项背景及依据	4

2、项目绩效目标	4

3、项目经费来源和使用情况	5

4、项目实施情况	6

（二）绩效评价工作情况	6

1、绩效评价目的	6

2、绩效评价框架说明	7

（三）绩效分析及评价结论	13

1、绩效分析	13

2、评价结论	21

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	22

1、主要经验及做法	22

2、存在的问题及原因分析	22

3、建议和改进措施	23

（五）其他需说明的问题	23

1、关于评价责任的说明	23

2、关于本项目评价中局限性的说明	23

附件

一、摘要

## （一）基本情况

1、项目基本情况

“海绵城市规划编制经费”项目是经武汉经济技术开发区（汉南区）管委会批准，由区财政安排的专项资金。海绵城市规划编制经费主要用于支付编制海绵城市规划的费用.

经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复，项目批复金额为610.00万元，截止至2018年12月31日，实际支出实际305.00万元，资金使用率50.00%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局委托，从7月10日—7月26日，历时17天，投入7人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

## （二）绩效评价结论

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为89分。其中投入得分14分，过程得分25分，产出得分21分，效果得分29分。

下图为各指标得分情况：

2、主要结论

（1）投入。评价得分为14分，评价等级为良。项目提交了请示文件，申请设立程序合规；该项目为年后追加项目，有相应项目追加手续并且项目设立了相应的年度目标及长期目标，但未设立绩效指标；资金到位及时。

（2）过程。评价得分为25分，评价等级为优。在项目管理方面，项目管理制度较为健全且合规合法，按照武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设工作实施方案、武汉市海绵城市建设管理办法相关管理办法执行，相关档案资料保存完好；在财务管理方面，项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

（3）产出。评价得分为21分，评价等级为良。2018年海绵城市建设规划项目共开展研讨会3次，项目编制的武汉市经济技术开发区海绵城市专项规划、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设现状本底报、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划说明书和武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划图册通过了专家的评审。

（4）效果。评价得分为29分，评价等级为良。项目在2018年底完成了专项规划与建设规划的编制并向上级申请审批，于2019年获批。规划编制成果通过了专家认证；在项目库建设方面，项目库达到初拟阶段，制定了分期建设规划，项目实施单位机构设置合理、人员充足可以支持项目长期运行。

## （三）项目的经验与问题

1、经验

（1）积极开展海绵城市研讨会。“海绵城市规划编制经费”项目实施过程中举办了三次专家研讨会，研讨会中邀请了相关人员宣传海绵城市建设的理念和内涵，贯彻市海绵城市建设的相关要求，加强区海绵城市建设工作相关部门的互联互通和经验交流，为全区海绵城市建设工作的展开奠定了基础。

（2）召开专家评审会对海绵城市规划成果进行评审。2018年10月召开了经开区海绵城市建设本底报告及近期建设规划审查会，与会专家听取了编制单位“武汉市政设计研究院有限责任公司”的报告，形成了意见，规划成果通过评审，使得项目规划成果的质量得到一定保障。

2、问题

项目资金使用率偏低。“海绵城市规划编制经费”项目为2018年年后追加项目，追加预算610.00万元，该项目2018年实际支出金额305.00万元，项目资金使用率为50.00%，主要原因为该项目是与“武汉市政设计研究院有限责任公司”签订的外包合同，剩余未使用资金为项目尾款，在“海绵城市规划编制文本”通过验收后才能支付。

## （四）建议

加强预算编制准确性。预算编报时，应建立以单位主管负责人、财务负责人及业务科室负责人领头的预算编制专班，开展定期会议，对预算编制内容进行充分论证、集体决议，充分考虑本年重大项目支出的内容，提高预算编制的合理性。完善预算申报管理，以加强资金使用进度控制，推动项目按照计划稳步推进，保障预算完成率。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景及依据

1.1 项目立项背景及依据

2012年4月，在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中，“海绵城市”概念首次提出；2013年12月12日，习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调：“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。而《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》以及仇保兴发表的《海绵城市(LID)的内涵、途径与展望》则对“海绵城市”的概念给出了明确的定义，即城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生。

1.2 项目所属领域

“海绵城市规划编制经费”项目的成果是建设海绵城市的重要依据，是城市规划的重要组成部分。

1.3 项目性质与特点

“海绵城市规划编制经费”项目是建设海绵城市的重要依据，要坚持保护优先、生态为本、自然循环、因地制宜、统筹推进的原则，最大限度减小城市开发建设对自然和生态环境的影响。

1.4项目立项时所属领域状况

随着当今世界环境的不断恶化，我国环境问题也刻不容缓，在新形势下，海绵城市是推动绿色建筑建设，低碳城市发展，智慧城市形成的创新表现，是新时代特色背景下现代绿色新技术与社会、环境、人文等多种因素下的有机结合。

2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

根据《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办【2017】128号）要求，经开区海绵城市规划编制项目需要在2018年4月底前完成海绵城市建设有关内容的全面排查和登记，2018年8月底前完成海绵城市近期重点建设区域建设规划编制工作，建立中长期重大项目和年度滚动项目库；开展研讨会，对海绵城市规划的编制问题进行研究；并在2018年形成规划成果，展开专家评审会对成果进行评审。

（2）绩效目标完成情况

项目单位2018年共开展“海绵城市建设规划”研讨会3次，并编制了武汉市经济技术开发区海绵城市专项规划、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设现状本底报、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划说明书和武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划图册，还开展了专家评审会对成果进行评审，得到专家的通过意见。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局“海绵城市规划编制经费”申报预算资金610.00万元，其中一般公共预算财政拨款610.00万元。

（2）项目资金使用概况

海绵城市规划编制专项经费资金使用明细

单位：万元

| 项目名称 | 项目支出 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海绵城市规划编制 | 咨询费 | - | 170.00 | - |
|  | 设计费 | - | 135.00 | - |
| 合计 |  | 610.00 | 305.00 | 50.00% |

“海绵城市规划编制经费”实际支出实际使用305.00万元，由于项目为年后追加项目，未对追加金额做预算分解，因此无咨询费、设计费年初预算金额。

4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区（汉南区）

（3）项目主要内容：2018年8月底前完成海绵城市近期重点建设区域建设规划编制工作，建立中长期重大项目和年度滚动项目库；开展研讨会，对海绵城市规划的编制问题进行研究；并在2018年形成规划成果，开展专家评审会对成果进行评审。

（4）项目完成概况：

项目单位2018年共开展“海绵城市建设规划”研讨会3次，并编制了武汉市经济技术开发区海绵城市专项规划、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设现状本底报、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划说明书和武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划图册，还开展了专家评审会对成果进行评审，得到专家的通过意见。

## （二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强科研、能力建设项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合“海绵城市规划编制经费”项目支出具体情况，根据武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照“海绵城市规划编制经费”项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“海绵城市规划编制经费”项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“海绵城市规划编制经费”项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的“海绵城市规划编制经费”项目提供借鉴。

2、绩效评价框架说明

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学性原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如开展海绵城市研讨会次数、专家评审情况等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如海绵城市项目建设进度完成率、外出调研成果率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组依据《武汉经济技术开发区（汉南区）财政局关于印发2019年预算绩效评价工作方案的通知》文件，结合建设安全管理专项经费的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重25分，下设二级指标“项目管理”和“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行和资金使用情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重26分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度，下设5个三级指标具体评价；

“效果”权重33分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、整体满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否有规划，项目是否按照规定的程序申请设立； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（4） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
|  | 到位及时率（4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相应的项目管理制度，如台账管理制、招标管理制、后勤管理制、采购制、合同制、工作考核奖惩办法。 ②制度执行过程是否留痕。 |
|  | 项目质量可控性（4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（3） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目 产出 | 开展海绵城市研讨会次数（5） | 项目开展过程中，开展海绵城市研讨会的次数，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目过程中，海绵城市研讨会次数是否达到3次。 |
|  | 专家评审情况（5） | 项目实施过程中是否有聘请专家评审，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目实施过程中是否按计划聘请专家,评审项目成果。 |
|  | 外出调研次数（5） | 项目开展过程中是否为了编制海绵城市建设规划外出调研，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目过程中，是否进行外出调研。 |
|  | 规划成果完成率（6） | 项目实施后，项目成果是否及时发表，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。 | 规划成果完成率=（完成成果数量/规划完成成果数量）×100%。 |
|  | 资金使用率（5） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 |
| 项目 效益 | 海绵城市项目建设进度完成率（5） | 项目完成后，海绵城市建设项目进度完成情况，用以考核项目产生的社会效益。 | 评价要点： 2018年海绵城市项目建设进度达到前期标准的实际情况。 |
|  | 规划编制成效性（5） | 项目完成后，海绵城市规划编制的成效性，用以考核项目产生的社会效益。 | 评价要点： ①是否将规划编制进行专家认证； ②是否将规划编制成果上报上级审批。 |
|  | 外出调研成果率（5） | 项目完成后，项目单位外出调研是否产生成果，用以衡量项目的效益指标。 | 评价要点： 项目进行中，项目单位调研是否产生了成果。 |
|  | 项目库建设进度（6） | 项目完成后，项目库的建设进度，用以反映和考核项目实施后的效益指标。 | 评价要点： 海绵城市建设规划，项目库是否完成。 |
|  | 可持续性（6） | 项目实施后，单位是否支持项目长期运行及合理运维，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： ①项目实施单位是否配备充足人员支撑公交候车亭保洁维修工作的正常开展； ②项目后期维护是否明确责任主体，践行主体责任制。 ③项目日常工作记录、监督检查记录等档案备查资料是否齐全。 |
|  | 社会公众满意度（6） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过调查问卷的方式获取，社会公众对项目实施的整体满意程度。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 参考值 （目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） |  |  | 项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求计1分； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计1分； 项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计2分。 |
|  | 绩效目标合理性（4） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，计2分； 根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，绩效指标具有可测性，计2分。否则按实际情况扣分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4） | 100% | 计划标准 | 资金全部到位计4分，资金到位率每降低5%，扣1分。 |
|  | 到位及时率（4） | 100% | 计划标准 | 资金的到位及时率达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 制定相应的业务管理制度，包括项目管理办法、工作考核奖惩办法、作业标准等计4分，缺少一项扣1分。 |
|  | 制度执行有效性（4） |  |  | 项目执行遵守相应的业务管理制度，如项目管理办法、合同制、工作考核奖惩办法等。计4分，未遵守一项扣1分。 |
|  | 项目质量可控性（4） |  |  | 具有相应的项目质量标准规定，计2分；采取了质量检查措施，计2分。未达到要求，按情况扣分。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 项目制定了或具有相应的资金管理办法计2分，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计2分。 |
|  | 资金使用合规性（5） |  |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计2分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计2分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |
|  | 财务监控有效性（3） |  |  | 已制定或具有相应对监控机制，计2分，采取率相应对财务检查等必要的监控措施或手段，加计1分。 |
| 项目产出 | 开展海绵城市研讨会次数（5） | 3次 | 计划标准 | 开展研讨会次数达到3次记5分，少1次扣2分，开展0次记0分。 |
|  | 专家评审情况（5） | 100% | 计划标准 | 对项目成果开展专家评审会进行评审，记5分。 |
|  | 外出调研次数（5） | ≥2 | 计划标准 | 项目开展中，进行两次外出调研记5分，少1次，扣2分。 |
|  | 规划成果完成率（6） | 100% | 计划标准 | 项目审查完成及时率达到100%，计6分，每降低5%,扣1分。 |
|  | 资金使用率（5） | ≥95% | 计划标准 | 资金使用率达到95%以上计5分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目效益 | 海绵城市项目建设进度完成率（5） | ≥50% | 计划标准 | 海绵城市建设进度完成率超过50%，计5分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 规划编制成效性（5） | 100% | 计划标准 | 将规划编制进行专家认证，计2分；将规划编制成果上报上级审批，计3分。 |
|  | 外出调研成果率（5） | 100% | 计划标准 | 项目单位调研产生了成果，计5分。 |
|  | 项目库建设进度（6） | 100% | 计划标准 | 项目库达到初拟阶段，计4分； 项目库建设完成，计2分。 |
|  | 可持续性（6） |  |  | 有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，计4分；项目人员分工明确，计2分。 |
|  | 社会公众满意度（6） | ≥85% | 计划标准 | 社会公众满意度满意度达到85%以上，计6分，每降低10%，扣1分。 |

2.3绩效评价指标体系补充说明

由于“海绵城市规划编制经费”项目为年后追加项目，没有设置项目申报表，所以也没有设定绩效评价指标，指标全部为新增。

新增指标为：开展海绵城市研讨会次数、专家评审情况、外出调研次数、规划成果完成率、资金使用率、海绵城市项目建设进度完成率、规划编制成效性、外出调研成果率、项目库建设进度、可持续影响、社会公众满意度指标，用来考察“海绵城市规划编制经费”项目的产出及成果。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“海绵城市规划编制经费”项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集“海绵城市规划编制经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“海绵城市规划编制经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

④实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“海绵城市规划编制经费”项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

### 1、绩效分析

1.1项目投入（16分）

根据评价原则，项目投入评价得分为14分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项及资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料，项目支出明细账，对项目投入涉及的指标进行打分，经过综合计分，该指标得分为14分，评价等级为良。

（1）项目立项（8分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为6分，评价结果为中。

①项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局关于追加区海绵城市规划编制的请示和关于调整开发区（汉南区）2018年海绵城市建设项目的报告了解到，项目为年后追加项目，有相应追加调整手续，项目提交了请示文件，申请设立程序合规，且提交的文件、材料符合要求。

②绩效目标合理性，是指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设工作实施方案、海绵城市规划工作任务及编制内容了解到，项目设立了相应的年度目标及长期目标，但没有设定绩效指标，扣2分。

（2）资金落实（8分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分8分，评价结果为优。

①资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看区海绵城市规划编制项目情况说明和关于追加建设局海绵城市规划编制经费的通知，了解到海绵城市规划编制经费预算610.00万元，实际到位610.00万元，资金到位率100%。

②到位及时率，是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查看区海绵城市规划编制项目情况说明和关于追加建设局海绵城市规划编制经费的通知，了解到海绵城市规划编制经费于2018年7月16日到位，资金到位及时率100%。

1.2项目过程（25分）

根据评价原则，项目过程得分为25分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理和财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性和资金使用的合规性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施具体状况的项目管理制度、财务管理制度相关文件；了解项目实施单位采取的项目实施方式和项目工作内容、形式和要求，以及项目实施单位设计的项目管理制度的审批流程。对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分25分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设工作实施方案和武汉市海绵城市建设管理办法了解到，项目单位制定了相应的业务管理制度，管理制度较为健全、合法合规。

②制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看武汉市政府采购服务招标书面评标报告和建设工程设计合同、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设工作实施方案了解到，该项目执行了各项业务管理制度，通过招投标程序确定合作公司并签订合同，项目程序完备资料齐全。

③项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查看武汉市政府采购服务招标书面评标报告及武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划专家评审会意见了解到，项目成果要经过专家评审会核定，项目质量可控。

（2）财务管理（13分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为13分，评价结果为优。

①财务制度健全性，是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查看财务管理制度和武汉市海绵城市建设试点财政补助资金管理暂行办法了解到，该项目制定了相应的资金管理办法，单位也同时依据城乡建设局财务制度进行专项资金的管理；单位资金管理办法符合财务会计制度的规定。

②资金使用合规性，是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看财务管理制度和支出明细表了解到，该项目单位财务管理制度符合国家财经法规与财务管理制度；资金拨付需要施工现场负责人申请，经工程科、分管领导、单位领导审核后拨付；符合项目预算批复和合同规定的用途。

③财务监控有效性，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查看相关凭证和财务管理制度、请款报告、开发区（汉南区）海绵城市专项规划和建设规划编制请款审批单了解到，项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

1.3项目产出（26分）

根据评价原则，项目产出评价得分为21分，评价结果为良。

产出指标主要从开展海绵城市研讨会次数、专家评审情况、外出调研次数、规划成果完成率、资金使用率这五个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究方式进行资料收集、整理和分析，收集了海绵城市建设专题培训简报、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划专家评审会意见、深圳市、南宁市海绵城市建设考察报告等资料，了解项目的具体实施情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为21分，评价等级为良。

①开展海绵城市研讨会次数，是指项目开展过程中，开展海绵城市研讨会的次数，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看海绵城市建设专题培训简报了解到，2018年“海绵城市建设规划经费”项目共开展研讨会3次。

②专家评审情况，是指项目实施过程中是否有聘请专家评审，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划专家评审会意见和专家意见表了解到，项目的成果通过了专家的评审。

③外出调研次数，是指项目开展过程中是否为了编制海绵城市建设规划外出调研，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看南宁市海绵城市试点建设情况介绍、深圳市光明新区海绵城市建设情况和深圳市、南宁市海绵城市建设考察报告了解到，项目前期进行了2次外出调研，调研产生的报告对于海绵城市的规划有参考意见。

④规划成果完成率，是指项目实施后，项目成果是否及时发表，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看武汉市经济技术开发区海绵城市专项规划、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设现状本底报、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划说明书和武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划图册了解到，2018年该项目有海绵城市专项规划和建设规划两项成果，规划成果完成及时率100.00%。

⑤资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查看支出明细表、记账凭证和关于追加建设局海绵城市规划编制经费的通知了解到，资金到位610.00万元，实际支出305.00万元，资金使用率50%，扣5分。

1.4项目效果（33分）

根据评价原则，项目效果评价得分为29分，评价结果为良。

效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。主要从海绵城市项目建设进度完成率、规划编制成效性、外出调研成果率、项目库建设进度、可持续影响、社会公众满意度这六个方面来进行评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了城乡建设局管网办2018年度工作总结、经开区（汉南区）2018年新建项目海绵城市建设情况统计表、项目库及投资预算等资料，对项目相关负责人进行访谈，了解项目实施情况并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为29分，评价等级为良。

①海绵城市项目建设进度完成率，是指项目完成后，海绵城市建设项目进度完成情况，用以考核项目产生的社会效益。评价小组通过查看经开区（汉南区）2018年新建项目海绵城市建设情况统计表了解到，2018年有20个项目开工，其中13个新建项目达到前期标准，完成率为65.00%。

②规划编制成效性，是指项目完成后，海绵城市规划编制的成效性，用以考核项目产生的社会效益。评价小组通过查看关于申请批复武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市规划编制的请示、关于武汉市经济技术开发区（汉南区）海绵城市专项规划与建设规划的批复了解到，项目2018年底编制的专项规划与建设规划在2018年向上级申请审批，于2019年得到批复；规划编制成果通过专家认证。

③外出调研成果率，是指项目完成后，项目单位外出调研是否产生成果，用以衡量项目的效益指标。评价小组通过查看深圳市光明新区海绵城市建设情况和深圳市、南宁市海绵城市建设考察报告了解到，项目前期进行了2次外出调研，调研产生了相应的考察报告，外出调研成果率100%。

④项目库建设进度，是指项目完成后，项目库的建设进度，用以反映和考核项目实施后的效益指标。评价小组通过查看2018年工作记录和项目库投资预算了解到，项目库达到初拟阶段，制定了分期建设规划；项目库未建设完成，扣2分。

⑤可持续性影响，是指项目实施后是否支持该项目长期运行，是否有相关管理机构及人力资源满足项目的实施要求，用以反映项目的可持续性。评价小组通过查看海绵城市规划工作任务及编制内容和访谈了解到，项目实施单位支持项目长期运行，有合理的机构设置，但管网办部门人员不足，在编人员仅2人，负责项目较多，工作量较大，扣2分；职能和分工明确，支持项目长期运行。

⑥社会公众满意度，是指通过调查问卷的方式获取，社会公众对项目单位开展建设安全管理专项经费的满意程度。有效问卷22份中，13人表示非常满意，占比59.00%；8人表示满意，占比36.00%；1人表示不太满意，占5.00%，项目整体社会公众满意度=（13*4+8*3+1*1）/22*4=87.50%。

2、评价结论

2.1评分结果

项目绩效评价综合得分为89分。其中投入得分14分，过程得分25分，产出得分21分，效果得分29分。

下图为各指标得分情况：

2.2主要结论

（1）投入。评价得分为14分，评价等级为良。项目提交了请示文件，申请设立程序合规；该项目为年后追加项目，有相应项目追加手续并且项目设立了相应的年度目标及长期目标，但未设立绩效指标；资金到位及时。

（2）过程。评价得分为25分，评价等级为优。在项目管理方面，项目管理制度较为健全且合规合法，按照武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设工作实施方案、武汉市海绵城市建设管理办法相关管理办法执行，相关档案资料保存完好；在财务管理方面，项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款。

（3）产出。评价得分为21分，评价等级为良。2018年海绵城市建设规划项目共开展研讨会3次，项目编制的武汉市经济技术开发区海绵城市专项规划、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设现状本底报、武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划说明书和武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市建设规划图册通过了专家的评审。

（4）效果。评价得分为29分，评价等级为良。项目在2018年底完成了专项规划与建设规划的编制并向上级申请审批，于2019年获批。规划编制成果通过了专家认证；在项目库建设方面，项目库达到初拟阶段，制定了分期建设规划，项目实施单位机构设置合理、人员充足可以支持项目长期运行。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）积极开展海绵城市研讨会。“海绵城市规划编制经费”项目进行中举办了三次专家研讨会，研讨会中邀请了相关人员宣传海绵城市建设的理念和内涵，贯彻市海绵城市建设的相关要求，加强区海绵城市建设工作相关部门的互联互通和经验交流，为全区海绵城市建设工作的展开奠定了基础。

（2）召开专家评审会对海绵城市规划成果进行评审。2018年10月召开了经开区海绵城市建设本底报告及近期建设规划审查会，与会专家听取了编制单位“武汉市政设计研究院有限责任公司”的报告，形成了意见，规划成果通过评审，使得项目规划成果的质量得到一定保障。

2、存在的问题及原因分析

项目资金使用率偏低。“海绵城市规划编制经费”项目为2018年年后追加项目，追加预算610.00万元，该项目2018年实际支出金额305.00万元，项目资金使用率为50.00%，主要原因为该项目是与“武汉市政设计研究院有限责任公司”签订的外包合同，剩余未使用资金为项目尾款，在“海绵城市规划编制文本”通过验收后才能支付。

3、建议和改进措施

加强预算编制准确性。预算编报时，应建立以单位主管负责人、财务负责人及业务科室负责人领头的预算编制专班，开展定期会议，对预算编制内容进行充分论证、集体决议，充分考虑本年重大项目支出的内容，提高预算编制的合理性。完善预算申报管理，以加强资金使用进度控制，推动项目按照计划稳步推进，保障预算完成率。

## （五）其他需说明的问题

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### 2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）本次评价专项数据是基于武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（4）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（5）社会公众满意度我们主要采取对群众进行问卷调查的方式进行，因本次绩效评价调查问卷对象范围太广，但是评价小组时间及人力、精力有限只收集到22份有效问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

附件:

附件1：项目绩效评价评分表及说明

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈记录

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷分析

附件7：评价依据目录

附件8：评价现场照片

附件9：绩效评价实施方案

附件10：评价机构营业执照（复印件）

附件11：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月26日