武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

红色物业工作经费

2018年度绩效自评报告

项目名称： 红色物业工作经费

项目单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

主管部门： 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

评价机构： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 13 | 良（B） |
| 过程 | 24 | 22 | 优（A） |
| 产出 | 32 | 29 | 优（A） |
| 效果 | 28 | 28 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100 | 92 | 优（A） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、吴孟魁

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：陈卓

绩效评价小组成员：吴怡、彭雪梅、关静婷

目   录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	3

（四）建议	4

二、正文	5

（一）项目基本情况	5

1、项目立项背景和依据	5

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	5

4、项目实施情况	7

（二）绩效评价工作情况	7

1、 绩效评价目的	7

2、 绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	17

1、绩效分析	17

2、评价结论	26

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	28

1、主要经验及做法	28

2、存在的问题及原因分析	28

3、建议和改进举措	29

（五）其他需说明的问题	29

1、关于评价责任的说明	29

2、关于本项目评价中局限性的说明	29

附件

# 一、摘要

## （一）基本情况

## 1、项目基本情况

为贯彻落实党的十九大精神，持续推进“红色物业”建设，引领和推动物业企业积极投身“红色物业”，全面推进党的组织和工作覆盖，突出组织建设、能力建设，规范提升物业服务水平，项目实施单位开展了“红色物业五星级企业”评选活动，给予入选五星级的企业五星级奖补资金、入选三星级、四星级的企业星级企业奖励资金-区级奖励；为贯彻落实《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发【2017】5号）精神和2018年市《政府工作报告》确定的老旧小区“红色物业”拓面提质工作目标，进一步改进服务方式，完善服务措施，到2018年底，全面实现老旧小区物业管理全覆盖，推进“红色物业”拓面提质。

“红色物业拓面提质工作经费”项目为2018年新增任务，经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局审核，追加部门经费预算534.80万元，截止至2018年12月31日，实际支出343.84万元，资金使用率64.29%；“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”项目年初未纳入部门预算，后期向财政局追加经费35.00万元，截止至2018年12月31日，实际支出35.00万元；“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目年初未纳入部门预算，后期向财政局追加经费75.00万元，截止至2018年12月31日，实际支出75.00万元。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局委托，从7月10日—7月26日，历时17天，投入7人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

## （二）绩效评价结论

“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目绩效评价得分为92分，评价结果为优。其中投入得分13分，过程得分22分，产出得分29分，效果得分28分。

下图为各指标得分情况：

1、投入。项目投入评价得分为13分，评价等级为良。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施单位设定年度目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，   绩效目标设置合理；项目资金按计划及时到位，但项目未设定长期目标，绩效指标可测性不高，计划投入资金与实际到位资金相差较大，资金到位率较低。

2、过程。项目过程评价得分为22分，评价等级为优。项目过程分为项目管理、财务管理两个方面。项目管理方面，项目实施单位具备相应的业务管理制度，按照《武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局内控手册》等相关制度开展工作；财务管理方面，项目实施单位按照财务管理规定执行，确保资金的规范使用；项目支出符合国家财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但项目实施单位未采用其他的财务检查等必要手段对财务支出情况进行监控。

3、产出。项目产出评价得分为29分，评价等级为优。通过查阅相关资料、现场查看、并对相关负责人进行访谈了解到，项目实施单位完成了“红色物业”五星级企业评选活动、成功召开拓面提质推进会、组织了物业知识专业培训，但资金使用率还有待提高。

4、效果。项目效果评价得分为28分，评价等级为优。项目实施单位及时发放“红色物业”拓面提质物业服务费补贴、确保小区物业管理工作顺利进行；顺利完成应急维修平台的建设，减轻因突发事件、自然灾害等问题给居民带来的损失，自然灾害损失减少度达到88.00%，项目实施后，有效的改善了小区环境，“红色物业”小区环境改善度89.00%，单位人员较为充足，职责分工较为明确，社会公众满意度达到92.00%。

## （三）项目的经验与问题

1、经验

（1）开展“红色物业五星级企业”评选活动。为贯彻落实党的十九大精神，持续推进“红色物业”建设，引领和推动物业企业积极投身“红色物业”，全面推进党的组织和工作覆盖，突出组织建设、能力建设，规范提升物业服务水平，项目实施单位开展了“红色物业五星级企业”评选活动，给入选五星级、四星级以及三星级的企业发放奖励。

（2）发放“红色物业”拓面提质小区物业服务费补贴。为了加快经开区（汉南区）“红色物业”建设进程，切实改善老旧小区居住环境，加强对参与老旧小区管理服务的物业服务企业的扶持，按照《关于实施“红色物业”计划的工作方案》（武开组文【2017】46号）文件中规定的标准，给老旧小区发放物业补贴费204.82万元。

（3）完成应急维修平台建设。项目实施单位为解决经开片区、汉南片区老旧小区因突发事件、自然灾害等造成的物业服务企业和业主（居民）无法解决的公共部位、房屋及配套设施设备应急维修问题，最大限度地防止和减轻因房屋突发事件造成的损失，确保人民群众安居乐业，项目实施单位在经开、汉南两片个区搭建应急维修平台，并于2018年底，顺利完成应急维修平台的建设。

2、问题

（1）绩效指标可测性不高，未设定长期目标。项目实施单位在年初编制预算时，未设定长期目标，部分指标可测性不高，例如应急维修平台建设，未说明在2018年度内，应急维修平台建设需要达到什么程度，。

（2）“红色业务”拓面提质工作经费资金使用率较低。“红色业务”拓面提质工作经费项目到位资金534.80万元，实际支出343.84万元，资金使用率64.29%，资金使用率较低，主要是“红色物业”工作经费、应急维修平台建设费用预算资金不合理，预算偏高，“红色物业”工作经费预算资金191.40万元，仅支出0.43万元；用于宣传，未开展其他工作；应急维修平台建设费用预算203.60万元，仅支出138.60万元。

## （四）建议

1、健全绩效指标体系，明确指标值，确定项目长期目标。如设置应急维修平台建设完成率，指标值100%等指标及具体指标值来反映项目社会效益的具体情况；明确项目长期目标，明确项目实施后，长期的产出数量及产出质量，项目持续开展后，会产生的社会效益，以规范绩效考核工作。

2、合理编制预算，加强预算执行的日常控制与监督。编制预算前，项目实施单位应根据项目实际情况，事前针对项目进行预算资金测算，防止预算资金过高，确保预算编制合理；预算执行过程中应严格按照预算推进项目开展，确保项目实施进度，提高资金使用效益。

# 二、正文

## （一）项目基本情况

### 1、项目立项背景和依据

为贯彻落实党的十九大精神，持续推进“红色物业”建设，引领和推动物业企业积极投身“红色物业”，全面推进党的组织和工作覆盖，突出组织建设、能力建设，规范提升物业服务水平，项目实施单位开展了“红色物业五星级企业”评选活动，给予入选五星级的企业五星级奖补资金、入选三星级、四星级的企业星级企业奖励资金-区级奖励；为贯彻落实《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发【2017】5号）精神和2018年市《政府工作报告》确定的老旧小区“红色物业”拓面提质工作目标，进一步改进服务方式，完善服务措施，到2018年底，全面实现老旧小区物业管理全覆盖，推进“红色物业”拓面提质。

### 2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

“红色物业拓面提质工作经费”项目总体目标为根据2018年市《政府工作报告》确定的老旧小区“红色物业”拓面提质工作目标在经开区（汉南区）19个老旧小区实施“红色物业”拓面提质，切实改善老旧小区的居住环境，按标准及时发放红色物业拓面提质物业服务费补贴，完成应急维修平台建设工作；“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”项目总体目标为根据2017年“红色物业星级企业”评选活动结果发放红色物业三星级和四星级企业奖励资金、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目总体目标为根据2017年“红色物业星级企业”评选活动结果发放红色物业五星级企业奖励资金。

（2）绩效目标完成情况

项目实施单位于2018年7月12日，完成了红色物业五星级企业奖励资金的发放；于2018年7月13日，完成了红色物业三星级、四星级企业奖励资金的发放；于2018年11月15日完成了红色物业拓面提质物业服务费补贴的发放；应急维修平台建设工作顺利完成，但由于财政资金紧张，截止至2018年12月31日，老旧小区改造经费未下拨，故老旧小区改造任务未能顺利开展。

### 3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局“红色物业拓面提质工作经费”经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的项目预算资金534.80万元，其中一般公共预算财政拨款534.80万元；武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的项目预算资金35.00万元，其中一般公共预算财政拨款35.00万元；武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的项目预算资金75.00万元，其中一般公共预算财政拨款75.00万元。

- 项目资金使用概况

项目实际支出453.84万元（红色物业拓面提质工作经费343.84万元，红色物业星级企业奖励资金-区级奖励经费35万元，红色物业五星级奖补资金75万元），资金使用率70.38%，资金支出情况如下：

| 项目名称 | 支出类型 | 预算金额（元） | 执行金额（元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色物业拓面提质工作经费 | 工作经费 | 1,914,000.00 | 4,275.53 | 0.22% |
|  | 物业服务费补贴 | 2,048,000.00 | 2,048,160.00 | 100.00% |
|  | 应急平台建设问题 | 2,036,000.00 | 1,386,000.00 | 68.07% |
| 合计 |  | 5,998,000.00 | 3,438,400.00 | 57.32% |
| 红色物业星级企业奖励资金-区级奖励 | “红色物业”三、四星级企业奖金 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% |
| “红色物业”五星级企业奖金 | “红色物业”五星级企业奖金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00% |

### 4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区（汉南区）

（3）项目主要内容：“红色物业拓面提质工作经费”项目主要内容为完成经开区（汉南区）19个老旧小区实施“红色物业”拓面提质，切实改善老旧小区的居住环境，按标准及时发放红色物业拓面提质物业服务费补贴，完成应急维修平台建设工作；“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”项目主要内容为根据2017年“红色物业星级企业”评选活动结果发放红色物业三星级和四星级企业奖励资金、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目主要内容为根据2017年“红色物业星级企业”评选活动结果发放红色物业五星级企业奖励资金。

（4）项目完成概况：

项目实施单位按计划发放了入选红色物业五星级、四星级、三星级企业的奖励资金；及时完成了红色物业拓面提质物业服务费补贴的发放；应急维修平台建设工作顺利完成，但由于财政资金紧张，截止至2018年12月31日，老旧小区改造经费未下拨，故老旧小区改造任务未能顺利开展。

## （二）绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

为深化预算管理改革，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合人防专项经费项目具体情况，根据武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局的要求进行此绩效评价工作，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的人防专项经费项目的开展提供借鉴。

- 绩效评价框架

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学性原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如补贴发放到位率、住房保障申请受理率、中低收入家庭住房保障度等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如红色物业五星级企业入选数、红色物业四星级企业入选数、红色物业三星级企业入选数、“红色物业”拓面提质物业服务费补贴发放及时率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，结合“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理” 、“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重32分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率，下设8个三级指标具体评价；

“效果”权重28分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目； ③项目是否按照规定的程序申请设立； ④所提交的文件、材料是否符合相关要求； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（4分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否制定项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整； |
|  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相应的项目管理制度，如项目审批制度、台账管理制、招标管理制、后勤管理制、采购制、合同制、工作考核奖惩办法。 ②制度执行过程是否留痕。 |
|  | 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否对相应的项目采取了安全检查、建立档案、投诉管理等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目产出 | 红色物业五星级企业入选数（4分） | 项目实施后入选红色物业五星级企业的数量，用以反映和考核项目的产出数量。 | 评价要点： 项目实施后入选红色物业五星级企业的数量。 |
|  | 红色物业三星级企业入选数（4分） | 项目实施后入选红色物业三星级企业的数量，用以反映和考核项目的产出数量。 | 评价要点： 项目实施后入选红色物业三星级企业的数量。 |
|  | 红色物业四星级企业入选数（4分） | 项目实施后入选红色物业四星级企业的数量，用以反映和考核项目的产出数量。 | 评价要点： 项目实施后入选红色物业四星级企业的数量。 |
|  | 红色物业五星级奖补资金发放及时率（4分） | 红色物业五星级奖补及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映用以反映和考核项目的产出质量。 | 评价要点： 红色物业五星级奖补资金发放及时率=红色物业五星级奖补及时到位资金/红色物业五星级奖补应到位资金×100% |
|  | 红色物业星级企业区级奖励资金发放及时率（4分） | 红色物业星级奖补及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映用以反映和考核项目的产出质量。 | 评价要点： 红色物业星级奖补资金发放及时率=红色物业星级奖补及时到位资金/红色物业星级奖补应到位资金×100% |
|  | 拓面提质推进会召开完成率（4分） | 项目实施单位是否组织开展拓面提质推进会，用以反映和考核项目的产出质量。 | 评价要点： 项目实施单位是否成功组织开展拓面提质推进会。 |
|  | 专业培训组织完成率（4分） | 项目实施单位是否组织开展物业知识专业培训，用以反映和考核项目的产出质量。 | 评价要点： 项目实施单位是否组织开展物业知识专业培训。 |
|  | 资金使用率（4分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出金额/项目到位资金×100% |
| 项目效果 | “红色物业”拓面提质物业服务费补贴发放及时率（4分） | “红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时发放资金与应发放资金的比率，用以反映用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： “红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时到位率=“红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时发放资金/“红色物业”拓面提质物业服务费补贴应发放资金×100% |
|  | 应急维修平台建设完成率（4分） | 项目实施单位是否按照计划将应急维修平台建设完成，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位是否按照计划完成应急维修平台建设工作。 |
|  | 自然灾害损失减少度（5分） | 项目实施单位完成应急维修平台建设后，是否减轻因突发事件、自然灾害等问题带来的损失，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位完成应急维修平台建设后，是否减轻因突发事件、自然灾害等问题带来的损失。 |
|  | “红色物业”小区环境改善度（5分） | 项目实施后，是否明显改善“红色物业”小区环境，用以反映用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施后，是否明显改善“红色物业”小区环境。 |
|  | 可持续性影响（5分） | 项目实施后是否支持该项目长期运行，是否有相关管理机构及人力资源满足项目的实施要求，用以反映项目的可持续性。 | 评价要点： ①是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； ②项目人员分工是否明确。 |
|  | 社会公众满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过调查问卷的方式获取，社会公众对项目实施的整体满意程度。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） |  |  | 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立，计1分；所提交的文件、材料是否符合相关要求，计1分；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，计1分；项目执行时是否发生重大调整，调整手续规范，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性（4） |  |  | 评价要点： 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计1分；目标和指标的设计符合目标管理规范，计1分；绩效目标设置合理，计1分；绩效指标可测，计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4） | 100% | 计划标准 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 到位及时率（4） | 100% | 计划标准 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度，计2分； 业务管理制度是否合法、合规、完整，计2分。 |
|  | 制度执行有效性（4） |  |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定计1分； 项目调整及支出调整手续完备计1分，项目管理及实施流程等各项资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分。 |
|  | 项目质量可控性（4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准计2分；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法计2分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计2分。 |
|  | 资金使用合规性（4） |  |  | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；符合项目预算批复或合同规定的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
|  | 财务监控有效性（4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的监控机制计2分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计2分。 |
| 项目 产出 | 红色物业五星级企业入选数（4分） | 3 | 计划标准 | 入选红色物业五星级企业的数量达到3个，计4分；减少1个，扣2分；减少两个，扣3分。 |
|  | 红色物业三星级企业入选数（4分） | 2 | 计划标准 | 入选红色物业三星级企业的数量达到2个，计4分；每减少1个，扣2分。 |
|  | 红色物业四星级企业入选数（4分） | 1 | 计划标准 | 入选红色物业四星级企业的数量达到1个，计4分；未达到，扣4分。 |
|  | 红色物业五星级奖补资金发放及时率（4分） | 100% | 计划标准 | 红色物业五星级奖补资金发放及时率达到100%，计4分；每降低5%，扣1分。 |
|  | 红色物业星级企业区级奖励资金发放及时率（4分） | 100% | 计划标准 | 红色物业星级奖补资金发放及时率达到100%，计4分；每降低5%，扣1分。 |
|  | 拓面提质推进会召开完成率（4分） |  |  | 项目实施单位组织开展了拓面提质推进会，计4分；未组织开展，扣4分。 |
|  | 专业培训组织完成率（4分） |  |  | 项目实施单位组织开展了物业知识专业培训，计4分；未组织开展，扣4分。 |
|  | 资金使用率（4分） | ≥100% | 计划标准 | 资金使用率达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目效果 | “红色物业”拓面提质物业服务费补贴发放及时率（4分） | 100% | 计划标准 | “红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时到位率达到100%，计4分；每降低5%，扣1分 |
|  | 应急维修平台建设完成率（4分） |  |  | 项目实施单位按照计划完成应急维修平台建设工作，计4分；未按照计划完成，扣4分。 |
|  | 自然灾害损失减少度（5分） | ≥85% | 历史指标 | 自然灾害损失减少度达到85%以上，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | “红色物业”小区环境改善度（5分） | ≥85% | 历史指标 | “红色物业”小区环境改善度达到85%以上，计5分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 可持续性影响（5分） |  |  | 有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，计3分； 项目人员分工明确，计2分。 |
|  | 社会公众满意度（5分） | ≥85% | 历史指标 | 社会公众满意度满意度达到85%以上，计5分，每降低10%，扣1分。 |

2.2绩效评价指标体系补充说明：

（1）对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

项目新增“红色物业五星级企业入选数”、“红色物业三星级入选数”、“红色物业四星级入选数”、“红色物业五星级奖补资金发放及时率”、“红色物业星级企业区级奖励资金发放及时率”、“拓面提质推进会召开完成率”、“专业培训组织完成率”、“资金使用率”、“红色物业拓面提质物业服务费补贴发放及时率”、“应急维修平台建设完成率”、“自然灾害损失减少度”、“红色物业小区环境改善度”、“可持续影响”、“社会公众满意度”等，新增原因：根据项目实际产出与产出质量、社会效益，新增上述指标以反映项目的质量产出和社会效益。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

④实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

### 1、绩效分析

1.1项目投入（16分）

根据评价原则，项目投入评价得分为13分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、本年度决算报告等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为13分，评价等级为良。

（1）项目立项（8分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为6分，评价结果为中。

①项目立项规范性，项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局关于申请追加预算经费的报告、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处关于申请拨付应急维修平台建设费用的报告、武汉经济技术开发区沌阳街办事处关于申请拨付应急维修平台建设费用的报告等资料，了解到项目实施单位是按照规定的程序申请设立，事前已经过集体决策，并形成会议纪要，项目执行时未发生重大调整。

②绩效目标合理性，项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局关于申请追加预算经费的报告、武汉市财政局文件市财政局关于下达“红色物业五星级企业奖补资金的通知和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局公文处理笺关于“红色物业”拓面提质工作经费的报告等资料，了解到项目实施单位设定年度目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，绩效目标设置合理，但未设定长期指标，部分绩效指标可测性不高，扣2分。

（2）资金落实（8分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分7分，评价结果为良。

①资金到位率，指的是实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看关于武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局关于申请追加预算经费的报告、武汉市财政局文件市财政局关于下达“红色物业五星级企业奖补资金的通知、关于武汉经济技术开发区（汉南区）财政局公文处理笺关于“红色物业”拓面提质工作经费的报告，了解到项目计划投入资金709.80万元（红色物业拓面提质工作经费599.80万元，红色物业星级企业奖励资金-区级奖励经费35万元，红色物业五星级奖补资金75万元），实际到位644.80万元（红色物业拓面提质工作经费534.80万元，红色物业星级企业奖励资金-区级奖励经费35万元，红色物业五星级奖补资金75万元），资金到位率90.84%，扣1分。

②到位及时率，指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查看关于武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局关于申请追加预算经费的报告、关于武汉市财政局文件市财政局关于下达“红色物业五星级企业奖补资金的通知、关于武汉经济技术开发区（汉南区）财政局公文处理笺关于“红色物业”拓面提质工作经费的报告和武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要【2018】第11期，了解到“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”经费应到位资金35.00万元，及时到位资金为35.00万元，到位及时率为100.00%；市财政“红色物业五星级奖补资金”应到位资金75.00万元，及时到位资金为75.00万元，到位及时率为100.00%；“红色业务”拓面提质工作经费应到位资金534.80万元，及时到位资金为534.80元，到位及时率为100.00%。

1.2项目过程（24分）

根据评价原则，项目过程得分为22分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施单位的城乡建设局内控手册、关于19个老旧小区“红色物业”拓面提质工作的汇报、记账凭证等相关文件，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，过程指标得分为22分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看《武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局内控手册》，了解到项目实施单位管理制定了相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性，指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看关于开展“红色物业五星级企业”评选活动的工作方案、区党委办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）房屋应急维修工作实施方案的通知和武汉开发区（汉南区）“红色物业”领导小组办公室全区“红色物业星级企业”命名表彰会暨“红色物业”拓面提质推进会的会议方案等资料，了解到项目实施过程中遵守相关法律法规；项目实施过程中的计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档。

③项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查看关于开展“红色物业五星级企业”评选活动的工作方案、区党委办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）房屋应急维修工作实施方案的通知和武汉开发区（汉南区）“红色物业”领导小组办公室全区“红色物业星级企业”命名表彰会暨“红色物业”拓面提质推进会的会议方案等资料，了解到项目实施单位在开展各项活动前，均制定了详细的活动方案，并依照活动方案和计划执行，活动结束后，对活动开展情况进行了档案管理，项目质量可控性较强。

（2）财务管理（12分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为10分，评价结果为良。

①财务制度健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查看预算管理、收入管理、财务开支审批和财务开支审批程序及要求，了解到项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

②资金使用合规性，指项目资金使用评价小组通过查看项目支出辅助明细表、抽查相关支出凭证，了解到项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查看项目辅助明细和翻阅凭证，了解到项目实施单位内部有相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按中按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款；但项目未采用其他的财务检查等必要手段对财务支出情况进行监控，扣2分。

1.3项目产出（32分）

根据评价原则，项目产出评价得分为29分，评价结果为优。

产出指标主要从项目的“红色物业五星级企业入选数”、“红色物业三星级入选数”、“红色物业四星级入选数”、“红色物业五星级奖补资金发放及时率”、“红色物业星级企业区级奖励资金发放及时率”、“拓面提质推进会召开完成率”、“专业培训组织完成率”、“资金使用率”这八个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体工作的实施方案、预算批复文件及辅助明细表等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，产出指标得分为29分，评价等级为优。

（1）红色物业五星级企业入选数，指项目实施后入选红色物业五星级企业的数量，用以反映和考核项目的产出数量。评价小组通过查看武汉开发区（汉南区）“红色物业”五星级企业评选行程安排表、武汉开发区（汉南区）2017年度“红色物业星级企业”名单，了解到申报红色物业五星级企业数为15家，入选红色物业五星级企业数3家。

（2）红色物业三星级企业入选数，指项目实施后入选红色物业三星级企业的数量，用以反映和考核项目的产出数量。评价小组通过查看武汉开发区（汉南区）“红色物业”五星级企业评选行程安排表、武汉开发区（汉南区）2017年度“红色物业星级企业”名单，了解到申报红色物业星级企业数为15家，入选红色物业三星级企业数2家。

（3）红色物业四星级企业入选数，指项目实施后入选红色物业四星级企业的数量，用以反映和考核项目的产出数量。评价小组通过查看武汉开发区（汉南区）“红色物业”五星级企业评选行程安排表、武汉开发区（汉南区）2017年度“红色物业星级企业”名单，了解到申报红色物业星级企业数为15家，入选红色物业四星级企业数1家。

（4）红色物业五星级奖补资金发放及时率，指红色物业五星级奖补及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映用以反映和考核项目的产出质量。评价小组通过查看市政府关于下达“红色物业五星级企业”奖补资金的通知、市政府“红色物业五星级企业”奖补资金辅助明细账了解到红色物业五星级奖补应到位资金为75.00万元，及时到位资金75.00万元，红色物业五星级奖补资金发放及时率100.00%。

（5）红色物业星级企业区级奖励资金发放及时率，指红色物业星级奖补及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映用以反映和考核项目的产出质量。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局关于申请追加预算经费的通知、红色物业星级企业奖励资金-区级奖励辅助明细表，了解到红色物业星级奖补应到位资金为35.00万元，及时到位资金35.00万元，红色物业星级奖补资金发放及时率100.00%。

（6）拓面提质推进会召开完成率，指项目实施单位是否组织开展拓面提质推进会，用以反映和考核项目的产出质量。评价小组通过查看武汉开发区（汉南区）2018年“红色物业”工作计划暨拓面提质推进工作方案及全区“红色物业星级企业”命名表彰暨“红色物业”拓面提质推进会的会议方案等资料，了解到项目实施单位于2018年5月17日在管委会开展了拓面提质推进会。

（7）专业培训组织完成率，指项目评分小组通过查看武汉开发区（汉南区）“红色物业”领导小组办公室关于组织我区“红色物业”工作人员赴汉阳区参观学习的通知、武汉市物业管理协会开发区工作委员会举办项目经理培训班的通知，了解到项目实施单位于2018年5月24日在汉阳区进行参观学习，于2018年7月5日在武汉市开发区市民服务中心组织开展物业知识专业培训。

（8）资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查看关于19个老旧小区“红色物业”拓面提质工作的汇报、武汉开发区（汉南区）2018年老旧小区“红色物业”物业服务补贴明细表等资料，了解项目到位资金644.80万元（红色物业拓面提质工作经费534.80万元，红色物业星级企业奖励资金-区级奖励经费35.00万元，红色物业五星级奖补资金75.00万元），实际支出453.84万元（红色物业拓面提质工作经费343.84万元，红色物业星级企业奖励资金-区级奖励经费35.00万元，红色物业五星级奖补资金75.00万元），资金使用率70.38%。扣3分。

1.4项目效果（28分）

根据评价原则，项目效果评价得分为28分，评价结果为优。

效果方面主要评价“红色物业拓面提质物业服务费补贴发放及时率”、“应急维修平台建设完成率”、“自然灾害损失减少度”、“红色物业小区环境改善度”、“可持续影响”、“社会公众满意度”，反映项目实施所产生的社会效益、可持续性以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位辅助明细表等资料，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为28分，评价等级为优。

（1）红色物业拓面提质物业服务费补贴发放及时率，指“红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时发放资金与应发放资金的比率，用以反映用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查看武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处关于拨付老旧小区“红色物业”拓面提质物业服务费补贴的报告、武汉开发区（汉南区）2018年老旧小区“红色物业”物业服务补贴明细表等资料，了解“红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时发放资金为204.82万元，“红色物业”拓面提质物业服务费补贴应发放资金为204.82万元，“红色物业”拓面提质物业服务费补贴及时到位率100.00%。

（2）应急维修平台建设完成率，是指项目实施单位是否按照计划将应急维修平台建设完成，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过现场访谈和查看区党政办公室关于印发武汉经济开发区（汉南区）房屋应急维修工作实施方案的通知、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处关于申请拨付应急维修平台建设费用的报告、武汉经济技术开发区沌阳街办事处关于申请拨付应急维修平台建设费用的报告等资料，了解项目实施单位已完成应急维修平台建设工作，并于后期经领导亲自查看验收。

（3）自然灾害损失减少度，是指项目实施单位完成应急维修平台建设后，是否减轻因突发事件、自然灾害等问题带来的损失，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过调查问卷，了解到有17人表示“非常有利”，占比57.00%；有12人表示对减少损失“比较有利”，占比40.00%；有1人表示“不利”，占比3.00%；有0人表示“不利”。通过计算自然灾害损失减少度88.00%。

（4）“红色物业”小区环境改善度，是指项目实施后，是否明显改善“红色物业”小区环境，用以反映用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过调查问卷，了解到有17人表示小区环境改善“非常明显”，占比57.00%；有13人表示“比较明显”，占比43.00%；有0人表示“不太明显”和“无效果”。通过计算“红色物业”小区环境改善度89.00%。

（5）可持续性影响，是指项目实施后是否支持该项目长期运行，是否有相关管理机构及人力资源满足项目的实施要求，用以反映项目的可持续性。评价小组通过查看物业管理科工作人员职责分工和现场访谈，项目实施单位有专门科室和充足的人员支持项目实施的后续运行，项目人员分工较为明确。

（6）社会公众满意度，是指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评价小组通过调查问卷，了解到有23人对工作的开展表示“满意”，占比77.00%；有6人表示“比较满意”，占比20.00%；有1人表示“不满意”，占比3.00%；有0人表示“不太满意”。通过计算“红色物业拓面提质”工作结果满意度92.00%。

### 2、评价结论

2.1评分结果

“红色物业拓面提质工作经费”、“红色物业星级企业奖励资金-区级奖励”、“市财政‘红色物业五星级奖补资金’”项目绩效评价得分为92分，评价结果为优。其中投入得分13分，过程得分22分，产出得分29分，效果得分28分。

下图为各指标得分情况：

1、投入。项目投入评价得分为13分，评价等级为良。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施单位设定年度目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，绩效目标设置合理；项目资金按计划及时到位，但项目未设定长期目标，绩效指标可测性不高，计划投入资金与实际到位资金相差较大，资金到位率较低。

2、过程。项目过程评价得分为22分，评价等级为优。项目过程分为项目管理、财务管理两个方面。项目管理方面，项目实施单位具备相应的业务管理制度，按照《武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局内控手册》等相关制度开展工作；财务管理方面，项目实施单位按照财务管理规定执行，确保资金的规范使用；项目支出符合国家财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但项目实施单位未采用其他的财务检查等必要手段对财务支出情况进行监控。

3、产出。项目产出评价得分为29分，评价等级为优。通过查阅相关资料、现场查看、并对相关负责人进行访谈了解到，项目实施单位完成了“红色物业”五星级企业评选活动、成功召开拓面提质推进会、组织了物业知识专业培训，但资金使用率还有待提高。

4、效果。项目效果评价得分为28分，评价等级为优。项目实施单位及时发放“红色物业”拓面提质物业服务费补贴、确保小区物业管理工作顺利进行；顺利完成应急维修平台的建设，减轻因突发事件、自然灾害等问题给居民带来的损失，自然灾害损失减少度达到88.00%，项目实施后，有效的改善了小区环境，“红色物业”小区环境改善度89.00%，单位人员较为充足，职责分工较为明确，社会公众满意度达到92.00%。

## （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1、主要经验及做法

（1）开展“红色物业五星级企业”评选活动。为贯彻落实党的十九大精神，持续推进“红色物业”建设，引领和推动物业企业积极投身“红色物业”，全面推进党的组织和工作覆盖，突出组织建设、能力建设，规范提升物业服务水平，项目实施单位开展了“红色物业五星级企业”评选活动，给入选五星级、四星级以及三星级的企业发放奖励。

（2）发放“红色物业”拓面提质小区物业服务费补贴。为了加快经开区（汉南区）“红色物业”建设进程，切实改善老旧小区居住环境，加强对参与老旧小区管理服务的物业服务企业的扶持，按照《关于实施“红色物业”计划的工作方案》（武开组文【2017】46号）文件中规定的标准，给老旧小区发放物业补贴费204.82万元。

（3）完成应急维修平台建设。项目实施单位为解决经开片区、汉南片区老旧小区因突发事件、自然灾害等造成的物业服务企业和业主（居民）无法解决的公共部位、房屋及配套设施设备应急维修问题，最大限度地防止和减轻因房屋突发事件造成的损失，确保人民群众安居乐业，项目实施单位在经开、汉南两片个区搭建应急维修平台，并于2018年底，顺利完成应急维修平台的建设。

### 2、存在的问题及原因分析

（1）绩效指标可测性不高，未设定长期目标。项目实施单位在年初编制预算时，未设定长期目标，部分指标可测性不高，例如应急维修平台建设，未说明在2018年度内，应急维修平台建设需要达到什么程度，。

（2）“红色业务”拓面提质工作经费资金使用率较低。“红色业务”拓面提质工作经费项目到位资金534.80万元，实际支出343.84万元，资金使用率64.29%，资金使用率较低，主要是“红色物业”工作经费、应急维修平台建设费用预算资金不合理，预算偏高，“红色物业”工作经费预算资金191.40万元，仅支出0.43万元；用于宣传，未开展其他工作；应急维修平台建设费用预算203.60万元，仅支出138.60万元。

### 3、建议和改进举措

（1）健全绩效指标体系，明确指标值，确定项目长期目标。如设置应急维修平台建设完成率，指标值100%等指标及具体指标值来反映项目社会效益的具体情况；明确项目长期目标，明确项目实施后，长期的产出数量及产出质量，项目持续开展后，会产生的社会效益，以规范绩效考核工作。

（2）合理编制预算，加强预算执行的日常控制与监督。编制预算前，项目实施单位应根据项目实际情况，事前针对项目进行预算资金测算，防止预算资金过高，确保预算编制合理；预算执行过程中应严格按照预算推进项目开展，确保项目实施进度，提高资金使用效益。

## （五）其他需说明的问题

### 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### 2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）本次评价专项数据是基于武汉经济开发区（汉南区）城乡建设局统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（4）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（5）社会公众满意度我们主要采取对群众进行问卷调查的方式进行，因本次绩效评价调查问卷对象范围太广，但是评价小组时间及人力、精力有限只收集到31份有效问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

附件：

附件1：项目绩效评价评分表及说明

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈记录

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷分析报告

附件7：评价依据目录

附件8：现场评价照片

附件9：绩效评价实施方案

附件10：评价机构营业执照（复印件）

附件11：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月26日