## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 管网信息平台运行维护专项及管网专网经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 225.854 | 225.854 |  | 225.854 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 160 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 65.854 | 65.854 |  | 65.854 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目工作内容为对地下管线进行普查，并将普查数据录入到管网信息平台中。项目目标为： 1、普查地下管线； 2、完成管线二维及三维建库； 3、提供管网信息平台查询。 | [5 empty] | 2019年度管网信息平台查询次数共计18次；管线二维及三维建库已完成；地下管线普查了871.22KM；隐蔽管线点开挖精确率为95.7%；明显管线点精度为2.08cm；数据录入准确率达100%。推进了地下管线的规划、建设、运行维护，提升了区地下管线信息化管理水平。但未制定相关管网信息平台运行维护管理办法，各使用单位还未对使用满意度进行反馈。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 地下管线普查探测里程数 |  |  | 790KM | 871.22KM | 10 |  | 10
|  |  | 管线二维及三维建库完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 管网信息平台查询次数 |  |  | 18次 | 18次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 隐蔽管线点开挖精确率 |  |  | ≥90% | 95.7% | 10 |  | 10
|  |  | 明显管线点精度 |  |  | ≤±2.5cm | 2.08cm | 10 |  | 10
|  |  | 验收优良率及录入数据在规定精度范围内数据准确率 |  |  | 97% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效指标益 | 推进地下管线的规划、建设、运行维护 |  |  | 大力推进 | 大力推进 | 10 |  | 10
|  |  | 提升区地下管线信息化管理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  | 进行系统审批
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管网信息平台运行满意度 |  |  | ≥80% | 0% | 10 |  | 0 |  | 地下管线信息平台已对其他单位人员发放共33个APP账户，但使用者还未对使用满意度进行反馈。 尽快统计使用者对地下管线信息平台的建议及满意度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 地下管线普查探测里程数 |  | 项目实施过程中地下管线普查探测总里程实际完成里程数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 地下管线普查探测总里程实际完成里程数不低于地下管线普查探测总里程计划完成里程数。
|  |  | 数据库建设完成率 |  | 项目实施过程中数据库建设实际完成与计划完成的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 数据库建设完成率=（实际建库的数量/计划建设的数据库数量）×100%。
|  |  | 地理空间数据库建设完成率 |  | 项目实施后，项目单位地理空间数据库建设完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 地理空间数据库建设完成率=（实际地理空间数据库的数量/计划建设的地理空间数据库数量）×100%。
|  |  | 应用系统开发完成率 |  | 项目实施后，项目单位应用系统建设的完成情况，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否建设了4个应用系统； ②建设的应用系统是否进行了验收。
|  |  | 专业设备购置次数 |  | 项目实施后，项目单位购置服务于地下管线综合信息平台建设项目建设（二期）的专业基础软件的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否购置服务于地下管线综合信息平台建设项目建设（二期）的专业基础软件2套； ②是否有相应的采购合同。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 项目实施后，对管线普查、数据库建设等进行验收，且验收合格，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否对管线普查、数据库建设等进行验收； ②验收合格率是否达到100%。
|  |  | 数据录入准确率 |  | 项目实施过程中录入数据库内的数据的准确程度，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 录入数据库内的数据准确率达到97%且有相关证明材料或者数据录入准确率检测报告。
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 资金使用率 |  | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出金额/项目计划支出额×100%。
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济损失 |  | 项目实施后，对地区经济损失的下降程度，用以反映和考核项目实施后的经济效益。 | 评价要点： 项目实施后，是否能够降低经济损失。
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 管线数据信息应用度 |  | 项目实施后，对管线数据信息应用的程度，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 是否已将管线数据全部纳入区综合信息平台。
|  |  | 信息平台规范化 |  | 项目实施后，信息平台规范化程度，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 是否颁布2个设备配套管理办法。
|  |  | 信息互通共享能力提升 |  | 项目实施后，项目实施单位实现的“1+3+N”信息平台模式的应用程度，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 是否年内实现“1+3”信息共享，逐步实现“1+3+N”信息互通共享。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 评价要点： 项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 通过调查问卷的方式获取，社会公众对项目实施的整体满意程度。
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。