## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称 |  | 治超整治专项经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.6 | 30.5471 |  | 9.6366 |  | 10 |  | 31.55% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.6 | 30.5471 |  | 9.6366 |  | — |  | 31.55% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目内容为有效遏制货车非法改装现象；强化货运源头监管、形成格局；加大公路路面超限超载治理超限率，控制在上级规定的范围内；后勤保障费、法制宣传费。项目目标为通过持续深入的综合治理，基本杜绝货车非法改装现象，基本消除国省干线公路和城市主干道路超限超载，农村公路超限超载得到有效遏制，公路网及城市道路网整体安全保障水平进一步提升，初步建立政策完备、权责清晰、运行顺畅、执法有力、科学长效的治超工作体系。 | [5 empty] | 2019全年共下发督办函55份，工作联系函5份，回复市治超办材料2份，检测车辆4035台，卸载235台计11308.7吨，教育放行34台；交警治超罚款406000元，扣3287分，组织外出考察3次，有效遏制了货车非法改装现象。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 下发督办函份数 |  |  | 55份 | 55份 | 8 |  | 8 |  |  |  | 项目实施单位是否对个相关单位治超工作进行检查与考核，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①全年是否进行12次及以上检查 ②全年是否进行4次及以上考核
|  |  | 检测车辆台数 |  |  | 4035台 | 4035台 | 8 |  | 8
|  |  | 下发工作联系函份数 |  |  | 5份 | 5份 | 8 |  | 8 |  |  |  | 项目实施后，项目实施单位是否签订治理货车非法改装和超限超载工作目标责任书，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目实施单位是否签订治理货车非法改装和超限超载工作目标责任书。
|  |  | 外出考察次数 |  |  | 3次 | 3次 | 8 |  | 8
|  |  | 制定的相关管理制度套数 |  |  | 7套 | 7套 | 8 |  | 8
|  |  | 回复市治超办材料份数 |  |  | 2份 | 2份 | 8 |  | 8 |  |  |  | 项目实施后，协助治超成员单位是否开展执法队伍培训工作，用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。 | 评价要点： 项目实施单位是否每月进行执法理论学习和军事训练。
|  | 质量指标 | 上报治超统计报表频次 |  |  | 1次/月 | 1次/月 | 8 |  | 8 |  |  |  | 项目实施单位是否进一步完善农村公路限宽限高保护措施，用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。 | 评价要点： 项目实施单位是否进一步完善农村公路限宽限高保护措施。
|  |  | 监管频次 |  |  | 5次/月 | 5次/月 | 8 |  | 8
|  | 社会效指标益 | 全年执法覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  | 项目实施后，项目实施单位是否对在全区范围内24小时不间断或间断进行治超专项工作，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 是否组织城乡建设（交通）、公安、城管等部门有阶段性、有重点性在全区范围内24小时不间断或间断进行治超专项行动。
|  |  | 治超工作合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 9 |  | 9 |  |  |  | 项目实施后，项目实施单位是否发生因乱罚款、乱设卡而发生投诉事件，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位是否发生因乱罚款、乱设卡而发生投诉事件
|  |  | 通行安全提升度 |  |  | 有提升 | 有提升 | 9 |  | 9 |  |  |  | 项目实施后，车辆超限率是否呈下降趋势，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施后，车辆超限率是否呈下降趋势。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。