## 项目支出绩效自评表
附件1
武汉经济技术开发区（汉南区）项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 码头租金及补偿费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303.4 | 303.4 |  | 243.82 |  | 10 |  | 80.36% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303.4 | 303.4 |  | 243.82 |  | — |  | 80.36% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目包括“汉纸四码头拆迁费”、“港通码头拆迁费”、“码头租金及补偿费”3个项目。主要目标有：1、区住建局计划全年完成港通码头和汉纸四码头的搬迁拆除工作；2、落实码头所需通津村外滩土地的租用及补偿金合同，为加强地县级城市集中式饮用水水源地环境保护以及解决饮用水水源地码头搬迁问题奠定良好基础。 | [5 empty] | 区住建局严格按照《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规要求，2018年8月初完成汉纸四码头、港通码头水面及陆域设施、设备、建构筑物的搬迁工作；支付了合同补偿金以及土地租金合计24.40万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 码头趸船搬迁数量 |  |  | 4搜 | 4搜 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 码头搬迁完工率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  |  | 外滩土地租金支付率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 终止合同资金补偿率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 码头设施设备搬迁拆除及时率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效指标益 | 饮用水水源地水质改善度 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 群众生活质量保障度 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 码头绿化环境提升度 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 补偿金支付满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 人员配备充足度 |  |  | 充足 | 充足 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 水质安全保障度 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 绩效自评情况汇总表
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 整体支出绩效自评表
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。