## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 房产中心专项工作经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1119 | 1047.7975 |  | 452.309 |  | 10 |  | 43.17% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1019 | 947.7975 |  | 412.9158 |  | — |  | 43.57% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 39.3932 |  | — |  | 39.39% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目2019年度目标为稳定有序的开展开发区（汉南区）房产局日常管理工作，合理制定2019年房产中心专项工作计划，保质保量地执行。切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进“三旧”改造工作，加强信访维稳和城市留言板办理工作。 | [5 empty] | 2019年度房管局稳定有序的开展开发区（汉南区）房产局日常管理工作，完成了开工1500套棚户区改造住房、160户“胶囊房”治理、筹集450套大学生租赁房、40次物业服务小区环境巡查、在册危房消危6栋、发放公共租赁住房租赁补贴68户、发放大学生人才公寓租金优惠补贴金额218,967.00元等一系列工作，加强了房地产市场宏观调控工作，加强了住宅小区物业管理工作，推进了“红色”物业工作，推进了人才住房工作，加大了危房监控力度，推进了“三旧”改造工作，加强了信访维稳和城市留言板办理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造住房开工数 |  |  | 1500套 | 1500套 | 6 |  | 6 |  |  |  | 城镇棚户区改造住房实际开工数与计划开工数的比率，用以反映和考核项目实施后的产出数量。 | 棚户区改造住房开工率=实际开工数/计划开工数×100%。
|  |  | “胶囊房”治理完成户数 |  |  | 160户 | 165户 | 6 |  | 6 |  |  |  | 项目实施单位是否按照计划完成“胶囊房”排查治理工作，用以反应和考核项目的产出数量。 | 评价要点： 项目实施单位是否按照计划完成“胶囊房”排查治理工作。
|  |  | 大学生租赁房筹集套数 |  |  | 450套 | 450套 | 6 |  | 6
|  |  | 物业服务小区环境巡查数 |  |  | 40次 | 40次 | 6 |  | 6
|  |  | 在册危房消危数 |  |  | 6栋 | 6栋 | 6 |  | 6 |  |  |  | 项目实际完成在册危房消危数与计划完成在册危房消危数之间的比率，用以反映和考核项目在册危房消危的情况。 | 在册危房消危完成率=实际在册危房消危数/计划在册危房消危数*100%。
|  | 质量指标 | 公共租赁住房租赁补贴发放数 |  |  | 68户 | 68户 | 6 |  | 6 |  |  |  | 项目实施单位是否将公共租赁住房租赁补贴经费发放到位，用以反映和考核项目实施后的产出质量。 | 公共租赁住房租赁补贴发放到位率=实际发放公共租赁住房租赁补贴户数/计划发放公共租赁住房租赁补贴户数×100%。
|  |  | 大学生人才公寓租金优惠补贴金额 |  |  | 218967 | 218967 | 6 |  | 6 |  |  |  | 项目实施单位是否将大学生人才公寓租金优惠补贴经费发放到位，用以反映和考核项目实施后的产出质量。 | 大学生人才公寓租金优惠补贴发放到位率=应发放大学生人才公寓租金优惠补贴经费/实际到位大学生人才公寓租金优惠补贴经费×100%。
|  |  | 人才住房落实率 |  |  | 95% | 112.5% | 5 |  | 5 |  |  |  | 项目实施单位是否严格按照档案管理制度开展档案管理工作、是否建立全区在售楼盘、房地产经纪机构、房屋转让监管等方面均建立档案用以反映和考核项目的查处质量。 | 评价要点： ①项目实施单位是否严格按照档案管理制度开展档案管理工作； ②项目实施单位是否对全区在售楼盘、房地产经纪机构、房屋转让监管等方面档案建立完整。
|  |  | 档案建立完整度 |  |  | 十分完整 | 十分完整 | 5 |  | 5
|  |  | 信访投诉处理率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 在册危房监控率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 房地产市场管理覆盖率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 老旧小区物业管理覆盖率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  | 项目实施后，全年是否发生了责任性塌房伤人事故，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施后，全年是否发生过责任性塌房伤人事故。
| 效益指标 | 社会效指标益 | 加强对危房安全的管理 |  |  | 显著加强 | 显著加强 | 6 |  | 6 |  |  |  | 项目实施单位处理信息档案投诉数量与收到信息档案投诉数量的比率，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 信访投诉处理率=（处理信息档案投诉数量/收到信息档案投诉数量）×100% 处理信息档案投诉数量：项目实施单位所处理的信访投诉量。 收到信息档案投诉数量：项目实施单位所收到的信访投诉量。
|  |  | 加强住宅小区物业管理 |  |  | 显著加强 | 显著加强 | 6 |  | 6
|  |  | 加强房地产市场宏观调控 |  |  | 显著加强 | 显著加强 | 6 |  | 6 |  |  |  | 项目实施单位依法查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为数，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 项目实施单位依法查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为数。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。