## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 公交建设
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 423.17 | 781.39 |  | 367.98 |  | 10 |  | 47.09% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 423.17 | 781.39 |  | 367.98 |  | — |  | 47.09% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目包括“2016年新建公交站台”、“鸟语林公交站台”、“汉南区新城公交一体化”3个项目，预算资金主要用于武汉经济技术开发区（汉南区）公交建设，目标为以下几个方面： 1、2016年开发区新建60座候车亭； 2、建设鸟语林公交站候车亭3座； 3、汉南区新城建设公交停保场1座及116个公交站棚。 | [5 empty] | 2019年已完成开发区60座公交候车亭建设、鸟语林3座公交候车亭建设、汉南区新城1座公交停保场及116个公交站台建设，工程垃圾得到有效处理，生态环境得到有效改善。从而构建方便、快捷、舒适、安全的公交体系，提升城市功能，满足居民出行需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建开发区候车亭数量 |  |  | 60座 | 60座 | 8 |  | 8
|  |  | 新建鸟语林公交站亭数量 |  |  | 3座 | 3座 | 8 |  | 8
|  |  | 新建公交站棚数量 |  |  | 116个 | 116个 | 8 |  | 8
|  |  | 新建公交停保场数量 |  |  | 1座 | 1座 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 合格 | 8 |  | 8
|  |  | 控制工程质量问题次数 |  |  | 0次 | 0次 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目竣工决算审计完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效指标益 | 公交出行便利提升程度 |  |  | 较大提升 | 较大提升 | 8 |  | 8
|  |  | 公交站台投诉次数 |  |  | 0次 | 0次 | 9 |  | 9
|  | 生态效指标益 | 生态环境改善程度 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 9 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 保障公交站台后续长期有人管理 |  |  | 长期保障 | 长期保障 | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。