## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 976.94 |  | 526.79 |  | 10 |  | 53.92% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 976.94 |  | 526.79 |  | — |  | 53.92% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目包括东风大道、三环线沿线两侧，联投半岛酒店、江汉大学体育馆、体育中心周边等建筑的屋顶平改坡改造、建筑色彩协调改造、屋顶美化改造、屋面清洗、垃圾和杂物清理规整，预计整治建筑合计200栋，总面积39.72万平方米。 | [5 empty] | 截止到2019年12月31日，军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目全部完成，完成预定范围内200栋建筑物的改造，改造总面积达到39.27万平方米，其中完成色彩协调改造8栋累计面积12200平方米、屋顶美化改造35栋累计面积52632平方米、平改坡改造4栋累计面积3131平方米等。改造范围内建筑屋面屋顶垃圾得以清理，周边环境得到明显提升，居民居住舒适度有效增加。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 整治建筑数量 |  |  | 200栋 | 200栋 | 6 |  | 6
|  |  | 整治总面积 |  |  | 39.27万平方米 | 39.27万平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 色彩协调改造面积 |  |  | 12200平方米 | 12200平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 色彩协调改造建筑数量 |  |  | 8栋 | 8栋 | 6 |  | 6
|  |  | 屋顶美化改造面积 |  |  | 52632平方米 | 52632平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 屋顶美化改造建筑数量 |  |  | 35栋 | 35栋 | 6 |  | 6
|  |  | 平改坡改造面积 |  |  | 3131平方米 | 3131平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 平改坡改造建筑数量 |  |  | 4栋 | 4栋 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 建筑屋面清洗改造完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 改造范围内垃圾清理完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效指标益 | 减少能源损耗 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 6 |  | 6
|  | 社会效指标益 | 建筑物外观视觉提升度 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 6 |  | 6
|  |  | 增加居住舒适度 |  |  | 有效增加 | 有效增加 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 改造建筑周边环境提升度 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。