## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 140 |  | 46.68 |  | 10 |  | 33.34% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 140 |  | 46.68 |  | — |  | 33.34% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整项目包括道路工程、排水工程、电气工程、零星工程，天鹅湖山庄小区原只有1个出口计划新增1个小区出入口和增设消防通道，建设内容包括新建出入口门柱、岗亭、围墙、小区内连接道路、道路照明、交通标志、车辆道闸等道路配套设施，硬化小区停车位，管线迁改，小区内消防通道改造。项目完成后小区进出口实现分离，消除小区道路老旧存在的隐患。 | [5 empty] | 截止到2019年12月31日，军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整项目全部完成，新增小区出入口1个，完成消防通道改造长度82米，改造后消防通道宽9米；小区停车位硬化、道路配套设施建设、门柱、岗亭、围墙建设均已完成。改造后小区安全隐患全部消除，小区出行便利度得到有效提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 新增小区出入口数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 消防通道改造长度 |  |  | 82米 | 82米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 小区停车位硬化完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 信访中心车行闸机改造完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 道路配套设施建设完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 门柱、岗亭、围墙建设完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效指标益 | 小区安全隐患消除完成度 |  |  | 全部消除 | 全部消除 | 10 |  | 10
|  |  | 提升小区出行便利度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。