## 附件1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 体育中心停保场改造
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 401.8 |  | 401.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 401.8 |  | 401.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 体育中心停保场改造项目包括场地硬化工程、停保场现有公共设施改造、给排水工程、绿化工程，计划对原1.24万平方米场地进行路面硬化改造；对停车位进行扩容改造，改造后车位保有量99个；完成新安装活动板房、厕所改造等公共设施改造；新建排水沟、给水、污水处理等给排水工程；拆除原有绿化，配套改造场内交通设施及电器照明，项目完工后利于提升停车便利度、周边环境，提高资源利用效率。 | [5 empty] | 截止到2019年12月31日，体育中心停保场改造项目全部完成，完成1.24万平方米的路面硬化改造，新增道闸4座，改造给排水长度565米，新安装成品活动板房18间，在改造基础上充分保留原进出口。改造后地面平纵线良好，地面排水顺畅，排水沟无破损，板房及厕所灯公共设施完好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造后车位数量 |  |  | 99个 | 99个 | 7 |  | 7
|  |  | 场地硬化改造面积 |  |  | 1.24万平方米 | 1.24万平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 道闸新增数量 |  |  | 4座 | 4座 | 7 |  | 7
|  |  | 新建排水沟长度 |  |  | 565米 | 565米 | 7 |  | 7
|  |  | 新安装成品活动板房及厕所数量 |  |  | 18间 | 18间 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 停保场原出入口保留程度 |  |  | 完全保留 | 完全保留 | 7 |  | 7
|  |  | 手提式灭火器购买完成率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 场内电气照明完成率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 绿化带拆除完成率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效指标益 | 停车便利度 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 7 |  | 7
|  |  | 提高停车资源利用效率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7 |  | 7
|  | 生态效指标益 | 周边环境提升度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 |  | 7
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 附件4
附件4
2019年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表
填报日期：
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额

## 附件5
附件5
XX(部门名称)整体支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  | 总分：
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  |  |  | 目标2完成情况：
| 目标3： |  |  |  |  | 目标3完成情况：
| …… |  |  |  |  | ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注
| 预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分
|  |  | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | —
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。
1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。