## 附件1
2021年度智慧工地二期专项经费项目自评表
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日
项目名称 |  | 智慧工地二期专项经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨
项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨
项目类型 |  | 1.常年性项目¨ 2.延续性项目þ 3.一次性项目¨
预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 100 | 83.0719 | 83.07% | 16.614
年度绩效目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分
| 产出 指标 （40分） | 数量指标 （24分） | 软件服务套数（8分） |  | 3 | 3 | 8
|  |  | 互联网专线安装数（8分） |  | 30 | 30 | 8
|  |  | 网络安全设备安装数（8分） |  | 30 | 30 | 8
|  | 质量指标 （8分） | 工程验收合格率（8分） |  | 95% | 100% | 8
|  | 时效指标 （8分） | 项目完成及时性（8分） |  | 95% | 100% | 8
| 效益 指标（40分） | 社会效益 （20分） | 问题整改提升程度（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10
|  |  | 安全生产与文明施工保障程度（10分） |  | 有所保障 | 有所保障 | 10
|  | 可持续性 （20分） | 有效提升建设工程智慧监管水平（20分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 20
总分 | 96.614
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.预算执行偏差原因：一是预算资金为上年结转资金，预算资金较为充足；二是经费与实际支出有偏差，节约了财政资金。
改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，及时进行预算调整，提高资金使用效率。
注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。