农村公路安防工程、危桥改造工程项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

农村公路安防工程、危桥改造工程项目绩效评价综合得分为79.10分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额617.12万元，执行数251.30万元，预算执行率40.72%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置13个绩效指标，完成了11个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“危桥改造工程完成率”年度目标值为“≥95%”，实际完成值为“60%”；“消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度”年度目标值为“提升”，实际完成值为“部分提升”。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未进行绩效评价。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目管理不到位。本项目资金涉及农村公路安防工程和农村公路危桥改造工程2个工程项目，其中农村公路安防工程项目完成较好，农村公路危桥改造工程性项目工期滞后，2021年只完成3座危桥的改造工程，另有2座危桥改造工程尚未完工，未能及时支付项目资金，预算执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

进一步完善财务拨付、业务流程管理。提前开展招投标等前期项目流程，合理安排项目时间节点，保障项目完工后有充足时间完成资金拨付手续，避免资金拨付流程出现跨年情况。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目预算申报准确，但没有进行良好的项目管理，农村公路危桥改造工程完工不及时，应加强项目管理，及时完成资金拨付。

附件：农村公路安防工程、危桥改造工程项目项目自评表

附件：

农村公路安防工程、危桥改造工程项目自评表

| 项目名称 |  | 农村公路安防工程、危桥改造工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）(20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 617.12 | 251.30 | 40.72% | 8.10 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标（40分） | 数量指标 （25分） | 安设波形护栏里程数 （5分） |  | 7.57公里 | 7.67公里 | 5.00 |
|  |  |  | 道口标注设置根数（5分） |  | 248根 | 248根 | 5.00 |
|  |  |  | 铸铁减速带设置数（5分） |  | 61处 | 65处 | 5.00 |
|  |  |  | 单柱式标注标牌设置个数（5分） |  | 75个 | 75个 | 5.00 |
|  |  |  | 危桥改造工程完成率（5分） |  | ≥95% | 60% | 0 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 安防工程检评达标率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  |  |  | 危桥改造工程检评达标率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 安防工程完工及时率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  | 效益 指标 （40分） | 社会效益 （40分） | 无重大事故发生（8分） |  | 无 | 无 | 8.00 |
|  |  |  | 有利于消除辖区农村道路安全隐患（8分） |  | 有利于 | 有利于 | 8.00 |
|  |  |  | 消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度(8分） |  | 提升 | 部分提升 | 4.00 |
|  |  | 经济效益（8分） | 促进区域经济快速发展（8分） |  | 促进 | 促进 | 8.00 |
|  |  | 可持续影响（8分） | 项目具有可持续性（8分） |  | 项目可持续 | 项目具有场地支持、人员支持、经费支持 | 8.00 |
| 总分 | 79.1分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.预算执行率较低，主要原因是因为危桥改造工程尚未完工，款项未支付。2.危桥改造完成率指标未完成，五座危桥只有三座危桥完成了改造工程，工期滞后，未完成目标。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对尚未完成的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现大量结余。2.加强项目管理，确保工程项目如期完工。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

根据《省交通运输厅关于下达2020年交通基础设施建养普通公路、客货运站场第二批补助投资计划的通知》（鄂交发〔2020〕48号）、《省财政厅关于下达2020年普通公路建养和“三年消危行动”补助资金的通知》（鄂财建发〔2020〕83号）、《省交通运输厅关于下达2020年公路基础设施建养第三批补助投资计划的通知》（鄂交发〔2020〕54号）等文件精神，省厅下达我区农村公路危桥改造资金499.12万元、农村公路安防工程资金118万元，共计617.12万元，为加快预算执行进度、加强资金监管，我单位设立农村公路安防工程、危桥改造工程项目。

2. 年度绩效目标

本项目已填报绩效目标，部分绩效指标设置不规范，不能全面反应项目的产出和效果，根据项目主要工作任务，将本项目绩效目标调整如下：安设波形护栏里程数7.57公里，道口标注设置根数248根，铸铁减速带设置数61处，单柱式标注标牌设置个数75个，危桥改造工程完成率≥95%，安防工程检评达标率100%，危桥改造工程检评达标率≥95%，安防工程完工及时率100%，无重大事故发生，有利于消除辖区农村道路安全隐患，消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度，促进区域经济快速发展，项目具有可持续性。

### 3. 项目资金情况

本项目为新增一次性项目，当年项目预算资金共计617.12万元。本项目实际到位资金617.12万元，实际使用资金251.30万元，主要用于支付农村公路安防工程费用， 东荆街安乐桥、北支四桥、湘口街总干沟桥、龙沟路桥、水潘路桥五座危桥的改造工程费用。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月58日，历时11个工作日。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

### 项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分8.1分）

本项目2021年实际到位资金617.12万元，资金到位率100%。实际支出资金251.30万元，预算执行率为40.72%。预算执行情况较差。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分71分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分35分）

①安设波形护栏里程数：满分5分，得分5分

目标为安设波形护栏里程数达7.57公里。2021年在纱张路、纱前路、滩公线、汉郭路、汉通路、汉塘路、双桥路、水种路8条隐患路段安设波形护栏7.67公里，工程已完工并通过验收，完成目标。

②道口标注设置根数：满分5分，得分5分

目标为道口标注设置根数248根。2021年在纱张路、纱前路、滩公线、汉郭路、汉通路、汉塘路、双桥路、水种路8条隐患路段设置道口标注248根，工程已完工并通过验收，完成目标。

③铸铁减速带设置数：满分5分，得分5分

目标为设置铸铁减速带61处。2021年在纱张路、纱前路、滩公线、汉郭路、汉通路、汉塘路、双桥路、水种路8条隐患路段设置铸铁减速带65处，工程已完工并通过验收，完成目标。

④单柱式标注标牌设置个数：满分5分，得分5分

目标为设置单柱式标注标牌75个。2021年在纱张路、纱前路、滩公线、汉郭路、汉通路、汉塘路、双桥路、水种路8条隐患路段设置单柱式标注标牌75个，工程已完工并通过验收，完成目标。

⑤危桥改造工程完成率：满分5分，得分0分

目标为危桥改造工程完成率≥95%。2021年东荆街安乐桥、北支四桥、湘口街总干沟桥、龙沟路桥、水潘路桥五座危桥的改造工程只完成了三座，危桥改造工程完成率为60%，未完成目标。

⑥安防工程检评达标率：满分5分，得分5分

目标为安防工程检评达标率100%。农村公路安防工程2021年2月已完工验收，共安设波形护栏7.67公里，设置道口标注248根，设置铸铁减速带65处，设置单柱式标注标牌75个，全部验收合格，安防工程检评达标率100%，完成目标。

⑦危桥改造工程检评达标率：满分5分，得分5分

目标为危桥改造工程检评达标率≥95%。已完成的危桥改造工程均验收合格，危桥改造工程检评达标率100%，完成目标。

⑧安防工程完工及时率：满分5分，得分5分

目标为安防工程完工及时率100%。2021年农村公路安防工程在合同规定时间内完工，并通过验收，安防工程完工及时率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分36分）

①无重大事故发生：满分8分，得分8分

目标为全年无重大事故发生。2021年本项目涉及的工程施工期间均未发生安全事故，完成目标。

②有利于消除辖区农村道路安全隐患：满分8分，得分8分

目标为有利于消除辖区农村道路安全隐患。区住建局2021年继续推进农村公路安防工程，完善公路安全防护设施，全面整治农村公路通行安全隐患，开展公路标志标牌等安保设施维护工作，切实改善公路安保设施面貌，提升道路安全通行能力，有利于消除辖区农村道路安全隐患，保障农村群众生产生活出行安全通畅，完成目标。

③消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度：满分8分，得分4分

目标为消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度。因危桥改造工程部分完工，对消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度的作用不明显，只能部分提升安全畅通保障度，未完成目标。

④促进区域经济快速发展：满分8分，得分8分

目标为促进区域经济快速发展。通过农村公路安防工程，保障了农村公路安全通畅，更好的服务农村经济建设和人民群众生产生活出行，促进了区域经济的快速发展，完成目标。

⑤项目具有可持续性：满分8分，得分8分

目标为项目具有可持续性。本项目有场地支持、人员支持、经费支持，可保障项目可持续，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度未进行绩效评价。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日