2021年氢燃料电池车辆采购经费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2021年氢燃料电池车辆采购经费项目绩效评价综合得分为90.52分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额4160.00万元，执行数2187.68万元，预算执行率52.59%。

2.完成的绩效目标。项目共设置8个绩效指标，完成了8个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。无未完成绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

该项目为本年度新增项目，由于该费用未列入年度预算，特申请从政策性专项经费中安排4160万元费用用于该费用支出，上年度无对应绩效评价。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）采购车辆的进度滞后。氢燃料电池车辆的采购方案于 2021 年6月10日在局党组研究通过，20 台氢燃料电池公交车合计采购费用为 4141.36 万元。采购合同签订较晚，于2021年11月8日签订，车辆交付日期为 2021 年12月20日。根据合同约定，本合同签订后三日内甲方应支付全部车辆货款总金额的50%，2070.68万元，导致预算执行率偏差较大。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标。

（2）针对“预算执行率”指标的改进措施是第一，进一步加快项目支出预算执行进度、提高项目执行效率。对年初预算已确定的项目要加快实施，做好评审、招投标、政府采购等工作，严格按照计划加快推进。第二，要根据年度预算安排和项目实施进度，科学编制用款计划，筹措好相应资金，确保重点项目支出到位。第三，加强各环节的衔接和协调，保证项目执行高效有序。简化审批程序，取消重复审批环节，实行限时办理。建立健全预算编制与存量资金相衔接的约束机制。

### 2.拟与预算安排相结合情况

通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。

附件：2021年氢燃料电池车辆采购经费项目自评表

附件：

| 2021年度氢燃料电池车辆采购经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 氢燃料电池车辆采购经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目□ 2.新增性项目þ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）(20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,160.00 | 2187.68 | 52.59% | 10.52 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 （16分） | 氢燃料电池车辆采购数（8分） |  | 20台 | 20台 | 8.00 |
|  |  |  | 供应商座谈会参加单位数（8分） |  | 5家 | 5家 | 8.00 |
|  |  | 质量指标 （16分） | 车辆验收合格率（8分） |  | 100% | 100% | 8.00 |
|  |  |  | 车辆投入运营率（8分） |  | ≥95% | 100% | 8.00 |
|  |  | 时效指标 （8分） | 车辆交付及时率（8分） |  | ≥95% | 100% | 8.00 |
|  | 效益 指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 有效推动氢能推广和发展（15分） |  | 有效推动 | 有效推动 | 15.00 |
|  |  |  | 逐年提高公交场站的环境质量（15分） |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 15.00 |
|  |  |  | 有效鼓励企业参与氢能燃料电池的产业化开发 |  | 有效鼓励 | 有效鼓励 | 10.00 |
| 总分 | 90.52分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | “预算执行率”指标存在偏差的原因是项目进程滞后，采购合同于2021年11月8日签订，车辆交付日期为2021年12月20日，按合同规定仅支付全部车辆货款总金额的50%左右。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 针对“预算执行率”指标的改进措施是第一，进一步加快项目支出预算执行进度、提高项目执行效率。对年初预算已确定的项目要加快实施，做好评审、招投标、政府采购等工作，严格按照计划加快推进。第二，要根据年度预算安排和项目实施进度，科学编制用款计划，筹措好相应资金，确保重点项目支出到位。第三，加强各环节的衔接和协调，保证项目执行高效有序。简化审批程序，取消重复审批环节，实行限时办理。建立健全预算编制与存量资金相衔接的约束机制。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

武汉经开区 （汉南区）落实加快打造“五个中心”建设现代化大武汉责任清单中明确工作任务“2021 年开通1条氢能示范线路，新增氢能公交20辆”后，住房和城乡建设局立即于4月14日组织区财政局、科经局、公交公司等单位领导，就资金预算、氢能源车选购、线路运营进行了沟通协商，初步达成共识。

5 月份以来，完成了氢能源公交示范线路方案，并组织财政局、经信局、公交公司及开沃、东风、吉利整车厂、众宇动力、雄韬股份氢能源动力电池供应商进行了座谈，就车辆购置进行了沟通。会同公交公司、车都建发、拟建氢能源车停保场的设计单位，就氢能源车使用、维修保养等为面进行了协商。

车辆采购技术细节确定了之后，完成了前期的采购需求调查，落实了财政资金，7月份进行挂网招标，9月底招标完成，按照中标通知书的要求和南京金龙客车制造有限公司（7台）、东风裹阳旅行车有限公司（7台）、吉利西川商用车有限公司（6台），签订了采购合同，按合同约定12月20日前车辆交付到位。车辆到位后，按照氢能源公交示范线路方案完成线路运营工作。

### 2.年度绩效目标

本项目通过梳理工作内容，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，以便尽可能量化考核。本项目绩效目标如下：

氢燃料电池车辆采购数20台；供应商座谈会参加单位数5家；车辆验收合格率100%；车辆投入运营率≥95%；车辆交付及时率100%；有效推动氢能推广和发展；逐年提高公交场站的环境质量；有效鼓励企业参与氢能燃料电池的产业化开发。

### 3.项目资金情况

本项目预算总额4160.00万元，执行数2187.68万元，预算执行率52.59%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分10.52分）

本项目预算总额4160.00万元，执行数2187.68万元，预算执行率52.59%。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

- 氢燃料电池车辆采购数：满分8分，得分8分

目标为氢燃料电池车辆采购数20台，按照中标通知书的要求和南京金龙客车制造有限公司（7台）、东风裹阳旅行车有限公司（7台）、吉利西川商用车有限公司（6台）签订了采购合同，按合同约定12月20日前车辆交付到位，完成目标。

- 供应商座谈会参加单位数：满分8分，得分8分

目标为供应商座谈会参加单位数5家，5月区住房和城乡建设局组织财政局、经信局、公交公司及开沃、东风、吉利整车厂、众宇动力、雄韬股份氢能源动力电池供应商进行了座谈，就车辆购置进行了沟通，完成目标。

- 车辆验收合格率：满分8分，得分8分

目标为车辆验收合格率100%，氢燃料电池车辆采购数20台验收全部合格，完成目标。

- 车辆投入运营率：满分8分，得分8分

目标为车辆投入运营率≥95%，车辆到位后，已经按照氢能源公交示范线路方案完成线路运营工作。车辆投入运营率100%，完成目标。

- 车辆交付及时率：满分8分，得分8分

目标为车辆交付及时率100%，该项目已经按照合同规定，及时按照进度支付金额。车辆交付及时率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①有效推动氢能推广和发展：满分15分，得分15分

目标为有效推动氢能推广和发展，2021年区住房和城乡建设局根据《区政府工作报告》重点工作内容（武经开办〔2021〕11号）以及《关于研究氢能产业发展等工作的纪要》（管委会专题会议纪要〔2021〕第8期）会议精神，正确引导社会舆论导向，做好政策宣传、信息发布等工作，完成目标。

②逐年提高公交场站的环境质量：满分15分，得分15分

目标为逐年提高公交场站的环境质量，与传统车相比，氢燃料电池公交车具有无污染零排放、噪声低、操作简便等特点。氢燃料可实现-40℃存储，-30℃低温启动，在满足城市公交使用工况及节能方面更具优势。区住房和城乡建设局牢牢把握“先行官”定位，让氢能源在公交领域先试先行，组织公交客运企业开通氢燃料电池公交示范线路，让广大市民提前享受氢能源产业成果，完成目标。

③有效鼓励企业参与氢能燃料电池的产业化开发：满分10分，得分10分

目标为有效鼓励企业参与氢能燃料电池的产业化开发，2021年区住房和城乡建设局推动氢燃料电池公交车、环卫作业车示范运营，扩大氢燃料电池汽车运行规模，进一步普及氢能规模化、商业化应用，有效鼓励企业参与氢能燃料电池的产业化开发，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为本年度新增项目，由于该费用未列入年度预算，特申请从政策性专项经费中安排4160万元费用用于该费用支出，上年度无对应绩效评价。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2022年5月25日