2021年度房产中心专项工作经费项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度房产中心专项工作经费项目绩效评价综合得分为97.48分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目预算总额1250万元，执行数1227.22万元，预算执行率98.18%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置11个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的经济效益、社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“老旧小区改造工程完成率”年度目标值为“100%”，实际完成值为“64%”，老旧小区改造推进难，改造进度比较缓慢。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度已开展项目绩效自评，上年度项目预算未完全执行，故本年度申报预算时考虑了跨年项目依据项目合同据实测算预算当年应付资金，提高预算精确度。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）预算执行率指标存在较小的偏差。原因是部分工作的资金出现结余，节约了资金。

（2）老旧小区改造推进难。一是疫情影响，8月区住建局受新冠肺炎疫情影响，根据相关疫情防控需要，区住建局在建项目全部停工，工作力量投入到疫情防控中，造成工程进度缓慢。二是改造方案调整。在改造过程中根据小区实际情况，并结合相关职能部门意见，小区改造方案有较大调整，造成项目进度延后。三是改造资金紧缺。因今年政府专项债发行未成功，同时区级财政资金紧张，多次与财政部门协商资金问题，间接造成项目前期程序时间较长，改造进度比较缓慢。四是小区改造与居民期望存在差距。根据《市人民政府办公厅关于进一步推进城镇老旧小区改造工作的通知》要求，“我市老旧小区改造以实施基础类改造为重点，有条件的小区推进完善类和提升类改造”，而居民对小区改造的要求过高，因改造资金紧张，改造无法满足居民的全部需求，与居民期望存在差距。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对节约了资金的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现结余。

（2）切实推进小区改造工作。一是严控改造项目工程进度。加强与车都公司的沟通联系，加大督导力度，按照工作计划推进老旧小区改造，确保2022年任务目标顺利完成。二是持续严控改造项目质量。加大对改造项目质量管理的巡查力度，进一步加强工地施工现场管理，严控施工质量标准，工程材料严格把关，督导施工单位安全施工、规范施工、文明施工。三是继续加强对居民宣传、沟通、解释工作。动员街道、社区、车都公司等加强对居民的政策宣传、沟通解释，得到居民的理解、支持，针对改造中出现的投诉内容，及时督促施工单位整改到位，使因施工对居民正常生活造成的影响降到最低，确保改造工作按期完成。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

鉴于本次项目绩效自评发现的问题，加强2022年度项目预算绩效监管，对年中发生调整的项目，应及时调整预算，同时完善预算调整手续，并相应调整绩效目标，提高资金使用效益。

附件：2021年度房产中心专项工作经费项目自评表

附件：

| 2021年度房产中心专项工作经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 房产中心专项工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局、城市建设工程服务中心 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,250.00 | 1,227.22 | 98.18% | 19.64 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （18分） | 房地产市场管理覆盖率（6分） |  | 100% | 100% | 6.00 |
|  |  |  | 老旧小区改造工程完成率（6分） |  | 100% | 64% | 3.84 |
|  |  |  | 租赁补贴发放到位率（6分） |  | 100% | 100% | 6.00 |
|  |  | 质量指标 （12分） | 房屋安全鉴定书备案率（6分） |  | 100% | 100% | 6.00 |
|  |  |  | 投诉受理回复率（6分） |  | 100% | 100% | 6.00 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 资金使用率（5分） |  | ≥95% | 98% | 5.00 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 租赁补贴发放及时率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | “红色物业”工作推进程度（10分） |  | 有效推进 | 有效推进 | 10.00 |
|  |  |  | 违法行为查处（10分） |  | ≧2起 | 74起 | 10.00 |
|  |  |  | 在册危房监控率（10分） |  | 100% | 100% | 10.00 |
|  |  |  | 老旧小区物业管理覆盖率（10分） |  | 100% | 100% | 10.00 |
| 总分 | 97.48分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.“预算执行率”指标存在偏差的原因是部分工作的资金出现结余，节约了资金； 2.“老旧小区改造工程完成率”指标存在偏差的原因是老旧小区改造推进难。一是疫情影响，8月区住建局受新冠肺炎疫情影响，根据相关疫情防控需要，区住建局在建项目全部停工，工作力量投入到疫情防控中，造成工程进度缓慢。二是改造方案调整。在改造过程中根据小区实际情况，并结合相关职能部门意见，小区改造方案有较大调整，造成项目进度延后。三是改造资金紧缺。因今年政府专项债发行未成功，同时区级财政资金紧张，多次与财政部门协商资金问题，间接造成项目前期程序时间较长，改造进度比较缓慢。四是小区改造与居民期望存在差距。根据《市人民政府办公厅关于进一步推进城镇老旧小区改造工作的通知》要求，“我市老旧小区改造以实施基础类改造为重点，有条件的小区推进完善类和提升类改造”，而居民对小区改造的要求过高，因改造资金紧张，改造无法满足居民的全部需求，与居民期望存在差距。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.针对“预算执行率”指标的改进措施是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对节约了资金的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现结余； 2.针对“老旧小区改造工程完成率”指标的改进措施是切实推进小区改造工作。一是严控改造项目工程进度。加强与车都公司的沟通联系，加大督导力度，按照工作计划推进老旧小区改造，确保2022年任务目标顺利完成。二是持续严控改造项目质量。加大对改造项目质量管理的巡查力度，进一步加强工地施工现场管理，严控施工质量标准，工程材料严格把关，督导施工单位安全施工、规范施工、文明施工。三是继续加强对居民宣传、沟通、解释工作。动员街道、社区、车都公司等加强对居民的政策宣传、沟通解释，得到居民的理解、支持，针对改造中出现的投诉内容，及时督促施工单位整改到位，使因施工对居民正常生活造成的影响降到最低，确保改造工作按期完成。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

为进一步完善住房保障体系，做好公共租赁住房货币化保障工作，切实解决中低收入家庭住房困难，根据《住房和城乡建设部财政部关于做好城镇住房保障家庭租货补贴工作的指导意见》（建保〔2016〕281号）和《湖北省社会救助实施办法》（省人民政府令第374号）等相关文件的规定，2017年武汉市人民政府出台《市人民政府关于推进公共租赁住房货币化保障工作的通知》（武政规〔2017〕58号）文件，要求各区财政按文件要求发放租赁补贴。

为认真贯彻习近平总书记关于住房制度改革的重要论述，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，大力推进房地产供给侧结构性改革，加快建立大学毕业生安居保障体系，助力“百万大学生留汉创业就业工程”，把武汉打造成为更具吸引力的“青年之城、梦想之城、创新之城、活力之城”，2017年武汉市人民政府办公室发布了《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于加强大学毕业生安居保障的实施意见（试行）>的通知》（武办发〔2017〕25号）文件，文件提出未来五年，建设和筹集250万平方米以上大学毕业生保障性住房，让大学毕业生以低于市场价20%买到安居房，以低于市场价20%租到租赁房（如属于合租的可低于市场价30%），形成留汉大学毕业生“租购并举”的安居路线图，构建起大学毕业生保障性住房政策体系，聚人气、聚产业、聚服务，培育打造创新创业的新青年聚集地和新文化策源地，将武汉的人才优势转化为发展优势。

为了房产中心专项工作日常需要，按照开发区房产局工作管理机制要求，做好开发区2021年房产管理日常各项具体工作，设立房产中心专项工作经费项目。

### 2. 年度绩效目标

本项目已设置绩效目标，但目标设置不够全面，根据项目主要工作任务，调整绩效目标如下。

产出指标：

数量指标，房地产市场管理覆盖率，目标值为100%；

数量指标，老旧小区改造工程完成率，目标值为100%；

数量指标，租赁补贴发放到位率，目标值为100%；

质量指标，房屋安全鉴定书备案率，目标值为100%；

质量指标，投诉受理回复率，目标值为100%；

成本指标，资金使用率，目标值为≥95%；

时效指标，租赁补贴发放及时率，目标值为100%；

效益指标：

社会效益指标，“红色物业”工作推进程度，目标值为有效推进；

社会效益指标，违法行为查处，目标值为≧2起；

社会效益指标，在册危房监控率，目标值为100%；

社会效益指标，老旧小区物业管理覆盖率，目标值为100%。

### 3. 项目资金情况

2021年度本项目预算总额1250万元，执行数1227.22万元，预算执行率98.18%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分19.64分）

2021年度本项目预算总额1250万元，执行数1227.22万元，预算执行率98.18%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分77.84分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分37.84分）

①数量指标：满分18分，得分15.84分

房地产市场管理覆盖率：满分6分，得分6分

目标为房地产市场管理覆盖率100%。2021年区住建局一是积极推进房地产GDP工作。截止12月份，全区实现房地产投资292.81亿元，同比增长62.4%。全区实现销售134.15万平方米，同比增长68.44%。二是大力发展租赁住房筹集租房房源工作。三是有序推进房地产市场专项整治。加强商品房预售和企业资质管理工作，持续开展全区房地产及经纪市场专项整治工作，。大力开展房地产领域扫黑除恶专项整治工作，重点治理房地产市场乱象，组织开展巡查168次，共出动336人次，整顿规范中介机构8家。四是持续提高房地产经纪机构备案率。今年办理房地产经纪机构备案30家，组织开展存量房交易网签功能培训，要求每家经纪机构用存量房交易网签系统来办理房屋交易手续。五是有效提升房产窗口服务质量。积极配合参与区历史遗留问题房登记办证工作，协助辖区内历史遗留问题房项目的楼盘表建盘工作。房地产市场管理覆盖率达100%，完成目标。

老旧小区改造工程完成率：满分6分，得分3.844分

目标为老旧小区改造工程完成率100%。2021年目标是完成36个老旧小区改造一期工程。施工过程中，因部分项目的调整（军运会项目、街道已做项目删减、施工方式调整）整个项目预估产值约2.1亿元。目前，楼道公共部分修缮已完成，粉刷面积达68.78万平方米，栏杆已翻新完成约6.7万平方米，灯具15265盏，灭火器配置6907个；屋面防水改造共改造房屋486栋，已完成422栋，外立面整治共改造房屋362栋，已完工343栋，现场完成总产值约13437万元。老旧小区改造工程完成率为63.99%，部分完成目标。

老旧小区改造推进难的原因一是受8月新冠肺炎疫情影响，在建项目全部停工，工作力量投入到疫情防控中，造成工程进度缓慢。二是改造方案调整。在改造过程中根据小区实际情况，并结合相关职能部门意见，小区改造方案有较大调整，造成项目进度延后。三是改造资金紧缺。因今年政府专项债发行未成功，同时区级财政资金紧张，多次与财政部门协商资金问题，间接造成项目前期程序时间较长，改造进度比较缓慢。四是小区改造与居民期望存在差距。根据《市人民政府办公厅关于进一步推进城镇老旧小区改造工作的通知》要求，“我市老旧小区改造以实施基础类改造为重点，有条件的小区推进完善类和提升类改造”，而居民对小区改造的要求过高，因改造资金紧张，改造无法满足居民的全部需求，与居民期望存在差距。

租赁补贴发放到位率：满分6分，得分6分

目标为租赁补贴发放到位率100%。2021年落实我区大学生租赁房保障资格申请受理、审核审批及补贴资金发放工作，一季度落实人才配租保障312人，补贴金额为319314元，二季度落实配租保障 331人，补贴金额为306624元，三季度落实配租371人，补贴金额314049元。第四季度落实人才配租339人，补贴金额为27.14万元，全年合计保障1353人次，发放补贴121.13万元。2021年上半年，审核保障低收入住房困难家庭57户，补贴资金为19.65万元。下半年，审核保障低收入住房困难家庭63户，补贴资金为21.77万元，全年共计保障家庭120户，发放补贴41.42万元。租赁补贴发放到位率100%，完成目标。

②质量指标：满分12分，得分12分

房屋安全鉴定书备案率：满分6分，得分6分

目标为房屋安全鉴定书备案率100%。2021年为规范房屋安全鉴定市场秩序，加强对鉴定单位和从业人员监管，进一步推进我市房屋安全鉴定行业健康发展，对全区鉴定报告进行审核，目前完成鉴定报告审核449份，其中正常备案411例，特殊处理38例。房屋安全鉴定书备案率达100%，完成目标。

投诉受理回复率：满分6分，得分6分

目标为投诉受理回复率100%。2021年房管口共处理各类信访投诉23417起，其中：城市留言板2653起，阳光信访446起，市长专线19238起，其他投诉1080起。对受理的每一起投诉，我们都认真调查、及时协调，按照要求及时进行回复，主动排查隐患，努力将矛盾隐患消除在萌芽状态，确保回复率、处置率达100%，完成目标。

③成本指标：满分5分，得分5分

资金使用率：满分5分，得分5分

目标为资金使用率100%。2021年度本项目预算金额1250万元，资金使用数1227.22万元，资金使用率98.18%。

④时效指标：满分5分，得分5分

租赁补贴发放及时率：满分5分，得分5分

目标为租赁补贴发放及时率100%。2021年度本项目租赁补贴均按时发放，租赁补贴发放及时率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①社会效益指标：满分40分，得分40分

“红色物业”工作推进程度：满分10分，得分10分

目标为“红色物业”工作推进程度有效推进。2021年区住建局一是坚持党建引领推动，由武汉开发区（汉南区）物业行业党委，负责指导全区物业行业党的建设工作。街道和社区党组织积极整合社区工作人员、物业服务人员、小区党员干部等有效力量开展便民惠民活动，截至目前共开展了26余次活动，提高了党组织凝聚群众、宣传群众、团结群众的能力。二是开展应急维修抢险服务。经开、汉南两个应急维修平台作用明显，应急中心制定了应急维修队伍训练计划、雨雪冰冻灾害及火灾应急预案，建立抢修队伍，2021年开展了应急维修抢险服务80余次，切实保障了辖区居民的安居乐业，完成目标。

违法行为查处：满分10分，得分10分

目标为违法行为查处≥2起。2021年核查认定胶囊房84例，其中无违规或督促整改58户，拒不整改16户。现已根据《武汉经开区（汉南区）关于“胶囊房”等违规出租住房清理整治常态化管理实施意见》文件规定，将累计没有整改的胶囊房报区政法委、各相关街道进行综合执法处理，完成目标。

在册危房监控率：满分10分，得分10分

目标为在册危房监控率100%。为加强危险房屋监控，落实危房巡查制度，确保不发生塌房伤人事故，按照B级危房及闲置C、D级危房，每季度巡查一次；仍居住使用C、D级危房每月巡查一次；恶劣天气及节假日根据实际情况增加巡查频次进行危房巡查监控，截止日前巡查5736栋次。向C、D级危房户下达《危房治理通知书》170份，督促产权人及时采取有效措施及时治理排危，完成目标。

老旧小区物业管理覆盖率：满分10分，得分10分

目标为老旧小区物业管理覆盖率100%。2021年以小区实际为导向，从居民群众需求出发，明确了老旧小区的物业服务模式，辖区内老旧小区采取市场接管、公益托管、业主自管及社区和物业企业共管的方式，实现老旧小区物业服务覆盖，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度已开展项目绩效自评，上年度项目预算未完全执行，当年度申报预算时考虑跨年项目依据项目合同据实测算预算当年应付资金，提高预算精确度。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日