2021年度基建项目-路灯项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度基建项目-路灯项目绩效评价综合得分为98.71分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目预算总额1967.07万元，执行数1967.07万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置9个绩效指标，完成了8个。资金使用规范，项目产出较好，取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“验收完成项目数”年度目标值为“14项”，实际完成值为“11项”。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目为本年度新增项目，上年度无对应绩效评价。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分项目验收环节进度滞后。棋盘岭六路（黄陵四路-官莲湖路）路灯工程验收正在办理中；棋盘岭三路路灯高压工程验收正在办理中；东风大道（车城北路-四环线）、芳草路（三环线-太子湖路）路灯工程验收手续还未办理。主要原因是验收涉及很多单位盖章，有的设计院是外地的，盖章复杂耗时长，有的项目施工单位还没有准备好资料，还未申请验收。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

专人专事，加强进度管理。高度重视和加快后期验收等相关工作，确定专人负责资料编制工作，积极与建设单位对接，确保在年底前完成竣工验收，早日发挥工程效益。针对未办理验收的项目，组织专班检测、评定验收资料、完工结算资料。针对个别项目资料缺失、影响竣工验收的，提出整改意见，并督促建设单位立即整改，保证验收工作顺利进行。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

无。

附件：2021年度基建项目-路灯项目自评表

附件：

| 2021年度基建项目-路灯项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基建项目-路灯项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目¨ 2.财政专项资金þ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,967.07 | 1,967.07 | 100.00% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （18分） | 工程项目开工数（6分） |  | 14项 | 14项 | 6.00 |
|  |  |  | 工程项目完工数（6分） |  | 14项 | 14项 | 6.00 |
|  |  |  | 验收完成项目数（6分） |  | 14项 | 11项 | 4.71 |
|  |  | 质量指标 （12分） | 工程质量合格率（6分） |  | 100% | 100% | 6.00 |
|  |  |  | 工程按时完成率（6分） |  | 100% | 100% | 6.00 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 工程款支付及时（10分） |  | 及时 | 及时 | 10.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （30分） | 改善道路照明设施（15分） |  | 改善 | 改善 | 15.00 |
|  |  |  | 无安全生产事故发生（15分） |  | 零事故 | 零事故 | 15.00 |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 无生态环境影响方面的投诉（10分） |  | 零投诉 | 零投诉 | 10.00 |
| 总分 | 98.71分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.“验收完成项目数”指标存在偏差的原因是：验收涉及很多单位盖章，有的设计院是外地的，盖章复杂耗时长，有的项目施工单位还没有准备好资料，还未申请验收。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.“验收完成项目数”指标的改进措施是：高度重视和加快后期验收等相关工作，确定专人负责资料编制工作，积极与建设单位对接，确保在年底前完成竣工验收，早日发挥工程效益。针对未办理验收的项目，组织专班检测、评定验收资料、完工结算资料。针对个别项目资料缺失、影响竣工验收的，提出整改意见，并督促建设单位立即整改，保证验收工作顺利进行。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

区住建局为了更好地履行部门主要职能“拟订并组织实施全区建筑行业、交通运输发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施中长期规划和年度计划。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通运输一体化。负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施建设的监督管理，负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理；负责全区国、省干线及列养公路的建设和日常养护以及维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作”，实施区内城建项目计划，结合各建设项目进度，设立了基建项目-路灯项目。

2021年本项目包含了14个子项目，分别为：13G1、15G1环湖路及枫树五路北延伸段道路管网完善及路灯工程；宝钢周边道路路灯建设工程；碧湖路路灯改造项目；汉南大道（中医院-兴七路）路灯工程；神龙大道（车城西路-碧湖路）路灯建设工程；兴盛路（兴一路-兴七路）路灯完善工程；长山路（军江二路-兴七路）照明工程；科技园三路（太子湖路-车城东路）等三条道路路灯工程；棋盘岭六路（黄陵四路-官莲湖路）路灯工程；棋盘岭四路（官莲湖路-黄陵一路）路灯工程；棋盘岭三路路灯高压工程；三角湖路和博学路路灯改造工程项目；无浪湖辅路（檀军公路-黄陵二路）路灯项目；东风大道（车城北路-四环线）、芳草路（三环线-太子湖路）路灯。通过以上子项目实施，为居民打造更优质便捷的交通照明环境。

### 2. 年度绩效目标

本项目2021年项目申报表中年度绩效指标设置不规范，不能全面反映项目的产出和效果，根据项目主要工作任务，调整设置绩效目标如下。

产出指标：

数量指标，工程项目开工数，目标值为14项；

数量指标，工程项目完工数，目标值为14项；

数量指标，验收完成项目数，目标值为14项；

质量指标，工程质量合格率，目标值为100%；

质量指标，工程按时完成率，目标值为100%；

时效指标，工程款支付及时，目标值为及时；

效益指标：

社会效益指标，改善道路照明，目标值为改善；

社会效益指标，无安全生产事故发生，目标值为零事故；

生态效益指标，无生态环境影响方面的投诉，目标值为零投诉。

### 3. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，2021年度本项目预算总额1967.07万元，执行数1967.07万元，预算执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

2021年度本项目预算总额1967.07万元，执行数1967.07万元，预算执行率100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78.71分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分38.71分）

①数量指标：满分18分，得分16.71分

工程项目开工数：满分6分，得分6分

目标值为14项。2021年计划开工项目有13G1、15G1环湖路及枫树五路北延伸段道路管网完善及路灯工程；宝钢周边道路路灯建设工程；碧湖路路灯改造项目；汉南大道（中医院-兴七路）路灯工程等14个项目，年内全部开工，完成目标。

工程项目完工数：满分6分，得分6分

目标值为14项。2021年计划完工项目有13G1、15G1环湖路及枫树五路北延伸段道路管网完善及路灯工程；宝钢周边道路路灯建设工程；碧湖路路灯改造项目；汉南大道（中医院-兴七路）路灯工程等14个项目，年内全部完工，完成目标。

验收完成项目数：满分6分，得分4.71分

目标值为14项。2021年计划验收完成项目有13G1、15G1环湖路及枫树五路北延伸段道路管网完善及路灯工程；宝钢周边道路路灯建设工程；碧湖路路灯改造项目；汉南大道（中医院-兴七路）路灯工程等11个项目，因验收涉及很多单位盖章，有的设计院是外地的，盖章复杂耗时长，有的项目施工单位还没有准备好资料，还未申请验收。棋盘岭六路（黄陵四路-官莲湖路）路灯工程验收正在办理中；棋盘岭三路路灯高压工程验收正在办理中；东风大道（车城北路-四环线）、芳草路（三环线-太子湖路）路灯工程验收手续还未办理，实际完成验收11项，部分完成目标。

②质量指标：满分12分，得分12分

工程质量合格率：满分6分，得分6分

目标为工程质量合格率100%。各施工项目保质保量的完成了施工任务，施工质量达到优良，完成目标。

工程按时完成率：满分6分，得分6分

目标为工程按时完成率100%。各施工项目均在合同规定工期内完成了施工任务，完成目标。

③时效指标：满分10分，得分10分

工程款支付及时：满分10分，得分10分

目标为工程款支付及时。各施工项目的工程款均按合同规定及时支付，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①社会效益指标：满分30分，得分30分

改善道路照明设施：满分15分，得分15分

目标为改善道路照明设施。本项目14个子项目的实施改造和巩固提升了区内道路照明设施，子项目整体完成情况较好，较好改善了居民交通出行环境。

无安全生产事故发生：满分15分，得分15分

目标为零事故。区住建局严抓项目安全生产，加强项目工地巡查，2021年未发生安全生产事故。

②生态效益指标：满分10分，得分10分

无生态环境影响方面的投诉：满分10分，得分10分

目标为零投诉。各施工项目严格落实环境保护措施，2021年无生态环境影响方面的投诉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为本年度新增项目，上年度无对应绩效评价。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日