2021年度基建项目（道路项目）

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度基建项目（道路项目）绩效评价综合得分为90.00分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目年初预算69919.23万元，执行数69919.23万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置11个绩效指标，完成了7个。资金使用规范，项目产出一般，取得了一定的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“新建项目完工数”年度目标值为“4项”，实际完成值为“3项”；“续建项目完工数”年度目标值为“1项”，实际完成值为“0项”；“工程完成及时性”年度目标值为“及时”，实际完成值为“一般及时”；“改善交通出行环境”年度目标值为“改善”，实际完成值为“一定程度改善”。

（三）存在的问题和原因

- 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。但2021年进行预算申报时未同步进行绩效目标的申报。

- 2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分项目环节进度滞后。育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程因农庄拆除问题尚未完工，长江路延长线建设工程/专项迁改因拆迁问题尚未完工。

（四）下一步拟改进措施

- 1. 下一步拟改进措施

（1）专人专事，加强进度管理。对未开工项目安排专人跟进前期用地及批复办理手续，主动与相关单位沟通协调，疏通阻点；对已开工项目倒排工期，在保障质量和经济可行的前提下，追赶进度；对待验收和审计的项目，完备项目资料，积极配合验收、审计的工作要求，协调解决相关问题，提高工作效率。

（2）梳理子项目情况，合理设置绩效目标。梳理每个子项目的年度工作计划和目标，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。绩效指标需能准确反映年度工作任务量，并与预算资金量相匹配。

- 2. 拟与预算安排相结合情况。

今后在进行预算申报或预算调整时，根据子项目预期进度及任务量，更加准确地测算子项目所需资金量。在填报项目申报表时，梳理每个子项目的年度工作计划和目标，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

附件：2021年度基建项目（道路项目）自评表

附件：

2021年度基建项目（道路项目）自评表

| 项目名称 |  | 基建项目（道路项目） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目¨ 2.财政专项资金þ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 69919.23 | 69919.23 | 100% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （36分） | 新建项目开工数（9分） |  | 4项 | 4项 | 9.00 |
|  |  |  | 新建项目完工数（6分） |  | 4项 | 3项 | 3.00 |
|  |  |  | 续建项目完工数（3分） |  | 1项 | 0项 | 0 |
|  |  |  | 完工项目完成验收数（3分） |  | 3项 | 3项 | 3.00 |
|  |  |  | 验收合格项目进入审计数（6分） |  | 8项 | 8项 | 6.00 |
|  |  |  | 审计项目完成数（9分） |  | 8项 | 8项 | 9.00 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 工程完工及时性（4分） |  | 及时 | 一般及时 | 2.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （20分） | 改善交通出行环境（10分） |  | 改善 | 一定程度改善 | 8.00 |
|  |  |  | 无安全生产事故发生（10分） |  | 无 | 无 | 10.00 |
|  |  | 生态效益指标 （10分） | 无生态环境影响方面的投诉（10分） |  | 零投诉 | 零投诉 | 10.00 |
|  |  | 可持续性指标 （10分） | 新增设施使用年限（10分） |  | ≥10年 | ≥10年 | 10.00 |
| 总分 | 90.00分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程因农庄拆除问题尚未完工，长江路延长线建设工程/专项迁改因拆迁问题尚未完工。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 对未开工项目安排专人跟进前期用地及批复办理手续，主动与相关单位沟通协调，疏通阻点；对已开工项目倒排工期，在保障质量和经济可行的前提下，追赶进度；对待验收和审计的项目，完备项目资料，积极配合验收、审计的工作要求，协调解决相关问题，提高工作效率。 |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

- 1. 项目立项目的

区住建局为了更好地履行部门主要职能“拟订并组织实施全区建筑行业、交通运输发展战略、中长期规划和年度计划。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通运输一体化”，实施区内城建项目计划，结合各建设项目进度，设立了基建项目（其他项目）。

2021年本项目包含了25个子项目，分别为：拨付汉洪高速综合枢纽工程建设项目用地划拨用地成本费、拨付龙灵山片区配套停车场项目建设用地成本、龙灵山周边配套基础设施建设项目土地划拨费用、陡埠路（滨海路-汉南大道）和薇湖（南岸、西岸）整治、汉南区通江四路（纱帽大道-滨江大道）工程款、汉南区汉南大道（兴城大道-解放河）工程、幸福中路污水管线工程、大沌路（博学路-碧湖路）改造工程、金河北路（纱帽大道-乌金路）建设工程、墨竹路开发区段道路工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、东荆河路(听涛路-东本储运）地面层配套工程、海伦堡地块西侧道路建设项目、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、经开至汉南一体化交通项目（一期）（专项债）、全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁项目配套工程、全力三路延长线两军段道路排水及桥梁建设工程（一般债券）、天鹅湖山庄小区增设消防通道工程、左岸大道（三环线-邓南街港口物流园）建设工程、兴七路（汉南大道-滨江大道）建设工程、兴七路（汉南大道-滨江大道）建设工程、育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升项目、长江路延长线建设工程/专项迁改、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目、左岸大道（万家湖南路-小军山）建设工程。通过以上子项目实施，为居民打造更优质便捷的交通出行环境。

- 2. 年度绩效目标

本项目2021年未设置绩效目标，根据项目主要工作任务及资金使用的产出和效果，设置绩效目标如下：新建项目开工数4项，新建项目完工数4项，续建项目完工数1项，完工项目完成验收数3项，验收合格项目进入审计数8项，审计项目完成数8项，工程完工及时，改善交通出行环境，无安全生产事故发生，无生态环境影响方面的投诉，新增设施使用年限≥10年。

- 3. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目年初预算资金69919.23万元。2021年实际到位资金69919.23万元，实际使用资金69919.23万元，主要用于支付拨付25个项目款项，预算执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11日。自评工作程序如下：

- 1. 制定工作方案

项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

- 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

- 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

- 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2021年实际到位资金69919.23万元，资金到位率100%。实际支出资金69919.23万元，预算执行率为100%。

- 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分70分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分32分）

①新建项目开工数：满分9分，得分9分

目标为新建项目开工数4项。2021年计划开工项目有幸福中路污水管线工程、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、长江路延长线建设工程/专项迁改、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目，实际年内完成开工的项目有幸福中路污水管线工程、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、长江路延长线建设工程/专项迁改、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目，2021年新建项目开工数为4项，完成目标。

②新建项目完工数：满分6分，得分3分

目标为新建项目完工数4项。2021年新建项目计划完工项目有幸福中路污水管线工程、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、长江路延长线建设工程/专项迁改、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目。实际完工项目有幸福中路污水管线工程、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目，新建项目完工数为3项，长江路延长线建设工程/专项迁改因拆迁问题尚未完工，未完成目标。考虑到2021年疫情和汛情对工作正常开展造成了影响，故酌情扣分。

③续建项目完工数：满分3分，得分0分

目标为续建项目完工数1项。2021年续建项目计划完工项目为育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程项目。因农庄拆除问题育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程项目尚未完工，续建项目完工数为0项，未完成目标。

④完工项目完成验收数：满分3分，得分3分

目标为完工项目完成验收数3项。2021年计划完成验收项目为幸福中路污水管线工程、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目。2021年这三个项目都进行了验收，完工项目完成验收数为3项，完成目标。

⑤验收合格项目进入审计数：满分6分，得分6分

目标为验收合格项目进入审计数8项。2021年计划进入审计项目有拨付汉洪高速综合枢纽工程建设项目用地划拨用地成本费、大沌路（博学路-碧湖路）改造工程、金河北路（纱帽大道-乌金路）建设工程、墨竹路开发区段道路工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、东荆河路(听涛路-东本储运）地面层配套工程、住房和城乡建设局机关兴七路（汉南大道-滨江大道）建设工程。2021年这8个项目都已计入审计，验收合格项目进入审计数为8项，完成目标。

⑥审计项目完成数：满分9分，得分9分

目标为审计项目完成数8项。2021年计划完成审计项目有陡埠路（滨海路-汉南大道）和薇湖（南岸、西岸）整治、汉南区通江四路（纱帽大道-滨江大道）工程款、汉南区汉南大道（兴城大道-解放河）工程、幸福中路污水管线工程、全力三路延长线两军段道路排水及桥梁建设工程（一般债券）、天鹅湖山庄小区增设消防通道工程、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升项目、体育中心5平方公路范围内草皮拆除项目。2021年这8个项目均完成审计，完成目标。

⑦工程完工及时性：满分4分，得分2分

目标为工程完工及时。育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程因农庄拆除问题尚未完工，长江路延长线建设工程/专项迁改因拆迁问题尚未完工。考虑到2021年疫情和汛情对工作正常开展造成了影响，故酌情扣分。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分38分）

①改善交通出行环境：满分10分，得分8分

目标为改善。本项目25个子项目的实施有利于改善区内交通出行环境，因2021年受到疫情和汛情的双重影响，部分子项目进度受到较大影响，项目预期效果尚未完全展现。

②无安全生产事故发生：满分10分，得分10分

目标为零事故。区住建局严抓项目安全生产，2021年未发生安全生产事故。

③无生态环境影响方面的投诉：满分10分，得分10分

目标为零投诉。各施工项目严格落实环境保护措施，2021年无生态环境影响方面的投诉。

④新增设施使用年限：满分10分，得分10分

目标为≥10年。2021年完工的天鹅湖山庄小区增设消防通道工程、全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁项目配套工程，可使用年限均超过10年。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。但2021年进行预算申报时未同步进行绩效目标的申报。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日