2021年度城建（交通）政务服务专项经费项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度城建（交通）政务服务专项经费项目绩效评价综合得分为93.85分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目预算批复1134.00万元，执行数965.54万元，预算执行率85.15%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置8个绩效指标，完成了6个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“借用、聘用人员出勤到位数”年度目标值为“95人”，实际完成值为“81人”；“绩效考核频率”年度目标值为“1次/月”， 2021年政务服务外包项目用工单位对服务人员每月考核一次，年终考核一次；车都置业、车都建发借用人员每半年考核一次，年终考核一次，部分完成目标。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，规范了绩效指标的“指标内容”和“指标值”填写，例如，数量指标的指标内容表述为“绩效考核频率”，明确、量化指标内容。上年度所有指标的指标值笼统地设置为95%，本年度指标的指标值与各项指标内容相结合，体现各项指标的实际工作目标。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目人员流动频繁。政务外包服务项目预算73个岗位，平均每月到岗人员68人；车都借用人员置业公司借用8人，实到岗6人，2人流失（考公务员）；建发公司借用14人，由于职能划转借用人员转重点办、发改局，部分人员辞职流失7人，实到岗7人。

（2）绩效考核频率未达到目标值。车都置业、车都建发借用人员每半年考核一次，未达到目标要求1次/月。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）梳理岗位需求，保障人员配置，做好来年预算。根据单位工作任务及安排，梳理政务服务等各岗位人员的实际需求，及时调整或增补人员，同时加强人员的培训和考核，为城建交通政务服务工作正常运转提供保障。在年底申报预算时，根据历年经验、人员实际配置和预计薪酬等，准确测算项目预算数。

（2）提高绩效考核频率，加强月考核制度，确定科学分配制度的执行力，完善绩效奖励机制，激励员工的工作积极性，强调员工的主人翁意识，鼓励员工自我发展。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目资金出现一定结余，今后在进行预算申报或预算调整时，将根据人员实际配置、薪酬，结合工作计划安排，更加准确地测算项目资金额。

附件：2021年度城建（交通）政务服务专项经费项目自评表

附件：

| 2021年度城建（交通）政务服务专项经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城建（交通）政务服务专项经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,134.00 | 965.54 | 85.15% | 17.03 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （16分） | 借用、聘用人员出勤到位数（8分） |  | 95人 | 81人 | 6.82 |
|  |  |  | 绩效考核频率（8分） |  | 1次/月 | 政务外包1次/月，车都、建发1次/半年 | 6.00 |
|  |  | 质量指标 （16分） | 绩效考核合格率（8分） |  | ≥95% | 100% | 8.00 |
|  |  |  | 绩效考核优秀率（8分） |  | ≥20% | 20% | 8.00 |
|  |  | 时效指标 （8分） | 在规定时间内完成各项专项工作（8分） |  | 按时完成 | 按时完成 | 8.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （30分） | 推进城建交通重点项目、重要工作全面完成（15分） |  | 有所推进 | 有所推进 | 15.00 |
|  |  |  | 提升服务标准，提高服务水平（15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 |
|  |  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度（10分） |  | ≥95% | 98% | 10.00 |
| 总分 | 93.85分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.“预算执行率”指标存在偏差的原因是：项目人员流动频繁，结算根据到岗人数据实结算，导致预算支出不足； 2.“借用、聘用人员出勤到位数”指标存在偏差的原因是政务外包服务项目预算73个岗位，平均每月到岗人员68人；车都借用人员置业公司借用8人，实到岗6人，2人流失（考公务员）；建发公司借用14人，由于职能划转借用人员转重点办、发改局，部分人员辞职流失7人，实到岗7人，未完成目标； 3.“绩效考核频率”指标存在偏差的原因是车都置业、车都建发借用人员每半年考核一次，未达到目标要求1次/月。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.针对“预算执行率”、“借用、聘用人员出勤到位数”指标的改进措施是梳理岗位需求，保障人员配置，做好来年预算。根据单位工作任务及安排，梳理政务服务等各岗位人员的实际需求，及时调整或增补人员，同时加强人员的培训和考核，为城建交通政务服务工作正常运转提供保障。在年底申报预算时，根据历年经验、人员实际配置和预计薪酬等，准确测算项目预算数； 2.针对“绩效考核频率”指标的改进措施是用人单位提高绩效考核频率，加强月考核制度，确定科学分配制度的执行力，完善绩效奖励机制，激励员工的工作积极性，强调员工的主人翁意识，鼓励员工自我发展。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

根据《党政办公室关于集中清理规范机关事业单位编外用工的通知》（武经开办〔2015〕126号）和《关于落实武经开办〔2015〕126号文件精神、切实做好编外用工清理规范工作有关问题的处理意见》等文件精神，区住建局为规范编外用工，通过政府购买服务方式将社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务以及政府履职所需辅助性事项等工作交由专业劳务服务公司人员承担；通过向车都国有企业借用专业人员，充实管理、技术岗位人员，解决行政事业管理和专技人员编制不足的问题，以保障区住建局城建交通政务服务工作正常运转，顺利完成年度工作任务。

### 2. 年度绩效目标

本项目2021年项目申报表中年度绩效指标设置不规范，不能全面反映项目的产出和效果，根据项目主要工作任务，调整设置绩效目标如下。

产出指标：

数量指标，借用、聘用人员出勤到位数，目标值为95人；

数量指标，绩效考核频率，目标值为1次/月；

质量指标，绩效考核合格率，目标值为≥95%；

质量指标，绩效考核优秀率，目标值为≥20%；

时效指标，在规定时间内完成各项专项工作，目标值为按时完成；

效益指标：

社会效益指标，推进城建交通重点项目、重要工作全面完成，目标值为有所推进；

社会效益指标，提升服务标准，提高服务水平，目标值为有所提升；

可持续性指标，服务对象满意度，目标值为≥95%。

### 3. 项目资金情况

2021年度本项目预算批复1134.00万元，执行数965.54万元，预算执行率85.15%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分17.0分）

2021年度本项目预算批复1134.00万元，执行数965.54万元，预算执行率85.15%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分76.8分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分36.8分）

①数量指标：满分16分，得分12.8分

借用、聘用人员出勤到位率：满分8分，得分6.8分

目标为借用、聘用人员出勤到位率95人。2021年政务外包服务项目预算73个岗位，平均每月到岗人员68人；车都借用人员置业公司借用8人，实到岗6人，2人流失（考公务员）；建发公司借用14人，由于职能划转借用人员转重点办、发改局，部分人员辞职流失7人，实到岗7人，合计在岗81人，部分完成目标。

绩效考核频率：满分8分，得分6分

目标为绩效考核频率1次/月。2021年政务服务外包项目用工单位对服务人员每月考核一次，年终考核一次；车都置业、车都建发借用人员每半年考核一次，年终总考核，部分完成目标。

②质量指标：满分16分，得分16分

绩效考核合格率：满分8分，得分8分

目标为绩效考核合格率≥95%。2021年在岗人员考核全部合格，绩效考核合格率100%，完成目标。

绩效考核优秀率：满分8分，得分8分

目标为绩效考核优秀率≥20%。区住建局按照绩效考核管理要求，对人员进行考核，绩效考核优秀率20%，完成目标。

③时效指标：满分8分，得分8分

在规定时间内完成各项专项工作：满分8分，得分8分

目标为在规定时间内完成各项专项工作。2021年借用、聘用人员均在规定时间内完成各岗位工作任务，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①社会效益指标：满分30分，得分30分

推进城建交通重点项目、重要工作全面完成：满分15分，得分15分

目标为推进城建交通重点项目、重要工作全面完成。2021年区住建局聚焦打造“武汉之南·中国车谷”、建设“经开新区·军山新城”发展战略，攻坚克难、稳中求进、创新突破，努力完成年度绩效目标任务，推动我区经济社会和住建事业高质量发展取得新成效。强化统筹协调，城建重点项目全面推进；打造经济引擎，建筑业产业跨越发展；推进城乡建设，交通事业发展再上新台阶；聚焦民生改善，住房保障管理迎难突破；释放服务效能，营商环境更便更优；铸牢底线思维，常态化疫情防控持续加力；加强社会治理，全面依法治国彰显成效；庆祝建党百年，党的建设全面加强，完成目标。

提升服务标准，提高服务水平：满分15分，得分15分

目标为提升服务标准，提高服务水平。2021年区住建局积极开展双评议工作，切实助力服务标准提升，服务水平提高，促进建设交通事业全面发展，完成目标。

服务对象满意度：满分10分，得分10分

目标为服务对象满意度≥95%。2021年群众满意率为98%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，规范了绩效指标的“指标内容”和“指标值”填写，例如，数量指标的指标内容表述为“绩效考核频率”，明确、量化指标内容。上年度所有指标的指标值笼统地设置为95%，本年度指标的指标值与各项指标内容相结合，体现各项指标的实际工作目标。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日