# 2022年度建设（交通）政务服务专项经费

# 自评结果

# （缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2022年度建设（交通）政务服务专项经费绩效评价综合得分为88.64分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度项目预算金额为1,326.25万元。本项目年度实际支出838.50万元，预算执行率为63.22%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置8个绩效指标，完成了6个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“借用、聘用人员出勤到位率”年度目标值为“95人”，时间完成值为“73人”；“绩效考核频率”年度目标值为1次/月，2022年政务服务外包项目用工单位服务人员每月考核一次，年终考核一次；国有企业借用人员每半年考核一次，年终考核一次，未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，规范了绩效指标的“指标内容”和“指标值”的填写，例如：数量指标的内容表述为“绩效考核频率”，量化了考核内容。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）2022年7月机构改革后，岗位需求发生变化，需根据新的机构设置来年建设（交通）政务服务专项经费预算。

（2）绩效考核频率未达到目标值。借用人员的考核未达到每月一次，需进一步加强考核。

（四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）按照新的机构设置，重新梳理岗位需求，保障人员配置，做好来年预算。同时加强人员的培训和考核，为政务服务工作正常运转提供保障。

（2）提高绩效考核频率，加强月度考核制度的执行，完善绩效奖励机制。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目资金有一定结余，在来年进行预算申报或预算调整时，将按照实际人员岗位需求，配置薪酬，结合工作计划安全，准确测算项目资金，提高财政资金使用效率。

附件：2022年度建设（交通）政务服务专项经费自评表

附件：

| 2022年度建设（交通）政务服务专项经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设（交通）政务服务专项经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 住建局本级 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分* 执行率) |
|  |  |  | 1326.25 | 838.50 | 63.22 | 12.64 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （16分） | 借用、聘用人员出勤到位率 （8分） | 95个服务岗位 | 全年聘用人员到岗平均54人/月，借用人员到岗平均19人/月， 合计到岗73人/月 | 6 |
|  |  |  | 绩效考核频率 （8分） | 1月/次 | 政务外包考核频率1次/月，借用人员考勤1年/次 | 6 |
|  |  | 质量指标 （16分） | 绩效考核合格率（8分） | ≥95% | 100% | 8 |
|  |  |  | 绩效考核优秀率 （8分） | ≥20% | 20% | 8 |
|  |  | 时效指标 （8分） | 在规定时间内完成各项工作 | 按时完成 | 按时完成 | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 推进城建交通重点项目工作全面完成 （15分） | 有所推进 | 有所推进 | 15 |
|  |  |  | 服务标准提升（15分） | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（10分） | ≥95% | 98% | 10 |
| 总分 | 88.64分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“预算执行率”指标存在偏差的原因是：2022年7月因机构改革，部分职能调整，外聘人员根据每月实际到岗人数结算，导致实际到岗人数有所减少。 2.“借用、聘用人员出勤到位率”指标存在偏差，政务外包服务项目预算95个岗位，平均每月到岗人数73人，未完成目标。 3.“绩效考核频率”指标存在偏差的原因是借用人员缺乏考核，未达到目标要求1次/月。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.针对2022年调整后的机构职能，重新梳理岗位需求，保障人员配置，按照调整后的需求做好来年建设（交通）政务服务专项经费预算。 2.针对“绩效考核频率”建议用人单位提高绩效考核频率，加强月度考核制度执行，完善借用人员绩效奖励机制。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

根据《党政办公室关于集中清理规范机关事业单位编外用工的通知》（武经开办〔2015〕126号）和《关于落实武经开办〔2015〕126号文件精神、切实做好编外用工清理规范工作有关问题的处理意见》等文件精神，区住建局为规范编外用工，通过政府采购服务方式将社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务以及政府履职所需辅助性事项等工作交由专业劳务服务公司人员承担；通过向体育中心、车都建发、车都置业等国有企业借用专业人员，充实管理，解决行政事业管理和专业人员编制不足的问题，以保障区住建局城建交通政务服务工作正常运转。

2.年度绩效目标

本项目2022年项目申报表中年度绩效指标设置不规范，未能全面反映项目的产出，根据项目主要工作任务，调整设置绩效目标如下：

- 产出目标：

- 数量指标：借用、聘用人员出勤到位率，目标值为各部门95个服务岗位；

数量指标：绩效考核评论，目标值为1次/月；

- 质量指标：绩效考核合格率，目标值为≥95%；

- 质量指标：绩效考核优秀率，目标值为≥20%；

- 时效指标：在规定时间内完成各项专项工作，目标值为按时完成。

- 效益指标：

- 社会效益指标，推进城建交通重点项目、重要工作全面完成，目标值为有所推进；

- 社会效益指标，满足各岗位服务标准， 推进服务水平，目标值为有所提升；

- 满意度目标：社会公众满意度，目标值为≥95%。

3.项目资金情况

本项目2022年预算总额为1326.25万元， 2022年实际支出资金838.5万元，综合预算执行率为63.22%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分12.64分）

本项目2022年度项目预算金额为1326.25万元。本项目年度实际支出838.50万元，预算执行率为63.22%，得分12.64分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分76分）

本项目共设置8个绩效指标，完成了6个。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分36分）

①借用、聘用人员出勤到位率：满分8分，得分6分

目标为结余、聘用人员出勤到位率95人。2022年政务外包服务平均每月到岗人数73人，其中特发人员平均54人/月，国有企业借用人员平均19人/月，部分指标目标未完成。

②绩效考核频率：满分8分，得分6分

目标为绩效考核频率1次/月。2022年政务服务外包项目用工单位对服务人员每月考核一次，年终考核一次；国有企业借用人员每半年考核一次，年终总考核，部分指标未完成。

③绩效考核合格率：满分8分，得分8分

目标为绩效考核合格率≥95%。2022年在岗人员考核全部合格，绩效考核合格率100%，完成目标。

④绩效考核优秀率：满分8分，得分8分

目标为绩效考核优秀率≥20%。2022年区住建局按照绩效考核管理办法，对人员进行考核，绩效考核优秀率达20%，完成目标。

⑤时效指标：满分8分，得分8分

在规定时间内完成各项专项工作：满分8分，得分8分。

2022年借用、聘用人员均在规定时间内完成岗位工作任务，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①推进城建交通重点项目、重要工作全面完成：满分15分，得分15分

目标为推进城建交通重点项目、重要工作全面完成，2022年区住建局聚焦建设”经开新区.军山新城”发展战略，推动经开区经济社会和住建事业高质量发展,完成目标。

②服务标准提升度：满分15分，得分15分

目标为提升服务标准，提高服务水平。2022年区住建局开展双评议工作，切实助力服务标准提升，服务水平提高，促进建设交通事业全面发展，完成目标。

③服务对象满意度（满分10分，得分10分）

目标为服务对象满意度≥95%。2022年根据评议工作结果，群众满意度为98%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，规范了绩效指标得“指标内容”和“指标值”的填写，例如：数量指标的内容表述为“绩效考核频率”，量化了考核内容。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日