2022年度沌阳街房管所经费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度沌阳街房管所经费项目绩效评价综合得分为94.3分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额1,523.31万元，执行数1,242.78万元，预算执行率81.58%。

2.完成的绩效目标。项目共设置9个绩效指标，完成了8个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“租赁管理覆盖率”年初指标值为100%，实际完成值为90%。主要因为租赁企业注册零门槛，依规登记备案率较低，存在问题的租赁企业一般不会主动到房管部门办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但未较好地应用上年度绩效自评结果。

上年自评指出年中应做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，但本年度预算执行率为81.58%，预算执行率一般。

上年自评指出与不动产业务数据传输不及时的问题，应主动与不动产部门积极沟通协调，但本年度尚未与不动产部门建立良好沟通机制。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，预算资金主要用于沌阳街房管所工作人员工资、工资福利支出、社会保险、公用经费、个人和家庭补助支出、党员教育培训经费等，但绩效评价指标无对应的“发放职工工资人数”、“工资发放及时率”、“职工工资考核合格率”、“党员教育培训次数”等，不能较好地考核预算资金使用效率。另外“绩效考核达标率”，应设置具体绩效综合考核排名名次，以便于指标考核。

（2）房屋租赁管理有待加强。“租赁管理覆盖率”年初指标值为100%，实际完成值为90%。主要原因为针对租赁企业的部分违法违规经营行为无相关法律法规约束，租赁企业依规登记备案率较低。

（3）预算执行率较低，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置质量指标“职工考核达标率”，设置时效指标如“工资发放及时率”，设置数量指标如“党员教育培训次数”，设置质量指标“绩效考核排名”使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面的考核项目实施产出和效果。

（2）加强对住房租赁企业的监管，指导住房租赁企业在银行设立租赁资金监管账户，将租金、押金等纳入监管账户。常态化开展住房租赁市场整治工作，实现市场秩序持续好转，监管制度不断健全，监管信息系统基本建立，建立完善多部门联合监管体制，推行住房租赁网格化管理，积极落实租赁住房网格化管理工作实施方案。

（3）针对项目预算执行率一般的问题，应提高财政预算的准确性和科学性，另外，在项目实施过程中，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。

附件：2022年度沌阳街房管所经费项目自评表

附件：

| 2022年度沌阳街房管所经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 沌阳街房管所经费项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 1,523.31 | 1,242.78 | 81.58% | 16.3 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （8分） | 合同备案、网签问题工作处理完成率 | 100% | 100% | 8 |
|  |  | 数量指标 （8分） | 房屋安全排查工作完成率 | 100% | 100% | 8 |
|  |  | 数量指标 （8分） | 在册城镇C级危房消危数 | 62栋 | 84栋 | 8 |
|  |  | 质量指标 （8分） | 绩效考核达标率 | 100% | 100% | 8 |
|  |  | 质量指标 （8分） | 办件及时率 | 100% | 100% | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（10分） | 租赁管理覆盖率 | 100% | 90% | 8 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 抵押、交易监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 投诉调查处理率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | 90% | 100% | 10 |
| 总分 | 94.3分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.预算执行率较低，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少； 2.“租赁管理覆盖率”100%年初目标值未完成，主要因为租赁企业注册零门槛，依规登记备案率较低，存在问题的租赁企业一般不会主动到房管部门办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率； 2.研究相应措施提高租赁企业备案率，促进租赁市场平稳健康发展； |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

预算资金主要沌阳街房管所工作人员工资、工资福利支出、社会保险、公用经费、个人和家庭补助支出、党员教育培训经费等。以维持经开区房产局日常工作需要，接受经开区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项工作，做好房产权属登记管理日常各项具体工作。

### 2.年度绩效目标

根据《沌阳街房管所经费绩效目标申报表》，本项目2022年度总目标为：合同备案、网签问题工作处理完成率100%，房屋安全排查工作完成率100%，在册城镇C级危房消危数	62栋，绩效考核达标率100%，办件及时率100%，租赁管理覆盖率100%，抵押、交易监管覆盖率100%，投诉调查处理率100%，社会公众满意度90%。

### 3.项目资金情况

本项目2022年初批复预算资金1,533.00万元，用于沌阳街房管所经费支出，年中调减指标9.69万元，2022年本项目预算资金共计1,523.31万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分16.3分）

本项目2022年实际到位资金1,523.31万元，资金到位率100%。实际支出资金1,242.78万元，预算执行率为81.58%，预算执行率一般。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①合同备案、网签问题工作处理完成率：满分8分，得分8分

目标为合同备案、网签问题工作处理完成率100%。2022年合同备案1023起，商品房合同备案6279起，工作处理完成率100%，完成目标。

②房屋安全排查工作完成率：满分8分，得分8分

目标为房屋安全排查工作完成率100%。2022年沌阳街房管所按照B级危房及闲置C、D级危房，每季度巡查一次；仍居住使用C、D级危房每月巡查一次；恶劣天气及节假日根据实际情况增加巡查频次进行危房巡查监控，上半年巡查450栋次。向C、D级危房户下达《危房治理通知书》16份，督促产权人及时采取有效措施及时治理排危。房屋安全排查工作完成率100%，完成目标。

③在册城镇C级危房消危数：满分8分，得分8分

目标为在册城镇C级危房消危数62栋。2022年排查城镇C级危房84栋，全部完成整治，完成目标。

④绩效考核达标率：满分8分，得分8分

目标为绩效考核达标率100%。2022年度绩效综合考评排名第3（总共14个部门），等次为“立功”，完成目标。

⑤办件及时率：满分8分，得分8分

目标为办件及时率100%。2022年合同备案、网签问题工作处理等办件均在规定时间办结，办件及时率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分28分）

①租赁管理覆盖率：满分10分，得分8分

目标为租赁管理覆盖率100%。由于租赁企业注册零门槛，依规登记备案率较低，存在问题的租赁企业一般不会主动到房管部门办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查，租赁管理覆盖率实际完成值为90%。

②抵押、交易监管覆盖率：满分10分，得分10分

目标为抵押、交易监管覆盖率100%。2022年开展交易监管、购房资格核查、商品房合同备案异动、司法查封及司法协助方面的常态化工作，批准商品房预售许可30次、面积66万㎡，抵押、交易监管覆盖率100%，完成目标。

③投诉调查处理率：满分10分，得分10分

目标为投诉调查处理率100%。共处理各类信访投诉12324起，按照要求均及时回复，主动排查隐患，确保回复率、处置率，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

①游园环境满意度：满分10分，得分10分

目标为社会公众满意度90%。根据满意度调查，群众满意度100%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但未较好地应用上年度绩效自评结果。

上年自评指出年中应做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，但本年度预算执行率为81.58%，预算执行率一般。

上年自评指出与不动产业务数据传输不及时的问题，应主动与不动产部门积极沟通协调，但本年度尚未与不动产部门建立良好沟通机制。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日