## 项目绩效自评表
建筑工程管理专项工作经费项目自评表
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月24日
项目名称 |  | 建筑工程管理专项工作经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别 |  | 1.部门预算项目 R 2.财政专项资金 £
项目属性 |  | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 £
项目类型 |  | 1.常年性项目 R 2.延续性项目 £ 3.一次性项目 £
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率)
|  |  | 516 | 359.18 | 69.61% | 13.922
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标（69分） | 数量指标（8分） | 监督抽测项目覆盖率 | ≥50% | 32% | 5.1
|  | 数量指标（8分） | 工程建筑材料检测总数 | ≥1500项次 | 1500项次 | 8
|  | 数量指标（8分） | 工程实体质量检测总数 | ≥2400项次 | 2400项次 | 8
|  | 数量指标（6分） | 工程重要功能性抽查 | ≥600项次 | 600项次 | 6
|  | 数量指标（2分） | 建筑工人实名制检查 | 100% | 100% | 2
|  | 数量指标（2分） | 组织召开现场观摩会1次 | 100% | 100% | 2
|  | 数量指标（2分） | 区内项目人员培训会每人不少于1次 | 100% | 100% | 2
|  | 数量指标（2分） | 组织召开安全文明施工现场观摩会1次 | 20 | 20 | 2
|  | 数量指标（2分） | 安全监督人员培训，1次/人 | 5 | 5 | 2
|  | 数量指标（2分） | 组织不少于10%区内项目“三类”人员培训 | 5 | 0 | 0
|  | 数量指标（5分） | 开展“安全生产月”活动 | 10 | 10 | 5
|  | 数量指标（5分） | 开展应急救援演练1次 | 5 | 5 | 5
|  | 数量指标（5分） | 请省市专家对起重设备进行检查，每季度1次 | 20 | 20 | 5
|  | 数量指标（2分） | 在建工地消杀作业覆盖率 | 100% | 100% | 2
|  | 质量指标（2分） | 数据报告真实性 | 100% | 100% | 2
|  | 质量指标（2分） | 质量缺陷调查合规率 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标（2分） | 按上级、行业标准和招投标价格执行 | 100% | 100% | 2
|  | 时效指标（2分） | 完成及时率 | 100% | 100% | 2
|  | 时效指标（2分） | 有效性 | 100% | 100% | 2
| 效益指标 （6分） | 可持续影响指标（2分） | 公正度 | 100% | 100% | 2
|  | 可持续影响指标（2分） | 满意度 | 100% | 100% | 2
|  | 可持续影响指标（2分） | 规范度 | 100% | 100% | 6
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 （5分） | 所服务项目、企业对相关工作满意度85%以上 | 85% | 100% | 5
总分 | 93分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“资金执行率”偏差较小，主要原因是经开区财政提前关账，导致季度付款项目未能付款。 2.“组织不少于10%区内项目“三类”人员培训”偏差较大，主要原因是区内项目三类人员数量庞大，因疫情影响，无法开展大规模聚集活动。 3.“监督抽测项目覆盖率”从偏差较小，主要原因是项目数量庞大，项目资金不足以达到覆盖率。
改进措施及结果应用方案 |  | 1.“资金执行率”改进措施为根据项目进度进行支付，最大化提高资金执行率。 2.“人员培训”改进措施为根据实际培训内容，安排多种培训模式（例：线上培训），保障各类人员的业务水平。 3.“监督抽测项目覆盖率”改进措施为提高资金预算，合理化利用资金提升项目抽检覆盖率。
注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。