## 项目绩效自评表
人防工作经费项目自评表
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月19日
项目名称 |  | 人防工作经费
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别 |  | 1.部门预算项目 R 2.财政专项资金 £
项目属性 |  | 1.持续性项目 R 2.新增性项目 £
项目类型 |  | 1.常年性项目 R 2.延续性项目 £ 3.一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率)
|  |  | 73.7 | 60.57 | 82.63% | 16.526
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标（60分） | 数量指标（8分） | 发放全区初中二年级学生应急包 | 100% | 100% | 8
|  | 数量指标（2分） | 开展知识讲座 | 1次 | 0次 | 0
|  | 数量指标（5分） | 人民防空法法制宣传方式多样化 | 2种 | 2种 | 5
|  | 数量指标（2分） | 拉练演练参与率 | 90% | 100% | 2
|  | 质量指标（5分） | 人防指挥大厅维护完成率 | 100% | 100% | 5
|  | 质量指标（10分） | 单边带电台维护、警报器维修完成率 | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标（8分） | 民防知识教学开课率 | 100% | 100% | 8
|  | 质量指标（10分） | 第三方安全技术服务 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标（2分） | 宣传演练活动开展及时率 | 95% | 0% | 0
|  | 成本指标（8分） | 资金使用率 | 95% | 82% | 6.5
| 效益指标（20分） | 经济效益指标（5分） | 人防安全检查覆盖率 | 100% | 100% | 5
|  | 经济效益指标（5分） | 人防知识普及率 | 85% | 85% | 5
|  | 可持续影响指标 （5分） | 可持续影响 | 单位配备充 足人员进行 项目跟踪管 理，保障可 持续性，项 目人员分工 | 单位配备充 足人员进行 项目跟踪管 理，保障可 持续性，项 目人员分工 | 5
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 （5分） | 社会公众满意度 | 85% | 90% | 5
总分 | 91分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“预算执行率”指标偏差较低，主要原因是：1.人防安全隐患排查整治技术服务的42625元尾款未付款，2.大学或职业院校开展1次民防知识讲座未开展，预算为2000元，3.人防10.25防空警报疏散演练未开展预算为50000元，未执行资金合计94625元，如按期使用资金执行率为95% 2.“宣传演练活动开展及时率”指标偏差较大，主要原因为因疫情影响未能正常开展，故目标未完成。 3.“开展知识讲座”指标偏差较大，主要原因为因疫情影响院校管控严格无法开展大型活动，故目标未完成。
改进措施及结果应用方案 |  | 1.“预算执行率”指标改进措施是提高预算编制合理性，根据全年工作进度合理化编制预算金额，且年中根据实际情况调整项目预算资金。 2.“宣传演练活动开展及时率”和“开展知识讲座”改进措施是策划多重方式，例如线上视频等。
注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。