2022年度基建项目－路灯项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度基建项目－路灯项目绩效评价综合得分为96分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额1,276.12万元，执行数1,276.12万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置13个绩效指标，完成了9个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“前期工作用时＜3个月”的目标未完成，主要原因是“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”和“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”设计合同签订滞后，前期工作用时大于3个月。“项目按期完成率≥100%”的目标未完成，主要原因是“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”和“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”工期超期。“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目总投资估算审减率未控制在-5%以内。“竣工决算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目竣工决算审减率未控制在-5%以内。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目为本年度新增项目，上年度无对应绩效评价。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目前期工作用时超过3个月。“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”设计于2016年2月25日发出中标通知书，合同于2017年11月27日签订，超过3个月；“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”设计于2015年12月25日发出中标通知书，合同于2018年6月5日签订，超过3个月。

（2）部分项目未按期完工。“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”建安工程合同约定工期60天，实际建设工期454天；“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”建安工程合同约定工期30天，实际建设工期147天，项目工期延期。

（3）部分项目总投资估算审减率（-5%以内）未达标。“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目总投资估算审减率未控制在-5%以内，未达标项目明细如下：

| 序号 | 子项目名称 | 总投资估算审减率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程 | -18.20% |
| 2 | 汉南大道（兴城大道－中医院）路灯工程 | -7.90% |
| 3 | 育才路（汉南大道－兴城大道）路灯工程 | -18.70% |
| 4 | 硃山湖北路西延伸段路灯低压工程 | -11.72% |
| 5 | 宝钢周边道路路灯建设工程 | -9.41% |
| 6 | 港口一路、港口二路，滨湖东路太阳能路灯维修项目 | -24.20% |
| 7 | 兴四路（汉南大道－滨江大道）路灯建设完善工程 | -22.17% |
| 8 | 通顺大道北段（硃山湖东路－东荆河路）路灯工程 | -18.28% |

（4）部分项目竣工决算审减率（-5%以内）未达标。“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目竣工决算审减率未控制在-5%以内，未达标项目明细如下：

| 序号 | 子项目名称 | 总投资估算审减率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程 | -13.80% |
| 2 | 汉南大道（兴城大道－中医院）路灯工程 | -11.40% |
| 3 | 育才路（汉南大道－兴城大道）路灯工程 | -13.50% |
| 4 | 硃山湖北路西延伸段路灯低压工程 | -8.00% |
| 5 | 硃山湖北路西延伸段路灯高压工程 | -6.80% |
| 6 | 兴四路（汉南大道－滨江大道）路灯建设完善工程 | -16.99% |
| 7 | 江城大道延长线路灯工程 | -13.98% |
| 8 | 通顺大道北段（硃山湖东路－东荆河路）路灯工程 | -11.14% |

（5）部分项目竣工结算审计和财务决算审计滞后。听涛路(四环线－洪山府郡)路灯工程，官莲湖大道(跨通顺河桥至通顺大道)路灯、电力管群完善工程，棋牌岭三路路灯高压建设工程，凤凰西路路灯高压工程，车城西路(东风大道－沌阳大道)、观湖路(联城路－沌阳大道)路灯改造提升工程等5个子项目已完工，但审计工作尚在办结中，审计工作滞后。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）加强合同管理。建设单位应及时签订合同，合同应双方签字、写明签订日期等信息，便于管理。

（2）加强项目管理。建设单位应对项目进行监督，保证项目按照约定时间完成。

（3）项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工，以减小项目误差。

（4）采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。

附件：2022年度基建项目－路灯项目自评表

附件：

| 2022年度基建项目-路灯项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基建项目-路灯项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 £ 2.财政专项资金 þ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 1,276.12 | 1,276.12 | 100% | 20.00 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （48分） | 数量指标 （6分） | 工程项目完工数 | 15个 | 15个 | 6 |
|  |  | 质量指标 （6分） | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 6 |
|  |  | 时效指标 （6分） | 前期工作用时 | ＜3个月 | 部分项目前期工作用时大于3个月 | 5 |
|  |  | 时效指标 （6分） | 项目按期完成率 | ≥100% | 95% | 5 |
|  |  | 成本指标 （6分） | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | 合法合规合理 | 6 |
|  |  | 成本指标 （6分） | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | 合法合规合理 | 6 |
|  |  | 成本指标 （6分） | 总投资估算审减率-5%以内 | 达标 | 部分不达标 | 5 |
|  |  | 成本指标 （6分） | 竣工决算审减率-5%以内 | 达标 | 部分不达标 | 5 |
|  | 效益指标 （18分） | 社会效益指标 （6分） | 项目建成后年服务对象数 | ≥500*15个对象 | ≥500*15个对象 | 6 |
|  |  | 生态效益指标 （6分） | 依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响 | 未产生消极影响 | 未产生消极影响 | 6 |
|  |  | 可持续影响指标（6分） | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10年 | ≥10年 | 6 |
|  | 满意度指标（14分） | 满意度指标 （7分） | 使用者满意率 | ≥100% | ≥100% | 7 |
|  |  | 满意度指标 （7分） | 周边居民满意率 | ≥100% | ≥100% | 7 |
| 总分 | 96分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“前期工作用时＜3个月”的目标未完成，主要原因是“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”和“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”设计合同签订滞后，前期工作用时大于3个月。 2.“项目按期完成率≥100%”的目标未完成，主要原因是“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”和“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”工期超期。 3.“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目总投资估算审减率未控制在-5%以内。 4.“竣工决算审减率-5%以内”的目标未完成，“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目竣工决算审减率未控制在-5%以内。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.加强合同管理。建设单位应及时签订合同，合同应双方签字、写明签订日期等信息，便于管理。 2.加强项目管理。建设单位应对项目进行监督，保证项目按照约定时间完成。 3.项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工，以减小项目误差。 4.采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

区住建局为了更好地履行部门主要职能“拟订并组织实施全区建筑行业、交通运输发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施中长期规划和年度计划。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通运输一体化。负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施建设的监督管理，负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理；负责全区国、省干线及列养公路的建设和日常养护以及维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作”，实施内城建项目计划，结合各建设项目进度，设立了基建项目－路灯项目。

2022年本项目包含了15个子项目，旨为改善道路照明设施，优化居民交通出行环境。

### 2.年度绩效目标

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经开区（汉南区）住建局2022年预算的函》（武经开财预〔2022〕1号）本项目2022年度总目标如下表：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目完工数 | 15个 |
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 前期工作用时 | ＜3个月 |
|  |  | 项目按期完成率 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 |
|  |  | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 |
|  |  | 总投资估算审减率-5%以内 | 达标 |
|  |  | 竣工决算审减率-5%以内 | 达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500*15个对象 |
|  | 生态效益指标 | 依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响 | 未产生消极影响 |
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% |
|  |  | 周边居民满意率 | ≥100% |

### 3.项目资金情况

本项目预算总额1,276.12万元，执行数1,276.12万元，预算执行率100%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月27日，历时27天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2022年实际到位资金1,276.12万元，资金到位率100%。实际支出资金1,276.12万元，预算执行率为100%	，预算执行率高。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分76分）

（1）产出指标完成情况分析（满分48分，得分44分）

①工程项目完工数：满分6分，得分6分

目标为工程项目完工数15个。纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程等15个子项目均已经完工，完工率100%，目标完成。

②项目竣工验收合格率：满分6分，得分6分

目标为项目竣工验收合格率100%。纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程等15个子项目已由建设、施工、设计、监理、资产管理单位（武汉市汉南区路灯管理局）等单位进行了工程竣工验收，并共同签署《工程竣工验收证书》或出具《工程竣工验收表》，项目竣工验收合格率100%，目标完成。

③项目前期工作用时：满分6分，得分5分

目标为项目前期工作用时＜3个月。“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”设计于2016年2月25日发出中标通知书，合同于2017年11月27日签订，超过3个月；“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”设计于2015年12月25日发出中标通知书，合同于2018年6月5日签订，超过3个月。其余项目根据资料，未发现有项目前期工作超期的情况。综上所述，该目标未完成。

④项目按期完成率：满分6分，得分5分

目标为项目按期完成率≥100%。“硃山湖北路西延伸段路灯低压工程”建安工程合同约定工期60天，实际建设工期454天；“硃山湖北路西延伸段路灯高压工程”建安工程合同约定工期30天，实际建设工期147天，项目工期延期。其余项目根据资料，未发现有项目工期延期的情况。综上所述，该目标未完成。

⑤建安工程费经济指标：满分6分，得分6分

目标为建安工程费经济指标合法合规合理。15个子项目均通过招投标方式，确定施工单位，所签订的《工程施工合同》，明确了双方的工作内容，合同内容较规范、完整、合法，建安工程费经济指标合法合规合理，目标完成。

⑥工程建设其他费取费标准：满分6分，得分6分

目标为工程建设其他费取费标准合法合规合理。15个子项目均通过招投标、政府采购或竞争性谈判等方式，确定勘察、设计、监理等单位。其中《工程管理委托合同》金额按《基本建设项目建设成本管理规定》文件执行，《建设工程设计合同》《工程勘察合同书》及《建设工程委托监理合同》，明确了双方的工作内容，合同内容较规范、完整、合法。综上所述，工程建设其他费取费标准合法合规合理，目标完成。

⑦总投资估算审减率-5%以内：满分6分，得分5分

目标为总投资估算审减率达到-5%以内标准。“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目总投资估算审减率未控制在-5%以内，其余项目达标或项目尚未完成审计工作，本目标未完成。未达标项目明细如下：

| 序号 | 子项目名称 | 总投资估算审减率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程 | -18.20% |
| 2 | 汉南大道（兴城大道－中医院）路灯工程 | -7.90% |
| 3 | 育才路（汉南大道－兴城大道）路灯工程 | -18.70% |
| 4 | 硃山湖北路西延伸段路灯低压工程 | -11.72% |
| 5 | 宝钢周边道路路灯建设工程 | -9.41% |
| 6 | 港口一路、港口二路，滨湖东路太阳能路灯维修项目 | -24.20% |
| 7 | 兴四路（汉南大道－滨江大道）路灯建设完善工程 | -22.17% |
| 8 | 通顺大道北段（硃山湖东路－东荆河路）路灯工程 | -18.28% |

⑧竣工决算审减率-5%以内：满分6分，得分5分

目标为竣工决算审减率达到-5%以内标准。“纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程”等8个项目竣工决算审减率未控制在-5%以内，其余项目达标或项目尚未完成审计工作，本目标未完成。未达标项目明细如下：

| 序号 | 子项目名称 | 总投资估算审减率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纱帽正街(兴城大道－江堤)路灯工程 | -13.80% |
| 2 | 汉南大道（兴城大道－中医院）路灯工程 | -11.40% |
| 3 | 育才路（汉南大道－兴城大道）路灯工程 | -13.50% |
| 4 | 硃山湖北路西延伸段路灯低压工程 | -8.00% |
| 5 | 硃山湖北路西延伸段路灯高压工程 | -6.80% |
| 6 | 兴四路（汉南大道－滨江大道）路灯建设完善工程 | -16.99% |
| 7 | 江城大道延长线路灯工程 | -13.98% |
| 8 | 通顺大道北段（硃山湖东路－东荆河路）路灯工程 | -11.14% |

（2）效益指标完成情况分析（满分18分，得分18分）

①项目建成后年服务对象数：满分6分，得分6分

目标为项目建成后年服务对象数≥500*15个对象。本批次路灯基建项目建设、更新改造、修缮所涉及的道路有汉南大道（兴城大道一中医院）、宝钢周边道路、硃山湖北路西延伸段、兴四路（汉南大道一滨江大道）等15条路段，建成后年服务周边群众、单位数远大于7500个，目标完成。

②依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响：满分6分，得分6分

目标为依据城市建设实施后对环境未产生消极影响。本项目工程做到了各项管理工作均有章可循，工程建设管理规范有序，实施完成后，施工区域干净整洁，与周边环境协调，未对环境产生消极影响，完成目标。

③项目建成后可持续服务年限：满分6分，得分6分

目标为项目建成后可持续服务年限≥10年。根据施工合同，项目均将审定结算总价的3%作为质保金，待缺陷责任期满后结清，且承包人在质量保修期内承担工程质量保修责任。另外路灯管理所将对项目新建设施进行定期看护、维护，建成后服务年限可持续性保障充分，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分14分，得分14分）

①使用者满意率：满分7分，得分7分

目标为使用者满意率100%。通过本项目实施，极大改善了项目所涉及道路的照明措施，优化居民交通出行环境，市民对我区路灯基建项目均表示满意，完成目标。

②周边居民满意率：满分7分，得分7分

目标为周边居民满意率100%。项目建设过程中，未接到周边居民投诉或意见，周边居民满意率100%，完成目标。

- 上年度部门自评结果应用情况

本项目为本年度新增项目，上年度无对应绩效评价。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月27日