# 2022年度专项债项目及基建项目（道路项目）

# 资金自评结果

# （缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局2022年度专项债项目及基建（道路项目）绩效评价综合得分为98.94分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度项目预算金额为252,187.02万元。本项目年度实际支出251,426.93万元，预算执行率为99.7%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置11个绩效指标，完成了10个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“工程完工及时性”年度目标值为20个基建项目全部按照约定工期完成，由于缺乏建设资金，长江路延长线建设工程/专项迁改项目、硃山路管廊监控中心项目、军纱大道延长线建设项目现场已停工，一定程度上影响了项目的进度。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度未对专项债项目进行绩效评价，基建项目（道路项目）上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，规范了绩效指标的“指标内容”和“指标值”的填写，例如：数量指标的内容表述为“新建项目开工数”、“新建项目完工数”、“续建项目完工数”“审计项目完成数”等量化了考核内容。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）债券类项目未申报当年绩效目标，基建类项目绩效目标偏重整体设计，连续性基建项目缺乏年度目标，并且目标设置中偏重建设内容，对工程质量、关键环节进度监控等考核需完善。

（四）下一步拟改进措施

1.提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。

2.加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护、以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成，二是，加强与财政部门的沟通，筹措到位项目资金。

附件：2022年度专项债项目及基建项目（道路项目）自评表

附件：

| 2022年度专项债项目及基建项目（道路项目）自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月26日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项债及基建项目（道路项目） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 ☑ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 252,187.03 | 251,426.93 | 99.7% | 19.94 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （35分） | 棚户改造项目配合规划局筹集落实预征收费用（7分） | 资金筹措 到位 | 棚户改造到位资金 11.19亿元 | 7 |
|  |  |  | 一体化项目完工率（7分） | 50% | 54% | 7 |
|  |  |  | 新建项目开工数 （7分） | ≥2个 | 3个 | 7 |
|  |  |  | 续建项目完工数 （7分） | ≥5个 | 6个 | 7 |
|  |  |  | 审计项目完成数 （7分） | ≥2个 | 2个 | 7 |
|  |  | 质量指标 （7分） | 验收项目合格数 （7分） | ≥2个 | 2个 | 7 |
|  |  | 时效指标 （8分） | 工程完工及时性 （8分） | 21个基建项目全部按照约定工期完成阶段性目标 | 17个项目按期进行，3个未完成 | 7 |
|  | 效益指标（10分） | 社会效益指标 （5分） | 交通出行环境 （5分） | 改善 | 改善 | 5 |
|  |  | 环境效益指标（5分） | 人居环境（5分） | 提高 | 提高 | 5 |
|  | 可持续影响指标 （10分） | 可持续 影响指标 （10分） | 项目建成后可持续服务年限（10分） | ≥10年 | 10年 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 服务对象 满意度（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 98.94分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | “工程完工及时性”年度目标值为20个基建项目全部按照约定工期完成，由于缺乏建设资金，长江路延长线建设工程/专项迁改项目、硃山路管廊监控中心项目、军纱大道延长线建设项目现场已停工，一定程度上影响了项目的进度。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 建议加强项目资金管理，在推进重点工程项目时，按照资金规模支付时统筹考虑项目资金分配。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

纳入本次评价范围的项目包括汉纸老生活区棚户区改造专项债券资金项目、经开至汉南一体化专项债券资金项目及2022年度经开区住建局基建-道路建设类项目。

汉纸老生活区棚户区改造项目实施主要为了改善沌口街汉纸片区城市面貌和城市环境，进一步提升城市功能品质，优化人居环境，推进区域经济和城市发展。项目位于经开区沌口街辖区，改造范围东至电塔村，西至晨鸣电厂，南至沌口路以南铁路线，北至万家湖规划路，项目主要对汉阳造纸厂生活区及办公区、原沌口小学、南瓜山墓地等宗地进行改造，总改造户数3169户，房屋总建筑面积约27.78万平方米，项目总用地面积约33.33公顷。

经开至汉南一体化专项债券资金项目，项目实施主要为完善龙灵山周边及兴城大道配套基础设施。龙灵山周边配套基础设施建设地点为全力三路和全力二路，兴城大道提升工程建设地点为长山路和兴城大道，龙灵山配套停车场位于珠山湖、龙灵一路与灵湾路合围区域。

基建-道路建设类项目主要为建立和发展经开区综合运输体系，优化交通运输布局，统筹城乡交通运输协调发展。2022年基建类项目包括21个子项目，具体明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 概算批复 金额 | 2022指标 金额 | 上年末工程形象进度 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全力三路延长两军段道路、排水建设项目 | 28,717.00 | 2,838.94 | 完工 | 东西两段设计全长2344.715米，道路为城市主干路，桥梁工程、排水工程、电信电力管道工程 |
| 2 | 育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程 | 6,811.78 | 1,395.00 | 完工 | 全长1571.14米，城市支路，道路工程、排水工程、配套设施等 |
| 3 | 纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱 | 765.68 | 1,128.64 | 完工 | 强电杆线迁移，桥梁箱变部分 |
| 4 | 乌金公交场站建设工程 | 627.01 | 33.00 | 完工 | 新建2层综合管理房，总面积780室外工程 |
| 5 | 体育中心停保场改造项目 | 682.63 | 200.00 | 完工 | 长314.宽70米停保场工程 |
| 6 | 幸福中路污水管线工程 | 299.72 | 99.84 | 完工 | 沉污管道进行更换 |
| 7 | 全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程 | 1,685.85 | 93.00 | 完工 | 全长约3166.5米，项目包括强弱电管群，路灯工程、交通工程（交通标示牌） |
| 8 | 武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程 | 3,091.33 | 255.00 |  | 项目新建船舶污染物接收设施一座，同步建设蓄污处理舱等设施 |
| 9 | 长江路延长线建设工程/专项迁改 | 7,960.90 | 990.42 | 道路工程完成80%，管线工程完成75%。 | 项目起于沌口路，止于规划路，全长约740米，红线宽60米。含道路、给排水、电力、电信、交通、路灯、绿化等 |
| 10 | 三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程 | 2,786.59 | 800.00 | 完工 | 工程施工长度2529,米，排水工程采用D300，配套附属 |
| 11 | 汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行路段 | / | 4,000.00 | 完工 | / |
| 12 | 开发区（汉南区）老旧小区改造项目 | 40,689.73 | 579.12 | 累计完成60个老旧小区改造，约为整个项目的35% | 172个老旧小区改造，水电气道路路灯安防设施、消防设施等 |
| 13 | 硃山路管廊监控中心项目 | 2,167.39 | 37.00 | 建筑工程主体完成80%，电力工程完成土建施工。 | 项目位于武汉经济技术开发区120C2地块，用地面积3311平方米，总建筑面积约880平方米，地上一层、地下一层。主要包括控制室、配电房、展示厅、办公室和值班室等。 |
| 14 | 汤山南路开发区段道路工程 | 5,283.77 | 100.27 | 完成主体道路及附属结构施工。 | 汤山南路在开发区界限内分别为360米、350米两段道路，红线宽20米。 建设内容包括道路排水及相关配套工程 |
| 15 | 新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程 | 5,509.07 | 118.60 | 龙阳湖东路完成水稳层施工，汤山路完成左半幅施工，新华园三路基本完工。 | 新华园三路起于四新南路，止于汤山南路，长255米宽30米：汤山路起于四新南路，止于开发区边界，长207.5米，宽30米；龙阳湖东路起于四新南路，止于汤山南路，长240米，红线宽40米。 建设内容包括道路排水及相关配套工程 |
| 16 | 左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程 | 363,763.16 | 2,800.84 | 桥梁主体工程完成20%，路基工程完成15% | 新建左岸大道(三环线~万家湖南路)为城市快速路，基本沿长江堤防坡脚布置，采用主线高架+地面辅路形式。建设内容主要包括道路、桥梁、给排水、堤防、交通、照明、新基建和景观绿化等。 |
| 17 | 军纱大道延长线建设项目 | 54,554.33 | 106.36 | 在建 | 城市主干道，实施全长2400米，道路工程，桥梁工程、隧道工程、排水工程、照明工程 |
| 18 | 左岸大道（万家湖南路-小军山）建设工程 | 316,953.92 | 6,500.00 | 桥梁主体工程完成90%，路基工程完成95% | 道路工程、桥梁工程、排水工程、堤防工程、交通工程、声屏障、新基建工程、照明工程、亮化工程、绿化工程、管线迁改等。 |
| 19 | 经开至汉南一体化交通项目（一期） | 365,091.87 | 7,720.95 | 在建 | 龙灵山周边配套基础设施建设，龙灵山停车场建设，兴城大道提升改造 |
| 20 | 枫树五路北段等五个项目建设用地划拨资金 | / | 4,908.38 | 完工 | / |
| 21 | 1MA地块配套市政基础设施项目 | 102,435.85 | 2,544.95 | 在建 | 1M地块7条道路建设合计7.419KM |

2.年度绩效目标

- 产出目标：

数量指标：棚户改造项目配合规划局筹集落实预征收费用，目标值为资金筹措到位；

数量指标：一体化项目完工率，目标值为完工率≥50%；

数量指标：新建项目开工数，目标值为开工数≥2个；

数量指标：续建项目完工数，目标为≥5个；

数量指标：审计项目完成数：目标为≥2个；

质量指标：验收项目合格数：目标为≥2个；

时效性指标：工程完工及时性：目标为20个基建项目全部按照约定工期完成阶段性目标；

- 效益指标完成情况分析

交通出行环境：目标为改善交通出行环境；

人居环境：目标为提升经开区人居环境；

- 可持续性影响指标完成情况分析；

项目建成后可持续服务年限，目标为≥10年；

- 满意度指标完成情况分析

满意度目标：服务对象满意率100%。

3.项目资金情况

2022年度项目预算金额为252,187.02万元。本项目年度实际支出251,426.93万元，预算执行率为99.7%。各子项目资金预算和使用情况详见下表：

各子项目资金预算和使用情况

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 实际执行金额 | 预算 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全力三路延长两军段道路、排水建设项目 | 28,389,425.00 | 28,389,400.00 | 100.0% |
| 2 | 育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程 | 13,950,000.00 | 13,500,000.00 | 96.8% |
| 3 | 纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱 | 11,286,400.00 | 11,286,355.00 | 100.0% |
| 4 | 乌金公交场站建设工程 | 330,000.00 | 330,000.00 | 100.0% |
| 5 | 体育中心停保场改造项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.0% |
| 6 | 幸福中路污水管线工程 | 998,387.00 | 998,387.00 | 100.0% |
| 7 | 全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程 | 930,000.00 | 930,000.00 | 100.0% |
| 8 | 武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 100.0% |
| 9 | 长江路延长线建设工程/专项迁改 | 9,904,168.00 | 9,904,168.00 | 100.0% |
| 10 | 三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程 | 8,000,000.00 | 6,934,600.00 | 86.7% |
| 11 | 汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行路段 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100.0% |
| 12 | 开发区（汉南区）老旧小区改造项目 | 5,791,226.00 | 5,791,226.00 | 100.0% |
| 13 | 硃山路管廊监控中心项目 | 370,000.00 | 370,000.00 | 100.0% |
| 14 | 汤山南路开发区段道路工程 | 1,002,700.00 | 1,002,700.00 | 100.0% |
| 15 | 新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程 | 1,186,000.00 | 1,186,000.00 | 100.0% |
| 16 | 左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程 | 3,008,400.00 | 3,008,400.00 | 100.0% |
| 17 | 左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 100.0% |
| 18 | 军纱大道延长线建设项目 | 1,063,600.00 | 1,063,600.00 | 100.0% |
| 19 | 左岸大道（万家湖南路-小军山）建设工程 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100.0% |
| 20 | 左岸大道（万家湖南路-小军山）建设工程 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 100.0% |
| 21 | 经开至汉南一体化交通项目（一期） | 53,739,895.76 | 53,739,895.76 | 100.0% |
| 22 | 经开至汉南一体化交通项目（一期） | 23,469,590.00 | 17,384,140.63 | 74.1% |
| 23 | 枫树五路北段等五个项目建设用地划拨资金 | 49,083,812.00 | 49,083,812.00 | 100.0% |
| 24 | 1MA地块配套市政基础设施项目农民工欠薪资金 | 25,449,500.00 | 25,449,500.00 | 100.0% |
| 25 | 汉纸棚户区改造专项债券资金 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 100.0% |
| 26 | 汉纸棚户区改造专项债券资金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100.0% |
| 27 | 汉纸和金、银纱轩棚户区改造项目资本金发行费和利息 | 19,080,924.00 | 19,080,924.00 | 100.0% |
| 28 | 汉纸和金、银纱轩棚户区改造项目资本金发行费和利息调剂汉纸棚户区改造资金 | 199,585,000.00 | 199,585,000.00 | 100.0% |
| 29 | 2022年调整汉纸棚改项目债券资金 | 415,000.00 | 415,000.00 | 100.0% |
| 30 | 金纱轩棚改项目专项债券资金 | 415,000.00 | 415,000.00 | 100.0% |
| 31 | 经开至汉南一体化专项债券资金 | 149,871,173.00 | 149,871,173.00 | 100.0% |
| 32 | 从城管局调剂经开至汉南一体化交通项目资金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100.0% |
| 合计 |  | 2,521,870,200.76 | 2,514,269,281.39 | 99.7% |

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月27日，历时25天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.94分）

2022年度项目预算金额为252,187.02万元。本项目年度实际支出251,426.93万元，预算执行率为99.7%。得19.94分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分79分）

本项目共设置11个绩效指标，完成了10个，其中：产出指标7个，满分50分，得分49分；效益指标2个，满分10分，得分10分；可持续指标1个，满分10分，得分10分；满意度指标1个，满分10分，得分10分。

（1）产出指标完成情况分析（满分50分，得分49分）

①棚户改造项目配合规划局筹集落实预征收费用：满分7分，得分7分

目标为资金筹措到位，经开区启动汉纸片区棚户区改造项目，项目已取得立项批复、可研批复、规划意见，确定了房屋征收范围，纳入了2020年区国民经济与社会发展计划、2022年全市中心城区房屋征收计划；成立了项目推进工作指挥部及街道级工作专班；编制了房屋征收补偿安置方案（初稿）、改造规划方案（初稿）、初步成本测算方案等；完成了基础设施落后认定、基础数据调查及复核等工作；累计发行棚改专项债11亿元，目前已利用债券资金采购了1325套约13.64万平方米的住宅房屋作为项目产权调换房房源。资金筹措到位，为房屋征收工作顺利开展做好相关工作，完成目标。

②一体化项目完工率：满分7分，得分7分

目标为一体化项目完工率≥50%，经开区至汉南一体化交通项目（一期）总投资为36.51亿元，目前累计完成产值20亿元，完工率达54%，完成目标。

③新建项目开工数：满分7分，得分7分

目标为2022年度新建项目≥2个，2022年度区住建局新建项目有3个，具体包括：硃山路管廊监控中心项目、汤山南路开发区段道路工程、新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程，完成目标。

④续建项目完工数：满分7分，得分7分

目标为续建项目完工数≥5个，2022年度区住建局续建完工项目6个，具体包括：全力三路延长两军段道路项目、排水建设项目；育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程；体育中心停保场改造项目；幸福中路污水管线工程；全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程；三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程，完成目标。

⑤审计项目完成数：满分7分，得分7分

目标为完成审计项目≥2个，2022年度区住建局完成工程审计项目2个，具体包括：全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程已完成结算审计工作；三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程已完成决算审计工作，完成目标。

⑥验收项目合格数：满分7分，得分7分

目标为验收合格项目≥2个，2022年区住建局完成审计项目全部合格，完成目标。

⑦工程完工及时性：满分8分，得分7分

目标为纳入2022年度评价范围的21个基建项目全部按照约定工期及时完成，由于缺乏建设资金，长江路延长线建设工程/专项迁改项目、硃山路管廊监控中心项目、军纱大道延长线建设项目现场已停工，一定程度上影响了项目的进度，未完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

①交通出行环境：满分5分，得分5分

目标为改善交通出行环境，2022年实施的交通项目有利于改善经开区内交通出行环境，项目完成目标。

②人居环境：满分5分，得分5分

目标为改善人居环境，经开区棚户区改造项目坚持区域“整体规划、统一布局”，注重人文与生态文明建设，践行“城市双修”理念，文脉传承、彰显特色，高质量打造“产城融合”城市更新标杆示范社区，汉纸项目目前累计发行棚改专项债券11亿元，已利用债券资金采购住宅房屋作为项目产权调换房房源及支付相关咨询服务费，为房屋征收工作顺利开展做好相关工作，切实改善沌口街汉纸片区城市面貌和城市环境，进一步提升城市功能品质，优化人居环境，推进区域经济和城市发展。

完成目标。

- 可持续性影响指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

目标为持续服务年限≥10年，2022年完工的全力三路延长两军段道路、排水建设项目、育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程、体育中心停保场改造项目等服务年限均≥10年，完成目标。

- 满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

目标为服务对象满意度指标达100%，项目建设过程中，未接到周边居民投诉或意见，周边居民满意率100%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度未对专项债项目进行绩效评价，基建项目（道路项目）上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，规范了绩效指标的“指标内容”和“指标值”的填写，例如：数量指标的内容表述为“新建项目开工数”、“新建项目完工数”、“续建项目完工数”“审计项目完成数”等量化了考核内容。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

## 2023年4月27日