## Sheet1
2022年度氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目自评表
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日
项目名称 |  | 氢燃料电池车辆采购、园林工作经费项目项目
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □
项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □
项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率)
|  |  | 1238 | 422.0407 | 34.09% | 6.8
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （60分） | 数量指标 （15分） | 按标准完成5台氢燃料车采购工作 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 （15分） | 在合同规定时间内完成5台氢燃料车采购工作 | 100% | 90% | 14
|  | 数量指标 （15分） | 车辆保养次数 | ≥1次 | 100% | 15
|  | 质量指标 （15分） | 年度工作考核 | 合格 | 100% | 15
| 满意度指标 （20分） | 服务对象满意度指 （20分） | 群众满意度 | 90% | 100% | 20
总分 | 85.8分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.预算执行率较低，主要原因是2022年未按规定时间完成车辆采购任务； 2.车辆采购合同约定合同签订后60天内完成交货，即2022年5月16日完成交货，实际交货时间为2023年1月13日。
改进措施及结果应用方案 |  | 1.按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率； 2.加强各环节的衔接和协调，注重合同履行。
注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。