## 项目绩效自评表
2022年度林业资源管理和培育、上级下达资金项目自评表
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月21日
项目名称 |  | 林业资源管理和培育、上级下达资金项目
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □
项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □
项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率)
|  |  | 1747.4098 | 358.7968 |  | 20.53% | 4.1066
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标（52分） | 数量指标（4分） | 监测调查面积完成率 | ≥100% |  | 135% | 4
|  | 数量指标（4分） | 武湖湿地管护率 | ≥100% |  | 100% | 4
|  | 数量指标（4分） | 森林植被恢复项目完成度 | 完成 |  | 完成 | 4
|  | 数量指标（4分） | 野生动植物监测调查面积完成率 | 100% |  | 100% | 4
|  | 数量指标（4分） | 林长制工作制度的建立 | 完成 |  | 完成 | 4
|  | 数量指标（4分） | 古树及生态公益林管护率 | 100% |  | 100% | 4
|  | 数量指标（4分） | 杨树舟蛾虫口减退率 | ≥80% |  | 80% | 4
|  | 质量指标（4分） | 满足采购规范要求 | 满足 |  | 满足 | 4
|  | 质量指标（4分） | 管护巡查合格率 | ≥98% |  | 100% | 4
|  | 质量指标（4分） | 违法图斑查处率 | ≥100% |  | 100% | 4
|  | 质量指标（4分） | 造林完成率 | ≥98% |  | 100% | 4
|  | 质量指标（4分） | 园林绿化工程质量达标 | 达到规范要求 |  | 达到规范要求 | 4
|  | 时效指标（4分） | 森林资源规划调查及监测项目完成及时性 | 及时 |  | 及时 | 4
| 效益指标（20分） | 经济效益指标（5分） | 根据商场采购价格估算 | 合规 | 有效提升 | 合规 | 5
|  | 生态效益指标（5分） | 依据项目建设实施后对环境产生积极影响情况评估 | 优秀 |  | 优秀 | 5
|  | 可持续影响指标（5分） | 可持续性影响 | 可持续 |  | 可持续 | 5
|  | 社会效益指标（5分） | 生态环境改善度 | ≥80% |  | 80% | 5
| 满意度指标(8分) | 满意度指标（8分） | 群众社会满意度 | 满意 |  | 满意 | 8
总分 | 84.1分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1、“预算执行率”指标存在偏差的原因是2022年财政提前关账，林业项目的支付集中在年底，属于跨年度项目，剩余款项1388.61万元于2023年支付; 2、上级下达资金项目的补助资金剩余款677.03万元，属于市级资金，正在拨付中，拨付到账后即时支付；
改进措施及结果应用方案 |  | 1、进一步提高预算编制计划性，项目验收完毕支付项目资金，加快资金执行力度，加强工作考核、提升工作效果； 2、绩效指标考核中有关生态环境改善度≥80%，无法量化考核，建议优化指标 3、绩效指标可进一步优化；
注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。