2022年度园林绿化基础建设项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度园林绿化基础建设项目绩效评价综合得分为97分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额3,461.03万元，执行数3,461.03万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置21个绩效指标，完成了18个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程建设、更新改造、修缮面积18万m²”的目标未完成，主要原因是项目设计、概预算与实际偏差较大；“项目按期完成率”目标未完成，主要原因是开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程项目苗圃征地及拆迁未及时解决，导致原定50个日历天完工的工期延期了一年；“开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程竣工决算审减率≤5%”的目标未完成，主要原因是项目设计、概预算与实际偏差较大。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果，但未能较好应用上年度绩效自评结果。上年度绩效自评提出应采取有效措施推动审计进度，但本年度审计工作仍推进缓慢。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）“黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程建设、更新改造、修缮面积18万m²”的目标未完成；“开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程竣工决算审减率≤5%”的目标未完成。主要原因是项目设计、概预算与实际偏差较大。

（2）“项目按期完成率”目标未完成，主要原因是开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程项目苗圃征地及拆迁未及时解决，导致原定50个日历天完工的工期延期了一年。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工，以减小项目误差。

（2）应紧贴年度工作计划和要点，在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，充分做好项目前期工作，按期开工、完工，注意项目进度控制，更加全面的考核项目实施产出和效果。

（3）采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。

附件：2022年度园林绿化基础建设项目自评表

附件：

| 2022年度园林绿化基础建设项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园林绿化基础建设项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 R |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 £ 2.延续性项目 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 3,461.03 | 3,461.03 | 100.00% | 20.0 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （51分） | 数量指标 （21分） | 建设、更新改造、修缮面积(合计) | 开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程740107m² | 740107m² | 3 |
|  |  |  |  | 黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程18万m² | 14.92万m² | 2 |
|  |  |  |  | 神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程4.88万㎡ | 4.88万㎡ | 3 |
|  |  |  |  | 汉洪明渠二期配套景观绿化工程44.6万㎡ | 47.1万㎡ | 3 |
|  |  |  |  | 硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程14000m² | 14400m² | 3 |
|  |  |  |  | 兴城大道两侧隙地绿化工程12.8万㎡ | 12.8万㎡ | 3 |
|  |  |  |  | 全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程14744㎡ | 14744㎡ | 3 |
|  |  | 数量指标 （3分） | 年度计划实际完成率 | ≥100% | ≥100% | 3 |
|  |  | 时效指标 （3分） | 项目按期完成率 | ≥100% | 95% | 2 |
|  |  | 质量指标 （3分） | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 3 |
|  |  | 成本指标 （21分） | 竣工决算审减率或成本控制率 | 开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程≤5% | 11% | 2 |
|  |  |  |  | 黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程≤5% | ≤5% | 3 |
|  |  |  |  | 神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程≤3% | ≤3% | 3 |
|  |  |  |  | 汉洪明渠二期配套景观绿化工程≤3% | ≤3% | 3 |
|  |  |  |  | 硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程≤5% | ≤5% | 3 |
|  |  |  |  | 兴城大道两侧隙地绿化工程≤3% | ≤3% | 3 |
|  |  |  |  | 全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程≤3% | ≤3% | 3 |
|  | 效益指标 （24分） | 经济效益指标（8分） | 美化城市环境，提高招商成功率 | 增加 | 增加 | 8 |
|  |  | 生态效益指标（8分） | 优化植物结构，改善城市的绿化环境 | 显著改善 | 显著改善 | 8 |
|  |  | 可持续影响指标（8分） | 促进绿化资源可持续发展 | 显著 | 显著 | 8 |
|  | 满意度指标 （5分） | 满意度指标（5分） | 周边居民满意率 | ≥100% | 100% | 5 |
| 总分 | 97分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程建设、更新改造、修缮面积18万m²”的目标未完成，主要原因是项目设计、概预算与实际偏差较大； 2.“项目按期完成率”目标未完成，主要原因是开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程项目苗圃征地及拆迁未及时解决，导致原定50个日历天完工的工期延期了一年。 3.“开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程竣工决算审减率≤5%”的目标未完成，主要原因是项目设计、概预算与实际偏差较大。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.项目单位应提高项目概预算的准确性,项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工,以减小项目误差。 2.充分做好项目前期工作，按期开工、完工，注意项目进度控制。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

本项目开展有利于加快武汉经济技术开发区（汉南区）的建设和管理，服务区域城市建设，同时有利于持续改善城市生态环境，为市民提供休闲场所，提升城市品质和市民工作生活质量。

### 2.年度绩效目标

根据《关于批复武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心2022年预算的函》（武开资规函〔2022〕8号）、《关于下达2022年基建专项资金预算的批复》（武经开财预〔2022〕1 号）、《关于下达2022年基建专项资金预算的批复》（武经开财预〔2022〕1号），《关于下达2022年度区级园林绿化项目建设 市级“以奖代补”资金的通知》（武经开财预〔2022〕151 号）本项目2022年度总目标如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积(合计) | 开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程740107m² |
|  |  |  | 黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程18万m² |
|  |  |  | 神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程4.88万㎡ |
|  |  |  | 汉洪明渠二期配套景观绿化工程44.6万㎡ |
|  |  |  | 硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程14000m² |
|  |  |  | 兴城大道两侧隙地绿化工程12.8万㎡ |
|  |  |  | 全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程14744㎡ |
|  | 数量指标 | 年度计划实际完成率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% |
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 竣工决算审减率或成本控制率 | 开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程≤5% |
|  |  |  | 黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程≤5% |
|  |  |  | 神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程≤3% |
|  |  |  | 汉洪明渠二期配套景观绿化工程≤3% |
|  |  |  | 硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程≤5% |
|  |  |  | 兴城大道两侧隙地绿化工程≤3% |
|  |  |  | 全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程≤3% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 美化城市环境，提高招商成功率 | 增加 |
|  | 生态效益指标 | 优化植物结构，改善城市的绿化环境 | 显著改善 |
|  | 可持续影响指标 | 促进绿化资源可持续发展 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意率 | ≥100% |

### 3.项目资金情况

本项目2022年初批复预算资金751.03万元，年中新增指标2710万元，2022年本项目预算资金共计3,461.03万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2022年实际到位资金3,461.03万元，资金到位率100%。实际支出资金3,461.03万元，预算执行率为100%	，预算执行率高。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分77分）

（1）产出指标完成情况分析（满分51分，得分48分）

①建设、更新改造、修缮面积：满分21分，得分20分

目标为开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程740107m²，黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程18万m²	，神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程4.88万㎡，汉洪明渠二期配套景观绿化工程44.6万㎡	，硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程14000m²	，兴城大道两侧隙地绿化工程12.8万㎡，全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程14744㎡。根据绿化主管部门、代建单位、设计单位、监理公司、施工单位等有关部门或单位竣工验收表，黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程完成绿化14.92万m²，未完成目标，其余项目均完成建设、更新改造、修缮任务。

②年度计划实际完成率：满分3分，得分3分

目标为年度计划实际完成率≥100%。开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程等7个项目均按照计划完成建设任务，年度计划实际完成率100%，目标完成。

③项目按期完成率：满分3分，得分2分

目标为项目按期完成率≥100%。开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程项目苗圃征地及拆迁未及时解决，导致原定50个日历天完工的工期延期了一年，项目按期完成率95%，目标未完成。

④项目竣工验收合格率：满分3分，得分3分

目标为项目竣工验收合格率≥100%。开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程等7个项目均经过经绿化主管部门、代建单位、设计单位、监理公司、施工单位等有关部门或单位依照合|同要求和国家有关规范共同验收，工程质量达到合同及有关技术规范要求，项目竣工验收合格100%，目标完成。

⑤竣工决算审减率或成本控制率：满分3分，得分2分

目标为开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程≤5%，黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程≤5%，神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程≤3%，汉洪明渠二期配套景观绿化工程≤3%	，硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程≤5%，兴城大道两侧隙地绿化工程≤3%，全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程≤3%。开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程项目竣工决算送审数为1612.24万元，审定投资较概算减少183.04万元，审减率11.35%，目标未完成。其余项目尚未进行竣工决算审计或成本控制达标。

（2）效益指标完成情况分析（满分24分，得分24分）

①美化城市环境，提高招商成功率：满分8分，得分8分

目标为生态环境明显改善。项目范围内的绿化养护管理覆盖率100%，通过项目实施，美化了城市环境，生态环境明显改善，有利于提高城市竞争力，完成目标。

②优化植物结构，改善城市的绿化环境：满分8分，得分8分

目标为优化植物结构，显著改善城市的绿化环境。通过项目实施，在城市重点道路绿化地带种植香樟、雪松、桂花、中山杉、朴树、无患子、榉树、合欢、黄连木、乌柏、银杏等乔灌木，布置各色花卉及色块，通过项目实施建设、更新改造、修缮面积绿化面积约150万平方米，优化了植物结构，显著改善城市的绿化环境，完成目标。

③促进绿化资源可持续发展：

目标为显著促进绿化资源可持续发展。中心认真开展“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达100%，养护综合排名在全市前三 ，绿化资源可持续发展良好，目标完成。

（3）满意度指标完成情况分析（满分5分，得分5分）

①周边居民满意率：满分5分，得分5分

目标为周边居民满意率100%。2022年满意度调查中，市民对我区城市绿化均表示满意，完成目标。

- 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果，但未能较好应用上年度绩效自评结果。上年度绩效自评提出应采取有效措施推动审计进度，本年度审计工作仍推进缓慢。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日