# 2022年度疫情防控保障经费、

# 高速公路检疫检测站点防疫补贴自评结果

# （缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局2022年度疫情防控保障经费、高速公路检疫检测站点防疫补贴绩效评价综合得分为92.9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度项目预算金额为1,544.00万元。本项目年度实际支出1,127.00万元，预算执行率为72.99%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置11个绩效指标，完成了

11个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。本项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未纳入绩效自评范围

### 2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）本项目2022年度未设置绩效考核指标，资金按照工作开展需求申请，资金来源不一，涉及市级专项资金，追加预算资金，部门预算中调剂的资金等各种来源，项目需加强资金审计，据实结算。

（四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

提高预算绩效指标编制水平。结合预算执行情况和工作重点，合理编制绩效目标指标体系，加强资金支付的考核力度。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目绩效指标设置不够完善。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将指标调整为“核酸采样点数量充足”、“疫情排查率100%”、“疫情查验安保人数充足”、“后勤、防护物资储备保障充足”、“防控排查措施科学有效”、“消杀覆盖率100%”、“阶段性工作目标完成率100%”、“信息上报及时”、“中高风险地区通行记录车辆查验率100%”、“市民对防疫查验工作满意度≥90%”，各指标值根据工作需要进行调整。

附件：2022年度疫情防控保障经费、高速公路检疫检测站点防疫补贴自评表

附件：

| 2022年度疫情防控保障经费、 高速公路检疫检测站点防疫补贴项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 疫情防控保障经费、高速公路检疫检测站点防疫补贴 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区 （汉南区）住房和建设局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 □ 2.财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 þ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 1544 | 1127 | 72.99% | 14.6 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （60分） | 数量指标 （20分） | 核酸采样点（5分） | 数量充足 | 数量充足 | 5 |
|  |  |  | 疫情排查率（5分） | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 疫情查验安保 人数（5分） | 值守人数能够实现24小时轮换 值班 | 满足24小时值班要求 | 5 |
|  |  |  | 防疫设备到位 （5分） | 到位率100% | 66.18% | 3.3 |
|  |  | 质量指标 （30分） | 后勤、防护物资储备（10分） | 保障充足 | 保障充足 | 10 |
|  |  |  | 防控排查措施 （10分） | 科学有效 | 科学有效 | 10 |
|  |  |  | 消杀覆盖率（10分） | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 阶段性工作目标 完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 信息上报及时性 （5分） | 及时 | 及时 | 5 |
|  | 效益 指标 （10分） | 社会效益 （10分） | 中高风险地区通行记录车辆查验率 （10分） | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 （10分） | 市民对防疫查验工作满意度（10分） | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 92.9分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 防疫设备到位率指标未完成，原因是根据市防控指挥部工作要求，疫情防控检查需扫码终端设备与独家供货商长江运通公司对接，高速卡口共计68个车道，因设备需定时充电，每车道最少需要2台，共需136台，但因供货商货源不足，经协商只能提供90台，设备到位率66%。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 对必要使用的硬件设备，需扩宽采购商渠道，打通市场中间环节，确保设备顺利采购。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

2022年度春运工作启动以来，国内多地出现散发和聚集性疫情，为进一步组密筑牢疫情防控网，科学规范做好市域内高速公路入口疫情防控工作，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于进一步加强市域内高速公路入口疫情防控工作的意见》（武防指办[2022]4号）文件，要求各高速公路运营单位严格执行《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南》（交公路明点[2021]273号），严格落实人员、物品、环境“三同防”要求，阻断“五类”病毒传播途径，积极配合属地区疫情防控指挥部，做好公路服务和收费站等重点场所疫情防控工作。

2.年度绩效目标

本项目2022年绩效指标设置不完整，为全面反映项目的产出和效果，故将本项目绩效目标调整如下：

核酸采样点数量充足、疫情排查率100%、疫情查验安保人数充足、后勤、防护物资储备保障充足、防控排查措施科学有效、消杀覆盖率100%、阶段性工作目标完成率100%、信息上报及时、中高风险地区通行记录车辆查验率100%、市民对防疫查验工作满意度≥90%。

### 3.项目资金情况

2022年度项目预算金额为1,544.00万元。本项目年度实际支出1,127.00万元，预算执行率为72.99%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分14.6分）

2022年度项目预算金额为1,544.00万元。本项目年度实际支出1,127.00万元，预算执行率为72.99%。得分14.6分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78.3分）

（1）产出指标完成情况分析（满分60分，得分58.3分）

数量指标（满分20分，得分18.3分）

①核酸采样点：满分5分，得分5分

目标为核酸采样点数量充足，按照疫情防控工作要求，经开区在区内各高速公路出入口或国省干道旁设置检疫点，各检疫点均配有核酸采集区、工作人员休息区、物资存放区、车辆等待区、检验检疫区、登记区、车辆消杀区、留观区、废弃物暂存区等。核酸采样点配置充足，完成目标。

②疫情排查率：满分5分，得分5分

目标为疫情排查率100%，对所有来（返）汉人员进行体温检测，初次检测采用非接触式体温计检测；对所有来（返）汉人员的48小时内新冠核酸检测阴性证明进行检查；对不能提供48小时内新冠核酸检测阴性结果证明的外省来（返）汉人员进行现场核酸采样，并登记姓名、联系方式、来源地、目的地、核酸采样时间、应急物资运输车辆通行证编号等，并将登记的信息转目的地或集中隔离点所属区疫情防控指挥部，对所有来（返）汉人员排查率100%，完成目标。

③疫情查验安保人数：满分5分，得分5分

目标为值守人数能够实现24小时轮换值班，经开区辖区内有9个入城口（8个高速公路入口、1个省道入口）设置9个检疫检测点，通过抽调工作人员及采购安保劳务公司服务，安排360多名安保人员，实现24小时开展重点地区来（返）汉车辆司乘人员查验工作，实现目标。

④防疫设备到位：满分5分，得分3.3分

目标为设备到位率100%，根据市防控指挥部工作要求，疫情防控检查需扫码终端设备与独家供货商长江运通公司对接，设备单价约5300元/台，高速卡口共计68个车道，因设备需定时充电，每车道最少需要2台，共需136台，但因供货商货源不足，经协商只能提供90台，设备到位率66%。

质量指标（满分30分，得分30分）

①后勤、防护物资储备：满分10分，得分10分

目标为保障充足，根据检疫检测点设置规范和现场工作需要，现场安装核酸采样、人员休整、信息登记三个独立区域配置5-7个集装箱。卡口户外露天24小时不间断作业，为保证值班人员有充足体力，采办方便面、饼干、纯净水等饮食。后勤、防护物资储备基本能够满足，完成目标。

②防控排查措施：满分10分，得分10分

目标为科学有效，按照检疫检测站点疫情防控工作指引，经开区对检疫点采用属地管理原则，检疫点按照“一点一专班”的方式实行24小时值班值守制度，制定应急处置预案。检疫点落实全员登记造册、健康码绿码上岗、全程接种新冠病毒疫苗上岗和培训合格持证上岗等管理要求，实行集中居住、定期核酸抽验，落实个人防护和预防性消毒措施，确保防疫点安全。防疫工作对检疫点设置提出要求，对场所、人员提出要求，在工作流程上明确检查、登记、核酸采样、消杀流程。防控排查措施科学有效，完成目标。

③消杀覆盖率：满分10分，得分10分

目标为消杀覆盖率达100%，经开区委托第三方专业机构对各高速公路卡口每天两次进行预防消杀，单次消杀面积为11032㎡，同时对黄红码等异常情况开展应急消杀，消杀覆盖率100%，完成目标。

时效指标（满分10分，得分10分）

①阶段性工作目标完成率：满分5分，得分5分

坚持防治结合、联防联控、群防群控，不断完善疾病预防控制体系建设，各级疾控机构的能力大幅提升；实施免疫规划政策，多种疫苗可预防传染病已经降到了历史最低水平；慢性病防控工作取得积极进展，促进慢性病的早防、早筛、早诊、早治，阶段性工作目标完成。

②信息上报及时性：满分5分，得分5分

目标为信息上报及时，按照高速公路入口等交通通道疫情防控相关要求，对过往车乘人员进行健康码扫描，通过网络实现数据实时上报，及时性目标完成。

（2）效益指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

①中高风险地区通行记录车辆查验率：满分10分，得分10分

目标为中高风险地区通行记录车辆查验率100%，由公安部门负责配合各区疫情防控指挥部设置检疫检测站点，运用大数据排查在重点地区武汉籍车辆及随车人员信息，分析对比市交通运输部门提供的收费站出站车辆信息及进入高速站点信息，排查重点地区来（返）汉车主信息，并会同相关部门按规定处置。对中高风险地区通行记录车乘人员进行现场核酸采样，并登记姓名、联系方式、来源地、目的地、核酸采样时间、运输车辆通行证编号等，并将登记的信息转目的地或集中隔离点所属区疫情防控指挥部，对中高风险地区通行记录车辆查验率100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

目标为群众满意度≥90%，根据反馈结果，满意度达到95%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度未纳入绩效自评范围

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月21日