附件2

发展研究中心项目支出
2018年度绩效自评报告

# 目  录

摘  要	1

一、项目情况	2

（一）课题费项目评价	2

（二）信息咨询费费项目评价	3

（三）学习调研费项目评价	3

二、绩效评价工作情况	4

三、经验做法及存在的问题和建议	5

摘  要

# 发展研究中心2018年度纳入绩效评价项目数3个，分别是课题费89.57万元（含上年度结转9.57万元），学习调研费10万元，信息咨询费10万元，预算执行率分别为92.55%，100%，97.4%，所有项目指标均完成或超额完成。本次项目绩效评价主要从投入、产出、效果四个方面进行综合评估，所有项目自评结果均为优秀。但存在执行课题采购程序有待提速的问题，相关采购人应提高业务熟练程度，加快采购进程，以免延误课题开展时间。

一、项目情况

（一）课题费项目评价

# 课题费的设立保障发展研究中心借助社会力量，开展推动开发区转变发展方式、推动产业转型升级研究；开展推动行政管理体制和社会治理模式创新研究，研究委领导交办的重大课题事项。该项目费用来源为财政拨款，总额89.57万元（含上年度结转9.57万元），实际使用经费82.9万元，预算执行率92.55%。项目指标是完成研究报告2篇，在市级以上重点刊物发表文章1篇，截止2018年底，目标已全部实现，具体为：

# 研究报告一，《武汉开发区传统汽车向下一代汽车转型升级研究》。

# 研究报告二，《加快推进我省国家级开发区高质量发展

# ——兼议武汉开发区发展新路径》，发表于湖北省社科院主办的《中三角瞭望》第4期(总第79期)，2018年4月19日。

# 《领导参阅》总第74-75期（2018年第1-2期）

（二）信息咨询费费项目评价

# 发展研究中心需为领导决策提供意见、建议，掌握多元化、宽领域的信息服务。该项目为我中心订阅相关报刊杂志书籍并编辑出高质量的《领导参阅》《产经动态》和研究文章提供了保障。该项目费用来源为财政拨款，总额10万元，实际使用经费10万元，预算执行率100%。项目指标是完成《领导参阅》6期、调研报告1篇，相关意见或建议被服务领导采纳2次及以上。截止2018年底，目标已全部实现，具体为：

# 《领导参阅》总第76期-81期（2018年第3-8期）

# 《产经动态》总第1期-6期（2018年第1-6期）。

# 领导批示期刊：

# 《领导参阅》总第79期、81期、82期。

# 《产经动态》总第4期、6期。

# 调研报告：《扎实推进乡村振兴战略  坚决答好新时代“三农”卷》

# 订阅期刊杂志：

# 党报党刊，《产业政策与数据分析》、《决策参考信息》、《财税金融要情》、《改革内参》、《经济要参》等。

（三）学习调研费项目评价

# 为了解国内外发展趋势、兄弟单位成果，需开展实地调研学习，该项目保障了我中心接触外地最新发展理念、了解成功经验从而为领导决策提供建设性参考意见提供了资金保障。该项目费用来源为财政拨款，总额10万元，实际使用经费9.74万元，预算执行率97.4%。项目指标是完成调研报告3篇、《领导参阅》1期，相关意见或建议被服务领导采纳1次及以上。截止2018年底，目标已全部实现，具体为：

# 《领导参阅》总第82期（2018年第9期）

# 调研报告一，《新能源汽车产业布局将迎来新变化——国家发改委发布《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》

# 调研报告二，《国内下一代汽车产业亟待攻克的“卡脖子”技术》

# 调研报告三，《开发区，重拾改革精神再出发——武汉经济技术开发区发展情况调研》，该报告发表于《专送参阅件》[2018]第21期，马国强书记阅批。

二、绩效评价工作情况

# 本次项目评价涵盖三个部门项目，共计109.57万元，评价将有助于发现项目设立、执行过程中出现的问题，提高经费使用效果。

# 本次评价指标体系由财政局邀请第三方机构与部门共同拟定，包括产出、效益两个一级指标和数量、成本、时效、可持续发展四个二级指标，符合部门工作实际。

# 部门评价采取材料分析法，由指标负责人提供相关成果，财务工作人员和部门领导进行评判，最终确定是否完成绩效目标。

# 经过部门全体领导同事的共同努力，2018年度发展研究中心项目绩效目标各项指标均全部或超额完成，自我评价为优秀。

三、经验做法及存在的问题和建议

# 发展研究中心将项目绩效指标值与全面建成小康社会目标任务紧密结合，契合部门实际和上级要求，也保证绩效目标顺利完成。但存在课题费项目推进较慢的问题，经费使用一般集中于下半年，甚至第四季度，应及早谋划推进。