武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

一般行政管理事务项目支出

2018年度绩效自评报告

项目名称：一般行政管理事务项目

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局（经开片）

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局（经开片）

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 12 | 10 | 良 |
| 过程 | 22 | 20.5 | 优 |
| 产出 | 36 | 34 | 优 |
| 效果 | 30 | 26.5 | 良 |
| 综合绩效 | 100 | 91 | 优 |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、杨溢

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：郑晚秋

绩效评价小组成员：王念、刘喆、贾荣桢、黄峰、高世铭

目   录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二） 绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	2

（四）建议	3

二、正文	4

（一）项目基本情况	4

1、项目立项背景和依据	4

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	6

4、项目实施情况	6

（二）绩效评价工作情况	7

1、绩效评价目的	7

2、绩效评价框架	7

（三）绩效分析及评价结论	16

1、绩效分析	16

2、评价结论	25

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	26

1、主要经验及做法	26

2、存在的问题及原因分析	27

3、建议	27

（五）其他需说明的问题	28

1、关于评价责任的说明	28

2、关于评价局限性的说明	28

附件：	29

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

十二五期间，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入开展“三创”工作，力争国家卫生城市、全国文明城市、省环保模范城市创建成功，并通过创新城管机制，开展专项整治，优化市政设施，加强队伍建设，立足群众关心的热点、难点问题，持续深入开展“城管革命”，全面提升城市综合管理水平，为建设幸福开发区、生态宜居开发区、文明开发区提供了有力的环境支撑。在此基础上，项目实施单位申请一般市政管理项目，主要用于沌阳城建中心以钱养事经费、执法培训、工作餐补贴等。

项目预算资金是经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的2,942.92万元，截止至2018年12月31日，实际支出2,785.71万元，资金使用率为94.66%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局委托，从7月1日—7月29日，历时29天，投入9人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

- 绩效评价结论

“一般行政管理事务项目”绩效评价得分为91分，其中投入得分10分，过程得分20.5分，产出得分34分，效果得分26.5分，评分结果为优。

下图为各指标得分情况：

1、投入。项目投入评价得分为10分，评价等级为良。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，项目立项规范，资料齐全，资金及时落实到位，预算编制经过集体决策等环节，但未进行可行性研究、专家论证，项目实施单位设定了项目目标，但未制定可考核的绩效指标。

2、过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为优。项目过程分为项目管理和财务管理两个方面，项目管理方面，项目实施单位业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和业务管理规定；财务管理方面，了解到项目实施单位制定了内部控制手册，具有相关费用管理办法，符合财务会计制度要求，资金拨付审批程序和手续齐全，符合项目预算批复、合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但未专门针对项目制定专项资金管理办法，未开展财务审计及专项检查。

3、产出。项目产出评价得分为34分，评价等级为优。项目实施单位违法建设拆除率为100%，广告牌整治率100%，出店、占道整治率100%，桥梁、湖泊巡查管理率100%，安全隐患上报率100%，“门前三包”、渣土运输管理工作完成率100%，在2018年的规范化建设检查考评中全部合规，违法建设、广告招牌拆除、出店、占道整治、桥梁、湖泊巡查、燃气巡查、“门前三包”管理和渣土运输管理等工作均按照计划按时完成，资金使用率94.66%。

4、效果项目产出评价得分为26.5分，评价等级为良。辖区内2018年新增的违法建筑、违规广告招牌全部拆除，违法建筑、广告招牌实现零增长；全年共巡查发现架空管线、井盖问题600余起并及时处置，应急处置率100%，确保市政设施完好率保持95%以上；2018年项目实施单位共受理今年共受理17030余起投诉，案件投诉处置满意率达95%；城市环境整洁度提升，但尚存在部分流动摊贩与少量垃圾。

## （三）项目的经验与问题

1、主要经验及做法

（1）采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施。加强违建巡查机制，做到一小区一巡查人员、一路段一巡查人员，在全街所有物业小区、还建社区设置查控违责任人信息牌，公示投诉举报电话；及时说服、劝离湖泊垂钓人员，有效保护湖泊生态养殖；对居民投诉较多的餐饮单位，组织第三方检测公司进行了监测，并督促整改；对辖区内各类架空线及各类管道井盖权属单位提出了整改意见；强化渣土控管力度，继续实行渣土控管承包，委托专业安保公司，增加夜间渣土管控力量，加强对汉阳区接壤的芳草路、三角湖北路、三环线沿线等重点区域和进出道路的控管，通过错时机动巡查、定点蹲守、查看视频监控、在建工地随机抽查等方式，严管严控偷倒乱倒渣土的违法行为。

（2）实行严格的巡查制度。严格按照燃气检查标准，每月对辖区范围内储备站、燃气供应点及用气单位进行巡查；对架空管线、井盖进行日常巡查并进行应急处置；加强辖区范围内绿化巡查执法，及时处理各类损绿、毁绿的投诉处理，发现一处，及时处理一处；贯彻落实道路桥梁巡视检查制度，并做好巡查日志，发现问题及时反馈、整治。

2、存在的问题及原因分析

（1）绩效指标体系不够完善。项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“坚持内部改革，创新用人机制；加强内部管理，提高服务质量；拓宽市场渠道，增加经济收入；坚持文明执法，构建和谐城管”的目标，但未制定与之相应的可考核的绩效指标体系，不利于项目实施过程中的监督管理工作。

（2）未建立专项资金管理制度，财务专项检查不够规范及时。项目单位尚未建立项目专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范。此外，项目单位未组织开展本项目的财务审计或专项检查，不利于对项目资金使用的监管。

（3）城管执法人员配备不足。项目实施单位没有充足的人员配备支持项目实施的后续运行，执法人员业务水平不足，城管执法力度偏弱。

## （四）建议

（1）健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置违法建筑/广告牌/占道整治率、市政设施/湖泊巡查管理率、安全隐患上报率等指标来反映项目的产出情况，设置城市环境整洁度、市政设施完好率等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

（2）建立专项资金管理办法，规范财务审计。项目单位应制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算；定期组织财务专项检查，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出及单位资产管理，提高资金使用的科学性和合理性。

（3）深化智慧城管建设，加强队伍建设。项目单位应配备充足的人员支持项目实施的后续运行；按公平合理、按劳分配、优劳优酬、责重酬高的原则，以岗定责、以职定薪，做好绩效考核工作；推动城管执法体制改革，提升城管执法效率，同时加强队伍规范化建设及业务培训。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

1.1 项目立项背景及依据

（1）武汉市城市管理发展“十三五”规划中指出，全市城市管理工作将紧紧围绕建成“九大体系”的发展目标，继续深入推进“城管革命”，按照体制扁平化、机制长效化、标准精细化、治理社会化、作业市场化、管理智慧化的要求，完善城市综合管理机制，改革城市管理行政执法体制，创新城乡一体的环境管理模式，构建智慧化城管系统。推进城市“绿化、亮化、净化、美化”工程，破解违法建设、违法占道、建筑垃圾等执法管理难题，全面提升城市管理水平。

（2）一般行政管理事务项目的专项资金用途主要包括：沌阳城建中心以钱养事经费、专项公用经费、退休人员公用经费等。

1.2 项目所属领域

一般行政管理事务项目资金是部门预算资金，主要目的为严肃市容市貌管理、严厉查处违法建设、严格控管渣土运输，做好沌阳街城市建设服务中心管理范围内的道路环境卫生及沌阳街新社区、老小区环境卫生管理、集贸市场管理、燃气巡查管理、桥梁、湖泊管理、市政设施维护维修、绿化养护、工地噪声管理等工作。对于加强沌阳街城市综合执法管理工作、创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设有重要意义。

1.3 项目性质与特点

一般行政管理事务项目，是属于财政预算拨款，属性为经常性项目。

1.4 项目立项时所属领域状况

中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念、中央城市工作会议的召开和《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》的下发，为今后五年武汉市城市管理工作指明了方向；武汉市推进经济总量“万亿倍增”、全力打造经济、城市、民生“三个升级版”以及建设国家中心城市的目标，对今后五年全市的城市管理工作提出了更高的要求。为此，“十三五”期间，城市管理必须牢牢把握机遇，顺势而为，提高解决一般行政管理事务的能力，不断提升管理水平、执法水平、服务水平。

2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局为该项目设定了中期目标：通过保证沌阳街城市建设服务中心的运转工作经费，保障中心城管执法工作的正常运转，以改善环境质量，提高服务质量，构建和谐城管，逐步提高城市管理质量和水平。并在此基础上设定了年度目标：通过保证沌阳街城市建设服务中心的运转工作经费，保障中心城管执法工作的正常运转，完成违法建设、广告招牌查处，燃气、桥梁、湖泊、架空管线、井盖、“门前三包”和渣土运输管理工作及噪音污染治理和环境整治等工作。以强化对城市环境的日常监督，城市环境得到改善，提高城市管理质量和水平。

- 绩效目标完成情况

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年度拆除违法建筑面积31,984.56平方米、违规广告牌的数量840余处，取缔流动摊点、占道经营、出店经营10,000余起；定期对6座桥梁、4座下穿通道、6个湖泊进行巡查管理；辖区范围内2个储备站、3家燃气供应点及800余家用气单位进行巡查；与2,659余户商业门点签订目标责任书，查处发现的渣土漏洒、乱倒施工渣土现象80余起。违法建筑、广告招牌零增长；及时处置巡查发现的架空管线、井盖问题600余起，应急处置率100%，确保市政设施完好率95%以上；案件投诉处置满意率达95%；城市环境整洁度整体提升，基本完成预期目标。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

项目年初预算2,595.04万元，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局于2018年2月9日下达《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号），一般行政管理事务项目预算资金2,595.04万元，2018年9月追加沌阳街城建中心以钱养事经费347.88万元。

- 项目资金使用概况

“一般行政管理事务”实际支出2,785.71万元，支出明细如下图：

4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区

（3）项目主要内容：违法建设、广告招牌查处，燃气、桥梁、湖泊、架空管线、井盖、“门前三包”和渣土运输管理工作及噪音污染治理和环境整治等，以加强沌阳街城市综合执法管理工作，严肃市容市貌管理。

（4）项目完成概况：

项目实施单位违法建设拆除率为100%，广告牌整治率100%，出店、占道整治率100%，桥梁、湖泊巡查管理率100%，安全隐患上报率100%，“门前三包”、渣土运输管理工作完成率100%，在2018年的规范化建设检查考评中全部合规，违法建设、广告招牌拆除、出店、占道整治、桥梁、湖泊巡查、燃气巡查、“门前三包”管理和渣土运输管理等工作均按照计划按时完成。辖区内2018年新增的违法建筑、违规广告招牌全部拆除；全年共巡查发现架空管线、井盖问题600余起并及时处置，确保市政设施完好率保持95%以上；案件投诉处置满意率达95%；城市环境整洁度提升，基本完成年度综合执法管理工作。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年度“一般行政管理事务项目”的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武汉经济技术开发区2018年度“一般行政管理事务项目”的具体情况，进行此次绩效评价。同时，本次绩效评价还力争实现以下目的：

1、按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果进行客观公正地评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强公益服务项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来一般行政管理事务项目提供借鉴。

2、绩效评价框架

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

- 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如违法建筑、广告牌、占道整治率，市政设施、湖泊巡查管理率等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如“门前三包”、渣土运输管理工作完成率和市政设施完好率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）和《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，结合一般行政管理事务项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重12分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重22分，下设二级指标“项目管理” 、“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重36分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率，下设7个三级指标具体评价；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项规范性（3） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
| 绩效目标合理性（3） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金到位率（3） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 到位及时率（3） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 管理制度健全性（4） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定，例如办公人员绩效考核体制、执法人员执勤考核制度、物业管理办法、执法、指挥系统运维制度、档案管理制度等；； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目质量可控性（4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务制度健全性（3） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性（3） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 违法建筑、广告牌、占道整治率（6） | 项目实施单位是否对违法建筑进行管控，是否对违规广告牌进行拆除，是否对出店、占道进行整治，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。 | 评价要点： 违建整治率=实际违法建筑整治的面积/巡查发现的违法建筑整治的面积*100% 广告牌整治率=实际拆除违规广告牌的数量/计划拆除违规广告牌的数量*100% 出店、占道整治率=实际整治的出店占道经营次数/巡查发现的出店占道经营次数*100% |
| 市政设施、湖泊巡查管理率（6） | 项目实施单位是否对辖区桥梁、湖泊、架空管线、井盖进行了巡查管理，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。 | 评价要点： 桥梁、湖泊巡查管理率=巡查管理的桥梁、湖泊、架空管线、井盖数量/辖区实有的桥梁、湖泊、架空管线、井盖数量*100% （6座桥梁、4座下穿通道、6个湖泊） |
| 安全隐患上报率（4） | 项目实施单位是否对辖区巡查发现的道路破损、燃气泄露等安全上报主管部门，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。 | 评价要点： 安全隐患上报率=上报的安全隐患/巡查发现的安全隐患*100% |
| “门前三包”、渣土运输管理工作完成率（6） | 项目实施单位是否完成门前三包主体责任签订工作、是否完成渣土运输管理工作，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。 | 评价要点： “门前三包”管理工作完成率=已签订“门前三包”主体责任状的单位数/临街单位总数*100% 渣土运输管理工作完成率=发现的违法运输渣土次数/整治的违法运输渣土次数*100% |
| 规范化建设检查考评合规率（4） | 项目实施单位是否在上级部门对单位的规范化建设检查考评中合规，用以反映和考核项目质量指标的完成程度。 | 评价要点： 项目实施单位在上级部门对单位的规范化建设检查考评中是否合规。 |
| 完成及时率（4） | 项目开展后，实际承办的工作任务是否及时完成交付，是否按相关计划时间及要求完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 项目是否及时完成； 是否按照相关计划要求达成。 |
| 资金使用率（6） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 违法建筑、广告招牌增长率（4） | 项目实施后，相比上一年度违法建筑是否零增长，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 违法建筑增长率=（2018年度违法建筑、广告招牌面积-2017年违法建筑、广告招牌面积）/2017年违法建筑面积×100%. |
| 案件投诉处置满意率（4） | 项目实施后，执法中队处理的投诉案件满意率，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 执法中队处理群众投诉事件后，群众的满意度。 |
| 城市环境整洁度（6） | 项目实施后，城市卫生环境是否得到改善，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： ①车站、地铁口、学校、医院、商业中心及进出城道路流动摊贩、占道经营是否减少； ②临街单位门前市容是否整洁、环境卫生是否整洁、责任区内的设施、设备和绿地是否整洁； ③渣土漏洒、乱倒施工渣土现象是否减少； ④湖泊生态环境良好，无垃圾漂浮物，无严重异味。 |
| 市政设施完好率（6） | 项目实施后，架空管线、井盖、桥梁等市政施设完好率是否达到95%以上，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 市政设施完好率=完好的市政设施/市政设施总量*100% |
| 可持续影响（4） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 评价要点： 1、项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； 2、对项目的后续管理是否跟踪维护。 |
| 群众满意度（6） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称 |  | 参考值 （目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（3） |  |  | 项目按照规定的程序申请设立计0.5分，提交的文件、材料符合相关要求计0.5分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计1分；项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性（3） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计0.5分，目标和指标的设计符合目标管理规范，计0.5分，根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，计1分，绩效指标具有可测性，计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（3） |  |  | 资金全部到位计3分，资金到位率每降低5%，扣0.5分。 |
|  | 到位及时率（3） |  |  | 资金的到位及时率达到100%计3分，每降低5%，扣0.5分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 项目实施单位制定了具体的项目管理制度，计2分；项目实施单位是否制定了城管执法管理办法、市容环卫管理办法、市政设施维护管理办法等等，计2分，每缺少一项，扣1分。 |
|  | 制度执行有效性（4） |  |  | 遵守相关法律法规和项目管理规定，计1分；是否严格执行督察办公室管理制度、执法队管理制度、综合执法队管理制度、路灯看护队管理制度、燃气管理公室管理制度、湖泊管理办公室管理制度、环卫办管理制度等，计1分；项目调整及支出调整手续完备计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑能保证的，计1分。 |
|  | 项目质量可控性（4） |  |  | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，计1分； 采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施或手段，如违法建筑拆除、控管占道出店经营等有全程的监控措施，计3分。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（3） |  |  | 项目制定了或具有相应的资金管理办法计2分，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定计0.5分，有其他具体的财务管理制度计0.5分，否则计0分。 |
|  | 资金使用合规性（4） |  |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计1分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分； 且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |
|  | 财务监控有效性（3） |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全计1分，会计核算规范、设有分项目专帐、专款专用、且能与其他资金区分开加计1分，开展了财务审计及专项检查的计1分。 |
| 项目 产出 | 违法建筑、广告牌、占道整治率（6） | 100% | 计划标准 | 违建整治率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分； 广告牌整治率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分。 出店、占道整治率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 市政设施、湖泊巡查管理率（6） | 100% | 计划标准 | 桥梁巡查管理率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分； 湖泊巡查管理率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分； 架空管线、井盖巡查管理率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分； |
|  | 安全隐患上报率（4） | 100% | 计划标准 | 安全隐患上报率达到100%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | “门前三包”、渣土运输管理工作完成率（6） | 100% | 计划标准 | “门前三包”、渣土运输管理工作完成率达到100%，计6分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 规范化建设检查考评合规率（4） |  |  | 规范化建设检查考评合规，得4分，每有一处需要整改，扣1分。 |
|  | 完成及时率（4） | 100% | 历史标准 | 完成及时率达到100%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 资金使用率（6） | ≥95% | 计划标准 | 资金使用率达到95%，计6分，每降低5%，扣1分。 |
| 项目 效益 | 违法建筑、广告招牌增长率（4） |  | 计划标准 | 违法建筑增长率小于0，计4分，每上升10%，扣1分。 |
|  | 案件投诉处置满意率（4） | ≥90% | 计划标准 | 案件投诉处置满意率达到90%，计4分，每下降10%，扣1分。 |
|  | 城市环境整洁度（6） |  | 计划标准 | ①车站、地铁口、学校、医院、商业中心及进出城道路流动摊贩、占道经营减少，计1.5分； ②临街单位门前市容整洁、环境卫生整洁、责任区内的设施、设备和绿地整洁，计1.5分； ③渣土漏洒、乱倒施工渣土现象减少，计1.5分； ④湖泊生态环境良好，无垃圾漂浮物，无严重异味，计1.5分。 |
|  | 市政设施完好率（6） | ≥95% | 计划标准 | 市政设施完好率达到95%以上，计6分，每下降5%，扣1分。 |
|  | 可持续影响（4） |  |  | 项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，计2分； 逐步建立科学可持续的执法管理机制，执法运用更加智能化、科学的方式的，计2分。 |
|  | 群众满意度（6） | ≥85% | 计划标准 | 社会公众满意度达到85%，计6分，每降低10%，扣1分。 |

2.3绩效评价指标体系补充说明：

- 对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

①新增“违法建筑、广告牌、占道整治率”、“市政设施、湖泊巡查管理率”、

“安全隐患上报率”、“门前三包、渣土运输管理工作完成率”、“规范化建设检查考评合规率”，调整原因：根据项目实施情况，新增上述指标以反映项目实施后，项目实际完成情况与目标数量的实现程度。

②新增“违法建筑、广告招牌增长率”、“案件投诉处置满意率”、“城市环境整洁度”、“市政设施完好率”，调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标以反映项目数量、质量目标的实现程度以及项目的社会效益。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。一般行政管理事务项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的项目资料进行分析研究。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解一般行政管理事务项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过邀请相关科室和市州局的专家进行评估对受服务的对象进行问卷调查，收集一般行政管理事务项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集一般行政管理事务项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合一般行政管理事务项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解一般行政管理事务项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

#### 1.1项目投入（12分）

根据评价原则，项目投入评价得分为10分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、资金支出明细账等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为10分，评价等级为良。

（1）项目立项（6 分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为4分，评价结果为中。

①项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目小组查看了2018年区直部门项目申报及绩效目标表、预算编制会议纪要、沌阳街城市建设服务中心关于增加2018年度预算经费的请示、《关于恳请支持增加沌阳街城市检核服务中心2018年度预算经费的函》（武警开城管函〔2018〕1号），了解到该项目为常年性、持续性项目，按照规定的程序申请设立，提交了项目申报表等材料且符合相关要求，项目执行过程中发生调整且有相应的调整手续，预算编制经过集体决策等环节，但未进行可行性研究、专家论证，扣0.5分。

②绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目小组查看了2018年区直部门项目申报及绩效目标表、武汉开发区（汉南区）城管局2018年工作要点，了解到项目实施单位设定了项目设定长期目标、年度目标，但未制定可考核的绩效指标，扣1.5分。

（2）资金落实（6分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为6分，评价结果为优。

①资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目小组查阅了《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号）、2018年序时账、沌阳街城市建设服务中心关于增加2018年度预算经费的请示、《关于恳请支持增加沌阳街城市检核服务中心2018年度预算经费的函》（武警开城管函〔2018〕1号），了解到项目年初预算计划投入金额2,595.04万元，追加预算资金347.88万元，资金全部到位。

②到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。项目小组查阅了《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号），了解到项目年初预算于2018年2月9日批复下达，项目追加预算于2018年9月下达，资金到位及时。

#### 1.2项目过程（22分）

根据评价原则，项目过程得分为20.5分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理和财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施单位的业务管理制度、财务管理制度、财务凭证等相关资料，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，过程指标得分为20.5分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目评价小组查看了《武汉经济开发区（汉南区）城市管理局内部控制手册》、《沌阳街城市管理执法中队 沌阳街城市建设服务中心管理制度》，了解到项目实施单位制定了内部控制手册，其中包含预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度与合同管理制度，针对项目内容制定了督察办公室管理制度、执法队管理制度、综合执法队管理制度、路灯看护队管理制度、燃气管理公室管理制度、湖泊管理办公室管理制度、环卫办管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性，指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看项目实施单位2018年工作总结、预算追加文件及巡查台账等资料了解到，项目实施单位项目实施单位遵守相关法律法规和项目管理规定，按照督察办公室管理制度、执法队管理制度综合执法队管理制度等对项目单位人员进行绩效考核，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位。

③项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。通过查看沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结及巡查台账，了解到项目实施单位为达到项目质量要求采取了监控措施，如做到一小区一巡查人员、一路段一巡查人员、及时说服、劝离湖泊垂钓人员、对居民投诉较多26家餐饮单位，组织第三方检测公司进行了监测，并督促整改、对辖区内各类架空线及各类管道井盖权属单位提出了整改意见、落实桥梁巡视检查制度，并做好巡查日志，发现问题及时反馈，确保桥梁安全和市容整洁。

（2）财务管理（10分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为8.5分，评价结果为良。

①财务制度健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查看《武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局内部控制手册》和武汉开发（汉南区）城管局各项制度汇编，了解到项目实施单位制定了财务管理制度，符合财务会计制度要求。但未专门针对项目制定专项资金管理办法，扣0.5分。

②资金使用合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目小组通过查看2018年序时账及相关财务凭证了解到：项目资金支出主要用于查处违法建设、管控占道出店经营、整治广告、门面招牌以及渣土违规等，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法；资金拨付审批程序和手续齐全，符合项目预算批复、合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查阅资金使用明细、记账凭证等资料，了解到项目实施单位内部有比较完整的财务管理制度，有严格的财务报销签字制度；项目资金的管理、使用符合相关制度，且能做到分项核算，但项目未开展财务审计及专项检查，扣1分。

#### 1.3项目产出（36分）

根据评价原则，项目产出评价得分为34分，评价结果为优。

产出指标主要从“违法建筑、广告牌、占道整治率”、“市政设施、湖泊巡查管理率”、“安全隐患上报率”、“‘门前三包’、渣土运输管理工作完成率”、“规范化建设检查考评合规率”、“完成及时率”、“资金使用率”这七个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈、实地查看等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分并逐级加权计算结果。经过综合计分，产出指标得分为34分，评价等级为优。

（1）违法建筑、广告牌、占道整治率，项目实施单位是否对违法建筑进行管控，是否对违规广告牌进行拆除，是否对出店、占道进行整治，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。评价小组通过查看沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结、2018年拆除违法建设面积统计表、2018年武汉经济技术开发区（汉南区）控制和查处违法建设工作目标管理责任书、户外广告设施、门面招牌整治图片和沌阳街城管执法中队餐饮油烟执法工作日志，了解到项目实施单位对对新增违法建筑保持高压态势，严格控管，发现一处，拆除一处，实际拆除的违法建设面积为31,984.56平方米，其中历史存量违建28,343.96平方米，新增违建3,640.6平方米，违法建设拆除率为100%；项目实施单位拆除各类广告招牌840余处，拆除各类违规和影响市容的道旗、吊耳、门招、墙面宣传画等280余处，广告牌整治率为100%；项目实施单位2018年巡查共依法取缔流动摊点、占道经营、出店经营10,000余起，出店、占道整治率100%。

（2）市政设施、湖泊巡查管理率，指项目实施单位是否对辖区桥梁、湖泊、架空管线、井盖进行了巡查管理，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。评价小组查阅了沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结和武汉开发区（汉南区）路政专班工作日志等资料，了解到项目实施单位辖区需管理6座桥梁、4座下穿通道、6个湖泊，实际管理巡查6座桥梁、4座下穿通道、6个湖泊，桥梁、湖泊巡查管理率100%。

（3）安全隐患上报率，项目实施单位是否对辖区巡查发现的道路破损、燃气泄露等安全上报主管部门，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。评价小组查看了中、低压管网巡查记录、经开区（汉南区）燃气安全监管抽查台账、燃气安全监管检查表、武汉开发区汉南区）检查转办单及回复、武汉开发区（汉南区）路政专班工作日志等资料，了解到项目实施单位每月对辖区范围内2个储备站、3家燃气供应点及800余家用气单位及市政道路等设施进行巡查，发现的安全隐患全部上报，安全隐患上报率100%。

（4）“门前三包”、渣土运输管理工作完成率，指项目实施单位是否完成门前三包主体责任签订工作、是否完成渣土运输管理工作，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。评价小组通过沌阳街城管执法中队“门前三包”工作巡查日志、沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结和现场访谈，了解到项目实施单位2018年对辖区内44条重点路段、2,659余户商业门点重新登记相关路籍档案、重新签订2018年“门前三包责任书”，并每月开展星级评定工作；查处渣土漏洒、乱倒施工渣土现象80余起。“门前三包”、渣土运输管理工完成率100%，但沌阳城管执法中队夜间巡查记录台账（渣土运输）已上交局里，无法提供相关纸质材料，扣0.5分。

（5）规范化建设检查考评合规率，指项目实施单位是否在上级部门对单位的规范化建设检查考评中合规，用以反映和考核项目质量指标的完成程度。项目小组通过与项目负责人的现场访谈，了解到项目实施单位在2018年的规范化建设检查考评中全部合规，但无相关通报记录，扣1分。

（6）完成及时率，指项目开展后，实际承办的工作任务是否及时完成交付，是否按相关计划时间及要求完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查看沌阳街城管执法中队  城建市容服务中心二〇一八年工作总结、武汉开发区（汉南区）路政专班工作日志以及与项目负责人的现场访谈，了解到项目实施单位2018年的出店、占道整治，.违规广告招牌拆除、违法建设控管、渣土运输管理、湖泊巡查等工作均按照计划按时完成。

（7）资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查看项目支出明细表、2018年序时账及相关财务凭证，了解到项目实施单位2018年实际到位资金2,942.92万元，使用资金2,785.71万元，资金使用率94.66%。

#### 1.4项目效果（30分）

根据评价原则，项目效果评价得分为26.5分，评价结果为良。

效果方面主要评价违法建筑、广告招牌增长率、案件投诉处置满意率、城市环境整洁度、市政设施完好率、可持续影响、群众满意度，反映项目实施所产生的社会效益、生态效益、可持续性以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈和实地查看等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位2018年工作总结、工作台账等，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为26.5分，评价等级为良。

（1）违法建筑增长率，指项目实施后，相比上一年度违法建筑是否零增长，用以反映和考核项目的社会效益。项目小组通过查阅2017年度工作总结、2018年度工作总结以及现场访谈，了解到项目实施单位辖区内2018年新增的违法建筑、违规广告招牌全部拆除，违法建筑、广告招牌实现零增长。

（2）案件投诉处置满意率，指项目实施后，执法中队处理的投诉案件满意率，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查看2018年举报投诉件办理及接警处置情况台账和沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结，了解到2018年项目实施单位共受理今年共受理12319城市综合管理监督系统投诉1,892起、12315市长热线投诉14,940余起，网民留言板149起，信访件、网上投诉、上级督办件49起，处置率100%、回复率100%、群众满意率95%。

（3）城市环境整洁度，指项目实施后，城市卫生环境是否得到改善，用以反映和考核项目的社会效益。项目小组通过查看沌阳街管辖区域，通过实地查看沌阳街管辖区域，车站、地铁口、学校、医院、商业中心及进出城道路流动摊贩、占道经营减少，但仍存在部分流动摊贩，扣0.5分；全市“大城管”考核排名中，开发区在中心城区中连续三年排名第一，临街单位门前较为整洁，渣土运输违规现象减少，湖泊生态环境良好，无垃圾漂浮物，项目实施效果较好，但责任区内的设施、设备和绿地仍存在少量垃圾，扣0.5分。

（4）市政设施完好率，指项目实施后，架空管线、井盖、桥梁等市政施设完好率是否达到95%以上，用以反映和考核项目的社会效益。项目小组通过查看沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结、武汉开发区（汉南区）路政专班工作日志及现场访谈得知，项目实施单位在日常巡查过程中，全年共巡查发现架空管线、井盖问题600余起并及时处置，应急处置率100%，确保市政设施完好率保持95%以上。

（5）可持续影响，指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。评价小组通过查阅沌阳街城管执法中队 城建市容服务中心二〇一八年工作总结及现场访谈，了解到项目实施单位深化智慧城管建设，有科学可持续的执法管理机制，运用更加智能科学的执法方式；城管执法方面，随着“大城管”考核方式的不断改进，需实时关注网上平台上传案件，并限时处理，导致管理难度加大，执法力量严重不足，个别队员存在视而不见，见而不管，管而不力等现象，扣2分。

（6）群众满意度，指项目实施后，社会公众对项目实施效果的满意程度。因本次绩效评价拟采用问卷调查的方式来获取社会公众的满意度，由于实施单位收益对象过广，抽样较为困难，导致问卷调查工作无法开展，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。经过综合评分该项指标得分为5.5分。扣0.5分。

2、评价结论

#### 2.1评分结果

“一般行政管理事务项目”绩效评价得分为91，评价结果为优。其中投入得分10分，过程得分20.5分，产出得分34分，效果得分26.5分。

下图为各指标得分情况：

#### 2.2主要结论

1、投入。项目投入评价得分为10分，评价等级为良。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，项目立项规范，资料齐全，资金及时落实到位，预算编制经过集体决策等环节，但未进行可行性研究、专家论证，项目实施单位设定了项目目标，但未制定可考核的绩效指标。

2、过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为优。项目过程分为项目管理和财务管理两个方面，项目管理方面，项目实施单位业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和业务管理规定；财务管理方面，了解到项目实施单位制定了内部控制手册，具有相关费用管理办法，符合财务会计制度要求，资金拨付审批程序和手续齐全，符合项目预算批复、合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但未专门针对项目制定专项资金管理办法，未开展财务审计及专项检查。

3、产出。项目产出评价得分为34分，评价等级为优。项目实施单位违法建设拆除率为100%，广告牌整治率100%，出店、占道整治率100%，桥梁、湖泊巡查管理率100%，安全隐患上报率100%，“门前三包”、渣土运输管理工作完成率100%，在2018年的规范化建设检查考评中全部合规，违法建设、广告招牌拆除、出店、占道整治、桥梁、湖泊巡查、燃气巡查、“门前三包”管理和渣土运输管理等工作均按照计划按时完成，资金使用率94.66%。

4、效果项目产出评价得分为26.5分，评价等级为良。辖区内2018年新增的违法建筑、违规广告招牌全部拆除，违法建筑、广告招牌实现零增长；全年共巡查发现架空管线、井盖问题600余起并及时处置，应急处置率100%，确保市政设施完好率保持95%以上；2018年项目实施单位共受理今年共受理17030余起投诉，案件投诉处置满意率达95%；城市环境整洁度提升，但尚存在部分流动摊贩与少量垃圾。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施。加强违建巡查机制，做到一小区一巡查人员、一路段一巡查人员，在全街所有物业小区、还建社区设置查控违责任人信息牌，公示投诉举报电话；及时说服、劝离湖泊垂钓人员，有效保护湖泊生态养殖；对居民投诉较多的餐饮单位，组织第三方检测公司进行了监测，并督促整改；对辖区内各类架空线及各类管道井盖权属单位提出了整改意见；强化渣土控管力度，继续实行渣土控管承包，委托专业安保公司，增加夜间渣土管控力量，加强对汉阳区接壤的芳草路、三角湖北路、三环线沿线等重点区域和进出道路的控管，通过错时机动巡查、定点蹲守、查看视频监控、在建工地随机抽查等方式，严管严控偷倒乱倒渣土的违法行为。

（2）实行严格的巡查制度。严格按照燃气检查标准，每月对辖区范围内储备站、燃气供应点及用气单位进行巡查；对架空管线、井盖进行日常巡查并进行应急处置；加强辖区范围内绿化巡查执法，及时处理各类损绿、毁绿的投诉处理，发现一处，及时处理一处；贯彻落实道路桥梁巡视检查制度，并做好巡查日志，发现问题及时反馈、整治。

2、存在的问题及原因分析

（1）绩效指标体系不够完善。项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“坚持内部改革，创新用人机制；加强内部管理，提高服务质量；拓宽市场渠道，增加经济收入；坚持文明执法，构建和谐城管”的目标，但未制定与之相应的可考核的绩效指标体系，不利于项目实施过程中的监督管理工作。

（2）未建立专项资金管理制度，财务专项检查不够规范及时。项目单位尚未建立项目专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范。此外，项目单位未组织开展本项目的财务审计或专项检查，不利于对项目资金使用的监管。

（3）城管执法人员配备不足。项目实施单位没有充足的人员配备支持项目实施的后续运行，执法人员业务水平不足，城管执法力度偏弱。

3、建议

（1）健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置违法建筑/广告牌/占道整治率、市政设施/湖泊巡查管理率、安全隐患上报率等指标来反映项目的产出情况，设置城市环境整洁度、市政设施完好率等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

（2）建立专项资金管理办法，规范财务审计。项目单位应制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算；定期组织财务专项检查，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出及单位资产管理，提高资金使用的科学性和合理性。

（3）深化智慧城管建设，加强队伍建设。项目单位应配备充足的人员支持项目实施的后续运行；按公平合理、按劳分配、优劳优酬、责重酬高的原则，以岗定责、以职定薪，做好绩效考核工作；推动城管执法体制改革，提升城管执法效率，同时加强队伍规范化建设及业务培训。

（五）其他需说明的问题

## 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## 2、关于评价局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定问题及建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）社会公众满意度我们主要采取对武汉经济技术开发区居民进行问卷调查的方式进行，因本次绩效评价调查问卷对象范围广大，抽样较为困难，导致问卷调查工作无法开展，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。

【武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局一般行政管理事务项目绩效评价报告（2018年度）】

附件：

附件1：绩效评价评分明细表

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈大纲及主要信息记录汇总

附件5：现场评价照片

附件6：评价依据目录

附件7：绩效评价实施方案

附件8：评价机构营业执照（复印件）

附件9：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月29日