武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

环境整治及垃圾消纳项目支出

2018年度绩效自评报告

项目名称：环境整治及垃圾消纳项目

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（经开片）

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（经开片）

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 12 | 10 | 良（B） |
| 过程 | 22 | 20.5 | 优（A） |
| 产出 | 34 | 34 | 优（A） |
| 效果 | 32 | 31 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100 | 95.5 | 优（A） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、杨溢

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：郑晚秋

绩效评价小组成员：王念、刘喆、贾荣祯、黄峰、高世铭

目   录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

1、项目基本情况	1

2、绩效评价工作情况	1

（二） 绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	2

（四）建议	3

二、正文	4

（一）项目基本情况	4

1、项目立项背景和依据	4

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	6

4、项目实施情况	7

（二）绩效评价工作情况	7

1、绩效评价目的	7

2、绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	16

1、绩效分析	16

2、评价结论	24

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	25

（五）其他需说明的问题	27

1、关于评价责任的说明	27

2、关于评价局限性的说明	27

附件：	28

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

“十三五”时期，是武汉市实现率先全面建成小康社会和建设国家中心城市的决胜阶段。武汉市城市管理工作将继续面临大改革、大建设、大发展的挑战。为进一步提高城市环境水平、改善城市市容市貌、配套完善城市功能、促进生态文明建设，根据《武汉市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，特制定《武汉市城市管理发展“十三五”规划》。基于此宗旨，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局申请环境整治及垃圾消纳项目，并主要用于生活垃圾转运、餐厨垃圾转运、生活垃圾服务与生态补偿、环境整治等工作。

项目预算资金是经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的6,998.18万元，截止至2018年12月31日，实际支出6384万元，资金使用率为91.23%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局委托，从7月1日—7月29日，历时29天，投入9人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

- 绩效评价结论

“环境整治及垃圾消纳项目”绩效评价得分为95.5分，其中投入得分10分，过程得分20.5分，产出得分34分，效果得分31分，评分结果为优。

下图为各指标得分情况

1、投入。项目投入评价得分为10分，评价等级为良。该项目为常年性、持续性项目，是按照规定的程序申请设立，项目立项规范，申报资料齐全，且符合相关要求；项目年初预算于2018年02月09日批复下达，资金到位及时，预算调整合规；年初制定了“强化渣土管理”为重点，“全面提升管理规范化”的目标，但未制定可考核的绩效指标。

2、过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为优。项目管理、财务管理、项目实施等制度基本健全、规范，但缺少专项资金管理办法，内部财务检查工作也有待加强。

3、产出。项目产出评价得分为34分，评价等级为优。实施单位完成了生活、餐厨垃圾收运、环境整治工作，施工渣土消纳场地、垃圾转运站维护率100%，垃圾收运严格按照合同要求执行，垃圾收运日产日清，融雪防冻及时，垃圾处置生态补偿费标准达标，资金使用率为91.23%，项目开展符合预期目标。

4、效果。项目效果评价得分为31分，评价等级为优。项目实施后，融雪防冻工作及时，结冰道路一星期之内可通路，突发环境整治处理快速，事后道路整洁；生活垃圾日清量增长率142%，生活垃圾、餐厨垃圾收运造成少量二次污染，生活环境改善度93.33%，社会公众满意度90% 。

（三）项目的经验与问题

1、经验

项目实施单位利用“互联网+”和车牌识别系统，在4个卡点和主干道设置了电子监控系统，对渣土车进行分类编号、编组管理，统一制作驾驶员基本登记表和车辆准运证，防止未经审批的渣土运输车辆违规运输；加强路面巡查管控，督促各街道建立夜班专查制度，联合城管、交管、运管等部门联合执法，依法查处渣土运输车辆无密闭措施上路、车辆带泥污染路面、车身不洁、车辆无资质、乱倾倒等违法行为，污染源得到有效控制。

项目实施单位对全区餐厨垃圾产生单位进行排查摸底，覆盖率达86.5%；加强收运工作，让收运工作走向制度化、常态化；深入开展餐厨垃圾专项执法行动，城管、交管、环卫人员联合行动，查处拦截私自非法收运泔水车，有力地打击了私收乱运违法行为。

- 问题

（1）项目绩效指标体系不够完善。项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“强化渣土管理”为重点，“全面提升管理规范化”的目标，但未制定可考核的绩效指标，不利于项目实施过程中的监督管理和年终对项目的考核总结。

（2）未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时。项目单位尚未建立项目专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范，不利于项目实施过程中对专项资金使用的监督和管理。

（3）垃圾收运二次污染有待改善。评价小组通过问卷调查得知，23.33%的市民表示在垃圾收运过程中经常有噪音气味等二次污染，63.33%的市民表示在垃圾收运过程中偶尔有噪音气味等二次污染，防止二次污染措施有待提高。

（四）建议

- 健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置生活、餐厨垃圾收运率、环境整治工作完成率等指标来反映项目的产出情况，设置生活垃圾日清量增长率、环境质量提升度等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2、规范项目核算与财务审计。项目单位应制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算；定期组织财务专项检查，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出及单位资产管理。

3、对环卫设施进行提档升级，加大更换密封条的频率，提高环卫设施清洗频率，同时坚持清运月报制，确保垃圾日产日清，严格考核垃圾清运过程，以杜绝气味噪音等二次污染。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

（1）项目立项背景及依据

①武汉市城市管理发展“十三五”规划中指出，要完善生活垃圾处理格局，优化生活垃圾收运系统，多措并举推动生活垃圾分类和源头减量，建成全覆盖的餐厨垃圾收运处理系统，建立更加统一的城乡环境管理体系，提升环境卫生水平。

②环境整治及垃圾消纳项目的专项资金用途主要包括：生活、餐厨垃圾收运费用施工渣土消纳场地的维护费用，垃圾转运站的维护费用，垃圾处置生态补偿费用，疏通结冰道路的费用，完成环境整治及垃圾消纳工作的所需人员管理费用等。

（2）项目所属领域

环境整治及垃圾消纳项目的设立初衷是为了大力推动城市环境面貌建设，提升环境卫生水平，进一步提高垃圾消纳能力，解决垃圾污染问题，从而改善城市居民的生活环境，提高生活质量。该项目属于公共环卫设施行业。主要是为了提高城市垃圾处理能力并完善城市垃圾污染防治体系。

（3）项目性质与特点

环境整治及垃圾消纳项目是为了改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌，主要是着重于加强为城市居民改善生活环境的社会效益，具有强烈的公益性。

（4）项目立项时所属领域状况

随着中国经济的发展、人们收入水平的提高，生活条件得到很大改善，人们不再疲于满足衣食温饱的基本生活需要，改善生活环境、提高生活质量成为了当代城市居民生活的关键词。随着消费水平迅速提高，餐厨、生活垃圾排出量急剧增加，已经成为公共环境卫生领域的严重问题。生活区域类滞留的餐厨、生活垃圾极易滋生细菌蚊虫，成为传染疾病的媒介，同时，清运和堆放过程中产生的异味也会造成二次污染。随着我国对于城市环境治理和环境保护的各项法律法规的颁布和实施，如何及时清理、收运餐厨、生活垃圾已成为城市管理部门面临的一个严峻挑战。

2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局为该项目设定了长期目标：按市城管委总体部署要求，进一步强化垃圾运输车辆统一调度安排管理，严格生活垃圾密闭化、环保化运输，确保垃圾日产日清。完善覆盖全区的餐厨废弃物收集运输体系，继续按照“循序渐进、先易后难、先大后小”的原则，扩大餐厨废弃物的收运范围和收运量，达到市城管委对我区要求的收运目标，有序进行环境整治工作，确保重大活动开展后道路保持整洁。并在此基础上设定了年度目标：对辖区内产生的生活垃圾、餐厨垃圾进行收运，施工渣土消纳场地、垃圾转运站进行维护，完成年度环境整治工作，以达到环境质量提升，居民生活环境改善的效果。

- 绩效目标完成情况

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年度收运生活垃圾277,516.06吨，餐厨垃圾18,909.04吨，环境整治工作完成率100%，维护施工渣土消纳场地4座，维护垃圾转运站13座，及时对结冰道路进行融雪防冻，达到预期目标，对垃圾箱、压缩运输车和收集车更换了密封条，加装污水导流槽，加高挡水条，同时坚持清运月报制，有效改善了生活垃圾收运车辆跑滴漏情况。确保居民生活垃圾日产日清，有效改善了武汉经济技术开发区环境卫生。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年环境整治及垃圾消纳项目预算资金6,998.18万元。资金来源主要有两个部分：

一是年初预算3,278.91万元，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局于2018年2月9日下达《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号），批复环境整治及垃圾消纳项目预算资金3,278.91万元。

二是追加预算3,719.27万元，由七个部分组成：《关于拨付振兴街垃圾转运站改造项目工程款的请示》申请拨付200.46万元，《关于追加城管局枫树六路存量垃圾资源化治理项目应急整改经费的请示》申请拨付860.00万元，《关于解决处置生态环境部“清废行动2018”挂牌督办件所涉我区固体废弃物处置应急经费的请示》申请拨付1,541.47万元，《关于申请街道社区军运会微小环境整治资金的请示》申请拨付326.00万元，《关于下达城管局融雪防冻作业经费的通知》批复186.97万元，《关于下达城管局背街小巷专项整治经费的通知》批复503.00万元，《关于下达城管局美国新都市工业园整治经费的通知》批复101.37万元。

- 项目资金使用概况

“环境整治及垃圾消纳项目”项目实际支出6384万元，支出明细如下：

4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区

（3）项目主要内容：收运武汉经济技术开发区产生的生活垃圾、餐厨垃圾， 维护施工渣土消纳场地、垃圾转运站，对大型活动后道路环境状况、广告、门面招牌等进行整治，三环线国道以东部分高架融雪防冻，以改善经济开发区整体市容环境。

（4）项目完成概况：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年度收运生活垃圾277,516.06吨，餐厨垃圾18,909.04吨，环境整治工作完成率100%，维护施工渣土消纳场地4座，维护垃圾转运站13座，及时对结冰道路进行融雪防冻，达到预期目标。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武汉经济技术开发区城市管理局2018年度“环境整治及垃圾消纳项目”的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武汉经济技术开发区2018年度“环境整治及垃圾消纳项目”的具体情况，进行此次绩效评价。同时，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强公益服务项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来环境整治及垃圾消纳项目提供借鉴。

2、绩效评价框架

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

- 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如生活、餐厨垃圾收运率、环境整治工作完成率、垃圾处置生态补偿费标准等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如垃圾收运考核达标率和生活垃圾日清量增长率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，结合环境整治及垃圾消纳项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重12分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重22分，下设二级指标“项目管理”、“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重34分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率，下设8个三级指标具体评价；

“效果”权重32分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（3） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（3） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（3） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
|  | 到位及时率（3） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有项目管理制度、台账管理制度及项目资金管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目实施单位是否建立工作台帐、项目开支是否按照有关制度执行等； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  | 项目质量可控性（4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（3） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（3） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目 产出 | 生活、餐厨垃圾收运率（6） | 项目实施单位垃圾收运量与垃圾产生量的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 生活垃圾收运率=（生活垃圾收运量/生活垃圾量）×100% 餐厨垃圾收运率=（餐厨垃圾收运量/餐厨垃圾量）×100% |
|  | 环境整治工作完成率（4） | 项目实施单位计划完成的环境整治工作与实际完成的环境整治工作的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 环境整治工作完成率=突发环境整治工作次数/完成的环境整治工作次数×100% |
|  | 施工渣土消纳场地维护率（4） | 项目实施后，单位实际维护施工渣土消纳场地数量与计划维护施工渣土消纳场地数量的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 施工渣土消纳场地维护率=（实际维护施工渣土消纳场地数量/计划维护施工渣土消纳场地数量）×100% （施工渣土消纳场地4个） |
|  | 垃圾转运站维护率（4） | 项目实施单位实际垃圾转运站维护数量与计划垃圾转运站维护数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 垃圾转运站维护完成率=（实际垃圾转运站维护完成率/计划垃圾转运站维护数量）×100% （垃圾转运站13座） |
|  | 垃圾收运考核达标率（4） | 项目实施单位对环卫公司生活垃圾、餐厨垃圾的收运考核是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 垃圾收运考核达标率=按照合同要求处理的餐厨垃圾、生活垃圾量/处理的餐厨垃圾、生活垃圾量×100% |
|  | 完成及时率 （4） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，是否日产日清，融雪防冻是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 垃圾处置生态补偿费标（4） | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 评价要点： 单位下发的垃圾处置生态补偿费是否达到计划补偿标准50元/吨。 |
|  | 资金使用率（4） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 |
| 项目 效果 | 道路结冰事后畅通率（5） | 项目实施后，融雪防冻处理后道路是否畅通，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 道路结冰事后畅通率=道路结冰后及时通路的天数/道路结冰总天数×100%。 |
|  | 生活垃圾日清量增长率（5） | 项目实施后生活垃圾日清量相比上年是否得到增长，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 生活垃圾日清量增长率=（2018年生活垃圾日清量-2017年生活垃圾日清量）/2017年生活垃圾日清量×100% |
|  | 环境质量提升度（6） | 项目实施后周围环境是否得到提升，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： ①生活垃圾、餐厨垃圾是否造成二次污染； ②垃圾转运站是否有异味； ③突发环境整治工作事件发生后道路环境是否整洁。 |
|  | 卫生条件改善度（6） | 项目实施是否对居民生活环境改善有所帮助，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施是否对居民生活环境改善有所帮助，通过调查问卷获取数据。 |
|  | 可持续影响（4） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 评价要点： 项目是否有足够的人员配备保证项目持续顺利的开展 是否开展定期巡查，保证项目的后期运行。 |
|  | 社会公众满意（6） | 社会公众对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 项目实施后社会公众对项目效果的满意程度，通过调查问卷获取数据。。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（3） |  |  | 项目按照规定的程序申请设立计0.5分，提交的文件、材料符合相关要求计0.5分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计1分；项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性（3） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计0.5分，目标和指标的设计符合目标管理规范，计0.5分，根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，计1分，绩效指标具有可测性，计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（3） | 100% | 行业标准 | 预算资金全部到位计4分，到位率每降低10%，扣1分。 |
|  | 到位及时率（3） | 100% | 行业标准 | 预算资金及时到位计4分，到位及时率每降低10%，扣1分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 已制定或具有项目管理制度、台账管理制度及项目资金管理制度，计3分，每少一项扣1分；业务管理制度是否合法、合规、完整，计1分。 |
|  | 制度执行有效性（4） |  |  | 遵守相关法律法规和业务管理规定，计1分，建立工作台帐、项目开支按照有关制度执行，计2分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分，否则计0分。 |
|  | 项目质量可控性（4） |  |  | 项目实施单位制定了过着具有相应的项目质量要求或标准，计2份；采取了相应的项目质量检查、考核，计1份，形成考核记录，计1份，否则计0份。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（3） |  |  | 项目制定了或具有相应的资金管理办法计2分，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定计0.5分，有其他具体的财务管理制度计0.5分，否则计0分。 |
|  | 资金使用合规性（4） |  |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计1分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分； 且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |
|  | 财务监控有效性（3） |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全计1分，会计核算规范、设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开加计1分，开展了财务审计及专项检查的计1分。 |
| 项目 产出 | 生活、餐厨垃圾收运率（6） | 100% | 计划标准 | 生活垃圾收运完成率为100%，计3分，每降低5%，扣1分； 餐厨垃圾收运完成率为100%，计3分，每降低5%，扣1分； |
|  | 环境整治工作完成率（4） | 100% | 计划标准 | 环境整治工作完成率达到100%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 施工渣土消纳场地维护率（4） | 100% | 计划标准 | 施工渣土消纳场地完成率为100%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 垃圾转运站维护率（4） | 100% | 计划标准 | 垃圾转运站维护完成率为100%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 垃圾收运考核达标率（4） | 100% | 计划标准 | 垃圾收运考核达标率为100%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 完成及时率 （4） | 100% | 行业标准 | 项目在规定时间内完成计5分，每推迟1天，扣1分。 |
|  | 垃圾处置生态补偿费标（4） | ≤50元/吨 | 计划标准 | 垃圾处置生态补偿费在50元/吨或以下，计4分，每高1元，扣1分。 |
|  | 资金使用率（4） | 95% | 行业标准 | 资金使用率超过95%，计4分，每降低5%，扣1分。 |
| 项目效 果 | 道路结冰事后畅通率（5） | 100% | 计划标准 | 道路结冰事后畅通率达到100%，计5分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 生活垃圾日清量增长率（5） | ≥0 | 行业标准 | 生活垃圾日清量增长率大于0，计5分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 环境质量提升度（6） |  |  | ①生活垃圾、餐厨垃圾未造成二次污染，记2分； ②垃圾转运站无异味，记2分； ③突发环境整治工作事件发生后道路环境整洁，记2分。 |
|  | 卫生条件改善度（6） | ≥85% | 行业标准 | 生活环境改善度达到85%，计6分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 可持续影响（4） |  |  | 项目实施单位有足够的人员配备计2分，开展定期巡查，并形成工作记录计2分，否则计0分。 |
|  | 社会公众满意（6） | ≥85% | 行业标准 | 社会公众满意度达到85%，计6分，每降低10%，扣1分。 |

2.3绩效评价指标体系补充说明：

- 对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

“环境整治及垃圾消纳项目”年初虽设定绩效指标，但考核性较差，故以下评价指标均为新增调整，调整情况如下：

①新增“生活、餐厨垃圾收运率”、“环境整治工作完成率”、“施工渣土消纳场地维护率”、“垃圾转运站维护率”“垃圾收运考核优良率”、“完成及时率”“垃圾处置生态补偿费标准”、“资金使用率”，调整原因：根据项目实施情况，新增上述指标以反映项目实施后，项目实际完成情况与目标数量的实现程度。

②新增“垃圾收运考核达标率”、“道路结冰事后畅通率”、“生活垃圾日清量增长率”、“环境质量提升度”、“环境改善度”、“卫生条件改善度”、“可持续影响”、“社会公众满意度”，调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标以反映项目数量、质量目标的实现程度以及项目的社会效益、生态效益。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。环境整治及垃圾消纳项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的项目资料进行分析研究。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解环境整治及垃圾消纳项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过邀请相关科室和市州局的专家进行评估对受服务的对象进行问卷调查，收集环境整治及垃圾消纳项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集环境整治及垃圾消纳项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合环境整治及垃圾消纳项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解环境整治及垃圾消纳项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

#### 1.1项目投入（12分）

根据评价原则，项目投入评价得分为10分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、资金支出明细账等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为10分，评价等级为良。

（1）项目立项（6 分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为4分，评价结果为中。

①项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅项目申报及绩效目标表、项目预算批复等相关文件，了解到该项目按规定程序申请设立，提交了相关文件；查看相关会议纪要，预算编制经过集体决策等环节，但未进行可行性研究、专家论证，扣0.5分。

②绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组查看了《武汉开发区（汉南区）城管局2018年工作要点》，了解到项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“强化渣土管理”为重点，“全面提升管理规范化”的目标，但未制定可考核的绩效指标，扣1.5分。

（2）资金落实（6分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为6分，评价结果为优。

①资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组查看了《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号），《关于拨付振兴街垃圾转运站改造项目工程款的请示》，《关于追加城管局枫树六路存量垃圾资源化治理项目应急整改经费的请示》，《关于解决处置生态环境部“清废行动2018”挂牌督办件所涉我区固体废弃物处置应急经费的请示》，《关于申请街道社区军运会微小环境整治资金的请示》，《关于下达城管局融雪防冻作业经费的通知》，《关于下达城管局背街小巷专项整治经费的通知》，《关于下达城管局美国新都市工业园整治经费的通知》，了解到项目年初预算计划投入金额为3,278.91万元，2018年8月追加预算791.34万元，2018年9月追加预算2,927.92万元，资金全部到位。

②到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。评价小组查看了《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号），《关于拨付振兴街垃圾转运站改造项目工程款的请示》，《关于追加城管局枫树六路存量垃圾资源化治理项目应急整改经费的请示》，《关于解决处置生态环境部“清废行动2018”挂牌督办件所涉我区固体废弃物处置应急经费的请示》，《关于申请街道社区军运会微小环境整治资金的请示》，《关于下达城管局融雪防冻作业经费的通知》，《关于下达城管局背街小巷专项整治经费的通知》，《关于下达城管局美国新都市工业园整治经费的通知》了解到，项目年初预算于2018年2月9日批复下达，追加预算分别于2017年8月和9月下达，资金到位及时。

#### 1.2项目过程（22分）

根据评价原则，项目过程得分为20.5分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理和财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施单位的业务管理制度、财务管理制度、合同、验收资料等相关文件，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，过程指标得分为20.5分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为  12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组查看了《武汉经济开发区（汉南区）城市管理局内部控制手册》，《武汉市餐厨废弃物管理办法》（市政府令 第238号），了解到项目实施单位制定了内部控制手册，其中包含预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度与合同管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性，指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组查看了《武汉经济开发区（汉南区）城市管理局内部控制手册》，《武汉市餐厨废弃物管理办法》（市政府令 第238号），《欣兴洁清扫保洁合同》，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和业务管理规定，执行政府招投标程序，聘请第三方公司对辖区内生活垃圾、餐厨垃圾进行收运，签订收运合同，按照收运量拨付项目资金，并保存相关资料。项目实施的人员条件、场地设备均落实到位。

③项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组查阅了《武汉开发区（汉南区）城市管理局2018年度工作总结》，并结合现场访谈的方式，了解到项目实施单位为达到项目质量要求采取了监控措施，如利用“互联网+”和车牌识别系统在4个卡点和主次干道设置了电子监控系统，对渣土车进行分类编号、编组管理，统一制作驾驶员基本登记表和车辆准运证，防止未经审批的渣土运输车辆违规运输。

（2）财务管理（10分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为8.5分，评价结果为良。

①财务制度健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组查阅了《武汉经济开发区（汉南区）城市管理局内部控制手册》，《武汉开发区（汉南区）城市管理局各项制度汇编》，项目实施单位制定了财务管理制度，其中包括预算管理制度、收入管理制度、财务开支审批制度、项目支出管理制度、人员经费开支制度、日常公用经费开支制度，但未针对项目制定专项资金管理办法，扣0.5分。

②资金使用合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目小组查阅了《2018年明细账》及相关财务凭证，了解到项目资金支出主要用于生活垃圾清运、餐厨垃圾清运、重大活动环境保障等，符合财政法规财务管理制度和专项资金管理办法；资金支付先由各对方单位按照合同进度提出申请，报业务科室、业务分管领导、财务室、财务分管领导、局长审批同意后，拨付至对方单位，拨付审批程序和手续齐全。符合项目预算批复、合同规定用途并且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组查阅了《2018年明细账》及相关财务凭证，了解到项目实施单位内部有比较完整的财务管理制度，有严格的财务报销签字制度；项目资金的管理、使用符合相关制度，且能做到分项核算，但项目未开展财务审计及专项检查，扣1分。。

#### 1.3项目产出（34分）

根据评价原则，项目产出评价得分为34分，评价结果为优。

产出指标主要从生活、餐厨垃圾收运率、环境整治工作完成率、施工渣土消纳场地维护率、垃圾转运站维护率、垃圾收运考核达标率、完成及时率、垃圾处置生态补偿费标准和资金使用率这八个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、询问、访谈、观察、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分并逐级加权计算结果。经过综合计分，产出指标得分为34分，评价等级为优。

（1）生活、餐厨垃圾收运率，指项目实施单位垃圾收运量与垃圾产生量的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组查看了《餐厨垃圾运输汇总表》、《武汉市各区生活垃圾月进场量清算单》，了解到2018年年度内产生的生活垃圾277,516.06吨，实际收运生活垃圾有277,516.06吨；年度内产生的餐厨垃圾有18,909.04吨，收运量为18,909.04吨，生活、餐厨垃圾收运率为100%。

（2）环境整治工作完成率，指项目实施单位计划完成的环境整治工作与实际完成的环境整治工作的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组查阅了《关于体育中心举办大型文体活动报告》及对项目负责人现场访谈，了解到项目实施单位对突发环境整治工作有9项，实际开展了9项突发环境整治工作，环境整治工作完成率为100%。

（3）施工渣土消纳场地维护率，指项目实施单位实际维护施工渣土消纳场地数量与计划维护施工渣土消纳场地数量的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组查看了各环卫公司提交的《武汉经济开发区（汉南区）城市管理局拨付款申请表》及现场访谈，了解到项目实施单位2018年度计划维护4个施工渣土消纳场地，实际维护数量为4个施工渣土消纳场地，施工渣土消纳场地维护率为100%。

（4）垃圾转运站维护率，指项目实施单位实际垃圾转运站维护数量与计划垃圾转运站维护数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看各环卫公司提交的《武汉经济开发区（汉南区）城市管理局拨付款申请表》及现场访谈，了解到项目实施单位2018年计划维护13座垃圾转运站，实际维护13座垃圾转运站，垃圾转运站维护率为100%。

（5）垃圾收运考核达标率，指项目实施单位对环卫公司生活垃圾、餐厨垃圾的收运考核是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组查看了《2018餐厨垃圾运输明细》、《武汉开发区（汉南区）生活垃圾年进场量清算单》及现场访谈，了解到各环卫公司2018年均按照合同要求及时收运生活垃圾、餐厨垃圾，项目实施单位考核通过后予以申请付款，垃圾收运考核达标率100%。

（6）完成及时率，指项目实际完成时间与计划完成时间的比率，是否日产日清，融雪防冻是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过对项目实施单位现场负责人进行访谈并查阅了《2018餐厨垃圾运输明细》、《武汉开发区（汉南区）生活垃圾年进场量清算单》、融雪防冻现场照片，了解到项目实施单位生活垃圾、餐厨垃圾的收运做到日产日清，雪后道路结冰能在一星期内破冰通路，工作完成及时。

（7）垃圾处置生态补偿费标准，指项目实施单位下发的垃圾处置生态补偿费是否达到计划补偿标准，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。通过查看《武汉开发区生活垃圾生活垃圾处置费统计表-武汉开发区2018年全年》，项目实施单位生态补偿费为50元/吨，达到要求的标准。

（8）资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。通过查看2018年序时账、财务凭证等资料，了解到项目2018年度实际到位资金为6,998.18万元，实际支出资金为6384万元，资金使用率为91.23%。

#### 1.4项目效果（32分）

根据评价原则，项目效果评价得分为31分，评价结果为优。

效果方面主要评价道路结冰事后畅通率、生活垃圾日清量增长率、环境质量提升度、生活环境改善度、可持续影响、社会公众满意度，反映项目实施所产生的社会效益、生态效益、可持续性以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研、调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位工作台账及项目申报表等，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为31分，评价结果为优。

（1）道路结冰事后畅通率，指项目实施后，融雪防冻处理后道路是否畅通，用以反映和考核项目的社会效益。通过查阅照片记录和现场访谈，项目实施单位在道路结冰后能在一个星期内做到道路畅通，对融雪防冻处理的比较成功。

（2）生活垃圾日清量增长率，指项目实施后生活垃圾日清量相比上年是否得到增长，用以反映和考核项目的社会效益。通过对比《武汉开发区（汉南区）生活垃圾2018年进场量清算单》和《武汉开发区（汉南区）生活垃圾2017年进场量清算单》，了解到项目实施单位2018年生活垃圾日清量为760.31吨，2017年生活垃圾日清量为313.32吨，生活垃圾日清增长率为142%。

（3）环境质量提升度，指项目实施后周围环境是否得到提升，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过现场访谈及调查问卷分析，了解到2018年度城市管理局对街道果皮箱垃圾桶等环卫设施进行了提档升级，加盖玻璃罩，有效减少异味，大型活动第二天上班前能恢复道路整洁，但生活垃圾、餐厨垃圾的收运二次污染有待改善，垃圾收运二次污染率为36.67%，扣1分。

（4）生活环境改善度，项目实施是否对居民生活环境改善有所帮助，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组共向武汉经济技术开发区居民发放调查问卷30份，其中26人表示有较大改善，3人表示比较有改善，1人表示不太有改善，卫生条件改善度为94.44%。

（5）可持续影响，指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目开展了定期巡查、保证项目的后期运行，形成了工作记录。而且有工作现场照片。

（6）社会公众满意度，指项目实施后，社会公众对项目实施效果的满意程度。评价小组共向武汉经济技术开发区居民发放调查问卷30份，其中21人表示对项目的实施效果满意，9人对项目的实施效果比较满意，社会公众满意度为90%。

2、评价结论

#### 2.1评分结果

“环境整治及垃圾消纳项目”绩效评价得分为95.5，评价结果为优。其中投入得分10，过程得分20.5分，产出得分34分，效果得分31分。

下图为各指标得分情况：

#### 2.2主要结论

（1）投入。项目投入评价得分为10分，评价等级为良。该项目为常年性、持续性项目，是按照规定的程序申请设立，项目立项规范，申报资料齐全，且符合相关要求；项目年初预算于2018年02月09日批复下达，资金到位及时，预算调整合规；年初制定了“强化渣土管理”为重点，“全面提升管理规范化”的目标，但未制定可考核的绩效指标。

（2）过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为优；项目管理、财务管理、项目实施等制度基本健全、规范，但缺少专项资金管理办法，内部财务检查工作也有待加强。

（3）产出。项目产出评价得分为34分，评价等级为优。实施单位完成了生活、餐厨垃圾收运、环境整治工作，施工渣土消纳场地、垃圾转运站维护率100%，垃圾收运严格按照合同要求执行，垃圾收运日产日清，融雪防冻及时，垃圾处置生态补偿费标准达标，资金使用率为91.23%，项目开展符合预期目标。

（4）效果。项目效果评价得分为31分，评价等级为优。项目实施后，融雪防冻工作及时，结冰道路一星期之内可通路，突发环境整治处理快速，事后道路整洁；生活垃圾日清量增长率142%，生活垃圾、餐厨垃圾收运造成少量二次污染，生活环境改善度93.33%，社会公众满意度90% 。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

项目实施单位利用“互联网+”和车牌识别系统，在4个卡点和主干道设置了电子监控系统，对渣土车进行分类编号、编组管理，统一制作驾驶员基本登记表和车辆准运证，防止未经审批的渣土运输车辆违规运输；加强路面巡查管控，督促各街道建立夜班专查制度，联合城管、交管、运管等部门联合执法，依法查处渣土运输车辆无密闭措施上路、车辆带泥污染路面、车身不洁、车辆无资质、乱倾倒等违法行为，污染源得到有效控制。

项目实施单位对全区餐厨垃圾产生单位进行排查摸底，覆盖率达86.5%；加强收运工作，让收运工作走向制度化、常态化；深入开展餐厨垃圾专项执法行动，城管、交管、环卫人员联合行动，查处拦截私自非法收运泔水车，有力地打击了私收乱运违法行为。

- 存在的问题及原因分析

（1）项目绩效指标体系不够完善。项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“强化渣土管理”为重点，“全面提升管理规范化”的目标，但未制定可考核的绩效指标，不利于项目实施过程中的监督管理和年终对项目的考核总结。

（2）未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时。项目单位尚未建立项目专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范，不利于项目实施过程中对专项资金使用的监督和管理。

（3）垃圾收运二次污染有待改善。评价小组通过问卷调查得知，23.33%的市民表示在垃圾收运过程中经常有噪音气味等二次污染，63.33%的市民表示在垃圾收运过程中偶尔有噪音气味等二次污染，防止二次污染措施有待提高。

- 建议

（1）健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置生活、餐厨垃圾收运率、环境整治工作完成率等指标来反映项目的产出情况，设置生活垃圾日清量增长率、环境质量提升度等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

（2）规范项目核算与财务审计。项目单位应制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算；定期组织财务专项检查，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出及单位资产管理。

（3）对环卫设施进行提档升级，加大更换密封条的频率，提高环卫设施清洗频率，同时坚持清运月报制，确保垃圾日产日清，严格考核垃圾清运过程，以杜绝气味噪音等二次污染。

（五）其他需说明的问题

## 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## 2、关于评价局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定问题及建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）社会公众满意度我们主要采取对武汉经济技术开发区居民进行问卷调查的方式进行，因本次绩效评价调查问卷对象范围广大，但是评价小组时间及人力、精力有限，只对30位居民发放了调查问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定影响。

【武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局环境整治及垃圾消纳项目绩效评价报告（2018年度）】

# 附件：

附件1：绩效评价评分明细表

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈大纲及主要信息记录汇总

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷主要信息汇总表

附件7：现场评价照片

附件8：评价依据目录

附件9：绩效评价实施方案

附件10：评价机构营业执照（复印件）

附件11：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月29日