## Sheet1
附件2
绩效目标完成情况对比表
项目名称 | 档案电子扫描及日常维护管理
主管部门 | 国土资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 国土资源和规划局机关
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
项目起止时间 | 2019年1月1日-2019年12月31日
项目当年预算 | 354.75万元 |  | 项目执行金额 | 351.12万元
一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注
项目产出 | 档案整理完成率 | 项目实施后，项目实施单位对往年的档案资料及新接收的档案资料的整理情况，用以反映和考核数量指标的实现程度。 | 完成工作需求的100% | 完成工作需求的100% | ●评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位在2019年度共接收103382卷档案（专业档案393卷、不动产档案102989卷），其中包括汉南区专业档案120卷、不动产档案29536卷，经开区专业档案273卷、不动产档案73453卷，2019年实际整理了103382卷档案，档案整理完成率为100%。
| 档案扫描完成率 | 项目实施单位实际扫描的档案数量与接收档案数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成工作需求的100% | 完成工作需求的100% | ●评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位在2019年度共整理103382卷档案（专业档案393卷、不动产档案102989卷），其中包括汉南区专业档案120卷、不动产档案29536卷，经开区专业档案273卷、不动产档案73453卷，2019年实际扫描了103382卷档案，档案扫描完成率为100%。
| 目录库建成率 | 项目实施单位实际建成目录库条数与计划建成条数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成工作需求的100% | 完成工作需求的100% | ●评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目计划建成4171条目录库（经开区2447条、汉南区1724条），2019年度实际建成目录库4171条（经开区2447条、汉南区1724条），目录库建成率100%。
| 数据抽检率 | 项目实施单位实际抽检的扫描案卷与扫描总量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5% | 1.45% | ●评价小组通过查阅项目相关资料，了解到经开区对其他专业扫描档案进行了抽检，因受疫情原因未对不动产档案抽检，汉南区对其他专业扫描档案和不动产档案均进行了抽检，2019年共抽检了1506卷扫描档案案卷（经开区其他专业档案273卷、汉南区其他专业档案50卷、汉南区不动产档案1183卷），实际扫描卷数为103382卷档案（专业档案393卷、不动产档案102989卷），数据抽检率为1.45%。
| 档案整理扫描正确率 | 项目实施单位抽查的正确档案数量与实际抽查档案数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 95% | 87.58% | ●评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目实施单位对其他专业扫描档案进行了抽检，因受疫情原因未对不动产档案抽检，2019年共抽检了1506卷扫描档案案卷（经开区其他专业档案273卷、汉南区其他专业档案50卷、汉南区不动产档案1183卷），共有187卷档案存在漏扫、条目不符等问题（经开区34卷、汉南区153卷），档案扫描正确率为87.58%。
项目效益 | 档案有效利用率 | 项目实施后，项目实施单位档案的有效利用程度，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 100% | 100% | ●评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到2019年外部个人、单位、内部人员等1099人/次借阅了档案资料，借阅的档案均得到了有效利用，如，2019年7月11日王爽新个人借阅了过户相关材料。
| 问题档案整改落实率 | 项目实施单位对抽检出的问题档案的整改落实情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 完成工作需求的100% | 完成工作需求的100% | ●评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位对抽检出的187条问题（经开区34条、汉南区153条）卷宗进行了整改，并进行了记录，问题档案整改落实率为100%。
| 档案安全保障程度 | 项目实施后，是否采取相关措施保障局内档案安全，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 无丢失损毁 | 无丢失损毁 | ●评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目实施单位定期开展了多项档案安全检查工作并及时进行记录，档案室内的门窗坚固防盗及其他防盗设施完好，能保持档案室通风、透气、干燥程度达到档案管理质量要求，并使得档案的安全性得到了较好的保障，如：每日对档案库房湿温度进行了检测记录并形成记录表；2019年4月30日对档案室的档案进行全面检查，通过检查结果了解到档案室的档案资料完整无损，安全设施完善，没有发现受潮霉变及其它安全隐患，可以确保后期档案保管的安全。
| 档案查阅保障度 | 项目实施后，现有档案资料系统是否能满足社会公众对国土规划档案的查阅需求，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 满足大众需求 | 基本满足需求 | ●评价小组通过查阅相关项目资料及现场访谈，了解到项目实施单位严格按照汉南区国土资源和规划局查阅制度进行档案管理，以保障大众能及时查阅到其所需的档案资料，并有效满足社会查阅要求，项目单位的档案借阅登记簿中只对借阅日期、借阅人、借阅资料名称、借阅部门和查询目的进行登记，但未体现出借阅人对借阅资料的满意程度。
| 可持续影响 | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。 |  |  | ●评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目实施单位通过成立局档案工作领导小组，加强全局档案工作的组织领导和统筹协调、推进全局档案管理科学化、规范化，充分发挥档案在国土资源管理、城乡规划中的作用；项目实施单位为了保证项目顺利实施，对信息中心的工作人员进行了明确分工和职责说明；但项目实施单位没有对项目的进展做出具体监控措施。