[image: image9.png]m@%mﬁ EEwR \ FER\ FEtR \ G7RE
i n ] m (]






武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局
规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目

2019年度绩效自评报告

项目名称：规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费
项目单位：国土资源和规划局机关

主管部门：国土资源和规划局

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

二〇二〇年六月

本次绩效评价结果
	评价准则
	权重
	评价得分
	评价等级

	决策
	20
	19
	优（A）

	过程
	20
	19
	优（A）

	产出
	33
	27.5
	良（B）

	效果
	27
	26.61
	优（A）

	综合绩效
	100
	92.11
	优（A）


	绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突


评价工作组

组长：蒋中友、冯秋艳
绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：王钦
绩效评价小组成员：周琴、李寒月

目  录

1

一、摘要

1

（一）基本情况

1

（二）绩效评价结论

3

（三）问题

3

（四）建议

4

二、正文

5

（一）项目基本情况

5

1、项目立项背景和依据

5

2、项目绩效目标

6

3、项目经费来源和使用情况

8

4、项目实施情况

9

（二）绩效评价工作情况

9

1、绩效评价目的

10

2、绩效评价框架

20

（三）绩效分析及评价结论

20

1、绩效分析

30

2、评价结论

32

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

32

1、主要经验及做法

32

2、存在的问题及原因分析

33

3、建议

34

（五）其他需说明的问题

34

1、关于评价责任的说明

34

2、关于评价局限性的说明

35

（六）附件




一、摘要

（一）基本情况

 1、项目基本情况

根据武汉经济技术开发区（汉南区）的城市规划建设、土地保护和利用、国土规划测绘行政管理和服务以及上级政府和部门的安排部署等方面的工作需求，武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（以下简称“区国土资源和规划局”为进一步完善我区用地功能布局与空间形态，促进土地资源节约集约利用，保持基准地价成果的现势性，发挥基准地价在土地市场中的作用以及为重大项目、民生项目、市政项目落地建设提供保障，适时开展规划优化、局部调整和方案编制等工作开展，区国土资源和规划局开展了“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”。项目预算资金总计为2,279.91万元，其中规划设计经费预算2,122.11万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费预算157.80万元，项目实际支出2,039.51万元，其中规划设计经费实际支出1,961.71万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费实际支出77.80万元，预算执行率89.46%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局委托，从2020年6月1日-6月12日，历时10天，投入4人，根据《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（武经开财〔2020〕10号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

（二）绩效评价结论
1、评分结果

“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”绩效评价综合得分为92.11分，评价等级为优（A）。其中决策得分19分，过程得分19分，产出得分27.5分，效果得分26.61分。

下图为各指标得分情况：

[image: image1.png]HEEI 2R, LnEATAETFNRE TR
RS 0 B SROF a4

110
100
%0
50
7
5
50
0
0
2
10
° E foi-d A s SEEN
— 20 20 33 7 100
—5 1 1 275 2661 s211




2、主要结论

（1）项目决策（20分），评价得分为19分，评价等级为优（A）。项目按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合要求，且项目在申请、设立前经过了必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；项目的预算编制额度测算依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际工作内容相适应；项目实施单位设置了项目绩效目标和指标，绩效目标和指标的设置与实际工作内容具有相关性，但指标中有部分指标设置不太清晰、不利于考核。
（2）项目过程（20分），评价得分为19分，评价等级为优（A）。项目组织实施方面，业务管理制度以及财务管理制度较为健全，且合法合规，与项目相关的招投标资料、合同、会议记录及成果文本等资料归档齐全；资金管理方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目本年度预算总金额为2,279.91万元，资金全部到位，实际支出2,039.51万元，预算执行率为89.46%，预算执行率有待提高。
（3）项目产出（33分），评价得分为27.5分，评价等级为良（B）。项目于本年度开展了1项通顺河以北地区控规导则规划评估项目，5项土规局部调整项目，5项项目选址论证项目以及2项控规局部调整项目，开展了土地集约利用更新评价工作，但本年度纱帽新城城市设计工作因受工作进展影响，在本年度内暂未出具中间成果，村庄规划工作仅形成了阶段性成果，并未出具最终成果。

（4）项目效果（27分），评价得分为26.61分，评价等级为优（A）。项目实施单位开展的4项专项规划工作，均已具备成果，专项规划成果匹配度达100%；开展的各项局部调整项目、项目选址论证等工作，在一定程度上完善了规划编制体系，对项目落地有一定的促进作用；项目实施单位对基准地价进行了更新，基准地价体系覆盖率达到100%；项目实施单位通过召开研讨会、专家会议分析规划成果，并组织设计单位继续深化编制成果，有效保障了项目质量。

（三）问题

1、部分绩效指标设置不够明确、不太规范。项目单位设立的“提升城市品质”、“彰显区域特色”、“按照市局要求的工作进度完成”以及“促进土地资源节约集约利用”等指标虽然与其工作内容相关，但指标设置不够量化，指标值不明确，不符合绩效指标值设置规范，也不利于考核该项工作的完成成效。

2、预算执行率未达到预期，预算编制不太合理。项目总预算为2,279.91万元，实际支出2,039.51万元，预算执行率为89.46%，未达到100%的预期标准，执行率较低的主要是部分工作的预算资金测算不准确，例如局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目、纱帽新城城市设计以及村庄规划项目年初安排有预算，但实际上因为受科室工作进展安排、招投标流程等原因影响，在2019年度内未发生支出；2019年度开发区土地集约利用评价工作预算安排54.00万元，但实际支出仅为10.00万元；土地利用规划局部调整和落实方案年初预算50.00万元，追加12.50万元，但实际支出为133.50万元，支出超过预算一倍以上。
（四）建议

1、加强绩效目标申报科学性，进一步完善绩效指标体系。项目实施单位在编制绩效目标申报表时应明确绩效目标的编制依据，结合年度计划、以前年度预算执行情况制定科学合理的绩效目标和指标；同时，探索可量化、易衡量的个性指标，如“专项规划成果匹配度”、“基准地价体系覆盖率”等，并根据资金安排计划和历史完成情况设置科学合理的指标值，进一步完善绩效指标体系。

2、增强预算编制的科学性，提高预算编制准确性。预算编制部门在编制年度预算时，应结合业务科室工作计划及往年具体项目的实施情况，考虑科室工作进展、招标流程等客观因素，并建议在年底摸查下年度需支出资金的项目情况时，充分考虑各项目的资金支出特性，例如，根据合同支付的款项，应结合支付进度来合理安排年度预算；同时，对预算追加的情况，更应该严格审核，确保追加资金得到合理利用，提高预算的可操作性。


二、正文
（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

（1）项目立项依据

为保障武汉经济技术开发区（汉南区）开发区（汉南区）城市规划建设、土地保护与利用，区国土资源和规划局需开展一系列的国土规划设计和研究项目编制工作，开展土地集约利用评价工作、基准地价更新工作。

（2）项目所属领域

“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”属于公共服务领域，主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）城市规划建设、土地保护与利用、国土规划测绘行政管理和服务、上级政府和部门的安排部署等方面的工作需要，开展国土规划设计和研究项目编制以及开展土地集约利用评价工作、基准地价更新工作，需要安排预算经费。

（3）项目性质与特点

“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”是属于持续性项目，该项目的开展是为了按需开展规划设计组织编制工作，按上级要求开展土地集约利用评价以及基准地价更新工作，合法合理使用预算资金。

（4）项目立项时所属领域状况

根据区国土资源和规划局承担的主要职责，围绕全市、全区经济社会发展大局与工作重心，加强规划引领，积极反应我区发展诉求，进一步完善我区用地功能布局与空间形态、以服务各个具体项目为重点，为重大项目、民生项目、市政项目落地建设提供保障，适时开展规划优化、局部调整和方案编制等工作，促进土地资源集约利用，保持基准地价成果的现势性。

2、项目绩效目标 

（1）项目立项设定绩效目标

“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”主要目标：①完成本年度开展的控规升级、控规局部调整、项目选址论证、用地规划咨询工作任务；②进行土地利用规划局部调整并落实方案；③按需开展局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目；④完成纱帽新城城市设计与村庄规划相关工作；⑤完成本年度土地集约利用更新评价、基准地价更新工作。

（2）绩效目标完成情况

“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”完成情况：①区国土资源和规划局于本年度开展了1项通顺河以北地区控规导则规划评估项目、5项项目选址论证项目以及2项控规局部调整项目，并提交了最终成果；②开展了例如“汉南区2019年第22批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“ 蔡甸区2019年第104批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“蔡甸区土地利用总体规划（2010-2020年）修改部分（武汉开发区托管部分）”等5项土规局部调整项目，土规局部调整完成率为100%；③本年度未开展局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目；④项目实施单位于2019着手开展了纱帽新城城市设计工作，开展了村庄规划，并形成了阶段性成果；⑤完成了本年度土地集约利用更新评价、基准地价更新工作。
3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局在《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）区国土资源和规划局2019年预算的函》（武经开财预【2019】1号）中批复了区国土资源和规划局“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”年初预算资金1,468.05万元（其中规划设计经费年初预算1,334.05万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费年初预算134.00万元），后因项目支出口径存在调整等原因，本年度规划设计经费预算调减211.00万元；预算追加1,022.86万元（其中规划设计经费预算追加999.06万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费预算追加23.80万元），本年度预算总金额为2,279.91万元，资金全部到位。
（2）项目资金使用概况

2019年经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局共下达预算资金总计为2,279.91万元，项目实际支出2,039.51万元，预算执行率89.46%。项目资金具体支出明细如下：

单位：万元

	序号
	预算内容
	年初预算
	预算追加
	预算调减
	实际支出
	预算执行率

	1
	控规升级
	100.00
	261.00
	-
	415.20
	115.01%

	2
	控规局部调整、项目选址论证、用地规划咨询
	80.00
	67.20
	-
	202.33
	137.45%

	3
	土地利用规划局部调整和落实方案
	50.00
	12.50
	-
	133.50
	213.60%

	4
	局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目
	30.00
	-
	-
	0.00
	0%

	5
	往年(2015-2017)签订合同规划编制项目
	184.05
	201.2
	-
	101.20
	26.27%

	6
	2018年新开规划编制项目
	350.00
	389.96
	-
	964.74
	130.51%

	7
	纱帽新城城市设计（控制性详细规划阶段）
	300.00
	-
	-
	0.00
	0%

	8
	村庄规划
	40.00
	-
	-
	0.00
	0%

	9
	其他专项规划
	200.00
	67.20
	-
	143.74
	53.79%

	10
	调出至土地规划法制宣传及聘请律师经费项目
	-
	-
	211.00
	-
	-

	11
	2019年度开发区土地集约利用评价工作费用
	54.00
	-
	-
	10.00
	18.52%

	12
	2018年基准地价更新服务费用尾款
	80.00
	-
	-
	42.80
	53.50%

	13
	2016年经开区(汉南区)土地节约集约利用评价技术服务费
	-
	23.80
	-
	25.00
	105.04%

	
	合计
	1,468.05
	1,022.86
	211.00
	2,039.51
	89.46%


4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

（2）项目实施周期与地点：2019年1月至2019年12月；武汉经济技术开发区（汉南区）

（3）项目主要内容：①完成本年度开展的控规升级、控规局部调整、项目选址论证、用地规划咨询工作任务；②进行土地利用规划局部调整并落实方案；③按需开展局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目；④完成纱帽新城城市设计与村庄规划相关工作；⑤完成本年度土地集约利用更新评价、基准地价更新工作。

（4）项目完成概况：①区国土资源和规划局于本年度开展了1项通顺河以北地区控规导则规划评估项目、5项项目选址论证项目以及2项控规局部调整项目，并提交了最终成果；②开展了例如“汉南区2019年第22批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“ 蔡甸区2019年第104批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“蔡甸区土地利用总体规划（2010-2020年）修改部分（武汉开发区托管部分）”等5项土规局部调整项目，土规局部调整完成率为100%；③本年度未开展局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目；④项目实施单位于2019着手开展了纱帽新城城市设计工作，开展了村庄规划，并形成了阶段性成果；⑤完成了本年度土地集约利用更新评价、基准地价更新工作。
（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武汉经济技术开发区（汉南区）项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”支出具体情况，根据加强武汉经济技术开发区（汉南区）的要求进行此绩效评价工作，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的类似项目提供借鉴。

2、绩效评价框架

（1）评价原则

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

a.相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。如耕地质量控规编修完成率、土归局部调整完成率等指标。

b.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。如纱帽新城城市设计完成情况、村庄规划完成情况等指标。

c.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如可持续影响等指标按照可比性原则制定。

d.系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。规划调整转化程度、地形图现势性保持程度等指标为定性指标，土地集约利用更新评价完成率等指标为定量指标。

e.经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考项目绩效评价指标框架的基础上，依据《区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（武经开财〔2020〕10号），结合“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系表如下：[image: image3.png]



绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

 “决策”权重20分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金分配，下设6个三级指标具体评价；

“过程”权重20分，下设二级指标“资金管理” 、“组织实施”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设5个三级指标具体评价；

“产出”权重33分，下设二级指标“项目产出”，主要评价控规编修完成情况、规划调整转化程度、土地集约利用评价完成率、服务项目落地情况以及村庄规划完成情况，下设7个三级指标具体评价；

“效果”权重27分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响，下设5个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

	指标名称（权重）
	指标解释
	指标说明

	项目立项
	立项依据

充分性（4分）
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

	
	立项程序

规范性（3分）
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标
	绩效目标

合理性（4分）
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	
	绩效指标

明确性（3分）
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	资金投入
	预算编制

科学性（4分）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

	
	资金分配

合理性（2分）
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

	资金管理
	资金到位率（4分）
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

	
	预算执行率（4分）
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

	
	资金使用

合规性（4分）
	项项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施
	管理制度

健全性（4分）
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

	
	制度执行

有效性（4分）
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

	项目产出
	控规编修完成率（5分）
	项目实施的控规编修实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：

①控规编修工作是否开始；

②控规编修工作是否已经完成并提交了成果。

	
	土规局部调整完成率（5分）
	项目实施的土规实际调整项与土规计划调整项的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：

①是否开展土规局部调整项目；

②是否完成土规计划调整项目的相关内容。

	
	服务项目落地（5分）
	实际落地的服务项目数与开展服务项目数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：

①是否开展控规局部调整、项目选址论证、用地规划咨询等服务项目；

②是否完成控规局部调整、项目选址论证、用地规划咨询等服务项目的相关内容。

	
	纱帽新城城市设计完成情况（5分）
	项目单位是否完成本年度纱帽新城设计的相关工作任务，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：

①是否着手开展纱帽新城城市设计相关工作；

②是否在纱帽地区实施性城市设计中，明确了“纱帽生态宜居中心”范围、功能、结构、发展重点，提出规划实施策略和时序，形成纱帽地区实施性城市设计中间成果；

③是否进一步深化纱帽地区实施性城市设计，形成规划成果。

	
	村庄规划完成情况（5分）
	项目单位是否完成本年度村庄规划设计的相关工作任务，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：

①是否着手开展村庄规划设计相关工作；

②是否完成村庄规划试点编制工作，明确了汉南区现状人口及建设用地情况、村庄体系用地布局优化以及市政基础设施规划，形成了汉南区农村地区居民点规划阶段性成果；

③是否全面完成村庄规划编制工作，形成规划成果。

	
	规划调整转化程度（4分）
	项目实施后，是否开展了规划调整工作并有效指导国土资源和规划局的建设，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	评价要点：

①是否开展了规划调整工作；

②开展的规划调整工作是否从功能定位、用地布局、公共设施以及生态环境等方面提出有效意见，有效的指导了国土资源和规划局的各项规划建设工作。

	
	土地集约利用更新评价完成率（4分）
	项目单位是否根据省厅下发文件完成土地集约利用更新评价工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	评价要点：

是否根据湖北省自然资源厅办公室通知文件按时完成土地集约利用更新评价工作。

	项目效益
	专项规划成果匹配度（6分）
	项目实施后，项目实施单位专项规划工作成果是否匹配，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	评价要点：

①是否具备专项规划工作的成果；

②专项规划工作成果是否与专项规划工作内容匹配。

	
	地形图现势性保持程度（5分）
	项目实施后，项目实施单位的局部地形图修测工作是否落实到位，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	评价要点：

①局部地形图修测工作是否落实到位；

②局部地形图修测工作是否能保证了地形图现势性。

	
	规划编制体系完善程度（5分）
	项目实施后，项目实施单位的规划编制体系是否完善，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	评价要点：

①开展规划工作是否完善了规划编制体系；

②完善规划编制体系是否带来了效果或者作用。

	
	基准地价体系覆盖率（5分）
	项目实施后，项目实施单位是否进行基准地价更新及完成情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	评价要点：

①项目实施单位是否进行基准地价更新；

②基准地价更新范围是否涵盖国有建设用地、集体建设用地、商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地、工业用地以及农用地。

	
	可持续性影响（6分）
	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。
	评价要点：

①项目实施单位是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行；

②项目开展中项目实施单位是否对项目最终形成的成果实施有效地质量控制措施。


具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

	指标名称

（权重）
	参考值
（目标值）
	绩效标准
	评分细则

	项目立项
	立项依据

充分性（4分）
	　
	　
	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，计1分；

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；

项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；

项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。

	
	立项程序

规范性（3分）
	　
	　
	项目按照规定的程序申请设立，计1分；

审批文件、材料符合相关要求，计1分；

事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。

	绩效目标
	绩效目标

合理性（4分）
	
	
	项目有绩效目标，计1分；

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；

项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；

与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。

	
	绩效指标

明确性（3分）
	
	
	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；

指标值清晰、可衡量，计1分；

与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。

	资金投入
	预算编制

科学性（4分）
	　
	　
	预算编制经过科学论证，计1分；

预算内容与项目内容相匹配，计1分；

预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。

	
	资金分配

合理性（2分）
	　
	　
	预算资金分配依据充分，计1分；

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。

	资金
管理
	资金到位率（4分）
	　
	　
	资金到位率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分，扣完为止。

	
	预算执行率（4分）
	　
	　
	预算执行率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分，扣完为止。

	
	资金使用

合规性（4分）
	　
	　
	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分；

资金的拨付有完整的审批程序和手续，计1分；

符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分；

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。

	组织实施
	管理制度

健全性（4分）
	
	
	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计2分；

财务和业务管理制度合法、合规且完整，计2分。

	
	制度执行

有效性（4分）
	
	
	遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分；

项目调整及支出调整手续完备，计1分；

项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计1分；

项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，计1分。

	项目
产出
	控规编修完成率（5分）
	100%
	计划标准
	控规编修完成率达到100%，计5分，每减少10%，扣1分。

	
	土规局部调整完成率（5分）
	100%
	计划标准　
	土规局部调整完成率达到100%，计5分，每减少10%，扣1分。

	
	服务项目落地率（5分）
	100%　
	计划标准
	服务项目落地率达到100%，计5分，每减少10%，扣1分。

	
	纱帽新城城市设计完成情况（5分）
	　
	　
	着手开展纱帽新城城市设计相关工作，计1.5分；

在纱帽地区实施性城市设计中，明确了“纱帽生态宜居中心”范围、功能、结构、发展重点，提出规划实施策略和时序，形成纱帽地区实施性城市设计中间成果，计1.5分；

进一步深化纱帽地区实施性城市设计，形成规划成果，计2分。

	
	村庄规划完成情况（5分）
	
	
	着手开展村庄规划设计相关工作，计1.5分；

完成村庄规划试点编制工作，明确了汉南区现状人口及建设用地情况、村庄体系用地布局优化以及市政基础设施规划，形成了汉南区农村地区居民点规划阶段性成果，计1.5分；

全面完成村庄规划编制工作，形成规划成果，计2分。

	
	规划调整转化程度（4分）
	
	
	开展了规划调整工作，计1分，否则得0分；

从功能定位、用地布局、公共设施以及生态环境等方面提出有效意见，有效的指导了国土资源和规划局的各项规划建设工作，计4分，否则得0分。

	
	土地集约利用更新评价完成率（4分）
	
	
	根据湖北省自然资源厅办公室通知文件按时完成土地集约利用更新评价工作，计4分，未完成的，不计分。

	项目效益
	专项规划成果匹配度（6分）
	100%
	计划标准
	专项规划成果匹配度达100%，计6分，每降低5%，扣1分。

	
	地形图现势性保持程度（5分）
	　
	　
	局部地形图修测工作落实到位，且保证了地形图现势性，计1分；

局部地形图修测工作落实到位，但无法真实反映该地区地形现状，计3分；

局部地形图修测工作处于开展阶段，未出具相关成果，计1分
。

	
	规划编制体系完善程度（5分）
	　
	　
	规划工作的开展完善了规划编制体系，计5分；

规划工作的开展一定程度上完善了规划编制体系，计2.5分；

规划工作的开展对规划编制体系的完善无作用，计0分。

	
	基准地价体系覆盖率（5分）
	100%
	计划标准　
	进行基准地价更新，并全部完成，基准地价体系覆盖率达到100%，计5分；每减少10%，扣1分。

	
	可持续性影响（6分）
	
	
	项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，计3分；

项目实施单位对项目最终形成的成果实施有效地质量控制措施，计2分。


（3）绩效评价指标体系补充说明

①指标调整情况

对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

a.将“规划可指导性”指标更改为“规划调整转化程度”指标。调整原因：前者对规划设计项目的表述较为笼统，后者较原指标更细化、量化、具体，便于考核。

b.将“提升城市品质”、“彰显区域特色”、 “项目成果达标”、“对规划设计工作的维护和保障”、“对项目进展的监控情况”、“按照市局要求的工作进度完成”指标弃用，弃用原因：上述指标相关指标值不易获取，为了突出项目重点，使绩效指标更加效用，弃用该指标。

c.新增“专项规划成果匹配度”、“基准地价体系覆盖率”指标，新增原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述综合性指标以反映项目的数量产出和社会效益。

②评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、现场访谈等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

a.比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

b.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过邀请相关处室和市州局的专家进行评估，收集“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

c.统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

d.现场访谈。是指前往具体实施地与相关负责人进行访谈，了解“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地与相关负责人进行访谈，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）决策（20分）

决策指标主要评价项目立项、绩效目标及资金投入的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究、现场访谈的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政资金拨付凭证，了解项目立项过程、项目资金来源，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为19分，评价等级为优（A）。

[image: image4.png]a5
a
55
3
25
2
15
1
o5
o

bl
FusitE

IR
HEE

T HHE

SNER  SNEE
i3 Bt

— D — i85

FREH
M

BEHE
BB




1 项目立项（7分）

该问题主要从项目立项依据充分性、立项程序规范性两方面具体评价。反映出项目的申请、设立过程是否符合相关要求。该项指标评价得分为7分，评价等级为优（A）。

a.立项依据充分性（4分），是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与国土资源和规划局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与部门内部相关项目重复。
b.立项程序规范性（3分），是指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位实施的控规升级、控规局部调整、土归局部调整、项目选址论证等项目均按照规定的程序申请设立，相关签报审批文件、材料符合单位内部申报项目的要求，且项目在申请、设立前经过了必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

②绩效目标（7分）

该问题主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面具体评价。用以反映和考查绩效目标和指标的设定情况。该项指标评价得分为6分，评价结果为优（A）。

a.绩效目标合理性（4分），是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅项目相关资料以及与相关负责人访谈，了解到项目实施单位设定了年度目标和绩效总目标，项目绩效目标与该项目的实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平且绩效目标的设定与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。

b.绩效指标明确性（3分），是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且项目目标任务数或计划数相对应，但指标中有部分指标设置不太清晰、不易衡量，例如“提升城市品质”、“彰显区域特色”等，根据评分标准，扣1分。

③资金投入（6分）

该问题主要从预算编制科学性和资金分配合理性两方面具体评价。用以反映和考查预算和资金分配情况。该项指标评价得分为6分，评价结果为优（A）。

a.预算编制科学性（4分），是指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位编制在2019年预算时事前经过单位内部开会讨论，并提交至财政局审核，预算内容与项目内容相匹配；本年度规划设计经费以及土地集约利用评价及基准地价更新服务费预算存在追加预算或调减预算的情况，追加和调减均有充分的测算依据，且预算最终确定的资金量与工作任务相匹配。

b.资金分配合理性（2分），是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位在编制年初预算或调预算资金时，资金分配依据充分、额度合理，且与项目实施单位实际工作相适应。

（2）过程（20分）

过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面来具体评价；主要考核资金到位、资金执行、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位的土地规划管理办法、财务管理制度等相关文件和项目档案资料管理相关文件；对项目管理、资金使用情况进行评价，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为19分，评价等级为优（A）。

[image: image5.png]a5

55

25

15

o5

AFuE

mETE

RHITE AR

— D — i85

IR

BT




①资金管理（12分）

该问题主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三方面具体评价。用以反映和考核项目的资金到位情况，本度实际使用情况以及资金使用是否合规情况。该项指标评价得分为11分，评价结果为优（A）。

a.资金到位率（4分），是指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目年初预算金额为1,468.05万元（其中规划设计经费年初预算1,334.05万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费年初预算134.00万元），后因项目支出口径存在调整等原因，本年度规划设计经费预算调减211.00万元，预算追加1,022.86万元（其中规划设计经费预算追加999.06万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费预算追加23.80万元），本年度预算总金额为2,279.91万元，资金全部到位，资金到位率为100%。

b.预算执行率（4分），是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位本年度实际到位2,279.91万元（其中规划设计经费实际到位2,122.11万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费实际到位157.80万元，实际支出2,039.51万元（其中规划设计经费实际支出1,961.71万元，土地集约利用评价及基准地价更新服务费实际支出77.80万元），预算执行率为89.46%，根据评分标准，扣1分。

c.资金使用合规性（4分），是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目资金主要用于支付邓南街新沟村拟出让地块用地和空间规划论证费用、付通顺河以北地区控规导则规划评估项目编制费、付汉南区智慧停车规划设计费、付武汉经济开发区(汉南区)一系列城乡规划编制项目设计费以及2019年度开发区土地集约利用评价工作费用等，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复规定的用途，且资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

②组织实施（8分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面具体评价，用以反映和考核管理制度的健全性以及制度执行的情况。该项指标评价得分为8分，评价结果为优（A）。

a.管理制度健全性（4分），是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位参照国家、市局土规、城乡规划、城市规划等相关管理条例开展规划设计以及土地集约利用评价及基准地价更新等相关工作；项目实施单位内部编制了内部控制手册，制定了财务管理制度、预算管理制度、收支管理以及采购管理等相关制度，财务和业务管理制度合法、合规且完整。

b.制度执行有效性（4分），是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目在实施过程中遵守法律法规和相关业务管理制度的规定，规划设计经费项目本年度分别调减及调增了一笔预算金额，土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目本年度调增了一笔预算资金，相关调整预算手续完备；与项目相关的招投标资料、合同、会议记录及成果文本等资料齐全；项目实施单位委托第三方设计单位开展规划编制等相关工作，其具备较好的人员、设备及信息条件，且专业水准较高，有利于提高规划成果质量。

（3）产出（33分）

产出指标主要从项目的控规编修完成率、土规局部调整完成率、服务项目落地率、纱帽新城城市设计完成情况、村庄规划完成情况、规划调整转换程度、土地集约利用更新评价完成率这七个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了实施单位的项目绩效目标申报表、预算批复文件及资金支出明细账等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为27.5分，评价等级为良（B）。

[image: image6.png]TEFH

5
s
a
3
2
1
o





①控规编修完成率（5分），是指项目实施的控规编修实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了1项通顺河以北地区控规导则规划评估项目，并出具了该控规编修的成果，控规编修完成率为100%。

②土规局部调整完成率（5分），是指项目实施的土规实际调整项与土规计划调整项的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了5项土规局部调整项目，其中包含“汉南区2019年第22批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“ 蔡甸区2019年第104批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“蔡甸区土地利用总体规划（2010-2020年）修改部分（武汉开发区托管部分）”、“武汉市汉南区第二期城乡建设用地增减挂钩项目调整”以及“军山街土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案修改方案”，均提交了土归局部调整成果，土规局部调整完成率为100%。

③服务项目落地率（5分），是指实际落地的服务项目数与开展服务项目数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了5项项目选址论证项目，其中包含“邓南街新沟村拟出让地块用地和空间规划论证”、“武汉开发区G0302编制单元控规调整论证”、“武汉开发区大半岛南部地块用地和空间规划论证”、“A1906编制单元局部地块控规导则变更技术论证和规划编制(区纪委监委业务用房建设项目）”以及“灵湾路地块用地和空间规划论证”；开展了2项控规局部调整项目，包括“武汉开发区G0209编制单元控制性详细规划导则局部用地调整项目”以及“武汉开发区A1904编制单元控制线详细规划导则局部用地调整”，本年度开展的控规局部调整均提交了成果，服务项目落地率为100%。

④纱帽新城城市设计完成情况（5分），是指项目单位是否完成本年度纱帽新城设计的相关工作任务，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年着手开展了纱帽新城城市设计相关工作，但受科室工作进展的、党组批示以及政府采购流程影响等原因，纱帽新城城市设计中间成果于2020年提交，未形成最终规划成果，根据评分标准，扣3.5分。

⑤村庄规划完成情况（5分），是指项目单位是否完成本年度村庄规划设计的相关工作任务，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年着手开展了汉南区村庄规划相关工作，并完成了村庄规划试点编制工作，明确了汉南区现状人口及建设用地情况、村庄体系用地布局优化以及市政基础设施规划，形成了汉南区农村地区居民点规划阶段性成果，但并未全面完成村庄规划编制工作，根据评分标准，扣2分。

⑥规划调整转换程度（4分），是指项目实施后，是否开展了规划调整工作并有效指导国土资源和规划局的建设，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了5项土地利用规划局部调整，其中包括“汉南区2019年第22批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“ 蔡甸区2019年第104批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”等，开展了2项控规局部调整项目，包括“武汉开发区G0209编制单元控制性详细规划导则局部用地调整项目”以及“武汉开发区A1904编制单元控制线详细规划导则局部用地调整”，均分别从项目地的功能定位、用地布局、公共设施以及生态环境等角度提出相适应的建设意见，为后续控规编修提供技术支持，有效指导了后续规划工作的开展，规划调整转化程度较高。

⑦土地集约利用更新评价完成率（4分），是指项目单位是否根据省厅下发文件完成土地集约利用更新评价工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到湖北省自然资源厅要求项目实施单位对土地集约利用进行“一年一次更新评价、三年一次全面评价”工作，由于2018年已开展了土地集约利用的全面评价，本年度需开展更新评价工作，后项目实施单位委托武汉市土地利用和城市空间规划研究中心对土地集约利用进行更新评价，并向省厅提交了土地集约利用年度监测统计基础数据表，土地集约利用更新评价完成率为100%。

（4）效果（27分）

效果方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了规划和测绘中心2019年工作计划和总结、2019年成果台账等相关资料，对项目相关负责人进行访谈，了解项目社会效益及可持续影响，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为26.61分，评价等级为优（A）。

[image: image7.png]TE R

7
5
H
a
3
2
1
o





①专项规划成果匹配度（6分），是指项目实施后，项目实施单位专项规划工作成果是否匹配，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目实施单位于2019年度开展了武汉开发区（汉南区)永久基本农田储备区划定、武汉经济技术开发区“沌口之心”工业用地情况调查测量服务项目、汉南区智慧停车规划等4项专项规划工作，均已按照专项规划要求，出具了相关规划成果，专项规划成果匹配度为100%。

②地形图现势性保持程度（5分），是指项目实施后，项目实施单位的局部地形图修测工作是否落实到位，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过现场访谈，了解到本年度项目实施单位未开展地形图测绘工作，暂未出具勘察测量地形图，无法得出地形图现势性保持程度如何，该项指标不适用，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。经过综合评分该项指标得分为4.61分。

③规划编制体系完善程度（5分），是指项目实施后，项目实施单位的规划编制体系是否完善，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目实施单位于2019年开展了通顺河以北地区控规导则规划评估项目，完善了通顺河以北的各项规划，开展了土地利用规划局部调整、控规局部调整、项目选址论证等，不断完善了规划编制体系，为项目片区的规划建设谋好局、画好图、起好头、把好关，带来了积极引导的作用。

④基准地价体系覆盖率（5分），是指项目实施后，项目实施单位是否进行基准地价更新及完成情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位对基准地价进行了更新，更新后的基准地价体系包括国有建设用地、集体建设用地、商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地、工业用地以及农用地，基准地价体系覆盖率为100%，且更新后的土地级别与基准地价已在单位网站进行公示。

⑤可持续影响（6分），是指项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。评价小组通过查阅相关项目及现场访谈，了解到规划和测绘研究中心以及土地利用科为局机关规划设计、土地集约利用评价及基准地价更新工作的主管部门，部门配有专人负责项目的维护管理工作，同时聘请第三方协助完成工作，人员配备充足；此外，项目实施单位通过召开研讨会、专家会议等对编制单位出具的成果进行讨论，并组织单位继续深化编制成果，有效地保障了项目质量。

2、评价结论

（1）评分结果

“规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费项目”绩效评价综合得分为92.11分，评价等级为优（A）。其中决策得分19分，过程得分19分，产出得分27.5分，效果得分26.61分。下图为各指标得分情况：

[image: image8.png]HEEI 2R, LnEATAETFNRE TR
RS 0 B SROF a4

110
100
%0
50
7
5
50
0
0
2
10
° E foi-d A s SEEN
— 20 20 33 7 100
—5 1 1 275 2661 s211




（2）主要结论

①项目决策（20分），评价得分为19分，评价等级为优（A）。项目按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合要求，且项目在申请、设立前经过了必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；项目的预算编制额度测算依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际工作内容相适应；项目实施单位设置了项目绩效目标和指标，绩效目标和指标的设置与实际工作内容具有相关性，但指标中有部分指标设置不太清晰、不利于考核。

②项目过程（20分），评价得分为19分，评价等级为优（A）。项目组织实施方面，业务管理制度以及财务管理制度较为健全，且合法合规，与项目相关的招投标资料、合同、会议记录及成果文本等资料归档齐全；资金管理方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目本年度预算总金额为2,279.91万元，资金全部到位，实际支出2,039.51万元，预算执行率为89.46%，预算执行率有待提高。

③项目产出（33分），评价得分为27.5分，评价等级为良（B）。项目于本年度开展了1项通顺河以北地区控规导则规划评估项目，5项土规局部调整项目，5项项目选址论证项目以及2项控规局部调整项目，开展了土地集约利用更新评价工作，但本年度纱帽新城城市设计工作因受工作进展影响，在本年度内暂未出具中间成果，村庄规划工作仅形成了阶段性成果，并未出具最终成果。

④项目效果（27分），评价得分为26.61分，评价等级为优（A）。项目实施单位开展的4项专项规划工作，均已具备成果，专项规划成果匹配度达100%；开展的各项局部调整项目、项目选址论证等工作，在一定程度上完善了规划编制体系，对项目落地有一定的促进作用；项目实施单位对基准地价进行了更新，基准地价体系覆盖率达到100%；项目实施单位通过召开研讨会、专家会议分析规划成果，并组织设计单位继续深化编制成果，有效保障了项目质量。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）继续以“三规”编制工作为重点，确保上位规划的可操作性、可实施性。项目实施单位按市区国土资源和规划局进度推进城市总体规划修编工作，完成了通顺河以北地区控规导则规划评估项目并完成蔡甸区土地利用总体规划以及军山街土地利用总体规划等的控规升级以及土规局部调整工作。

（2）以服务项目为重点，努力营造优良营商环境。为保障大半岛片区南部地块、邓南街新沟村拟出让地块用地和空间规划以及灵湾路地块用地和空间规划等的规划论证工作，区国土资源和规划局按程序完成了方案编制、社会公示、意见征求、专家评审，从功能业态、用地构成、空间形态、环境保护等多方面综合研究，引导项目落地建设，对片区建设谋好局、画好图、起好头、把好关，推动项目落地成功。

2、存在的问题及原因分析

（1）加强绩效目标申报科学性，进一步完善绩效指标体系。项目实施单位在编制绩效目标申报表时应明确绩效目标的编制依据，结合年度计划、以前年度预算执行情况制定科学合理的绩效目标和指标；同时，探索可量化、易衡量的个性指标，如“专项规划成果匹配度”、“基准地价体系覆盖率”等，并根据资金安排计划和历史完成情况设置科学合理的指标值，进一步完善绩效指标体系。

（2）预算执行率未达到预期，预算编制不太合理。项目总预算为2,279.91万元，实际支出2,039.51万元，预算执行率为89.46%，未达到100%的预期标准，执行率较低的主要是部分工作的预算资金测算不准确，例如局部地段1:500地形图测量等小型测绘项目、纱帽新城城市设计以及村庄规划项目年初安排有预算，但实际上因为受科室工作进展安排、招投标流程等原因影响，在2019年度内未发生支出；2019年度开发区土地集约利用评价工作预算安排54.00万元，但实际支出仅为10.00万元；土地利用规划局部调整和落实方案年初预算50.00万元，追加12.50万元，但实际支出为133.50万元，支出超过预算一倍以上。

3、建议

（1）加强绩效目标申报科学性，进一步完善绩效指标体系。项目实施单位在编制绩效目标申报表时应明确绩效目标的编制依据，结合年度计划、以前年度预算执行情况制定科学合理的绩效目标和指标；同时，探索可量化、易衡量的个性指标，如“专项规划成果匹配度”、“基准地价体系覆盖率”等，并根据资金安排计划和历史完成情况设置科学合理的指标值，进一步完善绩效指标体系。

（2）增强预算编制的科学性，提高预算编制准确性。预算编制部门在编制年度预算时，应结合业务科室工作计划及往年具体项目的实施情况，考虑科室工作进展、招标流程等客观因素，并建议在年底摸查下年度需支出资金的项目情况时，充分考虑各项目的资金支出特性，例如，根据合同支付的款项，应结合支付进度来合理安排年度预算；同时，对预算追加的情况，更应该严格审核，确保追加资金得到合理利用，提高预算的可操作性。

（五）其他需说明的问题

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2、关于评价局限性的说明

（1）本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（2）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（3）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（4）本项目是经常性的资金使用项目。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性以及问题、建议提出的专业性可能存在一定的局限性。

（六）附件

1：项目绩效评价评分表及说明

2：绩效目标完成情况对比表

3：基础数据表

4：访谈提纲及主要信息记录汇总

5：评价依据目录

6：现场评价照片
7：绩效评价实施方案
8：评价机构营业执照（复印件）

9：相关评价人员执业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2020年6月14日


[image: image10.jpg]o GrantThornton
5]



