## Sheet1
附件2
绩效目标完成情况对比表
项目名称 | 规划设计经费、土地集约利用评价及基准地价更新服务费
主管部门 | 武汉开发区（汉南区）国土资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉开发区（汉南区）国土资源和规划局
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □
3、省对下转移支付项目
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □
3、一次性项目 □
项目起止时间 | 2019年1月1日-2019年12月31日
项目当年预算 | 2,279.91万元 |  | 项目执行金额 | 2,039.51万元
一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注
项目产出 | 控规编修完成率 | 项目实施的控规编修实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 100% | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了1项通顺河以北地区控规导则规划评估项目，并出具了该控规编修的成果，控规编修完成率为100%。
| 土规局部调整完成率 | 项目实施的土规实际调整项与土规计划调整项的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 100% | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了5项土归局部调整项目，其中包含“汉南区2019年第22批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“ 蔡甸区2019年第104批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“蔡甸区土地利用总体规划（2010-2020年）修改部分（武汉开发区托管部分）”、“武汉市汉南区第二期城乡建设用地增减挂钩项目调整”以及“军山街土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案修改方案”，均提交了土归局部调整成果，土规局部调整完成率达到100%。
| 服务项目落地率 | 实际落地的服务项目数与开展服务项目数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 100% | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了5项项目选址论证项目，其中包含“邓南街新沟村拟出让地块用地和空间规划论证”、“武汉开发区G0302编制单元控规调整论证”、“武汉开发区大半岛南部地块用地和空间规划论证”、“A1906编制单元局部地块控规导则变更技术论证和规划编制(区纪委监委业务用房建设项目）”以及“灵湾路地块用地和空间规划论证”；开展了2项控规局部调整项目，包括“武汉开发区G0209编制单元控制性详细规划导则局部用地调整项目”以及“武汉开发区A1904编制单元控制线详细规划导则局部用地调整”，本年度开展的控规局部调整均提交了成果，服务项目落地率为100%。
| 纱帽新城城市设计完成情况 | 项目单位是否完成本年度纱帽新城设计的相关工作任务，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  |  | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年着手开展了纱帽新城城市设计相关工作，但受党组批示时限以及政府采购流程影响等原因，纱帽新城城市设计中间成果于2020年提交，未形成最终规划成果。
| 村庄规划完成情况 | 项目单位是否完成本年度村庄规划设计的相关工作任务，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  |  | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年着手开展了汉南区村庄规划相关工作，并完成了村庄规划试点编制工作，明确了汉南区现状人口及建设用地情况、村庄体系用地布局优化以及市政基础设施规划，形成了汉南区农村地区居民点规划阶段性成果，但并未全面完成村庄规划编制工作。
| 规划调整转化程度 | 项目实施后，是否开展了规划调整工作并有效指导国土资源和规划局的建设，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  |  | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈了解到，项目实施单位于2019年开展了5项土地利用规划局部调整，其中包括“汉南区2019年第22批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”、“ 蔡甸区2019年第104批次城市建设用地（增减挂钩建新区）土地利用总体规划局部修改方案”等，开展了2项控规局部调整项目，包括“武汉开发区G0209编制单元控制性详细规划导则局部用地调整项目”以及“武汉开发区A1904编制单元控制线详细规划导则局部用地调整”，均分别从项目地的功能定位、用地布局、公共设施以及生态环境等角度提出相适应的建设意见，为后续控规编修提供技术支持，有效指导了后续规划工作的开展，规划调整转化程度较高。
| 土地集约利用更新评价完成率 | 项目单位是否根据省厅下发文件完成土地集约利用更新评价工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 100% | 100% | 评价小组通过查阅项目相关资料，了解到湖北省自然资源厅要求项目实施单位对土地集约利用进行“一年一次更新评价、三年一次全面评价”工作，由于2018年已开展了土地集约利用的全面评价，本年度需开展更新评价工作，后项目实施单位委托武汉市土地利用和城市空间规划研究中心对土地集约利用进行更新评价，并向省厅提交了土地集约利用年度监测统计基础数据表，土地集约利用更新评价完成率为100%。
项目效益 | 专项规划成果匹配度 | 项目实施后，项目实施单位专项规划工作成果是否匹配，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 |  |  | 评价小组通过查阅项目相关资料及现场访谈，了解到项目实施单位于2019年度开展了武汉开发区（汉南区)永久基本农田储备区划定、武汉经济技术开发区“沌口之心”工业用地情况调查测量服务项目、汉南区智慧停车规划等4项专项规划工作，均已按照专项规划要求，出具了相关规划成果，专项规划成果匹配度为100%。
| 地形图现势性保持程度 | 项目实施后，项目实施单位的局部地形图修测工作是否落实到位，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 有效保持 |  | 评价小组通过与相现场访谈，了解到本年度项目实施单位未开展地形图测绘工作，暂未出具勘察测量地形图，无法得出地形图现势性保持程度如何，该项指标不适用，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。经过综合评分该项指标得分为4.61分。
| 基准地价体系覆盖率 | 项目实施后，项目实施单位是否进行基准地价更新及完成情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 100% | 100% | 评价小组通过查阅项目相关资料，了解到项目实施单位对基准地价进行了更新，更新后的基准地价体系包括国有建设用地、集体建设用地、商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地、工业用地以及农用地，基准地价体系覆盖率为100%，且更新后的土地级别与基准地价已在单位网站进行公示。
| 可持续性影响 | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。 | 可持续 | 可持续 | 评价小组通过查阅相关项目及现场访谈，了解到规划和测绘研究中心以及土地利用科为局机关规划设计、土地集约利用评价及基准地价更新工作的主管部门，部门配有专人负责项目的维护管理工作，同时聘请第三方协助完成工作，人员配备充足；此外，项目实施单位通过召开研讨会、专家会议等对编制单位出具的成果进行讨论，并组织单位继续深化编制成果，有效地保障了项目质量。