## 办公设备购置、信息系统、网络建设管理和维护
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置、信息系统、网络建设管理和维护
主管部门 |  |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 |  |  | 实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 267.29 | 269.13 | 251.33 | 10 | 93.39% | 9.3386
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 267.29 | 269.13 | 251.33
上级结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购置、更新办公设备，维护办公设备正常运转，加强信息系统的更新维护，确保全局各信息平台及通讯网络的建设与维护，保障各项工作正常运行。 |  |  |  |  | 本年度较好地完成了国土资源和规划局的平台维护、网络信息稳定、设备更新与维修等服务，确保了全局各信息平台及通讯网络的建设与维护等工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 证据 | 证据来源
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 平台维护力度 |  | 根据需求进行平台维护 | 421次 | 11 | 11 |  | 2019年全年对综合一张图系统进行了375次维护，对“车都国土规划”微信公众号进行46次维护。 | 2019年武汉开发区（汉南区）综合一张图维护台账 微信公众号车都国土规划运维记录 服务合同
|  |  | 网站信息更新量 |  | 根据时政更新 | 352条 | 11 | 11 |  | 2019年局门户网站中及时根据实际工作情况更新发布工作动态、财务预决算、规划公示、独立宗不动产登记、土地供应情况、征地信息等相关信息，共更新数据352条。 | 工作总结
|  |  | 数据入库率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 2019年完成了“一张图”系统、土地动态监管系统、部土地市场动态监测与监管系统等各类业务系统数据录入，“一书三证”、土地供应类数据录入率、图形入库率达100%。 | 工作总结
|  |  | 电子政务内容丰富程度 |  | 内容全面开展 | 更新的内容包含工作动态、财务预决算、规划公示、独立宗不动产登记、土地供应情况、征地信息等相关信息 | 9 | 9 |  | 2019年局门户网站中及时根据实际工作情况更新发布工作动态、财务预决算、规划公示、独立宗不动产登记、土地供应情况、征地信息等相关信息 | 工作总结
|  |  | 设备购置率 |  | 100% | 100% | 9 | 9 |  | 2019年预计购置全自动摇号机2台、文件柜3个、执法记录仪6台、不动产登记窗口购高拍仪4台、桌椅5套、文件柜4个、办公椅3把、空调2台、自助打印机2台、铁皮文件柜3个，截止12月31日均已购置完成。 | 项目明细账 2019年办公室采购办公设备台账
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 办公用品配备情况 |  | 配备齐全 | 配备齐全 | 10 | 10 |  | 2019年根据需求购置了全自动摇号机2台、文件柜3个、执法记录仪6台、不动产登记窗口购高拍仪4台、桌椅5套、文件柜4个、办公椅3把、空调2台、自助打印机2台、铁皮文件柜3个，保障了日常运转，配备齐全 | 项目明细账 2019年办公室采购办公设备台账
|  |  | 信息系统利用率 |  | 5个平台 | 5个平台 | 8 | 8 |  | 2019年局协同办公平台、土地利用动态监管系统、电子政务审批平台、综合一张图系统、不动产登记管理信息平台，这5个平台分别在国土规划局的各个业务科室正常使用中，信息系统利用率为100%。 | 工作总结
|  |  | 网络运行稳定性 |  | 网络速度满足日常办公 | 网络速度满足日常办公 | 8 | 8 |  | 2019年聘请了电信、联通公司接入了互联网专线，未发生系统崩溃性事件。 | 电信、联通服务合同
|  |  | 工作开展保障度 |  | 定期对办公设备进行检查更新、对网络进行测试 | 实时保障 | 7 | 7 |  | 2019年全年对综合一张图系统进行了375次维护，对“车都国土规划”微信公众号进行46次维护。 | 2019年武汉开发区（汉南区）综合一张图维护台账 微信公众号车都国土规划运维记录 服务合同
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  | 2019年聘请了多家公司对系统平台、微信公众号进行了维护，保障了日常工作运转。 | 服务合同
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3386