## 地质资源管理及灾害防治、土地权属登记经费及第三次国土调查工作经
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 地质资源管理及灾害防治、土地权属登记经费及第三次国土调查工作经费
主管部门 |  |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 |  |  | 实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 801 | 953 | 470.67 | 10 | 49.39% | 4.9388
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 801 | 953 | 470.67
上级结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务；第三次国土调查是在第二次土地调查、土地变更调查及日常不动产登记等成果基础上，进一步全面查清全区范围内的国土资源和利用现状，全面细化和完善我区国土利用基础数据，掌握翔实准确的全区国土利用和国土资源变化情况。按照国务院、省、市人民政府统一部署，以2019年12月31日为标准时点进行成果更新及汇总上报。 |  |  |  |  | 本年度较好地完成了土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理等服务，确保了为区经济发展服好务，进一步全面查清全区范围内的国土资源和利用现状，全面细化和完善我区国土利用基础数据，掌握翔实准确的全区国土利用和国土资源变化情况并及时上报等工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 证据 | 证据来源
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 权籍数据清理的工作进度 |  | 50% | 70% | 10 | 10 |  | 项目实施单位的权籍历史数据清理工作主要是委托测绘技术院和信息技术服务中心提供技术支撑，并由沌阳街土管所和不动产登记窗口协助开展。2018-2020三年内项目实施单位需完成386万条历史房屋登记数据清理，2019年已开通14个不动产登记历史遗留问题项目的办证通道，颁发不动产权证1180本，项目实施单位完成工作进度的70%。 | 地籍科2019年工作情况
|  |  | 业务培训频次 |  | 2次/月以上 | 2次/月以上 | 10 | 10 |  | 2019年起，项目单位每周进行一次业务培训交流会，对工作中发现的不动产登记、不动产案件诉讼等问题进行讨论交流，互相学习，提高工作效率。 | 业务培训图片
|  |  | 巡查点覆盖率 |  | 按需完成4个巡查点 | 完成4个巡查点 | 9 | 9 |  | 项目单位截止2019年对朱家山北坡、朱家山南坡、陡埠村、程家山167号后山林4个巡查点均进行了巡查，每个巡查点每周至少巡查一次，在5月、6月汛期期间加大巡查力度，5月巡查次数达到36次，6月巡查次数达到44次。 | 汉南区2019年度地质灾害隐患点信息表
|  |  | 数据汇总验收通过率 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  | 项目单位于2019年8月完成了2018年度数据汇总验收工作，2018年度土地变更调查监测图斑473宗，图斑监测面积18220亩，2019年度数据汇总验收工作于2020年开展。 | 关于启动2018年土地调查结果的通知 地籍科2019年工作情况
|  |  | 第三次国土调查完成率 |  | 完成工作需求量的100% | 100% | 8 | 8 |  | 2019年项目单位第三次国土调查“三区”图斑总数为17526个，外业调查加举证图斑2225个；其中，汉南片区总图斑10277个，外业调查加举证图斑1411个；经开片区总图斑7249个，外业调查加举证图斑814个，全部按要求完成建库后送交至省三调核查组，并通过省厅审核。 | 地籍科2019年工作情况
|  | 质量指标 | 防治项目验收合格率 |  | 100% | 50% | 8 | 4 | 偏离原因：小军山破损山体生态修复治理项目2018年11月23日已自我验收通过，但2019年暂未进行市级验收工作。 | 小军山破损山体生态修复治理项目2018年11月23日已自我验收通过，但市级领导暂未验收。 | 竣工验收鉴定书
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 隐患排查完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 2019年共确定2个地质灾害易发区，地质灾害隐患点4处，其中不稳定斜坡隐患点3处、地面塌陷隐患点1处，4处隐患点均已纳入全市地质灾害防治“四位一体”网格化管理。 | 工作总结
|  |  | 投诉处理率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 2019年项目单位收到657件信访事项，其中：市长专线282件，阳光信访平台76件，城市留言板270件，另外办理市国土规划局直转国家武汉督察局、省住建厅信访共29件，均已回复。 | 执法一大队2019年工作总结
|  |  | 特色岗位创新情况 |  | 设立“红色示范岗”特色岗位 | 设立“红色示范岗”特色岗位 | 9 | 9 |  | 项目单位设立了绿色通道、老年人专用道的特色岗位，“红色示范岗”特色岗位，但2019年未新增特色岗位。
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 |  | 可持续 | 可持续 | 8 | 8 |  | 项目单位所在的科室地籍矿产科有6名编制人员，其中1人负责地籍工作，3人负责不动产工作，1人负责其他工作事项。为保证工作有效进行，借调12人，外包20人协助完成项目有关事项，项目持续有效进行。 | 《武汉经济技术开发区(汉南区）国土资源和规划局不动产登记工作政务外包项目购买服务合同》 《不动产窗口人员通讯录》 《武汉市不动产登记工作综合考评办法》
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9388