2021年度市级林业专项资金项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度市级林业专项资金项目绩效评价综合得分为96.9分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额681.52万元，执行数575.31万元，预算执行率84.42%。

2.完成的绩效目标。项目共设置6个绩效指标，完成了6个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

本项目没有未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

## 2021年强化了日常管理，落实生态公益林管护责任。区内8402亩市级生态公益林，全部按责任到单位、责任到人的方式进行管护。本年度共计拨付生态公益林补偿资金42.01万元，用于补偿和保护我区优质生态资源。持续开展湿地保护与修复工作。落实武湖湿地市区两级补助资金112.6816万元。投入资金110万元，开展武湖湿地水草种植生态修复项目，并对湿地监控及宣教设施进行维修改造，修复城市绿肺，保护城市生态屏障。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

项目存在预算执行率不高的情况，原因有两点，一是因为森林有害生物防治补助资金49.39万元未支付，该笔资金可于两年内使用，计划用于2022年日常病虫害监测调查及专项林业有害生物治理项目；二是因为湿地自然保护区生态补偿实际应补助面积和市级下达补助时参考的面积发生了变更，故发放的湿地生态补偿比预算低。

## （四）下一步拟改进措施

进一步提高预算编制科学性，预算编制要更结合实际，对于补助面积减少的情况要及时在预算申请中表现出来，根据实际情况减少预算。

附件：2021年度市级林业专项资金项目自评表

附件：

2021年度市级林业专项资金项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2022年5月10日

| 项目名称 |  | 风灾树木修复及补助资金项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 □ 2.财政专项资金  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 □  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目 □  3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 681.52 | 575.31 | 84.42% | 16.9 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 林业有害生物防治种类 | ≥4 | 5 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 林业有害生物预报预测监测服务成果验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 武湖湿地生态修复项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 武湖湿地生态修复项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 提升居住环境 | 有提升 | 有提升 | 20 |
|  |  | 生态效益指标 （20分） | 促进森林、湿地生态系统修复 | 有修复 | 有修复 | 20 |
| 总分 | 96.9分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.项目预算资金执行率不高，原因有两个，一是因为森林有害生物防治补助资金49.39万元未支付，该笔资金可于两年内使用，计划用于2022年日常病虫害监测调查及专项林业有害生物治理项目；二是因为湿地自然保护区生态补偿实际应补助面积和市级下达补助时参考的面积发生变更，故发放的湿地生态补偿比预算低。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.进一步提高预算编制科学性，预算编制要更结合实际，对于补助面积减少的情况要及时在预算申请中表现出来，根据实际减少预算。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

本项目为市级林业专项资金，主要用于开展国土绿化、森林生态效益补偿、湿地自然保护区生态补偿和湿地保护与恢复、林业有害生物防治，改善森林、湿地的生态系统功能，发挥其生态系统效益。

### 2.年度绩效目标

本项目在申请预算时未同步进行绩效目标的申报，本项目为尽可能量化考核，在分析资金使用的产出、效益基础上设立了绩效目标，具体绩效目标如下：

- 产出目标：林业有害生物防治种类≥4；除害防治合格率达到100%；武湖湿地生态修复项目验收合格率达到100%；武湖湿地生态修复项目完成及时率达到100%。

（2）效益目标：居住环境得到提升；森林、湿地生态系统得到。

3.项目资金情况

本项目2021年批复预算资金681.52万元，2020年实际支出资金575.31万元，预算执行率为84.42%。项目预算资金执行率不高，原因有两个，一是因为森林有害生物防治补助资金49.39万元未支付，该笔资金可于两年内使用，计划用于2022年日常病虫害监测调查及专项林业有害生物治理项目；二是因为湿地自然保护区生态补偿实际应补助面积和市级下达补助时参考的面积发生变更，故发放的湿地生态补偿比预算低。

## （二）部门自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度市级林业专项资金项目绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（2）评价对象和范围

评价对象为武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度市级林业专项资金681.52万元。

评价范围包含资金执行、产出和效益。

2.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法等。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值。

4.时间安排

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

项目自评工作方案由区自然资源和规划局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

（2）组织实施自评

区自然资源和规划局会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，形成项目自评结果。

（4）建立项目自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室和预算科并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分16.9分）

本项目2021年实际到位资金681.52万元，资金到位率100%。实际支出资金575.31万元，预算执行率为84.42%，预算执行率不高的原因一是因为森林有害生物防治补助资金49.39万元未支付，该笔资金为市级专项资金可于两年内使用，计划用于2022年日常病虫害监测调查及专项林业有害生物治理项目；二是因为湿地自然保护区生态补偿实际应补助面积和市级下达补助时参考的面积发生变更，故发放的湿地生态补偿比预算低。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

本项目共设置8个绩效指标，完成了8个，其中：产出指标5个，满分40分，得分40分；效益指标3个，满分30分，得分30分。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①林业有害生物防治种类：满分10分，得分10分

目标为林业有害生物防治多样性达到4，2021年林政站共进行了5种林业有害生物的防治，分别为松材线虫、“一只黄花”、白蚁、红火蚁和杨树舟蛾，林业有害生物防治多样性达到5，完成目标。

②林业有害生物预报预测监测服务成果验收合格率：满分10分，得分10分

目标为林业有害生物预报预测监测服务成果验收合格率达到100%，2021年10月经开区自然资源与规划局采购了“林业有害生物预测预报监测服务”，对辖区内杨小舟蛾、杨扇舟蛾、马尾松毛虫、松褐天牛、黑翅土白蚁等省、市要求监测预报的种类及辖区内对森林资源造成灾害的林业有害生物进行监测预报，拍摄了检测对象虫态和典型症状照片，对固定样地监测点安装了标识牌，查清检测对象的分布范围、危害程度、制作危害分布及趋势预测图，提出防治建议和措施。2021年12月16日项目成果已通过验收，验收合格，完成目标。

③武湖湿地生态修复项目验收合格率：满分10分，得分10分

目标为武湖湿地生态修复项目验收合格率达到100%，2021年实施的武湖湿地生态修复项目建设内容主要包括视频监控改造升级，使得监控范围覆盖湿地核心区域，并具备可拓展性、可升级性及视频上传功能；在4个区位布设一级导视标识、二级导视标识、湿地鸟类和湿地植物等宣传标识牌；完成香蒲种植2667平方米，苔草种植13334平方米。2021年项目已通过验收，验收合格，完成目标。

④武湖湿地生态修复项目完成及时率：满分10分，得分10分

目标为武湖湿地生态修复项目完成及时率达到100%， 该项目4-5月完成了项目方案编制，6-7月完成了项目方案专家评审及招投标工作，8-10月完成了视频监控、宣教设施建设，10-11月完成了苔草、香蒲等植物种植，12月完成项目检查验收，项目完成及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①提升居住环境：满分20分，得分20分

目标为居住环境得到提升，通过实施相关山体复绿工程、武湖湿地生态修复工程，生态环境得到明显好转，空气质量得到提升，周边居民居住环境得到提升，完成目标。

②促进森林、湿地生态系统修复：满分20分，得分20分

目标为促进森林、湿地生态系统修复，通过实施程家山、军山街牛尾山、龙克山山体复绿工程，武湖湿地生态修复工程，林业有害生物预报预测监测服务项目，牛尾山山体复绿30亩，程家山补植造林15亩；武湖湿地完成香蒲种植2667平方米，苔草种植13334平方米。辖区内森林、生态系统均得到较好修复，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

## 2021年强化了日常管理，落实生态公益林管护责任。区内8402亩市级生态公益林，全部按责任到单位、责任到人的方式进行管护。本年度共计拨付生态公益林补偿资金42.01万元，用于补偿和保护我区优质生态资源。持续开展湿地保护与修复工作。落实武湖湿地市区两级补助资金112.6816万元。投入资金110万元，开展武湖湿地水草种植生态修复项目，并对湿地监控及宣教设施进行维修改造，修复城市绿肺，保护城市生态屏障。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2022年5月10日