2021年度土地集约利用评价及基准地价更新服务费、规划设计经费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2021年度土地集约利用评价及基准地价更新服务费、土地评估费、规划设计经费项目绩效评价综合得分为93.7分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额2660.00万元，执行数2620.35 	万元，预算执行率98.51%。

2.完成的绩效目标。项目共设置6个绩效指标，完成了4个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。因项目准入管理有待规范、供地方式比较粗放，“促进土地资源节约集约利用”效益指标效果未完全达到预期效果；因土地集约节约利用工作的验收结果未公布，武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制、武汉开发区G0301-G0303编制单元控规导则规划评估等主要项目仍在实施阶段，“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升” 效益指标效果未完全达到预期效果。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，如增加数量指标“土地评估完成率”及社会效益指标“发挥标定地价的支撑引导作用”，将数量指标“城市设计完成情况”调整为“城市设计年度工作完成率”等。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。一是本项目2021年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标内容”和“指标值”填写不规范。例如，效益指标的指标内容表述为“促进土地资源节约集约利用”和“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”，笼统地将指标值设置为100%。可持续指标“支撑引导土地精细化管理”未设定指标值。

（2）土地集约节约利用工作、规划设计工作的实施及验收不够及时。项目仅针对标定地价编制工作编制了工作进度基本情况表，而土地集约节约利用工作进展监控不足，未形成项目相关的管理制度。规划设计工作包含的武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制、武汉开发区G0301-G0303编制单元控规导则规划评估等主要项目仍在实施阶段，未正式投入使用。

（3）土地资源节约集约利用水平有待进一步提升。2021年自然资源和规划局为实现自然资源集约节约高效利用，采取了一系列措施，坚持存量挖潜，加大闲置土地处置力度。但项目准入管理有待规范、供地方式比较粗放、净地供应标准有待严格落实，土地利用效益有待进一步提升。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标。

（2）针对“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”指标的改进措施是形成规划设计经费项目管理制度，明确时间节点，细化职责任务，强化统筹协调，确保高质量及时完成好规划设计工作。

（3）严格执行项目准入管理，探索精细化供地方式，严格执行净地供应政策。根据园区“错位发展、互补发展”原则，按照“十四五”规划对各园区产业发展导向定位和工业项目准入标准，对工业项目实行严格准入管理。结合项目的产业生命周期，探索缩短工业用地供应期限、先租后让、租让结合等多种方式向企业供应土地，降低初始用地成本同时，方便对效益较差工业项目进行腾退。在供地前应确保储备用地达到净地标准，若用地存在权属不清、拆迁未完、周边基础设施不全等情况严禁先行供地，以预防企业拿地后无法建设情况发生。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目预算执行率较高，但绩效指标设置不够规范。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟对效益指标 “促进土地资源节约集约利用”的指标值调整为有所促进，“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”的指标值调整为有所提升，可持续指标“支撑引导土地精细化管理” 的指标值调整为有效支撑。

附件：2021年度土地集约利用评价及基准地价更新服务费、规划设计经费项目自评表

附件：

| 2021年度土地集约利用评价及基准地价更新服务费、规划设计经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 填报日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 土地集约利用评价及基准地价更新服务费、规划设计经费项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,660.00 | 2,620.35 | 98.51% | 19.7 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（15分） | 土地集约利用评价及标定地价完成率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标（15分） | 成果验收通过率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（10分） | 按照市局要求的工作进度完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益（15分） | 促进土地资源节约集约利用 | 有所促进 | 有一定促进 | 12 |
|  |  | 经济效益（15分） | 支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升 | 有所提升 | 有一定提升 | 12 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 支撑引导土地精细化管理 | 有效支撑 | 有效支撑 | 10 |
| 总分 | 93.7分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1、因项目准入管理有待规范、供地方式比较粗放，“促进土地资源节约集约利用”效益指标效果未完全达到预期效果；2、因土地集约节约利用工作的验收结果未公布，武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制、武汉开发区G0301-G0303编制单元控规导则规划评估等主要项目仍在实施阶段，“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升” 效益指标效果未完全达到预期效果。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | （1）针对“促进土地资源节约集约利用”指标的改进措施是严格执行项目准入管理，探索精细化供地方式，严格执行净地供应政策。（2）针对“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”指标的改进措施是形成规划设计经费项目管理制度，明确时间节点，细化职责任务，强化统筹协调，确保高质量及时完成好规划设计工作； |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为了履行建立健全空间规划体系，推进主体功能区战略和制度建设的职责，根据武汉经济技术开发区（汉南区）城市规划建设、土地保护和利用、我局国土规划测绘行政管理和服务、上级政府和部门的安排部署等方面的工作需求，开展一系列的国土规划设计和研究项目编制，按年度安排预算经费。

为客观反映湖北省建设用地节约集约利用水平，推进存量土地消化利用，增强土地要素对重大项目的保障能力，自然资源办公厅印发了《关于2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然办函〔2020〕1007号）要求各市、州、直管市、神农架林区自然资源和规划局认真贯彻落实建设用地节约集约利用状况评价工作，在此背景下，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局按照整体评价“每年一次”，开发区“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”的工作要求开展了土地集约利用评价工作。

为加快建立政府公示自然资源价格体系，强化土地资产权益保护和深化土地有偿使用制度改革，根据《国务院办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的指导意见》（国办发〔2019〕34号）、《国土资源部办公厅关于加强公式地价体系建设和管理有关问题的通知》（国土厅发〔2017〕27号）文件工作要求，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局开展了城镇建设用地标定地价编制工作。

### 2.年度绩效目标

因年初申报绩效目标部分指标表述不规范，不便于考核和衡量，本项目在不改变原考核指标的基础上对相应指标规范性做了梳理和调整，以便尽可能量化考核，本项目调整后绩效目标如下：

土地集约利用评价及标定地价完成率100%，成果验收通过率100%，按照市局要求的工作进度按时完成，促进土地资源节约集约利用有所促进，支撑引导服务经济发展、城市功能品质有所提升，有效支撑引导土地精细化管理。

### 3.项目资金情况

本项目预算总额2660.00万元，执行数2620.35万元，预算执行率98.51%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.7分）

本项目预算总额2660.00万元，执行数2620.35万元，预算执行率98.51%。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分74分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①土地集约利用评价及标定地价完成率：满分15分，得分15分

目标为土地集约利用评价及标定地价完成率100%，2021年区自然资源和规划局按照上级部门下达的工作要求完成了土地集约利用评价及标定地价工作，土地集约利用评价及标定地价完成率100%，完成目标。

②成果验收通过率：满分15分，得分15分

目标为成果验收通过率100%，为贯彻落实省、市关于新城区开发区城市设计有关要求，完成了南太子湖北片、原神龙一厂地块1MA、智慧生态城168R、路特斯全球总部153R2、沌口万家湖片区18R2地块、牛海湖片、黄金口产业园、汉南全民健身中心周边用地等多项地块城市设计编制工作，有效保障和推动了用地的顺利挂牌；完成2021年度开发区集约节约用地评价工作并上报自然资源部待验收。成果验收通过率100%，完成目标。

③按照市局要求的工作进度完成：满分10分，得分10分

目标为按照市局要求的工作进度按时完成，2021年区自然资源和规划局均按照市局要求的工作进度完成，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分34分）

①促进土地资源节约集约利用：满分15分，得分12分

目标为土地资源节约集约利用有所促进，2021年武汉经开区按照自然资源部统一部署，积极开展开发区节约集约用地评价工作。通过集约用地评价，摸清开发区土地利用现状，动态掌握土地利用潜力规模和集约利用水平等情况。结合各园区产业特点，适度整合产业，实现产业与区域的协调发展，既降低了企业综合经营成本，又提高了土地集约利用水平。专项规划年度工作完成情况100%，完成目标。但项目准入管理有待规范、供地方式比较粗放、净地供应标准有待严格落实，土地利用效益有待进一步提升。

②支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升：满分15分，得分12分

目标为支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升，2021年区自然资源和规划局稳步推进全区控制性详细规划实施评估升级版编制工作，助力我区城市功能品质提升和精细化管理。规划范围以分区规划确定的集中建设区范围为主，总用地面积约176平方公里，目前已按要求完成相关评估工作。但是因土地集约节约利用工作的验收结果未公布，武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制、武汉开发区G0301-G0303编制单元控规导则规划评估等主要项目仍在实施阶段，未完全达到预期效果。

③支撑引导土地精细化管理：满分10分，得分10分

目标为有效支撑引导土地精细化管理，2021年区自然资源和规划局启动“产业向园区集中、人口向中心区集中、住宅向社区集中”，进一步调整优化用地空间和结构布局，切实提高土地利用效益，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，如增加数量指标“土地评估完成率”及社会效益指标“发挥标定地价的支撑引导作用”，将数量指标“城市设计完成情况”调整为“城市设计年度工作完成率”等。但本年绩效指标体系未延续使用上年科学合理的指标，存在部分指标值笼统的问题。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2022年5月10日