2021度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2021度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目绩效评价综合得分为97.5分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额761.18万元，执行数761.18万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置6个绩效指标，完成了5个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“绩效综合考评排名”年初指标值为前20%，实际完成值为前64%。由于职能部门对土地管理出现的新知识、新政策学习钻研显现不足，特别是参加上级组织的学习培训较少，对业务应用上有所影响，为此土地控管水平有待进一步提升。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但未较好地应用上年度绩效自评结果。上年自评中梳理了绩效评价指标体系，土地违法违规用地巡查和土地法律法规宣传作为工作重点未提现，增加了相应的绩效目标以突出年度重点工作。绩效评价指标与沌阳街土地规划服务中心运行经费用途相符合，指标可量化可考核，符合财政资金预算管理要求。本年绩效指标体系延续使用上年科学合理的指标。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，预算资金主要用于沌阳街土地规划服务中心工资和福利性支出，购买商品和服务支出以及发放对个人和家庭的补助，但绩效评价指标无对应的“发放职工工资人数”、“工资发放及时率”、“职工工资考核合格率”等，不能较好地考核预算资金使用效率。

（2）土地控管水平有待进一步提升。2021年沌阳街土地规划服务中心落实巡查机制， 2021年度绩效综合考评分数95.449，排名第9（总共14个部门），等次为“先进”。由于职能部门对土地管理出现的新知识、新政策学习钻研显现不足，特别是参加上级组织的学习培训较少，对业务应用上有所影响，为此土地控管水平有待进一步提升。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）自然资源和规划局应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加数量指标如“开展常规动态巡查次数”、“发放职工工资人数”、 “党建活动开展次数”等，设置质量指标“职工考核达标率”，设置时效指标如“工资发放及时率”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面地考核项目实施产出和效果。

（2）加强理论学习与现代技术应用，提升土地管理水平。一是沌阳街土地规划服务中心职能部门加强学习，组成学习小组钻研土地管理业务新知识、新政策并将新知识、新政策应用到土地管理工作中，在职能部门推广，提升整体业务理论水平；二是提升现代技术应用意识，在职能部门内部组成现代技术应用专家小组，并做好现代技术应用软件及硬件配套工作，支持专家小组结合工作实际摸索出现代技术应用的机制和办法，从而提升整体业务管理实操水平，实现理论与实操双管齐下，切实提升土地管理水平。

### 2.拟与预算安排相结合情况。

本项目预算执行率高，但绩效指标设置不够规范。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将数量指标调整为“土地纠纷调处完成率”、“违法违规用地巡查频次”，质量指标调整为“绩效综合考评排名”。各项指标值将根据工作目与计划进行调整。

附件：2021度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目自评表

附件：

| 2021年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 沌阳街土地规划服务中心运行经费项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 沌阳街土地规划服务中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  | 年度财政资金总额 | 761.18 | 761.18 | 100.00% | 20.0 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 土地纠纷调处完成率 | 90% | 100% | 10 |
|  |  | 数量指标（10分） | 违法违规用地巡查频次 | 600次 | 806次 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 绩效综合考评排名 | 前20% | 前64% | 7.5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 违法用地查处上报及时率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益（15分） | 图斑调查协助整改率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 社会效益（15分） | 土地法规宣传覆盖程度 | 100% | 100% | 15 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 群众满意度 | 85% | 100% | 10 |
| 总分 | 97.5分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | “绩效综合考评排名”指标未完成的原因是绩效综合考评排名处于中游水平，由于职能部门对土地管理出现的新知识、新政策学习钻研显现不足，特别是参加上级组织的学习培训较少，对业务应用上有所影响，为此土地控管水平有待进一步提升。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 针对“绩效综合考评排名”指标的改进措施是加强理论学习与现代技术应用，提升土地管理水平。一是沌阳街土地规划服务中心职能部门加强学习，组成学习小组钻研土地管理业务新知识、新政策并将新知识、新政策应用到土地管理工作中，在职能部门推广，提升整体业务理论水平；二是提升现代技术应用意识，在职能部门内部组成现代技术应用专家小组，并做好现代技术应用软件及硬件配套工作，支持专家小组结合工作实际摸索出现代技术应用的机制和办法，从而提升整体业务管理实操水平，实现理论与实操双管齐下，切实提升土地管理水平。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为做好土地法律法规宣传、土地动态巡查和控管，日常地籍管理、目标管理以及考核等工作，切实加强区域内土地管理，武汉经济技术开发区管委会于2015年开展了专项会议，会议通过了沌阳街土地规划服务中心划转至武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局垂直管理的决定，并决定自2015年开始将沌阳街土地规划服务中心的运行经费纳入武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门预算，不再列入街道预算。

### 2.年度绩效目标

因年初申报绩效目标部分指标表述不规范，不便于考核和衡量，本项目在不改变原考核指标的基础上对相应指标规范性做了梳理和调整，以便尽可能量化考核，本项目调整后绩效目标如下：

土地纠纷调处完成率90%，违法违规用地巡查频次600次，绩效综合考评排名前20%，违法用地查处上报及时率100%，图斑调查协助整改率项目100%，土地法规宣传覆盖程度100%，群众满意度85%。

### 3.项目资金情况

本项目2021年初批复预算资金761万元，用于沌阳街土地规划服务中心支付工资和福利性支出，购买商品和服务以及发放对个人和家庭的补助，2021年本项目预算资金共计761万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年4月20日至2022年5月10日，历时21天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2021年实际到位资金761万元，资金到位率100%。实际支出资金761万元，预算执行率为100%，预算执行率高。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分77.5分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分37.5分）

①土地纠纷调处完成率：满分10分，得分10分

目标为土地纠纷调处完成率90%，2021年全年发生了13起土地纠纷案件，经过沌阳街土地规划服务中心工作小组协调完成了纠纷处理，土地纠纷调处完成率100%，完成目标。

②违法违规用地巡查频次：满分10分，得分10分

目标为违法违规用地巡查频次600次，2021年沌阳街土地规划服务中心开展了土地执法巡查，建立了动态巡查制度，及时查处土地违法行为并作好巡查记录。开展常规动态巡查806次，完成目标。

③违法用地查处上报及时率：满分10分，得分10分

目标为违法用地查处上报及时率100%，2021年沌阳街土地规划服务中心向上级执法部门专报土地违法行为共30宗，其中现场制止土地违法行为14宗，整改拆除1宗，与城管部门下达责令限期拆除通知书1宗，有效地控制了违法占地的发生。违法用地查处上报及时率100%，完成目标。

④绩效综合考评排名：满分10分，得分7.5分

目标为绩效综合考评排名前20%，2021年沌阳街土地规划服务中心绩效综合考评分数95.449，排名第9（总共14个部门），等次为“先进“，和目标有一定差距。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①图斑调查协助整改率：满分10分，得分10分

目标为图斑调查协助整改率100%，2021年图斑调查协助整改23处，整治面积488亩，图斑调查协助整改率100%，完成目标。

②土地法规宣传覆盖程度：满分10分，得分10分

## 目标为土地法规宣传覆盖程度100%，2021年沌阳街土地规划服务中心大力开展法律法规宣传工作。紧紧抓住“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“12.4”宪法日宣传时机，采用多渠道、多形式进行土地法律法规的学习和宣传，投放宣传视频4个，发放宣传资料5000余份，张贴宣传海报16张，展板24块，设立宣传咨询点3个，接受群众咨询30人次，极大地增强了广大干群懂法和守法意识，完成目标。

（3）满意度完成情况分析（满分10分，得分10分）

①群众满意度：满分10分，得分10分

目标为群众满意度85%，2021年满意度调查采用扫码调查方式，共计收集344条记录，均为好评，群众满意度100%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

## 本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但未较好地应用上年度绩效自评结果。上年自评中梳理了绩效评价指标体系，土地违法违规用地巡查和土地法律法规宣传作为工作重点未提现，增加了相应的绩效目标以突出年度重点工作。绩效评价指标与沌阳街土地规划服务中心运行经费用途相符合，指标可量化可考核，符合财政资金预算管理要求。本年绩效指标体系延续使用上年科学合理的指标。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2022年5月10日