2021年度林业灾害处理和防治项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度林业灾害处理和防治项目绩效评价综合得分为97.5分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额873.5万元，执行数764.41万元，预算执行率87.51%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置10个绩效指标，完成了10个，其中：产出指标7个，效益指标3个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

本项目没有未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

## 本项目为年度新增项目，为防治区内松材线虫、白蚁、红火蚁、杨树舟蛾、“一枝黄花”等病虫害，以及开展森林防火工作而设立，上年度未进行绩效评价。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

项目存在预算执行率不高的情况，主要是因为林业风损林木救灾经费54.94万元下达时间晚，经费未执行。

## （四）下一步拟改进措施

进一步提高预算编制科学性，及时支付项目资金；加快资金执行力度，加强工作考核，提升工作效果。提高预算绩效目标指标编制水平，指标设定充分考虑项目特点和目标要求，“林业有害生物防治多样性”指标可修改为“林业有害生物防治种类。”

附件：2021年度市级林业灾害处理和防治项目自评表

附件：

2021年度市级林业灾害处理和防治项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2022年5月10日

| 项目名称 |  | 林业灾害处理和防治项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 □  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目 □  3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 873.5 | 764.41 | 87.51% | 17.5 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （6分） | 林业有害生物防治种类 | 》4 | 5 | 6 |
|  |  | 数量指标 （6分） | 松材线虫病疫情监测覆盖率 | 100% | 100% | 6 |
|  |  | 数量指标 （6分） | 新发现病枯死松木清理率 | 100% | 100% | 6 |
|  |  | 数量指标 （6分） | “一枝黄花”除治面积 | 1382亩 | 1724亩 | 6 |
|  |  | 质量指标 （6分） | 除害防治合格率 | 100% | 100% | 6 |
|  |  | 质量指标 （6分） | 各街道森林防火考核合格率 | 100% | 100% | 6 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 病虫害防治项目完成及时率 | 100% | 100% | 6 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （15分） | 促进区内森林资源健康发展 | 有促进 | 有促进 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 （15分） | 维护区内生态安全 | 得到维护 | 得到维护 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 项目运行可持续 | 有资金支持，有人员保障，运行可持续 | 有资金支持，有人员保障，运行可持续 | 10 |
| 总分 | 97.5分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.项目预算资金执行率不高，主要是因为林业风损林木救灾经费54.94万元下达时间晚，经费未执行。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.进一步提高预算编制科学性，及时支付项目资金，加快资金执行力度，加强工作考核，提升工作效果。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为防治区内松材线虫、白蚁、红火蚁、杨树舟蛾、“一枝黄花”等病虫害，以及开展森林防火工作，设立“林业灾害处理及防治项目”。

### 2.年度绩效目标

因年初申报绩效目标部分指标表述不规范，不便于考核和衡量，本项目在不改变原考核指标的基础上对相应指标规范性做了梳理和调整，以便尽可能量化考核，本项目调整后绩效目标如下：

- 产出目标：林业有害生物防治种类≥4；松材线虫病疫情监测覆盖率达到100%；新发现病枯死松木清理率达到100%；“一枝黄花”除治面积达到1382亩；除害防治合格率达到100%；各街道森林防火考核合格率达到100%；病虫害防治项目完成及时率达到100%。

（2）效益目标：促进区内森林资源健康发展；维护区内生态安全；项目运行可持续。

3.项目资金情况

2021年初本项目批复预算资金873.50万元，2021年实际支出资金764.41万元，预算执行率为87.51%。项目预算资金执行率不高，主要是因为林业风损林木救灾经费54.94万元下达时间晚，经费未执行。

## （二）部门自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度林业灾害处理和防治项目绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（2）评价对象和范围

评价对象为武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度林业灾害处理和防治项目资金681.52万元。

评价范围包含资金执行、产出和效益。

2.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法等。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值。

4.时间安排

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

项目自评工作方案由区自然资源和规划局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。

（2）组织实施自评

区自然资源和规划局会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，形成项目自评结果。

（4）建立项目自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室和预算科并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分17.5分）

本项目2021年实际到位资金873.50万元，资金到位率100%。实际支出资金764.41万元，预算执行率为87.51%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

本项目共设置10个绩效指标，完成了10个，其中：产出指标7个，满分40分，得分40分；效益指标3个，满分30分，得分30分。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①林业有害生物防治种类：满分6分，得分6分

目标为林业有害生物防治种类达到4，2021年林政站共进行了5种林业有害生物的防治，分别为松材线虫、“一只黄花”、白蚁、红火蚁和杨树舟蛾，林业有害生物防治多样性达到5，完成目标。

②松材线虫病疫情监测覆盖率：满分6分，得分6分

目标为松材线虫病疫情监测覆盖率达到100%。通过诱捕器监测，挂设松褐天牛诱捕器104个，使用长效剂型聚集素诱芯312个，每半月监测一次；通过样地动态监测，设置6个感染松材线虫病的监测样地，对600棵松树每月监测一次，共监测12次；通过春秋季普查，采用无人机监测与地面核查相结合对全域松林小班春、秋季各进行一次专项普查，共计普查8988亩次。松材线虫病疫情监测覆盖率达到100% ，完成目标。

③新发现病枯死松木清理率：满分6分，得分6分

目标为新发现病枯死松木清理率达到100%，2021年松材线虫病防治成效巩固提升项目累计清理病枯死松木3578株，其中集中清理3054株，5-7月化防后清理新发现524株，做到发现一株清理一株。该项目成果于2021年12月3日已通过验收，验收合格，完成目标。

④“一枝黄花”除治面积：满分6分，得分6分

目标为铲除分布在我辖区内的“加拿大一枝黄花”1382亩，军山街道对官莲湖大道、通顺河大道、腾龙大道、凤亭南路、汉南大道至枫林七路、青山防火通道，合计9600米长、30米宽约432亩的“一枝黄花”进行了铲除，邓南街道对建新村、邓西村、水二村、水一村、新沟村合计172亩的“一枝黄花”进行了铲除，东荆街道对地铁16号线绿地两旁、沙荆线汉洪高架下、乌金工业园及乌金大道两旁、通信河附近、黄家墩段至乌金大队段合计270亩的“一枝黄花”进行了铲除，湘口街对321省道、030县道、总干渠路，楚湘公司区域、曲口河区域、东荆河区域、农头公司区域合计200亩的“一枝黄花”进行了铲除，沌阳街道对珠山湖北路、全力四路、全力五路、枫树二路、水府村等合计330亩的“一枝黄花”进行了铲除，纱帽街道对兴城大道、通飞大道、江大路、机场路沿线合计320亩的“一枝黄花”进行了铲除。各街道合计累计清理了1724亩的“一枝黄花”。该项目2021年11月已通过验收，验收合格，完成目标。

⑤除害防治合格率：满分6分，得分6分

除害防治合格率目标为达到100%，2021年林政站共进行了五种有害生物的除害防治工作，分别是松材线虫、“一只黄花”、白蚁、红火蚁和杨树舟蛾，这五种有害生物的除害防治都签订了防治合同，防治成果全部于2021年进行了验收，验收合格，完成目标。

⑥各街道森林防火考核合格率：满分6分，得分6分

各街道森林防火考核合格率目标为达到100%， 2021年各街道辖区内均未发生森林火灾，巡查巡护工作责任落实良好，森林防火工作有序开展防火队伍建设不断加强，防火基础设施建设得到完善，2021年各街道森林防火工作考核评分等级全部为优秀，考核合格率达到100%，完成目标。

⑦病虫害防治项目完成及时率：满分4分，得分4分

目标为病虫害防治项目完成及时率达到100%， 2021年区内各种病虫害如松材线虫、“一只黄花”、白蚁、红火蚁和杨树舟蛾的防治都签订了防治除害合同，全都按时完成，并经过了验收，病虫害防治项目完成及时率为100%。完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①维护区内生态安全：满分15分，得分15分

目标为区内生态安全得到维护，2021年通过对“加拿大一枝黄花”，红火蚁等外来入侵物种的除害防治，维护了生态安全，保护了生态平衡，完成目标。

②促进区内森林资源健康发展：满分15分，得分15分

目标为促进区内森林资源健康发展，2021年通过对松材线虫、白蚁、杨树舟蛾等有害物种的有效监测及及时除害防治，保护了区内森林资源，避免了森林资源出现较大损失的情况发生，促进了区内森林资源的健康发展，完成目标。

③项目具有可持续性：满分10分，得分10分

目标为项目运行可持续，该项目有资金支持，有人员保障，运行可持续，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目为年度新增项目，为防治区内松材线虫、白蚁、红火蚁、杨树舟蛾、“一枝黄花”等病虫害，以及开展森林防火工作，而设立，上年度未进行绩效评价。

## （五）其他佐证材料

无。

## 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

## 2022年5月10日