2022年度地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费项目绩效评价综合得分为88.9分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额682万元，执行数304.59 	万元，预算执行率44.66%。

2.完成的绩效目标。项目共设置6个绩效指标，完成了6个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。本项目主要扣分项为资金执行率不高导致。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理完善了绩效指标体系，地质灾害防治“四位一体”网格化体系进一步完善，制定了《武汉经济技术开发区（汉南区）2022年度地质灾害防治工作方案》。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。一是本项目2022年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标值”填写不规范。例如，时效指标内容表述为“不动产登记按时办结率”，笼统地将指标值设置≥90%。时效指标可使用明确的天数进行考核。二是年度新增工作缺乏指标考核，例如，自然资源确权登记工作2022年度批复预算490万，但年度绩效中缺乏本资金的绩效目标。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目预算执行率不高，绩效指标设置不够规范。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。

附件：2022年度地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常

工作经费项目自评表

附件：

| 2022年度地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常 工作经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 填报日期：2023年4月21日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常日常工作经费项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  | 年度财政资金总额 | 682.00 | 304.59 | 44.66% | 8.9 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标（15分） | 隐患点巡查覆盖率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标（15分） | 数据汇总验收通过率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（10分） | 不动产登记按时办结率 | 90% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益（15分） | 投诉处理率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 社会效益（15分） | 隐患点排查率 | 100% | 100% | 15 |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 市民对不动产登记窗口服务的满意度 | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | 88.9分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 2022年度未支付相应地质资源管理费用，资金执行率偏低导致偏差大。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 加强项目资金支付进度，提高资金使用效率 |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险、维护安全稳定和防灾减灾的重要指示精神，扎实推进地质灾害综合防治体系建设，持续完善经开区地质灾害防治“四位一体”网格化管理，做好地质灾害防治工作；开展土地利用变更调查工作，了解掌握全区土地利用变化情况。

根据《武汉市自然资源统一确权登记实施方案》(武政办[2020]91号）,完善全区不动产登记工作全覆盖工作，结合土地利用现状、高清影像、基本农田、不动产数据、征地数据、集体土地所有权成果等资料进行核实，开展重点区域自然资源统一确权登记工作。

### 2.年度绩效目标

本项目年度绩效目标包括：保障辖区不动产登记工作正常运行，发证完成率100%；对隐患点巡查覆盖率达100%；数据汇总验收通过率100%等。

### 3.项目资金情况

本项目预算总额682万元，执行数304.59万元，预算执行率44.66%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分8.93分）

本项目预算总额682.00万元，执行数304.59万元，预算执行率44.66%。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①隐患点巡查覆盖率完成率：满分15分，得分15分

目标为隐患点巡查覆盖率完成率完成率100%，2022年经开区确定地质灾害隐患点8处，其中滑坡隐患点2处、岩溶地面塌陷隐患点6处，8处隐患点已全部纳入全市地质灾害防治“四位一体”网格化管理。以“隐患在哪里”为问题导向，充分利用遥感技术、地表调查等综合手段开展多层次地质灾害隐患巡排查，做到隐患点巡查覆盖率100%，完成目标。

②数据汇总验收通过率：满分15分，得分15分

数据汇总验收通过率100%，2022年1月7日土地变更影像及数据下发，经内业整理提取后，于元月14日开始外业调查工作，经过作业单位日夜奋战，最终于2023年1月12日通过自然资源部审核确认，自 2023 年 2 月 15 日起正式启用 2021 年度国土变更调查成果。根据武汉市2021年度变更调查系统平台数据统计，我区2021年土地变更调查图斑4163个；其中按类型划分：国家下发图斑3494个，自提图斑669个；按区域划分：原汉南片区2564个，原经开片区1599个，完成目标。

③不动产登记按时办结率：满分10分，得分10分

目标为不动产登记按时办结率≥90%，2022年不动产登记工作按时完结，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①投诉处理率：满分15分，得分15分

目标为投诉处理率100%，2022年度完成各类投诉事件，但由征地补偿引发的权属争议问题越来越多，调解处理愈来愈困难，特别是与蔡甸区飞地权属争议问题愈突出，工作难度较突出。

②隐患点排查率：满分15分，得分15分

隐患点排查率目标为100%，根据《武汉经济技术开发区（汉南区）2022年度地质灾害防治工作方案》，全面落实地质灾害防治网格化管理工作，做到任务到岗、责任到人、措施到位，确保每一个地质灾害隐患点都有人监测、有人巡查、有人预警，发生险情、灾情能够及时报告并立即采取应急处置措施。2022年度经开区共组织累计开展隐患点日常巡查1000余次，全年未出现因地质灾害引发的人员伤亡及财产损失事件，完成目标。

③服务的满意度：满分10分，得分10分

目标市民对不动产登记窗口服务的满意度90%，2022年度不动产登记窗口满意度完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，但存在部分指标值笼统的问题。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2023年4月21日