2022年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目绩效评价综合得分为94.47分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额838.32万元，执行数690.43万元，预算执行率82.36%。

2.完成的绩效目标。项目共设置8个绩效指标，完成了7个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“违法用地查处上报及时率”年初指标值为100%，实际完成值为90%。。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但未较好地应用上年度绩效自评结果。上年自评中梳理了绩效评价指标体系，指出绩效评价指标无对应的“发放职工工资人数”、“工资发放及时率”、“职工工资考核合格率”等，本年度绩效指标体系未体现上述指标。上年自评中“绩效综合考评排名”年初指标值为前20%，实际完成值为前64%。2022年度“绩效综合考评排名”实际完成值为前92%，整体水平有待进一步提高。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，预算资金主要用于沌阳街土地规划服务中心工资和福利性支出，购买商品和服务支出以及发放对个人和家庭的补助，但绩效评价指标无对应的“发放职工工资人数”、“工资发放及时率”、“职工工资考核合格率”等，不能较好地考核预算资金使用效率。另外，辖区内的土地权属调查、预审办证资料等职能工作无对应产出指标。

（2）土地控管水平有待进一步提升。2022年度绩效综合考评排名第13（总共14个部门），等次为“合格”。由于职能部门对政治理论学习缺乏系统性、不够全面、不够深入，政策水平、业务知识参差不齐，对业务应用上有所影响，整体水平有待进一步提高。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）自然资源和规划局应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置质量指标“职工考核达标率”，设置时效指标如“工资发放及时率”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面的考核项目实施产出和效果。

（2）加强理论学习与现代技术应用，提升土地管理水平。一是沌阳街土地规划服务中心职能部门加强学习，组成学习小组钻研土地管理业务新知识、新政策并将新知识、新政策应用到土地管理工作中，在职能部门推广，提升整体业务理论水平；二是提升现代技术应用意识，在职能部门内部组成现代技术应用专家小组，并做好现代技术应用软件及硬件配套工作，支持专家小组结合工作实际摸索出现代技术应用的机制和办法，从而提升整体业务管理实操水平，实现理论与实操双管齐下，切实提升土地管理水平。

附件：2022年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目自评表

附件：

| 2022年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 838.32 | 690.43 | 82.36% | 16.5 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （10分） | 土地纠纷调处率 | ≥90% | 100% | 10 |
|  |  | 数量指标 （10分） | 土地巡查频率 | 520次 | 1386次 | 10 |
|  |  | 数量指标 （10分） | 党建活动的开展 | 4次 | 12次 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 土地控管达标 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 违法用地查处上报及时率 | 100% | 90% | 8 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 图斑调查协助整改率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 土地法规宣传覆盖程度 | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 100% | 10 |
| 总分 | 94.47分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.预算执行率较低，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少； 2.“违法用地查处上报及时率”未完成的原因是中心不具备执法主体资格，在土地巡查过程中时常遭到违法对象质疑，造成违法行为得不到及时有效的处置。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.按项目实施进度及时支付资金，合理高效利用财政资金； 2.协调解决执法证问题，以便更好地开展土地管理执法工作。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为做好土地法律法规宣传、土地动态巡查和控管，日常地籍管理、目标管理以及考核等工作，切实加强区域内土地管理，武汉经济技术开发区管委会于2015年开展了专项会议，会议通过了沌阳街土地规划服务中心划转至武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局垂直管理的决定，并决定自2015年开始将沌阳街土地规划服务中心的运行经费纳入武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门预算，不再列入街道预算。

### 2.年度绩效目标

根据《2022年沌阳街土地规划房产服务中心运行经费项目绩效目标表》，本项目2022年度总目标为：土地纠纷调处率≥90%，土地巡查频率520次，党建活动的开展4次，土地控管达标100%，违法用地查处上报及时率100%，图斑调查协助整改率100%，土地法规宣传覆盖程度100%	，服务对象满意度指标≥85%。

### 3.项目资金情况

本项目2022年初批复预算资金838.32万元，用于沌阳街土地规划服务中心支付工资和福利性支出，购买商品和服务以及发放对个人和家庭的补助，2022年本项目预算资金共计838.32万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分16.5分）

本项目2022年实际到位资金838.32万元，资金到位率100%。实际支出资金690.43万元，预算执行率为82.36%，预算执行率一般。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

（1）产出指标完成情况分析（满分50分，得分48分）

①土地纠纷调处完成率：满分10分，得分10分

目标为土地纠纷调处完成率90%，2022年全年发生了3起土地纠纷案件，经过沌阳街土地规划服务中心工作小组协调完成了纠纷处理，土地纠纷调处完成率100%，完成目标。

②违法违规用地巡查频次：满分10分，得分10分

目标为违法违规用地巡查频次520次，2022年沌阳街土地规划服务中心开展了土地执法巡查，建立了动态巡查制度，及时查处土地违法行为并做好巡查记录。开展常规动态巡查1386次，完成目标。

③党建活动的开展：满分10分，得分10分

目标为党建活动的开展频次4次，2022年沌阳街土地规划服务中心每月开展一次党建活动，共计开展12次，完成目标。

④土地控管达标：满分10分，得分10分

目标为土地控管达标100%，2022年沌阳街土地规划服务中心对辖区内储备地块控管排查工作全覆盖，土地控管达标100%，完成目标。

⑤违法用地查处上报及时率：满分10分，得分8分

目标为违法用地查处上报及时率100%，2022年沌阳街土地规划服务中心发现土地违法行为共69宗，其中现场制止40宗(13宗已整改)，以《土地巡查专报》向街执法中心上报29宗。由于中心不具备执法主体资格，造成部分违法行为得不到及时有效的处置，违法用地查处上报及时率一般。

（2）效益指标完成情况分析（满分20分，得分20分）

①图斑调查协助整改率：满分10分，得分10分

目标为图斑调查协助整改率100%，2022年对上级下发的图斑199宗进行实地核查甄别，图斑调查协助整改率100%，完成目标。

②土地法规宣传覆盖程度：满分10分，得分10分

## 目标为土地法规宣传覆盖程度100%，2022年沌阳街土地规划服务中心大力开展法律法规宣传工作。紧紧抓住“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日宣传时机，采用多渠道、多形式进行土地法律法规的学习和宣传。全年共投放宣传视频6个，发放宣传资料10000余份，张贴宣传海报16张，设立街头咨询点2次，接受群众咨询30人次，有效增强了广大干群懂法和守法意识，完成目标。

（3）满意度完成情况分析（满分10分，得分10分）

①群众满意度：满分10分，得分10分

目标为群众满意度85%，2022年满意度调查采用扫码调查方式，均为好评，群众满意度100%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

## 本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但未较好地应用上年度绩效自评结果。上年自评中梳理了绩效评价指标体系，指出绩效评价指标无对应的“发放职工工资人数”、“工资发放及时率”、“职工工资考核合格率”等，本年度绩效指标体系未体现上述指标。上年自评中“绩效综合考评排名”年初指标值为前20%，实际完成值为前64%。本年度“绩效综合考评排名”实际完成值为前92%，整体水平有待进一步提高。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2023年4月20日