2022年度规划设计经费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度规划设计经费项目绩效评价综合得分为85.6分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额4,641.00万元，执行数1,762.45万元，预算执行率37.98%。

2.完成的绩效目标。项目共设置9个绩效指标，完成了8个，项目产出较好。

3.未完成的绩效目标。大部分项目已按年初预定的进度目标启动项目或完成了规划方案，有部分项目因省厅工作部署、相关规划未出台等原因开展较为缓慢，未按照合同约定工期完成。规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，社会效益及其他效益短期内不明显，难以量化进行考量。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。一是本项目2022年项目申报表中项目年度绩效“指标值”缺乏数量指标。

（2）规划设计工作的实施及验收不够及时。项目对规划工作进展监控不足，未形成项目相关的管理制度。规划设计工作中武汉开发区产城融合发展规划工作已验收，十四五测绘工作已完成年度任务，其他规划项目如经开区控制性详细规划导则、武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制等主要项目仍在实施阶段，未正式投入使用。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标。

（2）针对“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”指标的改进措施是形成规划设计经费项目管理制度，明确时间节点，细化职责任务，强化统筹协调，确保高质量及时完成好规划设计工作。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目绩效指标设置不够完善。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟对数量指标进行量化，效益指标中从规划项目特点设置指导性、特色性、完善性的三个指标值进行考核。

附件：2022年度规划设计经费项目自评表

附件：

| 2022年度规划设计经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 填报日期：2023年4月12日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 规划设计经费项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,641.00 | 1,762.45 | 37.98% | 7.6 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 （15分） | 实施控规（2.5分） | 3项，按要求完成阶段性年度任务 | 编制汉南区控规导则规划评估工作、 纱帽南部城市扩展区域控规导则工作、 武汉经济技术开发区控制性详细规划导则升级版工作 | 2.5 |
|  |  |  | 实施区域城市设计（2.5分） | 2项，按要求完成阶段性年度任务 | 编制武汉开发区（汉南区）长江主轴城市设计及纱帽生态宜居中心实施性城市规划设计工作 | 2.5 |
|  |  |  | 实施专项规划（2.5分） | 1项，按要求完成阶段性年度任务 | 编制武汉开发区产城融合发展规划 | 2.5 |
|  |  |  | 实施国土空间规划（2.5分） | 1项，按要求完成阶段性年度任务 | 编制武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2023） | 2.5 |
|  |  |  | 实施十四五测绘（3分） | 1项，按要求完成阶段性年度任务 | 武汉经开区基础测绘“十四五”规划 | 3 |
|  |  |  | 实施其他类规划设计工作多于5项（2分） | ＞5项 | 编制各类规划论证、选址论证、规划实施方案等工作 | 2 |
|  | 产出指标 | 质量指标（15分） | 规划可指导性 | 规划工作能够保质完成验收 | 完成《武汉经济技术开发区空间规划》方案编制工作 | 15 |
|  |  | 时效指标（10分） | 规划设计进度控制 | 按合同约定时间执行 | 项目基本完成阶段性目标，但开发区控制性详细规划导则升级版晚于合同约定时间。 | 8 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益（30分） | 提升城市品质、彰显区域特色、编制体系完善 | 具有指导性、特色性、健全性 | 完成 | 30 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 （10分） | 服务对象满意度 | ≥85% | 完成 | 10 |
| 总分 | 85.6分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1、绩效指标体系有待进一步优化。一是本项目2022年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标值”缺乏数量指标。 2、规划设计工作的实施及验收不够及时。项目对规划工作进展监控不足，未形成项目相关的管理制度。规划设计工作中武汉开发区产城融合发展规划工作已验收，十四五测绘工作已完成年度任务，其他规划项目如经开区控制性详细规划导则、武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制等主要项目仍在实施阶段，未正式投入使用。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | - 结合实际工作需求设计量化数量考核指标。 - 针对“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”指标的改进措施是形成规划设计经费项目管理制度，明确时间节点，细化职责任务，强化统筹协调，确保高质量及时完成好规划设计工作； |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为了履行建立健全空间规划体系，推进主体功能区战略和制度建设的职责，围绕组织编制并监督实施经开区国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划等方面的工作需求，开展一系列的国土规划设计和研究项目编制，按年度安排预算经费。

### 2.年度绩效目标

因年初申报绩效目标部分指标表述不规范，不便于考核和衡量，本项目在不改变原考核指标的基础上对相应指标规范性做了梳理和调整，以便尽可能量化考核，本项目调整后绩效目标如下：

数量指标：实施控制性规划3项、区域城市设计2项、专项规划1项、国土空间规划1项、十四五测绘1项、其他类规划设计工作大于5项。

### 3.项目资金情况

本项目预算总额4,641.00万元，执行数1,762.45万元，预算执行率37.98%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分7.6分）

本项目预算总额4,641.00万元，执行数1,762.45万元，预算执行率37.98%。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分38分）

①控制性规划实施率：满分2.5分，得分2.5分

目标为有序开展控制性规划编制工作，2022年在落实武汉市国土空间总体规划、过渡版总图、经开区分区规划、各类专项规划等上位规划控制要求基础上，明确城市主导功能，深化、细化并合理安排各类用地，并对“五线”、公共服务设施、建设强度、建筑高度等提出规划控制要求。该规划已通过市规划局技委会审议，按要求与新版“三区三线”核实后，将G040702管理单元编制方案报市规委会审议，完成目标。

②区域城市设计实施率：满分2.5分，得分2.5分

目标为有序开展区域城市设计工作，2022年度已完成《车谷中心城整体城市设计》编制及审查工作，同时开展了31C2地块（东软项目）、148R2地块（军山综合商业体项目）、龙灵山南侧地块（Discovery项目）等多项地段城市设计编制工作，并配合市自然资源和规划局完成城市设计审查工作，保障了前三季度集中供地。编制的《南太子湖北片整体城市设计》《车谷中心城整体城市设计》《车谷副城中心重点地块城市设计》等多项城市设计入选武汉市新城区（开发区）城市设计成果展，完成目标。

③专项规划实施率：满分2.5分，得分2.5分

目标为完成武汉开发区产城融合发展规划工作，该项目由中国城市规划设计研究院承担编制，项目自2020年10月份开展以来，已对接重点项目100余项，落实各部门重大专题反馈30余条，并于2022年度完成验收，完成目标。

④实施国土空间规划实施率：满分2.5分，得分2.5分

2022年度《武汉经济技术开发区空间规划》明确了规划目标、空间结构，着力“筑城、聚人、强产”，从强化辐射带动作用、提升城市功能、彰显城市特色等方面提出了城人产融合发展的具体实施策略。规划成果已多次向省、市领导汇报并向社会公示，得到了具有影响力的本地公众号转载，收到公众反馈意见40余条。已通过全国知名专家组成的专家会评审，完成目标。

⑤实施十四五测绘工作：满分3分，得分3分

有序推进测量标志调查与基础控制网复测、高精度航空航天影像获取、高精度数字地形图测制与更新等8个2022年度分项任务实施，组织项目承担方市测绘研究院、汉南区勘察测量队就项目需求、技术细节等方面进行了多轮沟通、讨论，编制完成项目2022年度任务整体实施方案和分项技术设计书，完成目标。

⑥实施其他类规划设计工作：满分2分，得分2分

完成并报批万家湖南太子湖公园、左岸大道（万家湖路-小军山段）、轨道交通16号线起点调整等3个落地实施方案，武汉至松滋高速武汉段土地用途调整方案暨永久基本农田补划方案；另有江河幕墙、银莲湖垸泵站新建工程、窑头泵站新建工程等3个落地实施方案已编制完成，待市局签批；湘洪污水处理厂扩大用地项目、港口物流园两块仓储用地项目、华科大一期和华科大二期用地项目落地方案正在编制过程中，完成目标。

⑦2022年度追加预算1141万元，其中包括联合区交通局开展全区公共交通规划编制工作经费678万元与军山新城南部扩展区域控制性详细规划导则工作经费463万元。

公共交通规划编制工作经费为实现对外高效衔接、内部舒适畅达的目标，委托武汉市交通发展战略研究院编制全区公共交通规划，已形成中期成果，并征求相关园区及部门意见。合理确定了车谷副城公共交通发展模式，提出层次清晰、结构合理、规模适宜的多层次轨道交通线网和常规公交线网，加强各种交通方式衔接，完善扩展军山新城公共交通服务范围、提升沌口和纱帽片区公共交通服务水平，提高经开区公共交通运营效率和效益。下一步，根据园区及部门意见进行修改完善，报区领导审议。

⑧质量指标

目标为规划具有可指导性，满分15分，得分15分。规划工作均按照验收标准验收，完成目标。

⑨时效指标

目标为按合同约定时间执行规划编制工作，满分10分，得分8分，项目基本完成阶段性目标，但开发区控制性详细规划导则升级版晚于合同约定时间。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①提升城市品质、彰显区域特色、编制体系完善：满分30分，得分30分。

目标为规划编制具有指导性、特色性、健全性，2022年区自然资源和规划局稳步推进全区各类规划编制工作，助力经开区城市功能品质提升和精细化管理，专项规划年度工作完成情况100%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，但本年绩效指标体系存在部分指标值笼统的问题。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2023年4月21日