2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门整体绩效自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门整体绩效自评综合得分为91.8分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门年初预算总额32,515.56万元，调整预算数为37,183.17万元，决算数为27,598.26万元，其中基本支出总额2,740.84万元，项目支出总额24,857.42万元，预算执行率74.2%。

2.完成的绩效目标

部门共设置24个绩效指标，完成了22个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

大部分规划项目已按年初预定的进度目标启动项目或完成了规划方案，有部分项目因省厅工作部署、相关规划未出台等原因开展较为缓慢，未按照合同约定工期完成。“土地规划等宣传率”年初目标值为8次，实际完成值为5次，未做好及时跟踪调查。

## （三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标，如将“城市设计完成情况”调整为“规划设计和研究项目编制完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是将上年度定性指标加以修正，使得指标考核更符合工作要求，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“土地法律法规宣传知晓度”由≥85%调整为≥90%,提高了绩效考核力度。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标编制不科学不合理。一是年初指标值设置不合理。“数据抽查率”年初指标值为5%，实际完成值为16.1%，设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值；二是年初绩效指标表述不规范，如满意度指标设置为“服务对象满意度”，未明确具体考核对象。

（2）土地法律法规宣传工作有待加强。2022年度经开区自然资源和规划局开展第32个土地日、宪法宣传周等活动，让干部群众了解自然资源管理政策法规，引导社会关注土地资源保护和利用，牢固树立节约集约用地、耕地保护红线的意识。但受疫情影响，2022年度线下活动的宣传次数、力度均受限，宣传工作有待加强。

## （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在设计指标体系时，绩效目标考核的重点应与年度工作重点任务结合；属于年度工作的项目应科学合理地设置年初指标值，属于连续性实施的项目应设置阶段性考核指标；在考核指标中设计中，要确保目标值与资金规模及资金方向、效果相匹配。

（2）及时跟踪调查土地法律法规宣传效果，提升土地法律法规宣传效率。通过开发小程序提高相关宣传曝光率；组织有关公众号进行普法教育推广，对浏览量较高的机构进行奖补；制定积分制、组织线上及线下有奖竞答等方式进行宣传，形成良性互动。

2.拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强2022年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

附件：2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门整体自评表

附件：

| 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  |  |  |  |
| 基本支出总额 |  | 2740.84 |  | 项目支出总额 | 24857.42 |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  | 部门整体支出总额 | 37183.17 | 27598.26 | 74.2% | 14.8 |
| 年度目标1（40分）：按照城市规划建设、土地保护和利用、规划测绘行政管理和服务等方面的工作需求，开展一系列的规划设计和研究项目编制，优化城市空间开发格局。完成年度城镇建设用地标定地价编制，确保评价成果通过验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 | 得分 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标（5分） | 规划设计和研究项目编制完成率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标（5分） | 服务项目落地率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标（5分） | 标定地价成果验收通过率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标（5分） | 款项支付及时性 | 按编制进度付款 | 存在部分项目未及时付款。 | 3 |
|  | 效益指标（10分） | 社会效益指标（5分） | 规划编制体系完善程度 | 逐步完善 | 逐步完善 | 5 |
|  |  | 社会效益指标（5分） | 基准地价体系覆盖率 | 100% | 100% | 5 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 |
| 年度目标2（20分）：全力开展土地执法工作，比对国土资源部土地卫片核查图斑，下发执法图斑，对区内违法用地进行查处。农转用项目审核、新开工项目用地实行全覆盖审核清理。完成年度土地变更调查，提高不动产登记窗口的工作效率，定期对辖区内隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 | 得分 |
|  | 产出指标（10分） | 数量指标（2分） | 新开工项目用地清理率 | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 数量指标（2分） | 卫片核查率 | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 数量指标（2分） | 年度土地变更调查完成率 | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 数量指标（2分） | 农转用项目报批完成率 | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 时效指标（2分） | 不动产登记工作按时办结率 | ≥95% | 100% | 2 |
|  | 效益指标（6分） | 社会效益指标（2分） | 违法用地查处率 | ≥80% | 95% | 2 |
|  |  | 社会效益指标（2分） | 隐患点排查率 | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 社会效益指标（2分） | 土地法律法规宣传知晓度 | ≥90% | 80% | 1 |
|  | 满意度指标（4分） | 服务对象满意度指标（4分） | 服务对象的满意度 | ≥90% | 100% | 4 |
| 年度目标3（20分）:加强档案管理，严格规范档案管理制度，深入推进档案数字化日常工作，稳步完善数字档案馆功能并逐步扩大其应用作用。不断优化完善、维护各类信息系统正常有序运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 | 得分 |
|  | 产出指标（10分） | 数量指标（2分） | 档案整理完成数量 | 7.2万卷 | 专业档案整理0.24万卷、不动产档案整理7.32万卷 | 2 |
|  |  | 数量指标（2分） | 档案扫描完成率 | 100% | 100% 完成不动产档案扫描310.22万幅、专业档案扫描28.66万幅 | 2 |
|  |  | 质量指标（2分） | 档案整理扫描正确率 | ≥95% | 99% | 2 |
|  |  | 质量指标（2分） | 档案数据抽查率 | 5% | 检查15087宗557624页，共计3464441页，完成抽检率16.1% | 2 |
|  |  | 质量指标（2分） | 问题档案整改落实率 | 100% | 100% | 2 |
|  | 效益指标（10分） | 社会效益指标（4分） | 机关正常运转保障度 | 正常运转 | 正常运转 | 4 |
|  |  | 社会效益指标（3分） | 档案安全保障程度 | 无丢失毁损 | 无丢失毁损 | 3 |
|  |  | 社会效益指标（3分） | 信息系统利用率 | 100% | 100% | 3 |
| 总分 | 91.8分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | （1）款项支付不及时，受资金到位影响，部分规划费未按合同约定及时支付。 （2）“土地法律法规宣传知晓度”指标未完成的原因是受疫情影响，普法宣传工作未做好及时跟踪调查。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | （1）加强业务部门与财务部门的沟通，对实施中的项目科学制定资金分配计划，强化资金使用效率。 （2）针对“土地法律法规宣传知晓度”指标及时做好跟踪调查及统计分析并留存结果。 |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

1.部门支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门年初预算总额32,515.56万元，调整预算数为37,183.17万元，决算数为27,598.26万元，其中基本支出总额2,740.84万元，项目支出总额24,857.42万元，预算执行率74.2%。

2.区委区政府布置的重点工作

2022年，按照区委、区政府的决策部署，区自然资源和规划局的重点工作主要如下：

（1）有序推进规划设计编制工作

围绕全市、全区经济社会发展大局与工作重心，按照国家关于规划体制改革的相关部署，加强规划引领，构建“多规合一”规划体系。

（2）稳定推动征收工作

2022年绩效目标计划中，我区需完成征地1739.57亩，征收1.36万平方米。现已完成：市级城建交通项目（轨道交通16号线）全部任务，包括征地248.87亩，房屋征收2900平方米；杜家台分蓄洪区滞洪工程和安全建设工程已完成征地1245亩（占项目总目标84.94%），征收4600平方米（已全部完成）。轨道交通3号线二期和轨道交通6号线三期站点项目还未启动，待地铁集团确认后，将全力配合推进征地征收工作。

（3）“标准化”出让，工业用地提质增效

继续全面推行新增工业用地“标准化”出让制度，促进实现拿地即开工。严格按“标准化”出让要求，截至10月底，已完成11宗工业用地“标准地”出让，面积1989.82亩，“标准地”供地比例达到100%。

（4）信息关联，自然资源统一确权

2022年度经开区自然资源确权工作涉及自然保护地2处、河流8条、湖泊24个、矿产2处（已关停）。已完成区内2处自然保护地、8条河流、24个湖泊的登记单元预划和通告发布工作；结合土地利用现状、高清影像等资料进行了核实，收集相关整改意见，进行修正，完成地籍调查工作。对接相关部门，收集32处河湖周边的取水权和排污权信息，提取附件中的定位信息，做好信息关联。

（5）推进局党建水平上台阶

推进支部的标准化和规范化建设，抓好党建活动，抓好微党课工作，严格落实相关党员发展工作程序。督促党员干部做好防控措施，保障办公场所卫生和个人安全。建设三表率一模范机关，推进局营商环境进一步提升。

3.年度部门整体绩效目标

（1）年度目标1：按照城市规划建设、土地保护和利用、规划测绘行政管理和服务等方面的工作需求，开展一系列的规划设计和研究项目编制，优化城市空间开发格局。完成年度城镇建设用地标定地价编制，确保评价成果通过验收。

（2）年度目标2：全力开展土地执法工作，比对国土资源部土地卫片核查图斑，下发执法图斑，对区内违法用地进行查处。农转用项目审核、新开工项目用地实行全覆盖审核清理。完成年度土地变更调查，提高不动产登记窗口的工作效率，定期对辖区内隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。

（3）年度目标3：加强档案管理，严格规范档案管理制度，深入推进档案数字化日常工作，稳步完善数字档案馆功能并逐步扩大其应用作用。不断优化完善、维护各类信息系统正常有序运转。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门整体自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分14.8分）

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门年初预算总额32,515.56万元，调整预算数为37,183.17万元，决算数为27,598.26万元，其中基本支出总额2,740.84万元，项目支出总额24,857.42万元，预算执行率74.2%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分77分）

（1）年度目标1：按照城市规划建设、土地保护和利用、规划测绘行政管理和服务等方面的工作需求，开展一系列的规划设计和研究项目编制，优化城市空间开发格局。完成年度城镇建设用地标定地价编制，确保评价成果通过验收。（满分40分，得分38分）

产出指标完成情况分析：满分20分，得分18分

①规划设计和研究项目编制完成率：满分5分，得分5分

目标为城市设计完成率100%，2022年度已完成《车谷中心城整体城市设计》编制及审查工作，同时开展了31C2地块（东软项目）、148R2地块（军山综合商业体项目）、龙灵山南侧地块（Discovery项目）等多项地段城市设计编制工作。

规划设计和研究项目编制完成率100%，完成目标。

②服务项目落地率：满分5分，得分5分

目标为服务项目落地率100%，2022年区自然资源和规划局完成并报批万家湖南太子湖公园、左岸大道（万家湖路-小军山段）、轨道交通16号线起点调整等3个落地实施方案，湘洪污水处理厂扩大用地项目、港口物流园两块仓储用地项目、华科大一期和华科大二期用地项目落地方案正在编制过程中。完成目标。

③标定地价成果验收通过率：满分5分，得分5分

目标为标定地价成果验收通过率100%，2022年区自然资源和规划局组织开展了城镇标定地价编制工作，标定地价成果分别通过主任办公会和工委会,经市局成果验收后已经由市政府公布实施，完成目标。

④款项支付及时性：满分5分，得分3分

目标为款项支付按编制进度付款，2022年度，区自然资源和规划局部分项目需在年底支付的资金未能及时支付给合同签订单位，满分5分，得分3分。

效益指标完成情况分析：满分10分，得分10分

①规划编制体系完善程度：满分5分，得分5分

目标为规划编制体系逐步完善，2022年区自然资源和规划局稳步推进全区控制性详细规划实施评估升级版编制工作，助力城市功能品质提升和精细化管理，完成目标。

③基准地价体系覆盖率：满分5分，得分5分

目标为基准地价体系覆盖率100%，2022年区自然资源和规划局按照上级部门下达的工作要求完成了标定地价工作，基准地价体系覆盖率100%，完成目标。

满意度指标完成情况分析：满分10分，得分10分

- 服务对象满意度：满分10分，得分10分

目标为服务对象的满意度≥90%，区自然资源和规划局从业务能力、管理能力、规范服务、职业道德四个维度对日常工作进行满意度评价，结果为满意度100%，完成目标。

（2）年度目标2：全力开展土地执法工作，比对国土资源部土地卫片核查图斑，下发执法图斑，对区内违法用地进行查处。农转用项目审核、新开工项目用地实行全覆盖审核清理。完成年度土地变更调查，提高不动产登记窗口的工作效率，定期对辖区内隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。（满分20分，得分20分）

产出指标完成情况分析：满分10分，得分10分

①新开工项目用地清理率：满分2分，得分2分

目标为新开工项目用地清理率100%，2022年区自然资源和完成全域国土综合整治后备资源摸底调查，涉及城市化地区全域国土综合整治项目两处：即金纱轩、银纱轩等八个片区和汉纸老生活区改造项目；

②卫片核查率：满分2分，得分2分

目标为卫片核查率100%，2022年区自然资源和规划局审批核实了规划核实系统中上报的全部规划条件核实审批事项，完成目标。

③年度土地变更调查完成率：满分2分，得分2分

目标为年度土地变更调查完成率100%，2022年区自然资源和规划局完成第三次国土调查相关成果已通过省厅检查并上报自然资源部审核，完成目标。

④农转用项目报批完成率：满分2分，得分2分

目标为农转用项目报批完成率100%。2022年区自然资源和规划局报批了系统上传的农用地转用项目报批组卷并核发了《建设用地聘用书》，完成目标。

⑤不动产登记工作按时办结率：满分2分，得分2分

目标为不动产登记工作按时办结率≥95%，2022年区自然资源和规划局按照区优化办优化营商环境专项目标考核办法相关要求，不动产登记中心对标高频登记事项流程进行了整改优化。实现了原有承诺1个工作办结的抵押登记、转移登记以及变更登记等常见的登记业务时限压缩至1个小时。不动产登记工作按时办结率达到了100%，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分6分，得分6分

①违法用地查处率：满分2分，得分2分

目标为违法用地查处率≥80%。2022年下发全区问题六类68个，其中：“交通运输、水利等基础设施、采矿及其他违法违规非农建设占用耕地问题”34个，已完成举证整改；“农村乱占耕地建房问题”2个，已完成举证整改；“土地卫片上报不实问题”19个，已完成举证整改；“违法用地图斑查处整改不到位问题”8个，问题涉及地块均为轨道交通16号线项目，违法用地已完成立案查处，已获批；“永久基本农田‘非粮化’问题”4个，已完成举证整改；“地方政府耕地占补平衡管理职责落实问题”1个，问题地块涉及的指标已在部组织开展的项目排查工作中向部申请扣减。违法用地查处率100%，完成目标。

②隐患点排查率：满分2分，得分2分

目标为隐患点巡查覆盖率完成率完成率100%，2022年经开区确定地质灾害隐患点8处，其中滑坡隐患点2处、岩溶地面塌陷隐患点6处，8处隐患点已全部纳入全市地质灾害防治“四位一体”网格化管理。以“隐患在哪里”为问题导向，充分利用遥感技术、地表调查等综合手段开展多层次地质灾害隐患巡排查，做到隐患点巡查覆盖率100%。截止年底未出现因地质灾害引发的人员伤亡及财产损失事件，完成目标。

③土地法律法规宣传知晓度：满分2分，得分1分

目标为土地法律法规宣传知晓度≥90%，2022年度受疫情影响，“土地规划等宣传率”年初目标值为8次，实际完成值为5次，本指标扣1分。

满意度指标完成情况分析：满分4分，得分4分

2022年，区自然资源和规划局为进一步优化不动产登记服务工作，依据《不动产登记暂行条例》及《武汉市不动产登记工作手册》，进一步优化了不动产登记工作流程，大大提高了办证效率和办证水平，完成目标。

（3）年度目标3：加强档案管理，严格规范档案管理制度，深入推进档案数字化日常工作，稳步完善数字档案馆功能并逐步扩大其应用作用。不断优化完善、维护各类信息系统正常有序运转。（满分20分，得分20分）

产出指标完成情况分析：满分10分，得分10分

①档案整理完成数量：满分2分，得分2分

目标为档案整理完成数量7.2万卷。2021年区自然资源和规划局实际完成了专业档案整理2437卷、不动产档案整理73287卷，完成目标。

②档案扫描完成率：满分2分，得分2分

目标为档案扫描完成率100%，2022年区自然资源和规划局应完成7.3万卷档案扫描，实际完成了7.3万卷档案扫描，完成目标。

③档案整理扫描正确率：满分2分，得分2分

目标为档案整理扫描正确率≥95%，2022年区自然资源和规划局完成专业档案整理2437卷、不动产档案整理73287卷、 不动产档案扫描3102114幅、专业档案扫描286603幅；档案整理、档案扫描、图像处理、条目录入、质检、数据挂接、档案卷皮、卷内目录等资料打印规范，档案装订以及档案上架等符合目标要求，验收合格档案整理扫描正确率99%，完成目标。

④档案数据抽查率：满分2分，得分2分

目标为档案数据抽查率5%，2022年区自然资源和规划局档案数据检查15087宗557624页，共计3464441页，完成抽检率16.1%，完成目标。

⑤问题档案整改落实率：满分2分，得分2分

目标为问题档案整改落实率100%，2021年区自然资源和规划局针对抽检出来的问题档案整改落实率为100%，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分10分，得分10分

①机关正常运转保障度：满分4分，得分4分

目标为机关保障正常运转，2022年区自然资源和规划局实施了信息系统、网络建设管理和维护项目，通过购置办公设备，开发国土资源综合管理系统、国土规划一张图系统，维护平台及微信公众号等，有效保障了局机关正常运转，完成目标。

②档案安全保障程度：满分3分，得分3分

目标为档案安全保障程度无丢失毁损，2022年区自然资源和规划局定期开展了多项档案安全检查工作并及时进行记录，档案室室硬件条件达标，门窗坚固防盗及其他防盗设施完好，安全性得到了较好的保障，完成目标。

- 信息系统利用率：满分2分，得分2分

目标为信息系统利用率100%，2022年区自然资源和规划局局协同土地利用动态监管系统、综合一张图系统、办公平台、电子政务审批平台、不动产登记管理信息平台，这5个平台分别在国土规划局的各个业务科室正常使用中，信息系统利用率为100%，完成目标。

- 上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标，如将“城市设计完成情况”调整为“规划设计和研究项目编制完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是将上年度定性指标加以修正，使得指标考核更符合工作要求，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“土地法律法规宣传知晓度”由≥85%调整为≥90%,提高了绩效考核力度。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2023年4月20日