武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

道路清扫保洁及环卫设施购置、维护

项目支出

2018年度绩效自评报告

项目名称：道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目

项目单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（经开片）

主管部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（经开片）

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 12 | 10 | 良（B） |
| 过程 | 22 | 20.5 | 优（A） |
| 产出 | 36 | 34.5 | 优（A） |
| 效果 | 30 | 28.5 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100 | 93.5 | 优（A） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、杨溢

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：郑晚秋

评价小组成员：王念、贾荣桢、高世铭、刘喆、黄峰

目   录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	3

1、经验	3

2、问题	3

（四）建议	3

二、正文	4

（一）项目基本情况	4

1、项目立项背景和依据	4

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	6

4、项目实施情况	7

（二）绩效评价工作情况	7

1、绩效评价目的	7

2、绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	18

1、绩效分析	18

2、评价结论	26

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	28

1、主要经验及做法	28

2、存在的问题及原因分析	28

3、建议	28

（五）其他需说明的问题	29

1、关于评价责任的说明	29

2、关于本项目评价中局限性的说明	29

附件：	30

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

武汉市城市管理委员会、武汉市城市管理执法局于2016年7月颁布的《武汉市城市管理发展“十三五”规划》中要求：要完善道路清扫保洁规范标准，建立道路清扫保洁长效管理机制，逐年提高道路清扫保洁机械化作业水平；要按密闭化、环保化的要求，推进环卫作业车辆更新换代，淘汰一批低效、老旧的环卫作业机械装备，强制淘汰黄标车，优先推广使用新能源车辆。结合“净地蓝天”行动，根据作业需要，配齐配足各类环卫作业车辆和机械设备。基于此宗旨，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局（以下简称“城市管理局”）申请了道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目，并不断优化“一路一策”洗路作业流程，围绕“定时间、定路段、定责任、定人员、定车辆”的“五定原则”，优化作业方式，全面提升工作效能，加大主次干道、背街小巷道路清洗作业频次，增设垃圾容器数量，进一步提升生活垃圾收运能力。

项目预算资金是经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的13,064.09万元，截止至2018年12月31日，实际支出12,135.34万元，资金使用率为92.89%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受“城市管理局”委托，从7月1日—7月29日，历时29天，投入9人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

（二）绩效评价结论

“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目”绩效评价得分为93.5分，其中投入得分10分，过程得分20.5分，产出得分34.5分，效果得分28.5分，评分结果为优。

下图为各指标得分情况：

1、投入。项目投入评价得分为10分，评价等级为良。该项目为常年性、持续性项目，按照规定的程序申请设立，项目立项规范，申报资料齐全且符合相关要求；项目年初预算于2018年2月9日批复下达，资金到位及时，预算调整合规；年初制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，但未制定可考核的绩效指标。

2、过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为优。项目过程分为项目管理、财务管理两个方面。项目管理方面，项目实施单位具备相应的业务管理制度和项目质量监督制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，按规定执行政府招投标程序、聘请环卫公司对道路清扫、城市家俱进行清洁，并展开巡查，根据巡查结果给与奖惩措施，保存巡查照片。项目实施的人员条件、场地设备均落实到位；财务管理方面，项目实施单位具有财务管理制度，符合财务会计制度要求，资金拨付审批程序和手续齐全，资金支出符合项目预算批复、合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能做到分项核算，但未专门针对项目制定专项资金管理办法，也未开展专项资金检查。

3、产出。项目产出评价得分34.5分，评价等级为优。项目实施单位完成了环卫设施维护工作，道路、城市家俱清洁率、环卫设备购置率100%，环卫设施验收通过可正常投入使用，环卫机械化作业率达90%以上，保持了路面整洁；质检考核扣款率低于1%，环卫工人体检、慰问率100%，各项工作及时完成，资金使用率为92.89%，完成情况较好。

4、效果。项目效果评价得分为28.5分，评价等级为优。项目实施后，满足安装果皮箱条件的人行道均安装了果皮箱；卫生条件改善度77.01%；积极解决市民投诉事项，市民投诉办结率100%；在全市“大城管”考核排名中，开发区在中心城区中连续三年排名第一，提升了城市形象，群众满意度93.33%。

（三）项目的经验与问题

1、经验

项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，按照市城管委道路清扫相关办法和规定执行政府招投标程序、聘请环卫公司清扫道路、清洁城市家俱、保障路面整洁，并与中标单位约定了清洁维护频次，对清洁工作进行巡查拍照，根据巡查结果给予奖惩措施。项目实施的人员条件、场地设备均落实到位，同时完成了环卫工人的体检及慰问工作，加大环卫设施的投入，有效提高了环卫工作的机械化水平，确保项目保质完成。

2、问题

（1）绩效指标体系不够完善。项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，但未制定与之相应的可考核的绩效指标体系，不利于项目实施过程中的监督管理和年终对项目的考核总结。

（2）未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时。项目单位尚未建立项目专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范。

（四）建议

1、健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置道路、城市家俱清洁率，市容环卫设施维护率等指标来反映项目的产出情况，设置卫生条件改善度、城市形象提升度等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2、规范项目核算与财务审计。项目单位应制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算；定期组织财务专项检查，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出及单位资产管理。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景和依据

1.1 项目立项背景及依据

（1）为了加强城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设，《湖北省城市市容和环境卫生管理条例（湖北省人民代表大会常务委员会公告（第五十九号））》第三章第二十九条规定：市容环卫主管部门应当加强对环境卫生的管理，督促环卫作业单位按照规定及时清扫保洁、清运垃圾，并合理安排作业时间和作业方式，不妨碍市民的出行和正常生活。第四章规定：市容环卫主管部门应当根据城市环境卫生专业规划及环境卫生设施设置标准，制订环境卫生设施的建设计划，并组织实施。环境卫生设施是指垃圾转运站、垃圾处理场、垃圾收集容器、公共厕所等。环境卫生设施的管理和使用单位应当加强对环境卫生设施的管理，定期进行保养、维修，保持其整洁、完好。

（2）《武汉市城市管理发展“十三五”规划》第三章第三条指出：要完善道路清扫保洁规范标准，建立道路清扫保洁长效管理机制，逐年提高道路清扫保洁机械化作业水平，实现主城区主次干道机械化作业率100%，新城区主次干道机械化作业率达80%以上。按密闭化、环保化的要求，推进环卫作业车辆更新换代，淘汰一批低效、老旧的环卫作业机械装备，强制淘汰黄标车，优先推广使用新能源车辆。结合“净地蓝天”行动，根据作业需要，配齐配足各类环卫作业车辆和机械设备。

1.2 项目所属领域

道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目资金是为加强城市市容和环境卫生管理的专项资金，主要用于道路清扫保洁、购置道路环卫设施及维护、公厕及垃果皮箱购置和维护、城市家俱清洗及维修、环卫工人慰问及体检等项目。该项目由城市管理局根据经开区城市道路、城市家俱、公厕及果皮箱等市容环卫设施的分布、面积来合理分配项目资金，对于创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设有重要意义。

1.3 项目性质与特点

道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目属于财政预算拨款的经常性项目。该项目是为了改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌始，主要着重于改善城市居民生活环境，具有强烈的公益性。

1.4 项目立项时所属领域状况

随着中国经济的发展、人们收入水平的提高，生活条件得到很大改善，人们不再疲于满足衣食温饱的基本生活需要，改善生活环境、提高生活质量成为了当代城市居民生活的关键词。为此，提升城市环境卫生水平是城市建设和发展中必须面临和解决的问题，“环境就是生产力，环境就是竞争力，环境就是城市形象”已成为社会和各级政府的共识，城市环境卫生是城市文明的窗口，是城市建设和管理的重要组成部分，对于维护和创造良好的生活环境、生存环境、工作环境，促进城市经济持续健康快速发展具有十分重要的意义。

2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

“城市管理局”为该项目设定了长期绩效目标：按照市城管委要求，对辖区现有979.98万㎡以及每年新增移交道路进行清扫，对城市家俱等市容环卫设施进行清洗维护，逐年改善道路环境，保障武汉经济技术开发区市容环境卫生整洁有序，促进全区环境卫生精细化管理水平提高，长期保持“大城管考核”成绩前三甲。并在此基础上设定了年度目标：按照市城管委要求，对辖区现有979.98万㎡以及新增移交道路进行清扫，按照市城管委清扫作业频次要求进行道路清洁，对城市家俱等市容环卫设施进行清洗维护，保证第三方质检考核罚款率低于5%，以保障武汉经济技术开发区市容环境卫生整洁有序，促进全区环境卫生精细化管理水平提高，力争大城管考核排名前五。

- 绩效目标完成情况

“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目”2018年基本完成项目目标，完成了979.98万㎡以及新增移交道路清扫工作，清洗交通护栏19,525m，路名牌689个，企业导示牌620㎡，开发区原有公交站牌、橱窗1963㎡，果皮箱垃圾桶5,424个，维护现有公厕45座，保持市容整洁，长期保持“大城管”考核排名领先地位，有效提升开发区城市形象。

3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

“城市管理局”2018年道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目预算资金13,064.09万元。资金来源主要有两个部分：

一是年初预算11,903.36万元，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局于2018年2月9日下达《开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函》（武经开财预〔2018〕35号），批复道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目预算资金11,903.36万元。

二是追加预算1,160.73万元，由五个部分组成：《关于下达城管局聘请社会化第三方公司开展区城市综合管理考评考核工作费用的通知》批复75.00万元；《关于追加2018年新建城镇公厕经费的请示》申请拨付723.93万元；《关于解决城管环卫工具间及执法岗亭购置经费的请示》申请拨付 103.80万元；《关于恳求支持解决全力南、全力北社区公厕建设经费的函》申请拨付178.00万元；《关于下达城管局环卫设施专项规划编制经费的通知》批复80.00万元。

- 项目资金使用概况

“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目”实际支出12,135.34万元，支出明细如下：

4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区

（3）项目主要内容：对武汉经济技术开发区内的道路、城市家俱定期清洁， 维护市容环卫设施，对环卫工人定期体检和慰问，购置环卫设备，提高环卫工作的机械化率，以改善武汉经济技术开发区整体市容环境。

（4）项目完成概况：项目实施单位2018年聘请了五家环卫公司对道路及城市家俱进行清洁，其中2018年实际清扫道路979.98万㎡以及新增移交道路，维护公厕维护45座，维护果皮箱垃圾桶等环卫设施5424个。完成环卫工人体检、慰问工作。环卫机械化比率达到90%以上，质检考核扣款率为0.68%，基本达到预期目标。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武汉经济技术开发区城市管理局2018年度“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目”的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武汉经济技术开发区2018年度“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目”的具体情况，进行此次绩效评价。同时，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强公益服务项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目提供借鉴。

2、绩效评价框架

2.1评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如道路、城市家俱清洁率、市容环卫设施维护率、清洁维护频次等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如环卫设备购置率和果皮箱覆盖率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）和《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，结合道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系：

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重12分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重22分，下设二级指标“项目管理” 、“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重36分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率，下设9个三级指标具体评价；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（3） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（3） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（3） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  | 到位及时率（3） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购、城市市容和卫生管理制度、环卫文明规范、城市家俱清洗制度、检查考评制等； ④项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  | 项目质量可控性（4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性（3） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（3） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目产出 | 道路、城市家俱清洁率（6） | 项目实际清洁的道路、城市家俱面积与计划清洁的道路、城市家俱面积的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①道路清洁率=实际清洁的道路面积/计划清洁道路面积×100%。（计划道路清扫面积≥978.98万㎡）； ②家俱清洁率=实际清洁的道路面积/计划清洁道路面积×100%。（计划：交通护栏19,525米/路名牌689个/企业导示牌620㎡/公交站牌、橱窗1,963㎡/果皮箱垃圾桶5424个）。 |
|  | 市容环卫设施维护率（4） | 项目实际维护的公厕、果皮箱和垃圾桶与计划维护的公厕、果皮箱和垃圾桶数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 市容环卫设施维护率=（实际维护公厕、果皮箱、垃圾桶、环卫工人休息点数量/计划维护公厕、果皮箱垃圾桶数量）×100%。 （维护公厕45座，果皮箱和垃圾桶数量5424个） |
|  | 清洁维护频次（4） | 项目实施单位清洁维护市容环卫设施的频次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①道路清洗：车行道清洗次数1次/天，非机动车/人行道清洗次数至少1次/天； ②洒水次数：喷雾压尘3-5次/天，气温高于30度≥6次/天，冬季2次/天，气温低于0度停止洒水； ③垃圾压缩机维护次数≥1次/日，公厕维护次数≥3次/日； ④垃圾容器清理次数≥1次/天。 |
|  | 环卫设备购置率（3） | 项目实施后，实际购置环卫设备数量和计划购置环卫设备数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 环卫设备购置率=实际购置环卫设备数量/计划购置环卫设备数量×100%。 （果皮箱800个、垃圾桶1200个和雾炮车4辆） |
|  | 环卫工人体检、慰问完成率（4） | 项目是否按照环卫工人作业标准，对环卫工人定时安排体检、给与物资慰问，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①体检次数1次以上，体检人数1,100人； ②对环卫工人春节、五一、国庆及特殊情况进行慰问。 |
|  | 环卫机械化作业率（4） | 项目采用机械清扫的道路面积占全年实际清扫的道路面积的比率，用以反映和考核道路清扫的机械化程度。 | 评价要点： 道路机扫比率=（机械清扫的道路面积/实际清扫的道路面积）×100%。 |
|  | 质检考核扣款率（3） | 项目实施单位作业清扫质检考核扣款是否低于5%，用以反映和考核项目完成质量合格情况。 | 评价要点： 质检考核扣款率=罚款金额/合同金额×100%。 |
|  | 项目完成及时率（4） | 项目市容环境治理区域垃圾、城市家俱等是否每日清理，基础设施破损是否及时维修更新，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 每日清理区域垃圾、城市家俱，基础设施破损后及时维修更新。 |
|  | 资金使用率（4） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 项目效益 | 果皮箱覆盖率（4） | 项目实施后，在有条件安装果皮箱的人行道果皮箱是否全部覆盖，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。 | 评价要点： 果皮箱覆盖率=已安装果皮箱的道路/有条件安装果皮箱的道路×100%。 |
|  | 卫生条件改善度（5） | 项目实施后，道路、城市家俱、公厕等卫生条件的改善程度，用以反映项目实施带来的社会效益。 | 评价要点： 项目实施后卫生条件的改善度，通过调查问卷获取数据。 |
|  | 市民投诉办结率（5） | 项目实施后，市民因道路清扫造成的二次污染、噪音污染进行投诉是否全部得到办结，用以反映项目实施带来的社会效益。 | 评价要点： 市民投诉办结率=已办结的市民投诉次数/市民投诉总次数×100%。 |
|  | 城市形象提升度（6） | 项目实施后，道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍，用以反映实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点： 道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍，公共厕所洁净，城市整体形象得到提升。 |
|  | 可持续影响（4） | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。 | 评价要点： 1、项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； 2、项目开展中是否开展市容管理工作跟踪维护服务。 |
|  | 群众满意度（6） | 社会公众结果的满意程度 | 评价要点： 群众对项目实施过程和实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 参考值 （目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（3） |  |  | 项目按照规定的程序申请设立计0.5分，提交的文件、材料符合相关要求计0.5分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计1分；项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性（3） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计0.5分，目标和指标的设计符合目标管理规范，计0.5分，根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，计1分，绩效指标具有可测性，计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（3） |  |  | 资金全部到位计3分，资金到位率每降低5%，扣0.5分。 |
|  | 到位及时率（3） |  |  | 资金的到位及时率达到100%计3分，每降低5%，扣0.5分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（4） |  |  | 项目实施单位制定了具体的项目管理制度，计2分。包含城市市容和卫生管理制度、环卫文明规范、城市家俱清洗制度、检查考评制、政府采购管理暂行办法、巡查执行等，计2分，每少一种，扣0.5分。 |
|  | 制度执行有效性（4） |  |  | 遵守相关法律法规和项目管理规定，计2分；严格城市市容和卫生管理制度、环卫文明规范、城市家俱清洗制度、检查考评制、政府采购管理暂行办法等，计2分。 |
|  | 项目质量可控性（4） |  |  | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，计2分； 采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施或手段，计2分。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性（3） |  |  | 项目制定了或具有相应的资金管理办法计2分，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定计0.5分，有其他具体的财务管理制度计0.5分，否则计0分。 |
|  | 资金使用合规性（4） |  |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计1分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分；且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |
|  | 财务监控有效性（3） |  |  | 资金管理、费用支出等制度健全计1分，会计核算规范、设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开加计1分，开展了财务审计及专项检查的计1分。 |
| 项目产出 | 道路、城市家俱清洁率（6） | 100% | 计划标准 | 道路、城市家俱清洁面积完成率达到100%，记6分，每降低5%，扣0.5分； |
|  | 市容环卫设施维护率（4） | 100% | 计划标准 | 市容环卫设施维护率达到100%，记4分，每下降5%，扣1分。 |
|  | 清洁维护频次（4） |  |  | 道路清洗、洒水次数、垃圾压缩机维护、垃圾容器清理均达标，计4分，每未完成一项，扣1分。 |
|  | 环卫设备购置率（3） | 100% | 计划标准 | 环卫设备购置率达到100%，记3分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 环卫工人体检、慰问完成率（4） |  |  | 体检次数1次计1分，体检人数达到1100人，计1份； 慰问次数达3次以上，计3分，每下降1次，扣1分。 |
|  | 环卫机械化作业率（4） | 80% | 计划标准 | 环卫机械化作业率达到80%，记4分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 质检考核扣款率（3） |  |  | 质检考核扣款率小于5%，计3分，每上升1%，扣0.5分。 |
|  | 项目完成及时率（4） |  |  | 每日清理区域垃圾、城市家俱计2分；及时维修更新基础设施计2分。 |
|  | 资金使用率（4） | ≥95% | 行业标准 | 资金使用率达到95%，计4分，每降低5%，扣1分 |
| 项目效益 | 果皮箱覆盖率（4） | 100% | 计划标准 | 果皮箱覆盖率达到100%，得4分，没下降5%，扣1分。 |
|  | 卫生条件改善度（5） | ≥85% | 计划标准 | 卫生条件改善度达到85%，计5分，每降低百分之5%，扣1分。 |
|  | 市民投诉办结率（5） | 100% | 计划标准 | 市民投诉办结率达到100%，计5分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 城市形象提升度（6） |  |  | 道路两侧、广场、地下通道可视范围内无暴露垃圾，记2分；公共厕所和垃圾容器不满溢，记2分；城市家俱、墙面无污渍，记2分。 |
|  | 可持续影响（4） |  |  | 项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，记2分； 项目开展市容管理工作跟踪维护服务，记2分。 |
|  | 群众满意度（6） | ≥85% | 计划标准 | 项目实施效果群众满意度达到85%，计6分，每下降5%，扣1分。 |

2.3绩效评价指标体系补充说明：

（1）对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

①新增“道路、城市家俱清洁率”、“市容环卫设施维护率”、“清洁维护频次”、“环卫设备购置率”、“环卫工人体检、慰问完成率”、“环卫机械化作业率”、“考核验收达标率”、“项目完成及时率”、“资金使用率”，调整原因：根据项目实施情况，新增上述指标以反映项目实施后，项目实际完成情况与目标数量的实现程度。

②新增“市民投诉办结率”、“群众满意度”、“可持续影响”、“果皮箱覆盖率”、“卫生条件改善度”、“城市形象提升度”，调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标以反映项目质量目标的实现程度以及项目的社会效益。

（3）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的项目资料进行分析研究。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过邀请相关科室和市州局的专家进行评估对受服务的对象进行问卷调查，收集道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

#### 1.1项目投入（12分）

根据评价原则，项目投入评价得分为10分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、本年度决算报告等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为10分，评价等级为良。

（1）项目立项（6 分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得分为4分，评价结果为良。

①项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组对查阅项目申报及绩效目标表、项目预算批复等相关文件，了解到该项目按规定程序申请设立，提交了相关文件；查看相关会议纪要，了解到预算编制经过集体决策等环节，但未进行可行性研究、专家论证扣0.5分。

②绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组查看了《武汉开发区（汉南区）城管局2018年工作要点》，了解到项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，但未制定可考核的绩效指标，扣1.5分。

（2）资金落实（6分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为6分，评价结果为优。

①金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组查看了开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函（武经开财预〔2018〕35号），了解到项目年初预算计划投入金额为11,903.36万元，2018年8至9月关于“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护”项目有5项追加资金，共计13,064.09万元，资金全部到位。

②到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。评价小组查看了开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局2018年预算的函（武经开财预〔2018〕35号），项目年初预算于2018年2月9日批复下达，各项追加资金的通知于2018年8月至10月下达，共计13,064.09万元，到位及时率100%。

#### 1.2项目过程（22分）

根据评价原则，项目过程得分为20.5分，评价结果为优。

过程指标主要从项目管理和财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。经过综合计分，投入指标得分为20.5分，评价等级为优。

（1）项目管理（12分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价结果为优。

①管理制度健全性，指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施单位制定了相应的管理制度，形成了内部控制手册，其中包含预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度与合同管理制度，针对项目内容制定了武汉经济技术开发区（汉南区）环境卫生质量检查考核暂行办法、路面清洗检查考核办法、全市路面清洗检查考核办法等，业务管理制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性，指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。项目实施单位按照市城管委道路清扫相关办法，按规定执行政府招投标程序、聘请环卫公司对道路、城市家俱进行清洁，并对清洁工作进行巡查，根据巡查结果给与奖惩措施，保存巡查照片。项目实施的人员条件、场地设备均落实到位。

③项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组根据现场访谈的结果结合监控导视图，了解到项目实施单位为达到项目质量要求采取了监控措施，如在作业车辆上安装GPS，实时监控作业车作业路线及作业状况，并且分配了两名人员每天外勤进行巡查，发现问题拍照记录并要求环卫公司及时进行整改。

（2）财务管理（10分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为8.5分，评价结果为良。

①财务制度健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组查阅了“城市管理局”内部控制手册，了解到项目实施单位具有相关费用管理办法，符合财务会计制度要求。但无项目专项资金管理办法，扣0.5分。

②资金使用合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目小组查阅了《武汉开发区（汉南区）城市管理局各项制度汇编》及2018年明细账及相关财务凭证，项目实施单位的项目资金支出主要用于道路清扫保洁、城市家俱清洗、环卫设施购置、环卫工人慰问等，符合财政法规财务管理制度和专项资金管理办法；资金支付先由各环卫公司按照合同进度提出申请，报业务科室、业务分管领导、财务室、财务分管领导、局长审批同意后，拨付至环卫公司，拨付审批程序和手续齐全。资金符合项目预算批复、合同规定用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

③财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组研究《武汉开发区（汉南区）城市管理局各项制度汇编》及2018年明细账及相关财务凭证，了解到项目实施单位内部有比较完整的财务管理制度，有严格的财务报销签字制度；项目资金的管理、使用符合相关制度，且能做到分项核算，但项目未开展财务审计及专项检查，扣1分。

#### 1.3项目产出（36分）

根据评价原则，项目产出评价得分为34.5分，评价结果为优。

产出指标主要从道路、城市家俱清洁率、市容环卫设施维护率、清洁维护频次、环卫设备购置率、环卫工人体检、慰问完成率、环卫机械化作业率、质检考核扣款率、项目完成及时率、资金使用率这九个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究和现场访谈的方式进行打分和评价。经过综合计分，产出指标得分为34.5分，评价等级为优。

（1）道路、城市家俱清洁率，指项目实际清洁的道路、城市家俱面积与计划清洁的道路、城市家俱面积的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看2018年市容环卫道路清扫保洁合同、2018年武汉开发区城市管理局（城建中心）城市维护费支出预算定稿以及现场访谈，了解到项目实施单位2018年聘请滨江、沌阳、经开实业、军美环卫、开发区市政环卫五家公司对道路及城市家俱进行清洁，2018年计划清扫道路面积为979.98万㎡，实际清扫道路面积1079.98万㎡，其中包含2018年新增道路清扫预留100万㎡，道路清洁率达到100%；计划清洗交通护栏19525米、开发区原有公交站牌、橱窗1963㎡、路名牌689个、企业导示牌620㎡和果皮箱垃圾桶5424个，实际已完成清洗目标，家俱清洁率达到100%。

（2）市容环卫设施维护率，指项目实际维护的公厕、果皮箱和垃圾桶与计划维护的公厕、果皮箱和垃圾桶数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组查阅了2018年市容环卫道路清扫保洁合同、2018年武汉开发区城市管理局（城建中心）城市维护费支出预算定稿和现场访谈,了解到项目实施单位2018年实际维护公厕45座（固定公厕24座、大型活动公厕21座），果皮箱和垃圾桶数量5424个，实际维护公厕45座（固定公厕24座、大型活动公厕21座），果皮箱和垃圾桶数量5424个，市容设施维护率达到100%。。

（3）清洁维护频次，指项目实施单位清洁维护市容环卫设施的频次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组查看了2018年市容环卫道路清扫保洁合同并进行了现场访谈，了解到项目实施单位与每家中标单位签订合同时要求清洁维护市容设施的频次，在实际工作过程中，要求保持路面整洁状态，并定期对环卫公司作业频次进行考核。

（4）环卫设备购置率，指项目实际购置环卫设备数量和计划购置环卫设备数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2018年武汉开发区城市管理局（城建中心）城市维护费支出预算明细表》、《关于餐厨废弃物收集桶及配件采购请示》、《关于购置背街小巷果皮箱的请示》

和现场访谈,了解到2018年项目实际购买果皮箱800个、垃圾桶1200个及雾炮车4辆，实际购买果皮箱800个、垃圾桶1200个及雾炮车4辆，环卫设备购置率达到100%。

（5）环卫工人体检、慰问完成率，指项目是否按照环卫工人作业标准，对环卫工人定时安排体检、给与物资慰问，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看2018年武汉经开区（汉南区）城管局环卫工人体检合同、2018年武汉经开区（汉南区）城管局环卫工人体检人员名单、《关于安排我区一线环卫工人代表观看慰问演出的活动方案》、《关于购置高温天气环卫工人防暑降温物资的请示》、《关于组织开展2018年第22届“环卫工人节”慰问环卫工人方案的请示》等文件记录，了解到项目实施单位2018年按照环卫工人作业标准，对环卫工人定时安排体检、给与物资慰问，体检次数1次，体检人数1,100人以上。对环卫工人春节、高温、环卫工人节及特殊情况进行了慰问，慰问次数达到3次以上，完成预期目标。

（6）环卫机械化作业率，指项目采用机械清扫的道路面积占全年实际清扫的道路面积的比率，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。评价小组通过查看监控导图和现场访谈，了解到武汉经济技术开发区一级、二级、三级道路面积共计979.98万㎡，其中能安排作业车辆机扫的道路均安排了作业车辆进行清扫，并安装GPS实时进行监控，环卫机械化比率达到90%以上，完成市城管委环卫机械化作业率80%以上的要求。

（7）质检考核扣款率，指项目实施单位作业清扫质检考核扣款是否低于5%，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。评价小组通过查看2018年市容环卫道路清扫保洁合同、武汉开发区(汉南区)环卫作业考核扣款汇总表、验收单等项目资料，了解到2018年道路清扫、城市家俱清洗、公厕及垃圾转运站维护合同总金额8008.58万元，2018年罚款金额55.39万元，质检考核扣款率0.68%，扣0.5分。

（8）项目完成及时率，指项目市容环境治理区域垃圾、城市家俱等是否每日清理，基础设施破损是否及时维修更新，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查看2018年市容环卫道路清扫保洁合同及对项目现场负责人的访谈，了解到2018年项目单位每日对市容环境治理区域垃圾、城市家俱等进行清理，及时维修更新基础设施破损，项目均在年度内及时完成。

（9）资金使用率，表示项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查看2018年经开片城维经费执行情况表、资金明细账等资料，了解到项目实际到位资金13064.09万元,项目实际支出资金为12135.34万元资金使用率92.89%，扣1分。

#### 1.4项目效果（30分）

根据评价原则，项目效果评价得分为28.5分，评价结果为优。

效果方面主要评价果皮箱覆盖率、卫生条件改善度、市民投诉办结率、城市形象提升度、可持续影响、群众满意度，反映项目实施所产生的社会效益、可持续性以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研、调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位工作明细账及项目申报表等，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为28.5分，评价等级为优。

（1）果皮箱覆盖率，指项目实施后，在有条件安装果皮箱的人行道果皮箱是否全部覆盖，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。评价小组通过查阅《关于购置背街小巷果皮箱的请示》、武汉经济技术开发区（汉南区）餐厨收集桶发放详单和现场访谈，了解到2018年项目单位对有条件安装果皮箱的人行道果皮箱进行了全部覆盖。

（2）卫生条件改善度，指项目实施后，道路、城市家俱、公厕等卫生条件的改善程度，用以反映项目实施带来的社会效益。评价小组对武汉经济技术开发区居民发放了调查问卷，发放的30份问卷中，21人表示项目实施后卫生条件有较大改善，7人表示比较有改善，1人表示不太有改善，1人认为没有改善，卫生条件改善度为77.01%，扣1.5分。

（3）市民投诉办结率，指项目实施后周围环境是否得到提升，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组进行卷宗研究和现场访谈，了解到项目实施单位2018年项目单位接到市民投诉市长专线241项、城市留言板33项、阳光信访6项和区长专线5项共计285项，均已解决，市民投诉办结率达到100%。

（4）城市形象提升度，指项目实施后，道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍，用以反映实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。评价小组通过查阅武汉开发区（汉南区）城市管理局2018年度工作总结和现场访谈，了解到项目实施单位负责区域内垃圾容器垃圾处理及时，无满溢情况，公交站牌、指示牌等城市家俱无明显污渍，在全市“大城管”考核排名中，开发区在中心城区中连续三年排名第一。

（5）可持续影响，指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行和项目开展了定期巡查、保证项目的后期运行，形成了工作记录。

（6）社会公众满意度，指项目实施后，社会公众对项目实施效果的满意程度。评价小组对武汉经济技术开发区居民发放了调查问卷，发放的30份问卷中，26人表示对项目的实施效果满意，2人对项目的实施效果比较满意，2人对项目的实施效果不太满意，群众满意度为93.33%。

2、评价结论

#### 2.1评分结果

“道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目”绩效评价得分为93.5分，其中投入得分10分，过程得分20.5分，产出得分34.5分，效果得分28.5分，评分结果为良。

下图为各指标得分情况：

#### 2.2主要结论

（1）投入。项目投入评价得分为10分，评价等级为良。该项目为常年性、持续性项目，按照规定的程序申请设立，项目立项规范，申报资料齐全且符合相关要求；项目年初预算于2018年2月9日批复下达，资金到位及时，预算调整合规；年初制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，但未制定可考核的绩效指标。

（2）过程。项目过程评价得分为20.5分，评价等级为优。项目过程分为项目管理、财务管理两个方面。项目管理方面，项目实施单位具备相应的业务管理制度和项目质量监督制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，按规定执行政府招投标程序、聘请环卫公司对道路清扫、城市家俱进行清洁，并展开巡查，根据巡查结果给与奖惩措施。项目实施的人员条件、场地设备均落实到位；财务管理方面，项目实施单位具有财务管理制度，符合财务会计制度要求，资金拨付审批程序和手续齐全，资金支出符合项目预算批复、合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能做到分项核算，但未专门针对项目制定专项资金管理办法，也未开展专项资金检查。

（3）产出。项目产出评价得分34.5分，评价等级为优。项目实施单位完成了环卫设施维护工作，道路、城市家俱清洁率、环卫设备购置率100%，环卫设施验收通过可正常投入使用，环卫机械化作业率达90%以上，保持了路面整洁；质检考核扣款率低于1%，环卫工人体检、慰问率100%，各项工作及时完成，资金使用率为92.89%，完成情况较好。

（4）效果。项目效果评价得分为28.5分，评价等级为优。项目实施后，满足安装果皮箱条件的人行道均安装了果皮箱；卫生条件改善度77.01%；积极解决市民投诉事项，市民投诉办结率100%；在全市“大城管”考核排名中，开发区在中心城区中连续三年排名第一，提升了城市形象，群众满意度93.33%。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，按照市城管委道路清扫相关办法和规定执行政府招投标程序、聘请环卫公司清扫道路、清洁城市家俱、保障路面整洁，并对中标单位约定了清洁维护频次，对清洁工作进行巡查拍照，根据巡查结果给予奖惩措施。具体而言，一是不断优化“一路一策”洗路作业流程，围绕“定时间、定路段、定责任、定人员、定车辆”的“五定原则”，优化作业方式，全面提升工作效能，加大主次干道、背街小巷道路清洗作业频次，确保主次干道本色率达到95%以上，有效促进武汉经济技术开发区城市形象的提升。

2、存在的问题及原因分析

（1）绩效指标体系不够完善。项目实施单位在年度主要工作安排中制定了“完成《武汉经济技术开发区（汉南区）环卫设施专项规划》编制草案，报请管委会（区政府）审批，提升环卫基础设施建设指导性保障”的目标，但未制定与之相应的可考核的绩效指标体系，不利于项目实施过程中的监督管理和年终对项目的考核总结。

（2）未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时。项目单位尚未建立项目专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范。

3、建议

（1）健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置道路、城市家俱清洁率，市容环卫设施维护率等指标来反映项目的产出情况，设置卫生条件改善度、城市形象提升度等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

（2）规范项目核算与财务审计。项目单位应制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算；定期组织财务专项检查，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出及单位资产管理。

（五）其他需说明的问题

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题及建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）社会公众满意度我们主要采取对武汉经济技术开发区居民进行问卷调查的方式进行，因本次绩效评价调查问卷对象范围广大，但是评价小组时间及人力、精力有限，只对30位居民发放了调查问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定影响。

【武汉开发区（汉南区）道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目绩效评价报告（2018年度）】

## 附件：

附件1：绩效评价评分明细表

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈大纲及主要信息记录汇总

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷主要信息汇总表

附件7：现场评价照片

附件8：评价依据目录

附件9：绩效评价实施方案

附件10：评价机构营业执照（复印件）

附件11：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月29日