## 电力
附件1：
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局2019年电力基建建设项目
主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武汉车都建设开发有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4643.84 | 11585.44 |  | 11391.75 |  | 10 |  | 98.33% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4643.84 | 11585.44 |  | 11391.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障东风博泽项目10KV外线工程，全力三路延长线高压架空电力线路升高改造工程，三角湖变电站110KV高压进线架空线路改入地电缆项目，东本二厂正式供电专用间隔及110KV进线电缆建设项目，东本三厂110KV电力进线工程，门站路10KV电力迁改、官莲湖大道与官莲湖东路道口10KV电力迁改工程，芳草一路10KV电力迁改工程，军山第二大道110KV田通纸39#-47#电力迁改工程，东风乘用车扩建项目110KV电力进线工程，太子湖共建区芳草路和芳草二路10KV电力杆线入地工程，56MD地块电力开闭所，军运会场馆及酒店供电通道（军运会道路整治提升范围外）安全整治工程的顺利实施，做到电力工程完工率为100%，保障企业的用电安全性和用电连续性。 | [5 empty] | 项目实施单位本年度通过公开招投标的方式选择施工单位来进行本年度电力工程的进线、改迁等建设，此次主要建设内容包括一系列外线建设、高压架空电力线路改入地电缆、电力进线、电力改迁建设。本年度电力进线、改迁工程完工率均为100.00%，相关工作均在合同约定时间内完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量检查次数 |  |  | 3次/周 | 3次/周 | 10 |  | 5 |  | 偏差原因：通过访谈情况可知，每周至少进行3次日常工程质量检查，但项目单位未进行相关检查记录留存； 改进措施：建议项目实施单位在进行日常工程质量检查时，做好检查记录的留存和保管工作，便于后期的工程检查和验收工作。
|  |  | 新建杆塔数量 |  |  | 29基 | 29基 | 10 |  | 10 |  |  |  | 根据东本三厂110KV电力进线项目竣工验收证书，影黄本线新建杆塔25基、全力变新建杆塔4基，共29基。
|  |  | 20孔电力管群新建范围 |  |  | 308米 | 405米 | 10 |  | 10 |  |  |  | 根据《关于三角湖变电站110KV高压进线架空线路盖如地电缆差价补偿投资计划的批复》得知东风大道至后湖大道预计新建308米20孔管群，根据该工程验收证书，实际完成新建405米20孔管群。
|  |  | 电力进线、改迁工程完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019年电力基建工程，除在建项目，其他工期内工程项目已竣工。
|  | 质量指标 | 电力线路改造合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 通过工程验收证书已知，电力线路改造验收合格。
|  |  | 建设过程合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大工程质量问题次数 |  |  | 0次 | 0次 | 10 |  | 10
|  |  | 施工安全保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10
|  |  | 电力后续保障度 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
总分 | [9 empty] | 95